Konkurransegrunnlag – Del II Kontraktsgrunnlaget

Illustrasjonsfoto: Norconsult

Rehabilitering av 14 leiligheter ved 
Lunde bo- og aktivitetssenter

| TYPE KONTRAKT: | Bygg og anlegg – NS 8407 Totalentreprise |
| --- | --- |
| TYPE KUNNGJØRING: | Nasjonal kunngjøring, ett trinn |
| VALGT PROSEDYRE: | Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdi |
| OPPDRAGSGIVER: | Sandnes kommune ved Sandnes eiendom |
| KONTRAKTSPERIODE: | 2026-2027 |
| SAKSNUMMER: PROSJEKTNUMMER: | 26/09604 5623701 |

Del II Kontraktsgrunnlaget

Del II Kontraktsgrunnlaget inneholder kontraktsvilkårene, beskriver hva som skal anskaffes (kontraktsarbeidet), vederlaget, hvordan kontraktarbeidet skal leveres og når den skal leveres, og inngår som en del av kontraktsdokumentet.

Innholdsfortegnelse

1	Avtaledokument	3

A.	Generell del	3

B.	Kontraktsbestemmelser	4

C.	Tekniske krav	19

D.	Krav til byggeprosessen	20

E.	Frister og dagmulkter	24

F.	Vederlaget	25

G.	Klima og miljø	28

H.	Byggherres ytelser	29

I.	Vedlegg	30

Avtaledokument

Generell del

A.1 Innledning

Kommunestyret i Sandnes har vedtatt rehabilitering av 14 leiligheter ved Lunde BoAS. I det godkjente budsjettet er det satt av totalt 20 millioner kroner i investeringsmidler til hele prosjektet, inklusive blant annet prosjekteringskostnader og mva.

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang

Kontrakten omfatter rehabilitering av 14 leiligheter. Arbeidene består i hovedsak av detalj-prosjektering og bygningsmessige arbeider, herunder oppussing av innvendige overflater, nye gulvoverflater, rivearbeider samt montering, demontering, sprinkling og etablering av røykskiller. Entreprenør skal levere et komplett prosjekt slik dette er beskrevet i kontraktsgrunnlaget med vedlegg.

Anslått kontraktsverdi er kr. 14,5 millioner kroner ekskl. mva.

Byggeplass er Lunde BoAS, Haugen 16, 4323 Sandnes, Gnr. 47, Bnr. 900, se også: Kommunekart Sandnes.

A.3 Organisasjon og entreprisemodell

Gjennomføringsmodell for prosjektet er byggherreutviklet totalentreprise i henhold til NS 8407, 
med skisse-/forprosjekt utført av ARK, RIE og RIBr. For faget RIV er det utarbeidet tekniske beskrivelser for sprinkler og sanitæranlegg, luftbehandlingsanlegg og hjelpearbeider VVS basert på NS 3420.

| Oversikt byggherrens prosjektorganisasjon og entreprisemodell |  |
| --- | --- |
| Byggherre: | Sandnes kommune v/kommunedirektør |
| Byggherrens kontaktperson: | Sandnes Eiendom v/Morten Braut |
| Prosjektleder: | Sandnes Eiendom v/Morten Braut |
| Arkitekt - ARK: | Norconsult Norge AS v/Anne in`t Veld |
| Elektro - RIE: | Sandnes eiendom |
| Brann - RIBr: | Norconsult Norge AS v/Bergitte Storstein |
| Varme-, ventilasjons og sanitærteknikk – RIV: Sprinkler og sanitæranlegg | Multiconsult Norge AS v/Ludvig Nord-Varhaug |
| Varme-, ventilasjons og sanitærteknikk - RIV: Luftbehandlingsanlegg | Multiconsult Norge AS v/Ludvig Nord-Varhaug |
| RIV hjelpearbeid VVS: | Multiconsult Norge AS v/Ludvig Nord-Varhaug |
| Entreprisemodell: | Totalentreprise iht. NS 8407:2011 |

Kontraktsbestemmelser

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjøres NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Følgende presiseringer til bestemmelsene skal imidlertid gjelde:

Punkt 1.4 Kontraktsgjenstand (tillegg)

Ved bruk av begrepet kontraktsarbeid i dette dokumentet og konkurransegrunnlaget ellers, skal dette forstås som, eller være en del av, kontraktsgjenstand.

Punkt 2.1 Kontraktsdokumenter (tillegg)

Som avtaledokument benyttes Byggblankett NS 8407 A formular for kontrakt om totalentreprise.
Bindende kontrakt er sluttet når avtaledokument er signert av begge parter.

Punkt 7.2 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse (tillegg)

Byggblankett 8407 B, Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og reklamasjonstiden, skal benyttes som garantidokument.

Punkt 7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (tillegg)

Byggherre er Sandnes kommune som ikke kan slås konkurs og stiller derfor ikke slik sikkerhet. Dette gjelder generelt for alle punkt i NS 8407 hvor det kommer frem at byggherren skal stille sikkerhet eller at entreprenøren kan kreve at byggherren stiller sikkerhet.

Punkt 8.1 Totalentreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret (tillegg og endring)

Kopi av årsforsikring for bygge- og anleggsforsikring skal fremlegges før kontraktsslutning. Eventuell tilleggsforsikring for å oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes før igangsettelse av arbeidet. 

Punkt 8.1 andre ledd, fjerde setning endres. Følgende skal gjelde: Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende bygget eller anlegget er overtatt av byggherren.

Punkt 8.2 Ansvarsforsikring (tillegg)

Kopi av årsforsikring for entreprenøransvar skal fremlegges før kontraktsslutning og skal inngå som bilag i kontrakten. Eventuell tilleggsforsikring for å oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes før igangsettelse av arbeidet.

Punkt 8.3 Kontroll (endring)

Første setning endres til: Totalentreprenøren skal før utførelsen av arbeidet starter og innen 
14 dager etter kontraktsinngåelse oversende attester på at eventuell tilleggsforsikring er tegnet i henhold til NS 8407 8.1 og 8.2.

Punkt 10.2 Byggherrens rett til å nekte å godta totalentreprenørens valg av kontraktsmedhjelpere (tillegg)

Byggherre har saklig grunn til å nekte å godta totalentreprenørens valg av kontraktsmedhjelpere dersom disse ikke har erfaring fra relevante oppdrag av sammenlignbar størrelse og kompleksitet som beskrevet i konkurransegrunnlaget, for de deler av kontrakten som de skal utføre. 

Byggherre har saklig grunn til å nekte å godta totalentreprenørens valg av kontraktsmedhjelpere dersom disse ikke har tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å utføre kontrakten. Som dokumentasjon vil byggherre innhente kredittvurderingen Commercial Delphi Score fra Experian. Kontraktsmedhjelpere må minimum oppnå en vurdering som «Kredittverdig», det vil si at kontraktsmedhelperen må være i risikoklasse 5 eller høyere på Experians skala.

Punkt 18 Forhold på byggeplass (tillegg)

Totalentreprenøren skal ha ansvarsrett i tiltaksklassen som kreves for å utføre kontraktarbeidet. Gebyr og kostnader som gjelder godkjenning for ansvarsrett skal dekkes av totalentreprenøren.   Manglende ansvarsrett anses som et vesentlig kontraktmislighold som gir grunnlag for heving. Tilsvarende gjelder for manglende overholdelse av plikter som omfattes av rollen som ansvarlig etter plan- og bygningslovgivningen.

Punkt 20.2 Byggherrens rett til å føre kontroll (tillegg)

Byggherren eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha innsynsrett i:

a. Totalentreprenørens kvalitetssystem

b. utførelsen av kontraktarbeidet

c. produksjonsprosessen

d. de deler av totalentreprenørens styringssystemer for øvrig (for eksempel for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

Punkt 24.2.1 Risikoovergang (tillegg)

Partene avtaler at totalentreprenøren skal overta risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren. Ved kontraktsinngåelse blir alle løsninger og annen prosjektering å anse som om entreprenøren har prosjektert og valgt løsningene selv.

Punkt 24.2.2 Kontroll, varsling og svar (tillegg)

Totalentreprenøren skal innen tre uker regnet fra kontraktsinngåelsen gjennomgå det aktuelle prosjekteringsmaterialet og varsle dersom det foreligger feil ved prosjektering som vil føre til at kontraktskrav ikke kan oppfylles.

Punkt 27.2.1 Faktureringsplan (tillegg)

Det kan ikke avtales, kreves eller utbetales vederlag for materialer, deler, moduler eller andre ytelser før disse er fysisk tilført byggeplassen for å innebygges. Byggeplassen er den eiendommen som er angitt i kontrakten.

Punkt 31.1 Retten til å pålegge endringer (tillegg)
Byggherrens eventuelle bruk av opsjoner påvirker ikke byggherrens rett til å pålegge totalentreprenøren endringer på inntil 15 % netto tillegg til kontraktssummen.

Punkt 31.3 Endringsordre (tillegg)
For alle endringsordrer og endringsordrekrav skal oppdragsgivers maler benyttes. Det vises til vedlegg 1.1 – NS 8407 Mal Endringsordre og vedlegg 1.2 – NS 8407 Mal Endringsordrekrav, som inngår i vedlegg 1 Kontraktsvilkår, kapittel I – Vedlegg.

Punkt 34.1.3 Særskilt varsel om økt utgifter til rigg og drift mv. (tillegg)

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.    

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

Regulering i uendret byggetid  
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:

0,5 A ( B - 1,1 C )              
C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.  
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.  
C = revidert kontraktsbeløp etter samspillsfasen i forprosjekt (kontraktssum ekskl. mva.)   

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist

ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til:
  
• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  
• utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
   entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,  
• avbestillingserstatning,  
• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og  
• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.    

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Regulering i forlenget byggetid  
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt.  33.1 skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

0,7 A ( Z )         
Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.  
Y = opprinnelig byggetid.  
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid    

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.     Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Punkt 36.2 Levering av FDV-dokumentasjon (tillegg)

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skal leveres digitalt i Sandnes eiendoms forvaltningssystem (DirekteInn) med den systematikk som det blir henvist til.

Dokumentasjon i forvaltningssystemet skal leveres iht. omforent milepælsplan for FDV -Tørt bygg og komplett FDV, og kontrolleres løpende i prosjektet. Milepælsplan skal utarbeides av entreprenør parallelt med prosjektets øvrige fremdriftsplan og denne skal godkjennes av byggherre. Frister i denne planen vil være dagmulktbelagt, se kap. E.1 Frister.

Entreprenør har ansvar for å samle inn og systematisere all FDV dokumentasjon i tråd med instruks for forvaltningssystemet, samt påse at denne er i overenstemmelse med SN/TS 3456 (Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for bygninger) og sortert etter NS 3451 (Bygningsdelstabellen). Dokumentasjonen skal være levert og kontrollert i forvaltningssystemet i henhold til omforent milepælsplan og være komplett senest 3 uker før berammet overtakelsesforretning. Dette kravet gjelder også dersom entreprenør kun har en delleveranse av FDV-dokumentasjonen.

Tegninger, systemskjema, flytskjema o.l. skal leveres «som bygget» i PDF, DWG og IFC. Modellfilene skal ikke avvike fra øvrig dokumentasjon. I tillegg til IFC som modellfil, så skal også grunnlaget, råformat-filene for eksport til IFC-filen leveres (eksempelvis RVT fil for Revit).

Entreprenør plikter å levere komplett underlag for utførelse til ansvarlig part for utarbeidelse av «som bygget» dokumentasjon dersom denne er en annen enn entreprenøren selv. Informasjon skal være inkludert, men ikke begrenset til, tegninger, skisser, dokumentasjon og modellfiler.

Dersom entreprenør unnlater å legge instrukser inn under «aktivitet» i systemet, vil byggherre tolke dette som at det ikke er nødvendig å gjennomføre kontroll eller service for at byggherrens garanti- og reklamasjonsrettigheter opprettholdes.

Byggherren har inngått avtale med Consigli AS om digital kontroll av innlevert FDVU. FDV leveransen vil bli kontrollert to ganger, senest tre uker før påbegynnelsen av overtakelsesforretning og ved overtakelsesdato. Ved ytterligere kontroll pga. manglende dokumentasjon og feil vil byggherre belastes entreprenør med kr. 15.000, per ekstra kontroll.

Punkt 40.2 Dagmulktbelagte frister (tillegg til NS 8407 pkt. 40.2) (tillegg)

I tillegg til sluttfristen fremgår dagmulktbelagte milepæler av tabellen i kapittel E. Frister og dagmulkt.

Punkt 44 Avbestilling (tillegg)

Totalentreprenøren har likevel ikke krav på erstatning i tilfellene som fremgår av forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3.

Punkt 46 Heving (nytt punkt)

Dersom det foretas heving, skal byggherren ha fulle rettigheter til alt materiale fra totalentreprenøren som skal innarbeides i BIM-modellen. Materialet, uavhengig av format, skal kunne disponeres av byggherren med sikte på fullføring av kontraktsarbeidet samt videre bruk i forbindelse med prosjektet.

B.2 Spesielle kontraktbetingelser

B.2.1 Etiske krav

For denne anskaffelsen gjelder vedlegg 1.3 – Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, som inngår i vedlegg 1 Kontraktsvilkår, kapittel I – Vedlegg.

B.2.2 Seriøsitetsbestemmelser

B.2.2.1 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra bygge- og anleggsplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.2.2 Krav om faglærte håndverkere

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget og elektrofag) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag.

Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 23-2, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt som viser at kravet er oppfylt. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer.

B.2.2.3 Lærlinger

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at minst en eller flere lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. For denne kontrakten gjelder i tillegg følgende:

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget og elektrofag) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 7-1. Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 23-2. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

B.2.2.4 Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Skatteetaten i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten med leverandør som omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.2.5 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.2.6 Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker på kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for den aktuelle bransjen og innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører.

På forespørsel fra oppdragsgiver er leverandør forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema, jf. vedlegg 1.4 – Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår, som inngår i vedlegg 1 Kontraktsvilkår, kapittel I – Vedlegg. Egenrapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten er signert, med mindre annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden.

Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, har taushetsplikt om opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, ei heller overfor ansatte eller interne eller eksterne rådgivere som er nødvendige for å få språklig, økonomisk, juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder også for rådgiverne.

Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal leverandøren uten opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet innen den frist oppdragsgiver fastsetter. Der leverandøren selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen oppfølging av underleverandører, skal leverandøren uten opphold opplyse oppdragsgiver om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.2.7 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren. Innleie er bare tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav b til e. I bedrifter med tariffavtale kan det gjøres skriftlig avtale med tillitsvalgte etter hovedavtalen om tidsbegrenset innleie, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12.

Byggherren kan stanse eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Før stansing eller heving kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandøren en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva. skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.2.8 Krav om betaling til bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere oppfyllelse av kravet, blant annet ved kopi av bankutskrift fra leverandøren som viser at lønn og annen godtgjørelse er utbetalt til arbeidstakerens konto. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravet om betaling via bank mv. skal leverandøren sørge for retting ved at kontantbetaling omgående opphører.

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger det beløpet som er utbetalt kontant i strid med kontraktens bestemmelser. Før tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandøren en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om så ikke skjer. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Dersom kravet ikke er rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank mv., herunder dokumentasjonsplikten, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.2.9 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandør (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har obligatorisk tjenestepensjon i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere at alle arbeidere som medvirker til å oppfylle kontrakten og som faller inn under en offentlig tjenestepensjonsordning, er innmeldt i en slik ordning. Dokumentasjonen kan inkludere kopi av signert avtale med pensjonsinnretning som viser at leverandøren og/eller underleverandøren har inngått gyldig avtale om OTP-ordning samt dokumentasjon, for eksempel i form av faktura mv., som viser at arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten er innmeldt i OTP-ordningen.

Ved brudd på kravet til obligatorisk tjenestepensjon skal leverandøren rette forholdet.

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren inntil brudd på krav til obligatorisk tjenestepensjon er dokumentert rettet. Før tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandøren en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om så ikke skjer. Dersom kravet ikke er rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet til obligatorisk tjenestepensjon, herunder dokumentasjonsplikten hos leverandøren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren kreve at leverandøren skifter ut underleverandør. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.2.10 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.2.11 Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.3 Evaluering av oppdraget

Byggherren vil evaluere entreprenørens gjennomføring av oppdraget. Erfaringer fra kontraktsperioden vil kunne bli tillagt vekt ved vurdering av utøvelse av opsjoner og ved fremtidige anskaffelser, innenfor rammen av gjeldende regelverk. Til evalueringen vil byggherren benytte evalueringsskjemaet «Entreprenøroppdrag» utviklet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det vises til vedlegg 1.5 – Evaluering av leveransen - Entreprise (Kopi), som inngår i vedlegg 1 Kontraktsvilkår, kapittel I – Vedlegg.

B.2.4 Oppsigelse

Avtalepartene aksepterer at oppsigelse av avtalen som følge av pålegg fra norske myndigheter eller EØS-organer ikke medfører erstatningsplikt partene imellom.

Byggherre kan umiddelbart si opp denne avtale dersom entreprenør ikke innen tretti - 30 virkedager fremskaffer skatteattest som ikke er eldre enn seks - 6 - måneder, eller dersom denne attesten viser at entreprenør, på egne eller andres vegne, ikke er ajour med innbetaling av skatter og avgifter til det offentlige.

B.2.5 Personvern
Entreprenøren skal til enhver tid overholde den gjeldende personvernlovgivningen. Entreprenøren plikter å inngå en skriftlig databehandleravtale med byggherre på det tidspunkt byggherre skriftlig anmoder om dette.

B.2.6 Utvidet skatteattest

Entreprenør som tildeles kontrakt skal før kontraktsignering og på forespørsel bestille skjema RF-1507 i Altinn og angi byggherre som mottaker av kopi av attesten.  Kravet gjelder tilsvarende for de virksomheter Entreprenøren støtter seg på for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Opplysninger om mottaker: Sandnes eiendomsselskap, organisasjonsnummer 913 173 422, mottaker Ivar Strand, 
mobil 982 22 751.

For kontrakter med underentreprenører og andre kontraktsmedhjelpere med en verdi over 500 000 kroner ekskl. mva. skal entreprenøren bestille skjema RF-1507 i Altinn og angi byggherre som mottaker av kopi av attesten, før disse benyttes i kontraktarbeidet.

Norske foretak: For bestilling av skjema RF-1507 Opplysninger og skatt og avgifter, logg inn i Altinn. 
 
Utenlandske foretak: Utvidet skatteattest utstedt av vedkommende myndighet i entreprenørens hjemstat.

B.2.7 Ubetinget plikt til å betale skatte- og avgiftskrav

Entreprenør, underentreprenør og andre kontraktsmedhjelpere som har påtatt seg å oppfylle deler av entreprenørens kontraktsforpliktelser skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatte- og avgiftskrav. Dersom skatte- og avgiftskrav ikke betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, anses det som vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene. Det anses ikke som vesentlig mislighold i de tilfeller det skyldige beløpet er fremkommet ved eksempelvis åpenbare og vesentlige feil i fastsettingen, skatteberegningen eller avregningen.

Ved vesentlig mislighold av den ubetingede betalingsplikten har byggherre rett til å heve kontrakten etter entreprenøren, underentreprenøren og andre kontraktsmedhjelpere er gitt en frist på 7 virkedager til å innbetale beløpet, eller kan dokumentere åpenbare eller vesentlige feil i fastsettingen, skatteberegningen eller avregningen. Byggherre kan gi fristutsettelse dersom det foreligger saklig grunn.

Entreprenørens kontrakter med underentreprenør og andre kontraktsmedhjelpere med en verdi over 500 000 kroner eks. mva., skal inneholde tilsvarende bestemmelse om utvidet skatteattest og Ubetinget plikt til å betale skatt- og avgiftskrav.

B.2.8 Miljø

Byggherre forbereder Miljøfyrtårnsertifisering og ønsker å benytte produkter og tjenester

som er miljøvennlige, og oppfordrer derfor at entreprenørens tjenester skal være oppdatert på dette området. Det skal ikke brukes materialer fra tropisk tømmer.

B.2.8.1 Anleggsmaskiner og kjøretøy
Kjøretøy som skal benyttes i denne kontrakten skal minimum tilfredsstille Euro 6. 
Anleggsmaskiner som skal benyttes i denne kontrakten skal minimum tilfredsstille Stage IV. 

Leverandøren skal på forespørsel dokumentere hvilke kjøretøy og anleggsmaskiner som har vært benyttet i kontrakten. Dokumentasjonen skal minimum inneholde registreringsnummer (der dette finnes), type kjøretøy/maskin og dokumentasjon som viser at kravene til Euro 6 for kjøretøy og Stage IV for anleggsmaskiner er oppfylt.

Oppdragsgiver kan gjennom hele kontraktsperioden kreve oppdatert oversikt og tilhørende dokumentasjon for kontroll av at kravene overholdes.

B.2.8.2 Mislighold og brudd på miljøkrav
Brudd på kontraktens miljøkrav eller på klima- og miljøtiltak som entreprenøren har forpliktet seg til i tilbudet, utgjør mislighold. Byggherren kan ilegge dagmulkt på kr 2 000 per påbegynt kalenderdag for hvert enkelt brudd så lenge misligholdet varer. Gjentatte eller grove brudd på miljøkravene anses som vesentlig mislighold og gir byggherren rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.

B.2.9 Skifte av entreprenørens nøkkelpersonell

Entreprenør kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, byggeleder eller personer som ble evaluert eller vurdert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller ny ressurs avtalt som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Entreprenør skal ha saklig grunn for forespørsel om skifte av ressurs. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter at han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte av personell skal dette være kostnadsfritt for byggherre.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 5.000 per dag per person dette gjelder. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen rimelig frist fastsatt av byggherren. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, maksimalt NOK 300.000 per person dette gjelder. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Dersom det blir gjennomført utskifting av nøkkelpersonell uten byggherrens samtykke vil dette bli vurdert i forhold til om det foreligger en vesentlig endring av kontrakt jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 11-2.  Dette kan medføre oppsigelse av kontrakt og kan få betydning for senere konkurranser.

B.2.11 Registering på bygge- og anleggsplassen

Oppdragsgivers lisens i HMSREG skal brukes som registreringsløsning for bygge-/anleggsplassen. Entreprenørens kontraktsmedhjelpere og deres mannskap som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplassen skal være innregistrert i HMSREG og godkjent av oppdragsgiver før arbeidet på bygge- og anleggsplassen starter opp. Føring av oversiktslister på bygge-/anleggsplassen skal skje ved bruk av registreringsløsning som er kompatibel med HMSREG. Alt registreringsarbeid skal gjøres for entreprenørens regning og risiko.

Dersom det særskilt avtales at entreprenøren gis adgang til å bruke egen lisens i HMSREG, skal oppdragsgiver ha adgang til all informasjon samlet i systemet og ha tilganger til å gjennomføre selvstendige kontroller med alle leverandører og mannskap.

Ved manglende innregistrering av mannskap på bygge-/anleggsplass, vil entreprenør bøtelegges med kroner 1000 for hvert brudd, uavhengig av hvor i leverandørkjeden dette skjer. Beløpet indeksreguleres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 1. januar 2027 Ilegging av bot etter denne bestemmelse har ingen innvirkning på Oppdragsgivers adgang til å utøve andre misligholdsbeføyelser.

B.2.12 Levering av FDV-dokumentasjon

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skal leveres digitalt i Sandnes Eiendoms forvaltningssystem i samsvar med vedlagt PA9001 FDVU leveransekrav og SL9001 FDVU dokumentliste. Dokumentasjon skal leveres og kontrolleres fortløpende i prosjektet.

Entreprenør skal levere dokumentasjon på alle produkter som monteres og leveres på byggeplass i forvaltningssystemet. Videre leverer entreprenør skisser til de prosjekterende som utarbeider endelige FDV-tegninger.

FDV leveranse skal innarbeides i omforent fremdriftsplan med milepæl for leveranse.

Byggherren har inngått avtale med Consigli AS om digital kontroll av innlevert FDVU. FDV leveransen vil bli kontrollert to ganger, senest tre uker før påbegynnelsen av overtakelsesforretning og ved overtakelsesdato. Ved ytterligere kontroll pga. manglende dokumentasjon og feil vil byggherre belaste entreprenør med kr. 15.000, per ekstra kontroll.

B.2.13 Forebyggende tiltak

B.2.13.1 Rigg og driftsytelser

Entreprenøren er ansvarlig for alle rigg- og driftsytelser i prosjektet. Byggeplassen skal etableres og driftes slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

B.2.13.2 Sikring av byggeplassen

Entreprenøren skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til byggeplassen.

B.2.13.3 Hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen

Entreprenøren og dennes kontraktsmedhjelpere skal ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen. Dette innebærer blant annet at det ikke skal forekomme unødvendig støyende aktivitet eller spredning av søppel, støv mv. fra byggeplassen.

B.2.13.4 Orden, hygieniske forhold og sikre ferdselsveier

Entreprenøren skal sikre at det til enhver tid er god orden på byggeplassen. Trygge ferdselsveier på byggeplassen må etableres og vedlikeholdes slik at de er sikre blant annet med tanke på konflikt menneske-maskin, overtråkk mv.

Byggeplassen skal inneholde fasiliteter som innebærer fullt forsvarlige hygieniske forhold for arbeidstakerne. Det skal være tilfredsstillende personalrom og sanitære forhold.

Det er ikke lov å røyke på byggeplassen, utenom på eget anvist sted innenfor bygge-gjerdet, som vedlikeholdes av entreprenøren.

B.2.13.5 Lagring og oppbevaring av farlige materialer og stoffer. Stoffkartotek.

Farlige materialer og stoffer skal lagres forsvarlig, både med tanke på utilsiktet eksponering for arbeidstakere og for å hindre utslipp.

Entreprenøren har ansvaret for at alle produkter som skal benyttes i byggeprosjektet blir registrert i stoffkartotek, at substitusjonsplikten blir gjennomført og at det til enhver tid er oppdaterte sikkerhetsdatablader på norsk.

B.2.13.6 Vedlikehold og kontroll av anlegg og utstyr

Anlegg og utstyr som påvirker arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal vedlikeholdes i byggeperioden og kontrolleres før oppstart for å kunne avdekke feil.

B.2.13.7 Fjerning av avfall og farlige materialer

Farlige materialer som er blitt til avfall skal lagres forsvarlig inntil de blir fjernet fra byggeplassen.

B.2.13.8 Forsvarlige arbeidstidsordninger

Arbeidstidsordningene skal være forsvarlige for alle arbeidstakerne i hele kontraktskjeden. Dersom det inngås arbeidstidsordninger som går utover alminnelig arbeidstid (arbeidsmiljøloven § 10-4 (1), skal arbeidstidsordningene risikovurderes.

B.2.13.9 Forsvarlig innkvartering

Det tillates ikke å forlegge arbeidstakere på byggeplassen. Forsvarlig innkvartering skal skje etter arbeidsmiljølovens krav eller etter gjeldende tariffavtaler.

B.2.13.10 Sikkerhet og sikkerhetsutstyr

Det skal sørges for at det er tilstrekkelig brannslukkings- og førstehjelpsutstyr, herunder kjemikaliedusj og øyeskyll på byggeplassen.

Det må etableres nødvendige rømningsveier og utganger på alle plan og som holdes skiltet med etterlysende skilt. Rømningsveiene og utgangene skal til enhver tid være ryddet og tilgjengelige.

Entreprenør har ansvar for at det foreligger plan for beredskapssituasjoner og at alt personell i kontraktskjeden får nødvendig opplæring og øvelse i beredskapsrutinene for byggeplassen.

Det er ikke tillatt å jobbe alene på byggeplassen. Av sikkerhetsmessige hensyn, skal det ved utførelse av arbeid alltid være minimum 2 stk. til stede.

B.2.13.11 Manglende oppfølging av forebyggende tiltak

Manglende oppfølging av disse kravene vil gi byggherren rett til å stanse arbeidet for entreprenørens risiko inntil forholdet er rettet. Gjentakende eller alvorlige brudd på disse bestemmelsene er å anse som vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene.

Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

Prosjektering og utførelse skal være i samsvar med konkurransegrunnlaget og gjeldende lov og 
forskrift.

C.1.2 Ytre miljø

C.1.2.1 Sortering av avfall

Sorteringsgrad av avfall på byggeplass skal være 85% eller høyere. Resultat skal dokumenteres i samsvar med rapporteringsrutiner i punkt D.1.3.

C.2 Teknisk beskrivelse

Vedlagte tekniske funksjonsbeskrivelser, tekniske beskrivelser og prosjektanvisninger definerer hvilke leveranser og ytelser som skal legges til grunn for tilbudet:

- Funksjonsbeskrivelse ARK

- Funksjonsbeskrivelse RIE

- Teknisk beskrivelse RIV Sprinkler og sanitæranlegg

- Teknisk beskrivelse RIV Luftbehandlingsanlegg

- Teknisk beskrivelse RIV Hjelpearbeider VVS

- Brannkonsept RIBr

- Prosjektanvisninger (PA) Sandnes eiendom

Ved eventuell motstrid mellom dokumenter i teknisk beskrivelse, skal beskrivelsene fra byggherre, rådgiverne og brannkonsept gjelde foran prosjekteringsanvisningene.

Dersom det kommer frem produktnavn i kravspesifikasjon eller beskrivelse er dette ment kun veiledende for å definere egenskap til produkt. Tilsvarende produkt med samme spesifikasjon og egenskap er derfor akseptabelt forutsatt at totalentreprenør kan dokumentere dette.

Det vises til vedlegg 2 – Tekniske beskrivelser, kapittel I – Vedlegg.

C.3 Tegninger og modeller

C.3.1. Tegninger og modeller
Vedlagte tegninger og modeller fra ARK, RIE, RIV og RIBr supplerer funksjonsbeskrivelsene, tekniske beskrivelser og brannkonsept.

Det vises til vedlegg 3 – Tekniske tegninger og modeller, kapittel I – Vedlegg.

Krav til byggeprosessen

D.1 Administrative rutiner

Krav til administrative rutiner i byggeprosessen supplerer beskrivelsene og kommer frem av dette kapittelet og vedlagte dokumenter.

D.1.1 Byggemøter og andre møter

Etter signering av kontrakt inviterer totalentreprenør til oppstartsmøte med alle parter. På dette møtet skal det også besluttes møtestrategi. Til en best mulig gjennomføring av dette prosjektet er det behov for prosjekteringsmøter, framdriftsmøter, byggherremøter, brukermøter og byggemøter. Hyppighet av møtene vil være i henhold til behov, men minst hver 14 dag. Byggherres representant skal ha rett til å delta i disse møtene. 

Totalentreprenøren skal føre referat fra møter. Møtereferater skal inneholde: Møtenummer, dato og sted, deltakere, øvrige mottakere av referat, ansvar for oppfølging av saker, dato for neste møte.

Til byggemøtet skal følgende som minimum leveres:

- Status for perioden

- Avklaringer som må gjøres innen neste periode i henhold til fremdriftsplan

- HMS

D.1.2 Fakturarutiner

Elektronisk faktura skal sendes på EHF format til e-fakturaadresse 0192:964965137. Faktura skal være merket med Sandnes eiendom, SK104200A, Byggeprosjekt ved Morten Braut, prosjektnummer 5623701 Rehabilitering av 14 leiligheter ved Lunde BoAS.

D.1.3 Rapporteringsrutiner

Det skal rapporteres minimum en gang per måned om status. FDV-dokumentasjon skal følge byggets fremdrift og omforent fremdriftsplan. Det skal lages månedsrapporter. En månedsrapport skal som minimum inneholde:

- Oppsummering for perioden, bygg og anlegg

- HMS/KS (utfylt SHA-månedsrapport, se vedlegg til SHA-planen)

- Avklaringer før neste periode i henhold til fremdriftsplan

- Innkjøp (entreprenøroversikt)

- Fremdrift

- Økonomirapport

- Faktureringsplan

- Prisstigning

- Endringsoversikt

- Status FDV leveranser

- Mannskapsoversikt

- Avfallshåndtering med sorteringsgrad

Forhold som rapporteres i månedsrapport anses ikke som varsel i henhold til NS 8407.

D.1.4 Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, e-poster, faktura etc. skal være på norsk og tydelig merkes med prosjektnavn og prosjektnummer.

Entreprenøren sin representant skal beherske norsk muntlig og skriftlig. Representanten må ha nødvendig beslutningsmyndighet og være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid. Utenlandske arbeidstakere som skal arbeide alene, må kunne gjøre seg forstått på norsk. Under oppdragsutførelse skal det til enhver tid være minst en person fra entreprenør som behersker norsk skriftlig og muntlig på hvert arbeidslag.

D.2 Kvalitetssikring

D.2.1 Kvalitet

Alt arbeid skal være av god fagmessig kvalitet, og utført i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Arbeidene skal utføres til avtalt kvalitet, tid, pris og med god serviceinnstilling og ryddighet. Prosjektering, utførelse og materialer skal være i henhold til konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Totalentreprenøren skal tilby standardiserte produkter fra anerkjente produsenter med god kvalitet, lang levetid og tilgang til reservedeler. Produktene og løsningene som tilbys skal være egnet for formålet (leiligheter for personer med funksjonsnedsettelser) og for stedlige klimatiske forhold, bidra til lave livssyklus-kostnader og miljøbelastninger og være i henhold til krav i gjeldende lover og forskrifter.

D.2.2 Kvalitet - dokumentasjon

Totalentreprenør (og underentreprenør) skal på oppfordring fremlegge utfylte sjekklister i henhold til eget kvalitetssystem.

D.2.3 Krav til KS-system

Byggherre forbeholder seg rett til å foreta tilsyn med entreprenørens kvalitetssystem.

D.2.4 Krav til kvalitetsplan

Kvalitetsplan skal spesifikt tilpasses til dette prosjektet. Byggherren forbeholder seg retten til å utføre kontroll av prosjektering og utførelse.

D.2.5 Uavhengig kontroll

Byggherre engasjerer konsulenter for uavhengig kontroll for de fagområdene dette kreves iht. TEK17, og eventuelle tilleggsområder. Sandnes kommunes byggesaksavdeling stiller krav om uavhengig kontroll. Konsulenthonorar for uavhengig kontroll inngår ikke i totalentreprisen og dekkes av Byggherre.

Representanter fra dette/disse firma vil ta direkte kontakt med totalentreprenøren og be om den dokumentasjonen de finner nødvendig. Totalentreprenøren plikter å samarbeide med kontrollør.

D.2.6 Prosjektering

Detaljprosjektering skal gjennomføres som første aktivitet etter kontraktsinngåelse og skal fullføres før arbeider på leilighetene påbegynnes. Prosjektering skal foregå i samråd med arkitekt og rådgivende ingeniører som velges av Totalentreprenør. Totalentreprenøren skal presentere for byggherren sine løsninger og planlagte materialvalg ved 60 % gjennomført detaljprosjektering.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og risikoanalyse

Se vedlagt foreløpig SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) med tilhørende vedlegg for rehabilitering av 14 leiligheter ved Lunde BoAS. Det vises til vedlegg 4 – SHA-plan, kapittel I – Vedlegg.

Koordinator for prosjektering (KP) – ivaretas av Byggherre. Koordinator for utførelse (KU) – ivaretas av Byggherre.  SHA-statistikk skal rapporteres til Sandnes eiendom månedlig.

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen

D.4.1 Skilting på byggeplass
Byggherre skal ha en plan for byggeplasskilting. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Byggherre. Videre skal byggherre godkjenne all byggeplasskilting før denne settes opp.

D.4.2 Media
Eventuelle henvendelser fra media skal ivaretas av Byggherre sin representant. Totalentreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold hvis han eller dennes leverandører/ underentreprenører blir kontaktet av media om forhold som er relevant for prosjektet.

D.4.3 Beskyttelse og rengjøring

Byggeprosessen skal utføres som Rent-Tørt Bygg (RTB), Forebyggende helsevern i bygninger, RIF 2007. Det skal gjennomføres kontinuerlig rydding/ fjerning av avfall og overflødige materialer gjennom hele byggeprosessen. Under arbeidets gang skal alle bygningsdeler beskyttes mot tilsøling og beskadigelse. Ferdig lagt gulvbelegg dekkes helt. Før arbeidets avlevering skal eventuell tilsøling fjernes helt. Malingrester og lignende må ikke under noen omstendigheter slås ut i utslagsvasker, servanter, toaletter, sluk e.l. Slike rester skal samles opp i egne beholdere og fjernes fra byggeplass etter hvert.

Utvask av leilighetene innvendig skal gjennomføres før overtakelse.

D.4.4 Bemanning
Entreprenør skal bemanne oppdraget med de personellressurser som er nødvendig for å gjennomføre oppdrag til avtalt tid, kvalitet og kostnad. Følgende sentrale roller skal inngå i prosjektet og medtas i tilbudet: Prosjektleder og byggeleder. Samme person kan ha flere roller. Entreprenøren plikter å benytte de oppgitte personene.

Dersom prosjektleder eller byggeleder slutter underveis i prosjektet, plikter entreprenør å erstatte disse med personer som innehar kompetanse som beskrevet i kvalifikasjonskrav 5.4.2.

Dersom entreprenør ikke har egne ansatte til å fylle rollen som prosjektleder eller byggeleder plikter entreprenør å engasjere konsulent fra annet firma og gi vedkommende nødvendige fullmakter på hans vegne. Brudd på denne bestemmelsen betraktes som mislighold av kontrakten og gir byggherren rett til å heve kontrakten.

Dersom entreprenør tilbyr prosjektleder fra et annet foretak, skal entreprenøren ha rådighet over de nødvendige ressursene. Entreprenør skal på forespørsel kunne dokumentere overfor byggherre at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse foretakene. Med personell fra et annet foretak menes personell ansatt hos annen juridisk enhet (rettssubjekt) enn hos entreprenøren selv.

D.4.5 Parkering
Det er begrensede muligheter for parkering. All parkering skal foregå ved parkeringsplassen oppe med Lundehaugen u skole. 

D.4.6 Riggplass

Det forutsettes plass til rigg på tomten ved inngangen til Lunde 2, 1 etasje. Alle kostnader med å etablere, drive og fjerne rigg dekkes av totalentreprenør. Riggplan skal godkjennes av byggherre før oppstart på prosjektet.

D.4.7 Opplæring

Totalentreprenøren skal utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av forvalter og

driftspersonell. Det skal utarbeides og gjennomføres en egen opplæringsplan som er tilpasset til

brukerne. Opplæringsplanene skal godkjennes av byggherren.
Totalentreprenøren skal gi brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske

anlegg/installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. Opplæring skal skje i henhold til

nærmere fastlagte opplæringsplan som skal godkjennes av byggherren.

Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av

internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv.).

Opplæringen kan foretas før og/eller etter overtakelse.

Frister og dagmulkter

E.1 Frister

Overordnet fremdriftsplan for leveransen:

| Nr. | Beskrivelse/milepæl | Dagmulktbelagte frister | Dagmulktens størrelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tidspunkt for oppstart av prosjektet er planlagt til november 2026 | Iht. omforent fremdriftsplan | Iht. NS 8407 pkt. 40.3 |
| 2. | Frist for ferdigstillelse av kontraktsgjenstanden (sluttfristen) | 31. mai 2027 |  |
| 3. | Frist for utbedring av eventuelle mangler påvist ved overtakelsesforretningen | 2 uker etter overtakelse | Kr. 5 000 per hverdag |
| 4. | Frist for utbedring av eventuelle mangler påvist ved garantibefaringer. | 2 uker etter befaring | Kr. 5 000 per hverdag |
| 5. | Frist for levering av komplett FDV | 2 uker før overtakelse bygg | Kr. 1 000 per hverdag |

E.2 Dagmulkter

Dagmulktbelagte frister og dagmulktens størrelse er oppgitt i tabellen ovenfor.

E.3 Framdriftsplanlegging

Detaljert framdriftsplan for leveransen skal utarbeides innen 2 uker etter kontraktsignering og godkjennes av Byggherre. Fremdriftsplanen skal holde seg innenfor de rammene som er gitt i kontrakten.

Vederlaget

Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift og i norske kroner. Prisene i tilbudet være inklusive et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Pris, rater og påslag skal gjelde tilsvarende for arbeider som utføres av kontraktsmedhjelpere.

Totalentreprenør skal fylle inn priser, påslag, summer og beskrivelser i de hvite celle i tabellene under.

Besvarelsen vil ligge til grunn for byggherres evaluering av tildelingskriteriet «Pris», se Konkurransebeskrivelsen, kapittel 6 Tildelingskriterier.

F.1 Prissammenstilling

Oppgi pris for rehabilitering av 14 leiligheter ved Lunde BoAS, inkludert detaljprosjektering og bygningsmessige arbeider som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Dette omfatter blant annet oppussing av innvendige overflater, etablering av nye gulvoverflater, rivearbeider samt montering, demontering, sprinkling og etablering av røykskiller. Det skal oppgis pris for den komplette kontraktsgjenstanden, jf. NS 8407 punkt 1.4 Definisjoner.

| Post nr. | Beskrivelse av posten | Sum ekskl. mva. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ARK funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Tilbudssum overføres fra kapittel «Prisoversikt bygningsmessige arbeider, «Samlet sum eks. mva.» på side 13: teknisk beskrivelse, kapittel: 00 Generelt, Anbudsskjema, side 00-5) | Kr. |
| 2. | RIE funksjonsbeskrivelse for rehabilitering Tilbudssum overføres fra kapittel «Prisskjema» med en samlet sum for alle postene på side 9 | Kr. |
| 3. | RIV teknisk beskrivelse for sprinkler og sanitæranlegg Tilbudssum ekskl. mva. overføres fra teknisk beskrivelse, kapittel: 00 Generelt, Anbudsskjema, side 00-1 | Kr. |
| 4. | RIV teknisk beskrivelse for luftbehandlingsanlegg Tilbudssum ekskl. mva. overføres fra teknisk beskrivelse, kapittel: 00 Generelt, Anbudsskjema, side 00-1 | Kr. |
| 5. | RIV teknisk beskrivelse for hjelpearbeider VVS Anbudssum ekskl. mva. overføres fra teknisk beskrivelse, kapittel: 00 Generelt, Anbudsskjema, side 00-1 | Kr. |
| 6. | RIBr brannkonsept | Kr. |
| 7. | Andre kostnader | Kr. |
| Tilbudssum eksklusive merverdiavgift |  | Kr. |

Poster som ikke er priset/uteglemte poster anses innkalkulert i andre poster og inkludert i tilbudssum.

Utfylte prissammenstillinger (tilbudsskjema) for post nr. 1 - 5 skal vedlegges tilbudet.

F.2 Regningsarbeid

Oppgi timerater og påslag som kan brukes ved prising av eventuelt regningsarbeid i kontrakts-perioden hvor det ikke er avtalt fastpris. Timepris oppgitt under skal gjelde for alle arbeider, også arbeider som utføres av underentreprenører og underentreprenører. Overtid skal avtales og godkjennes på forhånd.

Merk at oppgitte mengder lagt til grunn i evalueringen er anslag og som ikke medfører noen forpliktelser for byggherre eller rettigheter for entreprenøren.

F.3.1 Timepris for mannskap:

| Mannskap | Timesats ekskl. mva. (normal arbeidstid) | Antall timer lagt til grunn i evalueringen | Sum ekskl. mva. per stilling |
| --- | --- | --- | --- |
| Fagarbeider tømrer | Kr. | 200 | Kr. |
| Fagarbeider elektriker | Kr. | 100 | Kr. |
| Fagarbeider rørlegger | Kr. | 100 | Kr. |
| Fagarbeider ventilasjon | Kr. | 100 | Kr. |
| Fagarbeider maling og gulv | Kr. | 150 | Kr. |
| Ufaglært | Kr. | 300 | Kr. |
| Lærling | Kr. | 150 | Kr. |
| Prosjektleder | Kr. | 20 | Kr. |
| Byggeleder | Kr. | 20 | Kr. |
| Øvrige prosjektmedarbeidere (som prosjektering, rådgivning, HMS og kvalitetssikring) | Kr. | 40 | Kr. |
| Tilbudssum mannskap ekskl. mva. |  |  | Kr. |

F.3.2 Påslag for eksterne innkjøp (materialer og underentreprenører):

| Påslag | Oppgi påslag i %: | Beløp lagt til grunn i grunn i evalueringen | Sum ekskl. mva. (1+(%/100)) x beløp |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast påslag på de til enhver tid gjeldende nettoprisene, ved eventuelle material og utstyrsleveranser | Påslag: _____ % | 300 000 | Kr. |
| Fast påslag på nettofaktura fra underentreprenører | Påslag: _____ % | 300 000 | Kr. |
| Tilbudssum eksterne innkjøp ekskl. mva. |  |  | Kr. |

Dersom entreprenør ikke krever påslag, skal han skrive 0 i tabellen over.

F.3 Prissatte avvik

Her skal pris for eventuelle avvik mot deler av konkurransegrunnlaget med vedlegg oppgis.

Avvik som betyr en prisreduksjon i tilbudet angis med minustegn foran oppgitt pris (-). Avvik som ikke kan prissettes vil kunne lede til avvisning av tilbudet.

| Beskrivelse av eventuelle avvik til tilbudet | Oppgi pris, ekskl. mva. |
| --- | --- |
| j | Kr. |
|  | Kr. |
|  | Kr. |
| Sum, eksklusiv merverdiavgift | Kr. |

Dersom entreprenør ikke har prissatte avvik skal han skrive kr 0,- i tabellen over.

F.4 Regulering

Kontraktens priser kan indeksreguleres iht. NS8407:2011, punkt 26.2 Indeksregulering, tabell nr. 08655, Byggekostnadsindeks for bustadblokk i alt.

Klima og miljø

Besvarelsen vil ligge til grunn for oppdragsgivers evaluering og poengfastsetting av tildelingskriteriet «Klima- og miljøtiltak», se konkurransegrunnlag – Del Konkurransebeskrivelsen, kapittel 6 Tildelingskriterier.

Leverandøren skal gi en prosjektspesifikk besvarelse av dette tildelingskriteriet. Besvarelsen skal være konkret og forpliktende, og tydelig redegjøre for hvordan leverandøren vil dokumentere oppfyllelsen av de tilbudte tiltakene under utførelsen av prosjektet.

| Tildelingskriterie | Beskrivelse | Henvisning til vedlegg for besvarelse: |
| --- | --- | --- |
| Klima- og miljøtiltak | Beskrivelse av konkrete, dokumenterbare og forpliktende klima- og miljøtiltak utover minstekravene i konkurransegrunnlaget, med relevans for kontraktsutførelsen. Besvarelsen skal også redegjøre for hvordan leverandøren vil dokumentere oppfyllelsen av de tilbudte tiltakene under utførelsen av prosjektet. | Oppgi vedlegg: |

* Besvarelsen skal være på maksimalt 2 – to - A4-sider (Arial, 10 pkt., enkel linjeavstand og alminnelige marger). Vedlegget kan inneholde henvisning til andre vedlegg til tilbudet som dokumenterer besvarelsen. Besvarelsen skal være entydig og presis.

Byggherres ytelser

Oppdragsgivers ytelser:

Funksjonsbeskrivelser fra ARK, RIE og RIBr

Tekniske beskrivelser fra RIV (sprinkler og sanitæranlegg, luftbehandlingsanlegg og hjelpearbeider VVS)

Brannkonsept fra RIBr

Skilting på byggeplass

Vedlegg

- ZIP fil med kontraktsvilkår

- ZIP fil med tekniske beskrivelser

- ZIP fil med tekniske tegninger og modeller

- ZIP fil med SHA-plan med vedlegg