## Ark1
Nr | Punkt i sjekkliste / Objekt i anlegget | Underpunkt / Utfyllende info | BH Status | BH - Mangler funnet | Eier | HE status | HE Kommentar | M-files tag 1 | M-files tag 2 | M-files tag 3 | M-files tag 4
1 | 02-1 Tegninger | Gjelder AS build komplett tegningsliste og tegninger både i DWG og PDF-format,
2 | 02-2 Modeller | AS build
3 | 02-4 Reg. NVDB (Datafangst) | Nasjonal vegdatabank (NVDB) med undertittel - Ansvarsforhold, bruksrett og krav til leveranse av data. •Mal for leveranser til vegnett med undertittel Kravstilling av leveranse fra vegforvalter til NVDB Digital navigerbart vegnett. Byggherre leverer dokumentasjon når entreprenøren er ferdig med oppdatering i datafangst/overføring - NVDB. Skal også leveres bekreftelse fra NVDB på at data fra prosjektet er godkjent og data overført NVDB.
4 | 04-1 Geologiske rapporter | Aktuelt for TOG ved utført tiltak i forbindelsen med oppgradering
5 | 04-2 Geotekniske rapporter | Aktuelt for TOG ved utført tiltak i forbindelsen med oppgradering
6 | 04-3 Utført bergsikring | FDV
7 | 04-3 Utført bergsikring | Plassering/type bergsikring
8 | 04-3 Utført bergsikring | Bolter, spruttbetong
9 | 04-3 Utført bergsikring | Prøvetreking
10 | 04-3 Utført bergsikring | Tykkelse av spruttsikring
11 | 04-3 Utført bergsikring | Sprengingsplan spregning i grøft
12 | 04-3 Utført bergsikring | Sprengingsplan bergrom
13 | 04-3 Utført bergsikring | Salveraporter
14 | 04-3 Utført bergsikring | Bergsprenging i dagen - Sedimenteringsbasseng
15 | Byggteknisk - 05-2-01 FDV orientering | Leverandørliste med kontaktpersoner (Firmanavn, kontaktperson, e-post og mobil nr)
16 | Byggteknisk - 05-2-01 FDV orientering | Leverandørens garantier
17 | Byggteknisk - 05-2-01 FDV orientering | Betjeningsinstrukser
18 | Byggteknisk - 05-2-01 FDV orientering | Instruks for kontroll og ettersyn (anbefalte drift og vedlikeholdsrutiner fra leverandør)
19 | Byggteknisk - 05-2-01 FDV orientering | Opplysninger om vedlikehold som krever spesielle kvalifikasjoner
20 | Byggteknisk - 05-2-01 FDV orientering | Eventuelle spesielle HMS-hensyn
21 | Byggteknisk - 05-2-02 Grunnarbeider asfalt | Sluttdokumentasjon fra entreprenørens egenkontroll under bygging
22 | Byggteknisk - 05-2-02 Grunnarbeider asfalt | Sluttdokumentasjon - leggeraporter (inkl.innmålinger lag for lag.temperatur,hullrom,mm), sluttdokumentasjon massetyper (resept), bilder av utførelsen, tykkelse, lab rapporter.
23 | Byggteknisk - 05-2-02 Grunnarbeider asfalt | Asfalt bærelag, slitelag og topplag
24 | Byggteknisk - 05-2-02 Grunnarbeider asfalt | Kontrollmålinger av temperatur ved legging av asfalt
25 | Byggteknisk - 05-2-02 Grunnarbeider asfalt | Samsvarserklæringer
26 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Sluttdokumentasjon fra entreprenørens egenkontroll under bygging
27 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Rapport etter tolking av rør
28 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Utstyrssluttdokumentasjon/deler og komponenter. (der det er aktuelt. produsent info og tekniske beskrivelser. for eks: kjefteslukker, lokk, ramme, ring, rør, mm)
29 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Samsvarserklæringer
30 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Kapasitet og trykk til vannforsyningen. På selve ledning, må også ha sluttdokumentasjon fra det kommunal levere nok trykk der det er aktuelt.
31 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | FDV hydranter og ventiler, kummer og rør (EET)
32 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | D/V instruks for anleggene
33 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Bilder av utført installasjon av dykkerter i sandfangkummer.
34 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Innmåling av utstyr skal også leveres i datafangst
35 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Husk eierforhold og driftsansvar for VA.
36 | Byggteknisk - 05-2-03 Kummer rør hydranter, (eventuelt stengeventiler). | Brannmostand utsparinger, trekkekummer og rør. Viser til N500 og N601.
37 | Byggteknisk - 05-2-04 Tunnelrenhold | Tunnelrenhold (instruks om renholdinterval av tunnel)
38 | Byggteknisk - 05-2-04 Tunnelrenhold | Håndtering av vaskevann (dok om det er sedimentering, oljeutskiller, datablad mm.)
39 | Byggteknisk - 05-2-04 Tunnelrenhold | Leverandører rutiner på levert utstyr (instruks for renhold og vedlikehold)
40 | Byggteknisk - 05-2-04 Tunnelrenhold | Utstyr som ikke tåler normaltvask skal beskrives (her inkludert instrukser for hver utstyr)
41 | Byggteknisk - 05-2-05 Pumpesystem og sedimentering | Risikovurdering av pumpesystem
42 | Byggteknisk - 05-2-05 Pumpesystem og sedimentering | Beskrivelse av systemet
43 | Byggteknisk - 05-2-05 Pumpesystem og sedimentering | Utstyrssluttdokumentasjon pumper, trykktank, rørsystem, etc.
44 | Byggteknisk - 05-2-05 Pumpesystem og sedimentering | Prosedyre for kontroll
45 | Byggteknisk - 05-2-05 Pumpesystem og sedimentering | Entreprenørens egenkontroll under bygging
46 | Byggteknisk - 05-2-05 Pumpesystem og sedimentering | Samsvarserklæringer
47 | Byggteknisk - 05-2-05 Pumpesystem og sedimentering | Prosedyre FDV sedimentasjonsbasseng
48 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Materialsluttdokumentasjon PE skum/ annet, bolter (innfestningsbolter), nett, veggelement, membran, etc.
49 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Prosedyre for kontroll -FDV
50 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Betongresepter
51 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Betongprøver sprøyte-, veggelement- og andre støpte konstruksjoner
52 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Entreprenørens egenkontroll under bygging (tykkelse måling, fasthet, bilder, mm)
53 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Samsvarserklæringer
54 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Produksjonstegninger elementer, elementplan
55 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Plassering inspeksjonsluker
56 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Plassering av bolter (innfestningsbolter)
57 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Fibertelling
58 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Brannseksjonering
59 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Dilitasjonsfuger
60 | Byggteknisk - 05-2-06 Vann- og frostsikring | Brannfugemasse
61 | Byggteknisk - 05-2-07 Høydehinder | Produksjonstegninger
62 | Byggteknisk - 05-2-07 Høydehinder | Materialsluttdokumentasjon
63 | Byggteknisk - 05-2-07 Høydehinder | Innfesting
64 | Byggteknisk - 05-2-07 Høydehinder | Entreprenørens egenkontroll under bygging (viktig å dokumentere alle utførte høydemålinger)
65 | Byggteknisk - 05-2-07 Høydehinder | Samsvarserklæringer
66 | Byggteknisk - 05-2-07 Høydehinder | Kjøreboks skanning
67 | Byggteknisk - 05-2-08 Dører porter luker (Gjelder dører, porter, inspeksjonsluker, dører med panikkbeslag, dørpumper) | FDV dokumentasjon (type, merke, fargekoder, mm) for hver type objekt.
68 | Byggteknisk - 05-2-08 Dører porter luker (Gjelder dører, porter, inspeksjonsluker, dører med panikkbeslag, dørpumper) | Særskilt FDV instruks for dørpumper
69 | Byggteknisk - 05-2-08 Dører porter luker (Gjelder dører, porter, inspeksjonsluker, dører med panikkbeslag, dørpumper) | Dokumentasjon av montering, oversikt over hvor, antall, type branndører og porter som er montert.
70 | Byggteknisk - 05-2-08 Dører porter luker (Gjelder dører, porter, inspeksjonsluker, dører med panikkbeslag, dørpumper) | Brannmotstand dører og porter.
71 | Byggteknisk - 05-2-08 Dører porter luker (Gjelder dører, porter, inspeksjonsluker, dører med panikkbeslag, dørpumper) | Brannfuging for dører, porter og utsparinger.
72 | Byggteknisk - 05-2-09 Rekkverk og støtputer (inkludert føringskant og "fortau/nødfortau" gjennom tunnelen) | Type rekkverk og støtputer med datablad
73 | Byggteknisk - 05-2-09 Rekkverk og støtputer (inkludert føringskant og "fortau/nødfortau" gjennom tunnelen) | Fundamentering
74 | Byggteknisk - 05-2-09 Rekkverk og støtputer (inkludert føringskant og "fortau/nødfortau" gjennom tunnelen) | Prosjekteringsgrunnlag på valgte løsninger. (eventuell fravik og avvik skal inkluderes i grunnlaget)
75 | Byggteknisk - 05-2-09 Rekkverk og støtputer (inkludert føringskant og "fortau/nødfortau" gjennom tunnelen) | Sluttdokumentasjon fra entreprenørens egenkontroll under bygging
76 | Byggteknisk - 05-2-09 Rekkverk og støtputer (inkludert føringskant og "fortau/nødfortau" gjennom tunnelen) | Øvrig FDV-dok.
77 | Byggteknisk - 05-2-09 Rekkverk og støtputer (inkludert føringskant og "fortau/nødfortau" gjennom tunnelen) | Utstyrssluttdokumentasjon og sikringsklasser
78 | Byggteknisk - 05-2-09 Rekkverk og støtputer (inkludert føringskant og "fortau/nødfortau" gjennom tunnelen) | Vedlikeholdsinstrukser
79 | Byggteknisk - 05-2-09 Rekkverk og støtputer (inkludert føringskant og "fortau/nødfortau" gjennom tunnelen) | Samsvarserklæringer
80 | Byggteknisk - 05-2-10 Skilt og merking (inkludert nødutgang for tunnel, skilt nr 570 (avstand til nødutgang, etterlysende), graverte skilt og klistremerker i bruk i nødstasjoner og rømningsveier, nødutgangskilt på dører (mm), merking av dører og porter, avstandsmarkering i tunnel - Skilt nr. 916, "exit" skilt i/ved teknisk rom (mm), skilt i dagen) | Sluttdokumentasjon fra entreprenørens egenkontroll under bygging - viktig å huske innmålig av plassering for hver skiltplate posisjon (avstand, høgde,mm fra kjørebane)
81 | Byggteknisk - 05-2-10 Skilt og merking (inkludert nødutgang for tunnel, skilt nr 570 (avstand til nødutgang, etterlysende), graverte skilt og klistremerker i bruk i nødstasjoner og rømningsveier, nødutgangskilt på dører (mm), merking av dører og porter, avstandsmarkering i tunnel - Skilt nr. 916, "exit" skilt i/ved teknisk rom (mm), skilt i dagen) | Utstyrssluttdokumentasjon og refleksklasse
82 | Byggteknisk - 05-2-10 Skilt og merking (inkludert nødutgang for tunnel, skilt nr 570 (avstand til nødutgang, etterlysende), graverte skilt og klistremerker i bruk i nødstasjoner og rømningsveier, nødutgangskilt på dører (mm), merking av dører og porter, avstandsmarkering i tunnel - Skilt nr. 916, "exit" skilt i/ved teknisk rom (mm), skilt i dagen) | Samsvarserklæringer
83 | Byggteknisk - 05-2-10 Skilt og merking (inkludert nødutgang for tunnel, skilt nr 570 (avstand til nødutgang, etterlysende), graverte skilt og klistremerker i bruk i nødstasjoner og rømningsveier, nødutgangskilt på dører (mm), merking av dører og porter, avstandsmarkering i tunnel - Skilt nr. 916, "exit" skilt i/ved teknisk rom (mm), skilt i dagen) | Fundamentering, innfesting, mm
84 | Byggteknisk - 05-2-10 Skilt og merking (inkludert nødutgang for tunnel, skilt nr 570 (avstand til nødutgang, etterlysende), graverte skilt og klistremerker i bruk i nødstasjoner og rømningsveier, nødutgangskilt på dører (mm), merking av dører og porter, avstandsmarkering i tunnel - Skilt nr. 916, "exit" skilt i/ved teknisk rom (mm), skilt i dagen) | Fundamenter, type, mm
85 | Byggteknisk - 05-2-10 Skilt og merking (inkludert nødutgang for tunnel, skilt nr 570 (avstand til nødutgang, etterlysende), graverte skilt og klistremerker i bruk i nødstasjoner og rømningsveier, nødutgangskilt på dører (mm), merking av dører og porter, avstandsmarkering i tunnel - Skilt nr. 916, "exit" skilt i/ved teknisk rom (mm), skilt i dagen) | Deleoversikt og produsent (rør, mast, klemmer, mm)
86 | Byggteknisk - 05-2-10 Skilt og merking (inkludert nødutgang for tunnel, skilt nr 570 (avstand til nødutgang, etterlysende), graverte skilt og klistremerker i bruk i nødstasjoner og rømningsveier, nødutgangskilt på dører (mm), merking av dører og porter, avstandsmarkering i tunnel - Skilt nr. 916, "exit" skilt i/ved teknisk rom (mm), skilt i dagen) | Driftsinstrukser
87 | Byggteknisk - 05-2-11 Innfestingsbolter - festebolter /monteringsbolter (inkludert fjellbolter ventilatorer, fjellbolter bæresystemer (kabelstiger etc), fjellbolter tekniske installasjoner) | FDV sluttdokumentasjon, datablad og utstyrssluttdokumentasjon
88 | Byggteknisk - 05-2-11 Innfestingsbolter - festebolter /monteringsbolter (inkludert fjellbolter ventilatorer, fjellbolter bæresystemer (kabelstiger etc), fjellbolter tekniske installasjoner) | Valg av boltetype ut i fra utstyr/belastning
89 | Byggteknisk - 05-2-11 Innfestingsbolter - festebolter /monteringsbolter (inkludert fjellbolter ventilatorer, fjellbolter bæresystemer (kabelstiger etc), fjellbolter tekniske installasjoner) | Sluttdokumentasjon av prøvetrekking
90 | Byggteknisk - 05-2-11 Innfestingsbolter - festebolter /monteringsbolter (inkludert fjellbolter ventilatorer, fjellbolter bæresystemer (kabelstiger etc), fjellbolter tekniske installasjoner) | Entreprenørens egenkontroll under bygging - inkl. strekktest, mm
91 | Byggteknisk - 05-2-11 Innfestingsbolter - festebolter /monteringsbolter (inkludert fjellbolter ventilatorer, fjellbolter bæresystemer (kabelstiger etc), fjellbolter tekniske installasjoner) | Type innfesting av bolter i fjell (eventuelt hvilken innfestingsutstyr som blir brukt, pølser, ekspansjons, gysing, mm )
92 | Byggteknisk - 05-2-12 Trekkerør og trekkekummer | Type trekkerør og trekkekummer med datablad
93 | Byggteknisk - 05-2-12 Trekkerør og trekkekummer | Rapport etter tolking av trekkerør
94 | Byggteknisk - 05-2-12 Trekkerør og trekkekummer | Sluttdokumentasjon fra entreprenørens egenkontroll under bygging (inkludert dokumentasjon for plugging av ubrukte rør)
95 | Byggteknisk - 05-2-12 Trekkerør og trekkekummer | Utstyrssluttdokumentasjon (deler, lokk, mm)
96 | Byggteknisk - 05-2-12 Trekkerør og trekkekummer | Brannmotstand utsparinger, trekkekummer og rør - branntettingsrapport.
97 | Byggteknisk - 05-2-12 Trekkerør og trekkekummer | Samsvarserklæringer
98 | Byggteknisk - 05-2-12 Trekkerør og trekkekummer | Merking av trekkerør
99 | Byggteknisk - 05-2-12 Trekkerør og trekkekummer | Oversikt over andre eiers utstyr (eks. teleselskap)
100 | Byggteknisk - 05-2-14 Tekniske bygg (Både bygg i dagen og bygg i tunnel) | Sluttdokumentasjon fra entreprenørens egenkontroll under bygging
101 | Byggteknisk - 05-2-14 Tekniske bygg (Både bygg i dagen og bygg i tunnel) | Utstyrssluttdokumentasjon eks. datagolv, etc
102 | Byggteknisk - 05-2-14 Tekniske bygg (Både bygg i dagen og bygg i tunnel) | Samsvarserklæringer
103 | Byggteknisk - 05-2-14 Tekniske bygg (Både bygg i dagen og bygg i tunnel) | FDV og datablad for elementbygg (eks. fuger, tak, maling)
104 | Byggteknisk - 05-2-14 Tekniske bygg (Både bygg i dagen og bygg i tunnel) | Betongresepter til tekisk bygg der det er støpt på stedet
105 | Byggteknisk - 05-2-14 Tekniske bygg (Både bygg i dagen og bygg i tunnel) | Støpeplan fundament, mm
106 | Byggteknisk - 05-2-14 Tekniske bygg (Både bygg i dagen og bygg i tunnel) | Sluttdokumentasjon for oppfølgig av eventuelle setinger ved avvik.
107 | Byggteknisk - 05-2-14 Tekniske bygg (Både bygg i dagen og bygg i tunnel) | Drens - drenering fra takkrenne
108 | Byggteknisk - 05-2-15 Spesielle anlegg (Inkludert brannvanns, oljeutskiller, utslippstiltak, støyskjerming, utstmykning, rømningsrom. Leveres i egen undermappe for hver punkt) | Sluttdokumentasjon fra entreprenørens egenkontroll under bygging
109 | Byggteknisk - 05-2-15 Spesielle anlegg (Inkludert brannvanns, oljeutskiller, utslippstiltak, støyskjerming, utstmykning, rømningsrom. Leveres i egen undermappe for hver punkt) | EET
110 | Byggteknisk - 05-2-15 Spesielle anlegg (Inkludert brannvanns, oljeutskiller, utslippstiltak, støyskjerming, utstmykning, rømningsrom. Leveres i egen undermappe for hver punkt) | Samsvarserklæringer
111 | Byggteknisk - 05-2-15 Spesielle anlegg (Inkludert brannvanns, oljeutskiller, utslippstiltak, støyskjerming, utstmykning, rømningsrom. Leveres i egen undermappe for hver punkt) | FDV, datablad og øvrig utstyrssluttdokumentasjon
112 | Byggteknisk - 05-2-15 Spesielle anlegg (Inkludert brannvanns, oljeutskiller, utslippstiltak, støyskjerming, utstmykning, rømningsrom. Leveres i egen undermappe for hver punkt) | Beregninger/risikovurdering
113 | Byggteknisk - 05-2-15 Spesielle anlegg (Inkludert brannvanns, oljeutskiller, utslippstiltak, støyskjerming, utstmykning, rømningsrom. Leveres i egen undermappe for hver punkt) | Bildedokumentasjon
114 | Byggteknisk - 05-2-15 Spesielle anlegg (Inkludert brannvanns, oljeutskiller, utslippstiltak, støyskjerming, utstmykning, rømningsrom. Leveres i egen undermappe for hver punkt) | Øvrige aktuelle dokuemntasjon, erklæringer, tillatelser og godkjenninger hvis aktuelt.
115 | Byggteknisk - 05-3 Opplæring | Opplæringsmaterial
116 | Byggteknisk - 05-3 Opplæring | Deltakerliste med signatur
117 | Byggteknisk - 05-3 Opplæring | Eventuelle bilder under opplæring
118 | Byggteknisk - 05-3 Opplæring | Evalueringsrapport - ved eventuelle spesielle forhold som krever opplæring ved utskifting av mannskap. (feks oljeutskylle, pumper mm i forbindelsen med periodiske kontroll )
119 | Elektro - 06-A. Forord | Eventuelle avvik og endringer fra entreprenøren
120 | Elektro - 06-B. Entreprenør informasjon | Hovedentreeprenørinfo (Firma navn, organisasjonsnummer, kontakt info, info om nøkkelpersonell på prosjektet)
121 | Elektro - 06-B. Entreprenør informasjon | UE/UUE oversikt (Firma navn, organisasjonsnummer, kontakt info, fagområde/arbeid de har levert/utført)
122 | Elektro - 06-C. Leverandør informasjon | Liste med leverandørinformasjon (tlf nr, kontakt,mm) og hvilken utstyr som er leverert
123 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - EKOM | Fiber - Målinger og verifiseringer - EET
124 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - EKOM | Parkabel - Målinger og verifiseringer - EET
125 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - EKOM | Radio - Målinger og verifiseringer - EET
126 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - EKOM | Kringkasting - Målinger og verifiseringer - EET
127 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - EKOM | SRO automasjon - Målinger og verifiseringer - EET
128 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Elkraft | Sluttkontroll etter NEK 400 Del 6
129 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Elkraft | Termografering med bilder (termo og foto) rapport
130 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Elkraft | Belysningsanlegg - Målinger og verifiseringer - EET
131 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Elkraft | Lysmålinger - Målinger og verifiseringer - EET
132 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Elkraft | Plassering av mast, lyspunkthøyde, armatur innstilling - Målinger og verifiseringer - EET
133 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Elkraft | Relu- Målinger og verifiseringer - EET /Dialu- Målinger og verifiseringer - EET lysberegning
134 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Elkraft | Jordingssystem målinger - Verifiseringer - EET
135 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Elkraft | Branntetting, tegning over hvor det er tettet - Verifiseringer - EET
136 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Maskin | Kontroll av at alle deler/delleveranser av maskinen fungerer sammen
137 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Maskin | Lufthastighets målinger
138 | Elektro - 06-D. Sluttkontroller - Maskin | Belastningssjekk av fjellbolter for oppheng av vifter, kabelstige
139 | Elektro - 06-E. FAT - FAT rapport er fra EN | FAT (fabrikk test) (Factory Acceptance Test)
140 | Elektro - 06-E. FAT - FAT rapport er fra EN | FAT - for bommer
141 | Elektro - 06-F. SAT og UAT - Testing og målinger av nødnett | Gjelder målinger gjennomført av SVV og HE - EET
142 | Elektro - 06-F. SAT og UAT - UAT | Kvittering av eventuelle avvik funnet under UAT
143 | Elektro - 06-G. Nett- og EKOMselskaper | Hvem er nettselskaper\Ekom selskaper med oversikt på tilhørende utstyr som de eier og drifter i tilknytting med tunnelen. Informasjon skal som minimum inneholde: . Firma navn . Organisasjonsnummer . Kontakt info (hvem skal varsles til ved utkobling/arbeid) . Info om nøkkelpersonell på prosjektet . EKOM - oversiktskjema på utstyr
144 | Elektro - 06-G. Nett- og EKOMselskaper | Skal også leveres dialogen mellom nettselskaper\Ekom selskaper med avklaringer om tilførselsbehov og eventuelle høgde for framtidige "endringer" (kost/nyte) Henvises også til prosjekteringsforutstninger. HE sitt ansvar er begrenset til forhansmending og koordineringsansvar- kopi av all dialog skal leveres i mappen.
145 | Elektro - 06-H. Risikovurderinger - EKOM | Utfyllende beskrivelse og grunngivelse av valgt løsning
146 | Elektro - 06-H. Risikovurderinger - Elkraft | Utfyllende beskrivelse og grunngivelse av valgt løsning
147 | Elektro - 06-H. Risikovurderinger - FEBDOK | Høyspentdata pr. nettstasjon
148 | Elektro - 06-H. Risikovurderinger - FEBDOK | Febdok filer PDF som bygget
149 | Elektro - 06-H. Risikovurderinger - FEBDOK (Leveres på kildefil) | Rådatafil Febdok som bygget
150 | Elektro - 06-H. Risikovurderinger - Maskin | Utfyllende beskrivelse og grunngivelse av valgt løsning
151 | Elektro - 06-H. Risikovurderinger - Premisser og notater | Hvis det kommer føriger underveis i prosjektet som krever strengere tiltak eller eventuelt aksept for avvik med avbøttende tiltak.
152 | Elektro - 06-I. Samsvarserklæringer - EKOM - (Gjelder alle fag og delleveringer. FEL, FEF, NEK 439, EKOM, Maskin. Entreprenør og fra underleverandører (på utstyr som er levert)) | Utfyllende beskrivelse for hva det gjelder, hva som er utført og instalert
153 | Elektro - 06-I. Samsvarserklæringer - Elkraft - (Gjelder alle fag og delleveringer. FEL, FEF, NEK 439, EKOM, Maskin. Entreprenør og fra underleverandører (på utstyr som er levert)) | Utfyllende beskrivelse for hva det gjelder, hva som er utført og instalert
154 | Elektro - 06-I. Samsvarserklæringer - Maskin - (Gjelder alle fag og delleveringer. FEL, FEF, NEK 439, EKOM, Maskin. Entreprenør og fra underleverandører (på utstyr som er levert)) | Utfyllende beskrivelse for hva det gjelder, hva som er utført og instalert
155 | Elektro - 06-K. Tegninger Elektro (I,N,IN,M) (Gjelder I, N, IN og M - tegninger). (Tegninger (dwg, dwf, jpg) As-build) | Ferdigveistegninger trafikkinstallasjoner
156 | Elektro - 06-K. Tegninger Elektro (I,N,IN,M) (Gjelder I, N, IN og M - tegninger). (Tegninger (dwg, dwf, jpg) As-build) | Tegninger som I, N, K, L, M - HE leverer tegninger med endringer, Sweco oppdaterer
157 | Elektro - 06-K. Tegninger Elektro (I,N,IN,M) (Gjelder I, N, IN og M - tegninger). (Tegninger (dwg, dwf, jpg) As-build) | Enlinjeskjema for oppslag i tavlerom. Separate normalkraft og nødkraft tegninger.
158 | Elektro - 06-K. Tegninger Elektro (I,N,IN,M) (Gjelder I, N, IN og M - tegninger). (Tegninger (dwg, dwf, jpg) As-build) | Telemator fil
159 | Elektro - 06-K. Tegninger Elektro (I,N,IN,M) (Gjelder I, N, IN og M - tegninger). (Tegninger (dwg, dwf, jpg) As-build) | SRO- alt om automasjonsanlegget og VTS.
160 | Elektro - 06-K. Tegninger Elektro (I,N,IN,M) (Gjelder I, N, IN og M - tegninger). (Tegninger (dwg, dwf, jpg) As-build) | Sjekk krav i gjeldende OPC spesifikasjon
161 | Elektro - 06-K. Tegninger Elektro (I,N,IN,M) (Gjelder I, N, IN og M - tegninger). (Tegninger (dwg, dwf, jpg) As-build) - Lysarmaturskjema | Lysberegninger og liste med armaturer med plasseringer
162 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 1. Generell | Generell teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon
163 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 1. Generell | Opplysning om vedlikehold - FDV
164 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 2. HMS | Spesielle HMS tiltak som gjelder for tunnelen under DoV- levetid
165 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Bæresystemer | Type kabelstige inkl. avstivning, armaturskinner og antall meter, komplett FDV-dokumentasjon, EET, dellelist, mm
166 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Bæresystemer | Tilbehør bærejern, armaturkonsoller, lasker, skruer etc.
167 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Bæresystemer | Sluttdokumentasjon på ekspansjonssoner
168 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Bæresystemer | Datablad og leverandørens monteringsanvisning
169 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Bæresystemer | FDV
170 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Bæresystemer | EET - dokumentert og sporbart, sjekklister.
171 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Jordingsanlegg | Gjennomgående jording i grunn
172 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Jordingsanlegg | Jordingskjøter i grunn
173 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Jordingsanlegg | Bildealbum av jordskjøter i grunn
174 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Jordingsanlegg | Gjennomgående jording på kabelstige
175 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Jordingsanlegg | Utjevningsforbindelser stige, øvrige installasjoner
176 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Jordingsanlegg | Jordingsplater/ pkt. i tekniske rom
177 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Jordingsanlegg | Verifikasjon av jordingssystem
178 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Jordingsanlegg | EET - dokumentert og sporbart, sjekklister
179 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Kraft- og signalkabler | Levert type kraftkabel, antall ledere og tverrsnitt
180 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Kraft- og signalkabler | Mengde kabel
181 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Kraft- og signalkabler | Signalkabel kobber
182 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Kraft- og signalkabler | Levert type fiberkabler, antall fibere og fibersnorer
183 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Kraft- og signalkabler | Mengde kraftkabler
184 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Kraft- og signalkabler | Datablad på leverte kabler
185 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Kraft- og signalkabler | EET - dokumentert og sporbar, sjekklister
186 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Strømmålere | Bilder av målere/skap
187 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Strømmålere | Godkjent melding fra nettselskap
188 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Strømmålere | Data om måleren
189 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Møblerings- og utrustningstegningsplan elektrobygg
190 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Tavleoppbygging og inndeling
191 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Kurs- og kretsskjema med referansemerking og komponentlister (en- og flerlinjeskjema)
192 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Liste med innstillingsverdier for effektbrytere, øvrige vern, tidsbrytere m.v.
193 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Liste med innstillingsverdier for øvrige sammensatte enheter med dipswitch el.
194 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Leverandørliste
195 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Samsvarserklæring
196 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Målerapporter overharmoniske frekvenser/ strømmer/ spenninger i El. anlegget
197 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | Thermografering av tavler
198 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.11 Felles anlegg - Tavler og fordelinger | EET - dokumentert og sporbar, sjekklister.
199 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | Lysberegning
200 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | Armaturplan med minimumsinformansjon om lampetyper med lyskilde for tunnelbelysning, antall og plassering, merking av armaturer, kursinformasjon, motstand, Styring, Sikring, kabeltype, Tversnitt, Tavle, retning, Fase-fordeling, armaturmerke, lokalisering, System, utstyrdefinisjon, DALIkort, osv. Viktig med informasjon på forkortelser, instruks for bruk av armaturplanen.
201 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | Nødutgang - type armatur, antall og plassering, merking av armaturer, kursinformasjon
202 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | Nødstasjoner - type armatur, antall og plassering, merking av armaturer, kursinformasjon
203 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | Tekniske rom - type armatur, antall og plassering, merking av armaturer, kursinformasjon
204 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | Ledelys/rømningslys - type armatur, antall og plassering, merking av armaturer, kursinformasjon
205 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | Annen belysning (for eksempel overgangsoner, nisjebelysning) - type armatur, antall og plassering, merking av armaturer, kursinformasjon
206 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | Datablad og leverandørens monteringsanvisning
207 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.12 Belysning | EET
208 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Datablad og sertifikater vifter og støydempere
209 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Datablad servicebryter
210 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Datablad vibrasjonsvakter
211 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Datablad annet (eksempel sjaktvifter med spjeld)
212 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Datablad opphengsramme og vibrasjonsdempere
213 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Teknisk beskrivelse for vifteanlegget
214 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Datablad målere (gass, sikt, vind m.fl.)
215 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Ventilasjonsberegning
216 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.13 Ventilasjon | Vedlikeholdsinstruks for vifter og oppheng
217 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.14 UPS anlegg | Datablad Power modul og statisk switch
218 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.14 UPS anlegg | Datablad batteribank samla
219 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.14 UPS anlegg | Flerlinjeskjema UPS inklusiv bypassbryter i tavlefelt uprioritert kraft
220 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.14 UPS anlegg | FDV
221 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.14 UPS anlegg | MODBUS - liste
222 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.14 UPS anlegg | Beskrivelse av systemet, inkl. beregninger
223 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.14 UPS anlegg | EET
224 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Beskrivelse av systemet (inkl. kapasitetsberegning, reservekapasitet ved feil, aggregattilkobling, mm)
225 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Datablad pumper elektro
226 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Nivåmålere med informasjon om kalibrering (mtp utskiftninger)
227 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Datablad trykktank
228 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Koblingsskjema og datablad ventiler
229 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Rørsystem, type
230 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Ventiler/følere, datablad, mm
231 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Pumpestyring (mykstartar)
232 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Løfteutstyr - sertifikater, dok. årlig godkjenning, mm
233 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.15 Pumpestasjon | Drift og vedlikeholdsinstrukser for pumpestasjon
234 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.21 Brannsikring | Datablad brannslokkere i tunnelen
235 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.21 Brannsikring | Datablad brannslokkere i teknisk rom
236 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.21 Brannsikring | Datablad/brukeranvisning detektorer, brannsentral og brannvarslingsanlegg i tekniske rom
237 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.21 Brannsikring | Drift og vedlikeholdsinstrukser for aktuelle objekter/elementer
238 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.21 Brannsikring | Oppstikk Til Vifter, skilt og andre instalasjoner (posisjon, type kabel, type instalasjon og type brannsikring)
239 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.22 Rømningsveier (Inkludrer rømningsveier fra teknisk rom, mellom tunnelløp, redningsrom/konteiner | Dørautomatikk
240 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.22 Rømningsveier (Inkludrer rømningsveier fra teknisk rom, mellom tunnelløp, redningsrom/konteiner | FDV
241 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.22 Rømningsveier (Inkludrer rømningsveier fra teknisk rom, mellom tunnelløp, redningsrom/konteiner | Alarm på dører
242 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.22 Rømningsveier (Inkludrer rømningsveier fra teknisk rom, mellom tunnelløp, redningsrom/konteiner | EET
243 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.23 Skap, kiosk (Styreskap i tekniske bygg, Nødstyreskap, Styreskap for bommer, Styreskap for feltanvisere, Andre styreskap) | Systembeskrivelser fra leverandør
244 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.23 Skap, kiosk (Styreskap i tekniske bygg, Nødstyreskap, Styreskap for bommer, Styreskap for feltanvisere, Andre styreskap) | Anbefalte reservedeler
245 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.23 Skap, kiosk (Styreskap i tekniske bygg, Nødstyreskap, Styreskap for bommer, Styreskap for feltanvisere, Andre styreskap) | FDV sluttdokumentasjon for alle objekter
246 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.23 Skap, kiosk (Styreskap i tekniske bygg, Nødstyreskap, Styreskap for bommer, Styreskap for feltanvisere, Andre styreskap) | Varmeberegning
247 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.23 Skap, kiosk (Styreskap i tekniske bygg, Nødstyreskap, Styreskap for bommer, Styreskap for feltanvisere, Andre styreskap) | Arrangemanttegninger for skap og kiosk
248 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.24 Tekniske rom (Inkluder høyspentrom) | Klimaanlegg med temperaturmåling (varmepumper, frikjøler, mm)
249 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.24 Tekniske rom (Inkluder høyspentrom) | Varmeovn
250 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.24 Tekniske rom (Inkluder høyspentrom) | Alarm på dør
251 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.24 Tekniske rom (Inkluder høyspentrom) | Branntetting - skal også i mappen
252 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.24 Tekniske rom (Inkluder høyspentrom) | Tekniske beskrivelser
253 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.24 Tekniske rom (Inkluder høyspentrom) | Møbleringsplan / arrangemanttegning for teknisk bygg
254 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.24 Tekniske rom (Inkluder høyspentrom) | FDV sluttdokumentasjon for alle objekter (Datagulv, ventilasjonsrister i vegg, mm)
255 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.31 Mekanisk variable skilt | Vind og lastberegninger og øvrig prosjektering av f.eks.fundamentering
256 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.31 Mekanisk variable skilt | FDV sluttdokumentasjon for alle objekter
257 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.31 Mekanisk variable skilt | Datablad for alle objekter (skiltmast, fundament, klammer, arbeidsplatførm, klatrehinder, mm)
258 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.31 Mekanisk variable skilt | EET
259 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.32 LED og fiberoptiske skilt (Inkluder 601 skilt DAB, 606/ 605 skilt brannsluker og nødtelefon, RGB-skilter arbeidsvarslingsskilter, andre LED og fiberoptiske skilter (for eks. vegvisning, opplysning, etc.)) | Vind og lastberegninger og øvrig prosjektering av f.eks.fundamentering
260 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.32 LED og fiberoptiske skilt (Inkluder 601 skilt DAB, 606/ 605 skilt brannsluker og nødtelefon, RGB-skilter arbeidsvarslingsskilter, andre LED og fiberoptiske skilter (for eks. vegvisning, opplysning, etc.)) | FDV sluttdokumentasjon for alle objekter
261 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.32 LED og fiberoptiske skilt (Inkluder 601 skilt DAB, 606/ 605 skilt brannsluker og nødtelefon, RGB-skilter arbeidsvarslingsskilter, andre LED og fiberoptiske skilter (for eks. vegvisning, opplysning, etc.)) | Datablad for alle objekter (skiltmast, fundament, klammer, arbeidsplatførm, klatrehinder, mm)
262 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.32 LED og fiberoptiske skilt (Inkluder 601 skilt DAB, 606/ 605 skilt brannsluker og nødtelefon, RGB-skilter arbeidsvarslingsskilter, andre LED og fiberoptiske skilter (for eks. vegvisning, opplysning, etc.)) | Datablader fra leverandører inklusiv festedetaljer
263 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.32 LED og fiberoptiske skilt (Inkluder 601 skilt DAB, 606/ 605 skilt brannsluker og nødtelefon, RGB-skilter arbeidsvarslingsskilter, andre LED og fiberoptiske skilter (for eks. vegvisning, opplysning, etc.)) | Anbefalte reservedeler
264 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.32 LED og fiberoptiske skilt (Inkluder 601 skilt DAB, 606/ 605 skilt brannsluker og nødtelefon, RGB-skilter arbeidsvarslingsskilter, andre LED og fiberoptiske skilter (for eks. vegvisning, opplysning, etc.)) | Beskrivelse av systemet
265 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.32 LED og fiberoptiske skilt (Inkluder 601 skilt DAB, 606/ 605 skilt brannsluker og nødtelefon, RGB-skilter arbeidsvarslingsskilter, andre LED og fiberoptiske skilter (for eks. vegvisning, opplysning, etc.)) | EET
266 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.33 Bommer (Inkluder Bom fundamenter med innfesting, Bommer med bomarm, Fastmontert skilt på bomarm, Vekselsblink/ledlyst montert på bommen, Bomstyreskap, Sløyfer (NB viktig sluttdokumentasjon ang. dybde, type klebemiddel, plassering, mm) | FDV sluttdokumentasjon, inkl. renholdsinstrukser, smøring og vedlikehold, mm
267 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.33 Bommer (Inkluder Bom fundamenter med innfesting, Bommer med bomarm, Fastmontert skilt på bomarm, Vekselsblink/ledlyst montert på bommen, Bomstyreskap, Sløyfer (NB viktig sluttdokumentasjon ang. dybde, type klebemiddel, plassering, mm) | Delelist
268 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.33 Bommer (Inkluder Bom fundamenter med innfesting, Bommer med bomarm, Fastmontert skilt på bomarm, Vekselsblink/ledlyst montert på bommen, Bomstyreskap, Sløyfer (NB viktig sluttdokumentasjon ang. dybde, type klebemiddel, plassering, mm) | EET
269 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.34 Stopp og kjørefeltsignaler | Beskrivelse av systemet
270 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.34 Stopp og kjørefeltsignaler | Datablader fra leverandører inklusiv festedetaljer
271 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.34 Stopp og kjørefeltsignaler | FDV (viktig å huske med materialkvalitet/metalurgi - PMI, vaskerutiner, type kemikalier)
272 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.34 Stopp og kjørefeltsignaler | Anbefalte reservedeler
273 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.34 Stopp og kjørefeltsignaler | EET
274 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.35 Vekselblinkere rødblink (Inkluder frittstående rødblink) | Beskrivelse av systemet
275 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.35 Vekselblinkere rødblink (Inkluder frittstående rødblink) | Datablader fra leverandører inklusiv festedetaljer
276 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.35 Vekselblinkere rødblink (Inkluder frittstående rødblink) | Belastningsberegninger og øvrig sluttdokumentasjon fra leverandøren
277 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.35 Vekselblinkere rødblink (Inkluder frittstående rødblink) | Utført fundamentering (gjelder også ved montering i portal/fjell)
278 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.35 Vekselblinkere rødblink (Inkluder frittstående rødblink) | FDV sluttdokumentasjon inkl. vaskerutiner
279 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.35 Vekselblinkere rødblink (Inkluder frittstående rødblink) | Anbefalte reservedeler
280 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.35 Vekselblinkere rødblink (Inkluder frittstående rødblink) | EET
281 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.36 ITV-AID (ITV (Internal TeleVision) = kamera AID (Automatic Incident Detection) = automatisk hendelsesdeteksjon) | Beskrivelse av systemet
282 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.36 ITV-AID (ITV (Internal TeleVision) = kamera AID (Automatic Incident Detection) = automatisk hendelsesdeteksjon) | Datablader fra leverandører inklusiv festedetaljer
283 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.36 ITV-AID (ITV (Internal TeleVision) = kamera AID (Automatic Incident Detection) = automatisk hendelsesdeteksjon) | FDV sluttdokumentasjon inkl. vaskerutiner
284 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.36 ITV-AID (ITV (Internal TeleVision) = kamera AID (Automatic Incident Detection) = automatisk hendelsesdeteksjon) | Bytt av slitedeler - interval
285 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.36 ITV-AID (ITV (Internal TeleVision) = kamera AID (Automatic Incident Detection) = automatisk hendelsesdeteksjon) | Komfigurasjon- /kildefiler
286 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.36 ITV-AID (ITV (Internal TeleVision) = kamera AID (Automatic Incident Detection) = automatisk hendelsesdeteksjon) | Anbefalte reservedeler
287 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.36 ITV-AID (ITV (Internal TeleVision) = kamera AID (Automatic Incident Detection) = automatisk hendelsesdeteksjon) | EET
288 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | I/O lister
289 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | OPC tag lister
290 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | Objektliste SRO
291 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | Kildefiler PLS og OPC program med kommentar
292 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | System- og applikasjonsprogrammer med lisenser
293 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | Bruksanvisninger og oversiktslister over anleggets styresystemer
294 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak
295 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | Forklaring av funksjonsblokker PLS-program
296 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | Beskrivelse av all levert software med versjonsnummer
297 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Overordnet sluttdokumentasjon | Systembeskrivelse
298 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Nødstyrepanel | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
299 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Nødstyrepanel | Produsentens datablad
300 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Nødstyrepanel | Konfigurasjonsfiler for utstyr
301 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Nødstyrepanel | Beskrivelse av nødstyrepanel og funksjon
302 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Nødstyrepanel | Utstyr- og komponentlister
303 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Nødstyrepanel | Anbefalte reservedeler
304 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Nødstyrepanel | EET
305 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - PLS og IO | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
306 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - PLS og IO | Produsentens datablad
307 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - PLS og IO | Konfigurasjonsfiler for utstyr
308 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - PLS og IO | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
309 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - PLS og IO | Anbefalte reservedeler
310 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - PLS og IO | Utstyr- og komponentlister
311 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - PLS og IO | EET
312 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
313 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | Produsentens datablad
314 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.
315 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | Loop-diagrammer
316 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | Konfigurasjonsfiler for utstyr
317 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
318 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | Utstyr- og komponentlister
319 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | Anbefalte reservedeler
320 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Lysmåler | EET
321 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
322 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | Produsentens datablad
323 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.
324 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | Loop-diagrammer
325 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | Konfigurasjonsfiler for utstyr
326 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
327 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | Utstyr- og komponentlister
328 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | Anbefalte reservedeler
329 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vindmåler | EET
330 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
331 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | Produsentens datablad
332 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.
333 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | Loop-diagrammer
334 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | Konfigurasjonsfiler for utstyr
335 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
336 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | Utstyr- og komponentlister
337 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | Anbefalte reservedeler
338 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Gassmåler | EET
339 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
340 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | Produsentens datablad
341 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.
342 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | Loop-diagrammer
343 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | Konfigurasjonsfiler for utstyr
344 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
345 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | Utstyr- og komponentlister
346 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | Anbefalte reservedeler
347 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Oljelagsmålere | EET
348 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
349 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | Produsentens datablad
350 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.
351 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | Loop-diagrammer
352 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | Konfigurasjonsfiler for utstyr
353 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
354 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | Utstyr- og komponentlister
355 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | Anbefalte reservedeler
356 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Vibrasjonsmåler | EET
357 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
358 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | Produsentens datablad
359 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.
360 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | Loop-diagrammer
361 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | Konfigurasjonsfiler for utstyr
362 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
363 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | Utstyr- og komponentlister
364 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | Anbefalte reservedeler
365 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Temperaturmåler | EET
366 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
367 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | Produsentens datablad
368 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.
369 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | Loop-diagrammer
370 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | Konfigurasjonsfiler for utstyr
371 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
372 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | Utstyr- og komponentlister
373 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | Anbefalte reservedeler
374 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Hygrostat | EET
375 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
376 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | Produsentens datablad
377 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak.
378 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | Loop-diagrammer
379 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | Konfigurasjonsfiler for utstyr
380 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
381 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | Utstyr- og komponentlister
382 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | Anbefalte reservedeler
383 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.37 Automasjon - Instrumentering - Brannvarslingsanlegg | EET
384 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Overordnet sluttdokumentasjon | IP lister
385 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Overordnet sluttdokumentasjon | Generell topologi
386 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Overordnet sluttdokumentasjon | Oversikt over alle bruker og passord som er benyttet
387 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Overordnet sluttdokumentasjon | Instruks om feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak
388 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Overordnet sluttdokumentasjon | Systembeskrivelse
389 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Overordnet sluttdokumentasjon | Telefonnummerliste
390 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Nettverk og fiber | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
391 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Nettverk og fiber | Produsentens datablad
392 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Nettverk og fiber | Utstyr- og komponentlister
393 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Nettverk og fiber | Detaljert nettverkstopologi
394 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Nettverk og fiber | Fibertermineringslister
395 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Nettverk og fiber | Patchelister (Kobling mellom paneler eller panel og utstyr)
396 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Nettverk og fiber | Datablader fra leverandører/ utstyr- og komponentlister
397 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Nettverk og fiber | Fibermålinger
398 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Switcher | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
399 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Switcher | Produsentens datablad
400 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Switcher | Konfigurasjonsfiler for utstyr
401 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Switcher | Liste med innstillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el.
402 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Switcher | Utstyr- og komponentlister
403 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Switcher | Anbefalte reservedeler
404 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Switcher | EET
405 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Servere og PC-er | Produsentens installasjons-, operasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner
406 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Servere og PC-er | Hardwareoppsett på servere og PC (AID, Telefon, OPC m.m.)
407 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Servere og PC-er | Back-up av innehold
408 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Servere og PC-er | Utstyr- og komponentlister
409 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.38 EKOM - Servere og PC-er | Anbefalte reservedeler
410 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.41 Dab - Nødnett | FDV for Ekom nett
411 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.41 Dab - Nødnett | FDV for Sambandsutstyr
412 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.41 Dab - Nødnett | Målinger
413 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.41 Dab - Nødnett | Beregning av signalbudsjett
414 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.41 Dab - Nødnett | Koblingsskjema for strålekabel/fiberkabel
415 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.41 Dab - Nødnett | Kjema for oppbygging av radioanlegg
416 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.41 Dab - Nødnett | Dekningsmåling
417 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.42 Nødtelefoner | FDV sluttdokumentasjon
418 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.42 Nødtelefoner | EET for hver nødtelefon
419 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.42 Nødtelefoner | Komfigurasjonsfiler for nødtelefoner inklusiv beskrivelse for nedlasting for hver telefon - (sluttdokumentasjonen må stå for seg selv og ikke som en del av FDV)
420 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.70 Øvrige elektriske anlegg (Inkluder avfuktingsanlegg, renseanlegg, varmekabler) | Datablader fra leverandører
421 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.70 Øvrige elektriske anlegg (Inkluder avfuktingsanlegg, renseanlegg, varmekabler) | Bruksanvisninger og FDV
422 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - 38.70 Øvrige elektriske anlegg (Inkluder avfuktingsanlegg, renseanlegg, varmekabler) | Anbefalt reservedeler
423 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - Opplæring betjening og feilsøking | Deltakerliste og opplæringsmaterial eventuelt bilder underveis
424 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - Opplæring betjening og feilsøking - Betjeningsinstrukser brukerveiledninger | Generell betjeningsinstrukser
425 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - Opplæring betjening og feilsøking - Feilsøkingsrutiner og reparasjonsprosedyrer | Feilsøkingsrutiner og reparasjonsprosedyrer
426 | Elektro - 06-L. FDV Elektro og SRO - Opplæring betjening og feilsøking - Prosedyrer for langsiktig vedlkehold | Prosedyrer for langsiktig vedlkehold

## Lister
BH Status | BH Status - farger | Eier | Eier - Farger | HE Status | HE Status - farger
Ikke kontrollert | Gul | BH | Rosa | Ok | Grønn
Under arbeid | Oransje | HE | Lilla | Under arbeid | Oransje
Feil funnet | Rød | Ok | Grønn | Spørsmål | Lyse blå
Ok | Grønn