## Brukerveiledning
Hvordan bruke dette verktøyet
Hensikt | Hjelpemiddel for å avdekke farer/risikoforhold relatert til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsfasen (fareidentifikasjon). Den vil etterhvert suppleres med forhold knyttet til fremtidig drift og vedlikehold og fremtidig endring og riving. Sjekklisten er ikke uttømmende og utfyllingen skal gjenspeile prosjektets modenhet (dvs. alle foreslåtte tiltak vil ikke være relevant til en hver tid). Hjelpemiddelet kan også brukes for å dokumentere at de prosjekterende har prosjektert hensiktsmessige løsninger der en har eliminert eller redusert risiko så godt det lar seg gjøre.
Før start | Etterspør om det foreligger fareidentifikasjon eller risikovurderinger fra tidligere faser. Hvis ja; disse bør da være utgangspunkt for videre arbeid med risikoreduksjon i prosjektet.
Prosjektering | Legg i hele prosjekteringsfasen vekt på å velge løsninger som eliminerer eller reduserer risiko for de som skal utføre arbeidsoppgaver/-operasjoner. Fareidentifikasjon(ene) er ment å være øyeblikksbilder på hva som er gjort i så måte ved tidspunkt for gjennomføringen av fareidentifikasjonen. Normalt bør en gjøre minst 2 gjennomganger i hver prosjekteringsfase slik at: - En tidlig får identifisert risiko og kan arbeide med å eliminere / redusere risiko. - Dokumentere hva som er gjort i prosjekteringsfasen for å eliminere / redusere risiko - Dokumentere hva som er gjenstående risiko. I store prosjekter som går over lang tid kan det være aktuelt med flere gjennomganger i hver fase.
Brukerveiledning flik "Sjekkliste fareidentifikasjon"
Kolonne A | Referanse til Byggherreforskriften §8c der Arbeidstilsynet har listet opp relevante arbeidsoppgaver som skal vurderes. Listen er ikke uttømmende. Plassforhold og fremdrift er lagt til da dette er forhold som ofte vil ha betydning på risiko uavhengig av arbeidsoppgave. Det er i tillegg tatt med forhold som grensesnitt mot 3. part, klimatiske utfordringer etc. Dette er lagt sist i sjekklisten. Sjekklisten er ment som hjelp til å fylle ut fliken "Fareidentifikasjon". Sikkerhet for 3. person er utenfor byggherreforskriftens virkeområde men faller erfaringsmessig litt mellom to stoler og er samtidig nært knyttet til sikkerhet for arbeidstakerne på byggeplassen. Punktet er ment som en utsjekk dersom dette ikke er ivaretatt i tidligere i fareidentifikasjonen.
Kolonne B | Farlige forhold som kan innebære fare for liv og helse: Her beskrives identifiserte arbeidsoppgaver / aktiviteter som innehar en risiko og/eller kan medføre en fare ved utførelse (gjennomføring), ref. kolonne A. Utdypende tekst i kursiv.
Kolonne C | Kartlegging av stedlige / prosjektspesifikke forhold og farer: Her er det listet opp mulige utfordringer / farer og hvordan de kan oppstå. Teksten er ment som stikkordsliste/sjekkliste der relevansen må vurderes i forhold til aktuelt prosjekt. Må suppleres med prosjektspesifikke farer ved behov.
Kolonne D | Hvilke valg er gjort i planlegging og prosjekteringen for å redusere risiko: Her er det listet forslag til valg/tiltak som kan tas i prosjekteringen for å følge opp risikoforhold slik at risikoen enten elimineres eller reduseres før utførelsen. Intensjonen er å utfordre de prosjekterende til å gjøre vurderinger for aktuelt prosjekt framfor "å gjøre som vi pleier".
Kolonne E | Forslag til tiltak for å redusere risiko i utførelsesfasen: Her der det listet opp forslag til hvilke tiltak som kan beskrives i konkurransegrunnlaget og SHA-plan, for å redusere risiko/fare under utførelse. De prosjekterende har ikke plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak, men der en har nødvendig kompetanse vil det være naturlig å komme med forslag til løsninger. Fokus skal være på det som er spesielt i prosjektet (det som er utover det som entreprenørene følger opp i sine prosedyrer og rutiner).
Brukerveiledning flik "Risikoregister"
Kolonne A | Unikt identifikasjonsnummer på fare - nyttig i oppfølging og omtale i møter/SHA-plan. Identifikasjonsnummer refererer til Byggherreforskriften §8c. Andre forhold starter nummerering fra nummer 18. For hvert farlige forhold (ref. kolonne B) vil det kunne identifiseres flere farer. Rader legges inn fortløpende (f.eks. 1.1, 1.2, 1.3…....).
Kolonne B | Farlige forhold som kan innebære fare for liv med utgangspunkt i arbeidsoppgaver listet i kolonne A.
Kolonne C | Her legges det inn om faren er aktuell (A) eller ikke aktuell (IA).
Kolonne D | Område: I enkelte prosjekter kan det være aktuelt å dele inn fareidentifikasjon i flere delområder (delstrekninger, arbeidspakker, entrepriser, bygg el.l.) og at disse områdene har en fast tekst for å forenkle sortering. Områdeoversikten ligger i egen flik og kan revideres der. Se brukerveiledning flik "Områder". For å velge område: 1. Klikk i en av cellene. 2. Klikk deretter på nedtrekksmenyen som kommer frem. 3. Velg ønsket område.
Kolonne E | Farebeskrivelse - Hva kan skje? Beskrive hva som vurderes som farefullt / risikofylt
Kolonne F | Farebeskrivelse - Hvor kan det skje? Angi spesifik lokasjon så langt det går. Hvor kan beskrive geografisk stedsnavn, profilnummer, kilometrering, etasje, romnavn- og nummer etc.
Kolonne G | Hvilke tiltak er gjort eller må følges opp i denne fasen for å redusere risikoen? Beskriv tiltak som er utført i prosjekteringen som har ført til en reduksjon av risiko.
Kolonne H | Referansedokument Her føres det opp: - prosjekteringsdokumenter som beskriver vurderinger som er utført (f.eks. tekniske avklaringer, rapporter, møtereferater) - prosjekteringsdokumenter som beskriver krav til utførelse (f.eks. rapporter, tegninger)
Kolonne I | Er faren eliminert J/N Her legges det inn J= JA eller N=NEI. For farer som blir eliminert (ja) så er det ikke behov for ytterligere utfylling av sjekklisten.
Kolonne J | Hvilke tiltak må/bør følges opp i neste fase(r) - prosjektering og/eller utførelse? For farer som gjenstår, kan det fylles inn forslag til tiltak for neste fase. Byggherre må beslutte hvilke tiltak som skal beskrives i konkurransegrunnlaget og SHA-plan.
Kolonne K | Ansvarlig Oppgi hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltakene i neste fase (f.eks. funksjon, entreprise, virksomhet).
Brukerveiledning flik "Oppdragsinfo_Deltagerliste"
Dokumentet kan benyttes for å dokumentere hvem som har deltatt i ulike fareidentifikasjonersmøter eller andre møter hvor farer og tiltak identifiseres og vurderes.
Brukerveiledning flik "Versjonsstyring"
Risikoregisteret er et levende dokument som bør oppdateres fortløpende i prosjekteringen. Dersom man ønsker kan en ha en versjonsstyring som viser statusbildet ved gitte milepæler i prosjektet. Legg inn versjonsnummer og beskriv kort hva som er endet siden forrige versjon. Ta gjerne vare på tidligere fareidentifikasjoner som bekrevet i flik "Versjonsstyring".
Brukerveiledning flik "Områder"
Kolonne A | Skriv inn navn på områdene som er aktuelle i ditt prosjekt i linje 2 til 16. Dersom du trenger færre områder: Slett noen av de midterste linjene i områdeoversikten. Dersom du trenger flere områder: Sett inn nye linjer enten under linje 2 eller over linje 16.

## Sjekkliste fareidentifikasjon
Ref. til BHF §8c (1-17) | Farlige forhold som kan innebære fare for liv og helse | Kartlegging av stedlige/prosjektspesifikke forhold og farer | Hvilke valg er gjort i planlegging og prosjekteringen for å redusere risiko | Forslag til tiltak for å redusere risiko i utførelsesfasen
1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen For el-installasjoner i grunnen, se pkt. 2 Vær obs på at det kan finnes graderte eller ukjente anlegg i bakken | VA-anlegg, fjernvarme, gass-/fyringsanlegg, drivstofftanker osv.: - Hvilke installasjoner finnes - Hvor er disse i konflikt med arbeid som skal utføres? Hva kan gå galt: - Eksponering for væske eller gass under høyt trykk - Eksponering for varm damp/væske - Vannfylt grøft / byggegrop - Klemskade (undergraving og utrasing av installasjon) | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Fysisk kartlegging / undersøkelser • Mulighet for å koble ut anlegg • Avklare om infrastruktureier har spesielle restriksjoner f.eks. ift. nærføring og åpne grøfter (fjernvarmerør) - Vurdere alternative plasseringer/traséer? - Kan eksisterende anlegg/installasjoner flyttes? - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder (f.eks. rørpressing istedenfor graving, styrt boring istedenfor graving)? - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak som f.eks.: • Fysisk beskyttelse av eksisterende installasjon/utstyr • Midlertidig forankring av rør / installasjon | - Påvisning av anlegg ved frigraving - Forsiktig graving / handgraving - For fjernvarmerør (må avklares med eier om tiltak er aktuelle): • Avlastning av spenning på ved å senke temperatur på nettet • Fremgraving av rør for å ha kontroll på spenning
2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Vær obs på at det kan finnes graderte eller ukjente anlegg i bakken | Ledninger i luft og kabler i bakken, transformatorer og andre elektriske installasjoner: - Hvilke installasjoner finnes? - Hvor er disse i konflikt med arbeid som skal utføres? Hva kan gå galt: - Strømgjennomgang - Kontakt med lysbue - Eksponering for induksjon / elektromagnetisk spenning - Eksplosjon / brann - Brudd på jutekabel (gamle, oljefylte kabler med spenning) - Klemskade (undergraving og utrasing av installasjon) | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Fysiske kartlegginger / undersøkelser • Mulighet for å koble ut anlegg • Avklare om netteier har spesielle restriksjoner f.eks. mht. nærføring og utkobling - Vurdere alternative plasseringer/traséer? - Kan eksisterende anlegg / installasjoner flyttes? - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak som f.eks.: • Fysisk beskyttelse av eksisterende installasjon/utstyr • Midlertidig forankring av installasjoner/utstyr • Midlertidig frakobling (etter avtale med netteier) • Sikringstiltak for vann på avveie (f.eks. ifm. kjerneboring nær/over tavler) | - Påvisning ved frigraving - Forsiktig graving / handgraving - Høyde- eller sidebegrensning på maskiner - Dokumentert kabelpåvisning før oppstart (normal gyldighet i 4 uker) Særskilte krav fra netteier (LfS, Arbeidstillatelse osv.) må innarbeides i konkurransegrunnlaget
3 | Arbeid på steder med passerende trafikk Omfatter også tredjeperson nær arbeidsstedet Arbeid på og nær offentlig vei er regulert i Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på veg | Kjøretøy (også anleggstrafikk), gående, syklende, tog, trikk, båt/ferje: - Hvor er det arbeid nær/ved eksisterende trafikk - Hvor er det nærhet til 3. person (f.eks. barnehager, skoler, boligområder, fotgjengerfelt, gang-/sykkelvei)? Hva kan gå galt: - Påkjørsel - Kollisjon - Utforkjøring - Velt - Klemfare | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Tåler eksisterende trafikksystem belastning fra anleggstrafikk • Mulighet for helt eller delvis stenging av eksisterende vei • Mulighet for midlertidig omlegging av eksisterende vei • Omkjøringsmuligheter for eksisterende trafikk • Avklare om veieier har andre spesielle restriksjoner - Vurdere alternative plasseringer/traséer ift. f.eks.: • Tilstrekkelig plass til å utføre arbeidet, inkludert tilstrekkelig plass mellom vei og sikringssone for arbeidene • Inn-/utkjøring til anlegget mht. trafikksikkerhet for arbeidstakere og tredjeperson • Påvirkning for fremkommelighet til blålysetatene - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder, f.eks.: • Sprengningsmetode (f.eks. begrensninger på pallehøyder) • Sprengning vs. pigging - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak som f.eks.: • Etablere ny eller midlertidig flytting / endring på eksisterende vei og/eller g/s-vei • Planfri kryssing mellom anleggstrafikk og myke trafikanter • Midlertidig flytting av busstopp (avklares med ruteeier) • Logistikk slik at en unngår/minimerer rygging f.eks. ved å etablerer egne snuplasser | - Fysisk barriere (f.eks. langsgående sikring for å skille arbeidsområdet fra trafikk og/eller myke trafikanter) - Restriksjoner ift. tidspunkt for utførelse av arbeid - Ekstra veivedlikehold (snørydding, strøing, vanning, kosting) - Ekstra belysning - Kjøresterke plater ved åpne grøfter / oppgravde arealer Konkurransegrunnlaget bør ta høyde for forventede prisbærende tiltak fra arbeidsvarslingsplan med skiltplan, f.eks.: - Vaktmann - Lysregulering - Ledebil - Tung sikring - Skiltplan utarbeides normalt av entreprenør og skal være godkjent før oppstart av arbeidene
4 | Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme Jord, leire, kvikklere, stein, snø, vannholdige masser osv. | Hvor er det områder som må følges opp: - Aktsomhets- og fareområder iht. NVE - Dype byggegroper / grøfter - Arbeid nært / under eksisterende bygg / installasjoner - Områder med fare for værforhold som ekstreme nedbørsmengder, flom osv. Hva kan gå galt: - Skred / ras - Steinsprang - Kollaps av bygning/konstruksjon - Maskiner / personer synker i bløte masser | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Geologiske forhold som indikerer fare for ras/ utglidning/ oppsprekking osv.? • Klimatiske forhold som flom, snøskred, nedbør osv. • Beregninger av stabilitet/tåleevne til grunn (f.eks. for midlertidig lagring av masser, plassering av utstyr, belastning fra anleggstrafikk) - Vurdere alternative plasseringer/traséer for å: • Geologiske forhold • Klimatiske forhold • Påvirkning (stabilitet) på omkringliggende areal - Vurdere behov for stabiliserings- eller sikringstiltak som f.eks.: • Restriksjoner for sprengning • Sikre med nett, bolter, sprøytebetong, kalksementstabilisering, peling og/eller spunt • Behov for grøftekasse • Krav til gravskråning, begrensninger for mellomlagring av masser, midlertidig avstivning av konstruksjon • Kan spunt forlenges til 1 meter over terreng for samtidig å fungere som rekkverk | - Restriksjoner for arbeid under spesielle værforhold - Beredskap, herunder krav til rømningsveier/-muligheter, spesielt redningsutstyr, utpumping av vann osv. - Stabilt oppsett av maskiner/utstyr
5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Arbeid med sprengstoff er regulert i forskrifter gitt av DSB. Fokus skal være på det som er spesielt i prosjektet. | Hvor er det områder som må følges opp: - Områder med dårlig bergkvalitet - Nærliggende bygninger, konstruksjoner, installasjoner eller aktiviteter - Områder hvor der er utført sprengningsarbeid tidligere (gammelt sprengstoff) Hva kan gå galt: - Utslynging av fragmenter, stein osv. - Brudd på infrastruktur - Rystelser som medfører skade på konstruksjon / tekniske installasjoner, nedfall av stein / løse gjenstander osv. - Påtreffe forsagere (gjenstående, udetonert sprengstoff) | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Geologiske forhold som indikerer fare for ras/ utglidning/ oppsprekking osv.? • Eksisterende bygninger, konstruksjoner, installasjoner og fundamenteringsmåte og tilstand - Vurdere alternative plasseringer/traséer for å: • Unngå / redusere sprengning • Unngå / redusere konflikt med område med vanskelige grunnforhold • Unngå / redusere konflikt med eksisterende bygninger, konstruksjoner, installasjoner - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder som f.eks.: • Pigging • Boring • Wiresaging - Vurdere behov for stabiliserings- eller sikringstiltak som f.eks.: • Bolter • Utstøping | - Restriksjoner på tidspunkt for sprengning - Forhåndsbesiktigelse - Informasjon til f.eks. omliggende bedrifter/ husstander/ skoler? - Restriksjoner på støy og rystelser, inkludert måleprogram og iverksetting av tiltak ved behov - Bruk av elektroniske tennere - Restriksjoner i nærliggende aktiviteter under sprengning og rensk (f.eks. trafikk, tilstedeværelse i bygninger/områder) - Ekstra tiltak til sprengnings- og salveplanlegging (f.eks. tredjepartskontroll, samhandlingsmøter med byggherre) - Ekstra tiltak for å forhindre nedfall av løs stein/masser (f.eks. omfang av rensk) - Ekstra tiltak på tildekning (f.eks. kvalitet, mengde, utstrekning, forankring) - Ekstra tiltak mot støy for tredjeperson som f.eks. midlertidig støyskjerm /voll
6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler Beste praksis / normer for bergarbeid er beskrevet av NFF sine håndbøker og rapporter, f.eks. NFF Teknisk rapport nr. 8: Sikkerhet ved berginjeksjon. Se og https://nff.no/ | Hvor er det områder som må følges opp: - For tunneler og bergrom: Store bergrom / lange spenn - Områder med vanskelig tilkomst - Trange arbeidsområder - Områder med bratt stigning - Områder med begrenset / manglende friskluft - Områder med dårlig belysning Hva kan gå galt: - Utslynging av gjenstander ved injeksjonsarbeider - Nedfall / utrasing av stein / masser - Eksponering for farlige gasser og støv - Mangel på oksygen - Påkjørsel / kollisjon - Klemskader - Brann | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Geologiske forhold som indikerer fare for ras / utglidning / oppsprekking osv.? • Utforming / tilstand på eksisterende bergrom - Vurdere alternative plasseringer/traséer/løsninger for å: • Unngå områder med utfordrende geologi • Redusere tunnellengde / dybde på sjakter • Redusere antall sjakter • Unngå bratt stigning i tunnel / tverrslag • Sikre tilstrekkelig plassforhold for å unngå trange arbeidsområder - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder (f.eks. forskjellige metoder for berguttak) - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak som f.eks.: • Legge til rette for møte- og snuplasser ved massetransport • Legge til rette for rømningsveier og / eller plass for redningscontainer • Belysning • Ventilasjon / Profil som tar høyde for ventilasjon | - Spesifikke krav til beredskap, herunder krav til dimensjonering av redningscontainer, krav til slukkeutstyr i maskinrom på anleggsmaskiner, beredskapsøvelser. - Ekstra krav knyttet til mannskapsregistrering, kommunikasjonsutstyr, varsling ved hendelser - Føringer for sikring av høydeforskjeller
7 | Arbeid som innebærer fare for drukning Omfatter arbeider nær / ved eller på sjø, vann, elv, basseng, vannmagasiner, -tunneler, kulverter trykksatte vannrør/-kummer etc. | Hvor er det områder som må følges opp: - Områder med sterke strømforhold, is, høy vannstand, bølger/dønninger, båttrafikk, bratt terreng osv. Hva kan gå galt: - Fall / maskinvelt i vann - Arbeidsområde fylles raskt med vann ved f.eks. ledningsbrudd | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Klimatiske forhold (f.eks. flom, ekstrem nedbør, vind) • Strømforhold • Eksisterende tekniske anlegg (f.eks. plassering, tilstand, trykk, mulighet for utkobling) • Båttrafikk - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder (f.eks. seksjonsvis spunting) - Vurdere tidspunkt for når arbeider kan utføres - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak som f.eks.: • Festepunkter for sikkerhetsliner • Leidere (ved kaiarbeid) | - Stabilt oppsett av maskiner og arbeidsutstyr - Spesifikke sikkerhetstiltak for arbeidstakere som f.eks. lettbåt, redningsvest, leider, fangline, rekkverk - Belysning - Restriksjoner på tidspunkt når arbeid kan utføres - Spesifikke krav til arbeidsutførelse, f.eks. alltid 2 personer til stede ved arbeid ved vann
8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert Arbeidet foregår i en luft- eller pustegassfylt midlertidig «konstruksjon» | Hva kan gå galt: - Mangel på oksygen - Inntrengning av vann | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Klimatiske forhold (f.eks. flom, ekstrem nedbør, vind) • Strømforhold • Båttrafikk - Vurdere tidspunkt for når arbeider kan utføres - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak | - Restriksjoner på tidspunkt når arbeid kan utføres
9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr Krav til yrkesdykking og dykkevirksomheter i forskrift om utførelse av arbeid kap. 25 og 26. Fokus skal være på det som er spesielt i prosjektet. | Hvor er det områder som må følges opp: - Områder med sterke strømforhold, sikt, båttrafikk, osv. - Klimatiske forhold som f.eks. kulde og is - Trange arbeidsområder - Andre farer i vannet /på bunnen Hva kan gå galt: - Påkjørsel av fartøy - Klemfare - Sette seg fast - Forfrysning - Nedsatt kroppstemperatur - Ras av grøft under vann | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen, f.eks.: • Klimatiske forhold • Strømforhold • Dybde • Båttrafikk - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder for å unngå /redusere omfang av dykking, f.eks.: • Bruke ROV • Montere lodd på ledninger før den senkes - Vurdere tidspunkt for når arbeider kan utføres | - Benytte godkjent dykkerfirma - Restriksjoner på tidspunkt når arbeid kan utføres - Restriksjoner til samtidige arbeider over der dykker utfører arbeid - Sikring av området (grøftekanter, gjenstander som en kan hekte seg fast i) før arbeidsoppstart
10a | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggeplasser, og arbeid i høyden øker risikoen for fall. | Hvor er det områder som må følges opp: - Høye skjæringer, dype grøfter osv. - Arbeid på tak, topp av konstruksjoner, dekkekanter - Utsparinger i dekker - Vanskelig tilkomst - Trange arbeidsområder - Konstruksjoner med vektbegrensning i forhold til planlagt arbeid - Bratt / ulendt terreng - Områder med værforhold som kan gi utfordringer, som f.eks. ekstrem vind, is, snø osv. Hva kan gå galt: - Fall - Kollaps av konstruksjon | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen: • Plassforhold og grunnforhold for bruk av kran, lift, stillas eller arbeidsplattform • Topografiske forhold - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder slik at arbeid i høyden reduseres / elimineres • Flytte installasjoner / anlegg • Plassere installasjoner / anlegg lavere på vegg, tunnelprofil, etc. • Etablere permanent sikring / innfesting tidlig slik at det benyttes i bygge- eller anleggsperioden • Vurdere arbeidsrekkefølge slik at arbeid utføres på bakkenivå før montasje (f.eks. montere rekkverk, overflate- behandling av flater osv.) • Prefabrikkere fasadeelementer, balkonger osv. • Plassere installasjoner mer enn 2 m fra f.eks. dekkekant, skjæringstopp, skrent • Etablere permanente atkomstveier og trapper tidlig slik at de kan benyttes i bygge- eller anleggsperioden • Etablere permanent rekkverk tidlig - Vurdere alternative løsninger for å: • Redusere antallet eller størrelsen av utsparinger • Unngå store gjennomgående åpninger gjennom etasjene - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak som f.eks.: • Midlertidig avstivning av konstruksjoner • Festepunkter for fallsikring (f.eks. i takkonstruksjon, vegger, søyler, fasader osv.) • Midlertidig rekkverk • Beskyttelsesplattformer (f.eks. i heissjakter) | - Stille krav til etablering og vedlikehold av sikringstiltak (f.eks. rekkverk, stillaser, kjøresterke plater over utsparinger) også på tvers av entrepriser - Beskrive arbeidsmetode på tegningsgrunnlag
10b | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander Dette inkluderer arbeid på flere nivåer og ved løfteoperasjoner | Hva er det som gjør at det blir spesielt utfordrende: - Byggets utforming, høye skjæringer, bratte skrenter, dype grøfter osv. - Vanskelig tilkomst - Trange arbeidsområder - Spesielle værforhold som vind, nedbør, is osv. - Samtidige arbeider inkludert drift av eksisterende anlegg / installasjoner - Områder hvor tredjeperson ferdes Hva kan gå galt: - Fallende gjenstander | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen: • Plassforhold og grunnforhold for bruk av kran, lift, stillas eller arbeidsplattform • Topografiske forhold - Vurdere alternative løsninger og byggemetoder for å minimere risiko for fallende gjenstander: • Flytte installasjoner / anlegg • Vurdere arbeidsrekkefølge for å unngå samtidige arbeider på flere nivåer • Plassere installasjoner mer enn 2 m fra f.eks. dekkekant, skjæringstopp, skrent • Unngå store gjennomgående åpninger gjennom etasjene? • Sørge for tilstrekkelig plass for sikker arbeidsutførelse • Etablere permanent rekkverk tidlig - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak som f.eks.: • Elementer og utstyr med løftepunkter som forenkler montering • Permanent løftepunkter/utstyr som kan benyttes i byggefasen • Midlertidig rekkverk • Understøttelse av f.eks. dekker, bjelkelager | - Spesifikke krav til sikringstiltak knyttet til fallende gjenstander i terreng, for eksempel steiner, bygningsdeler, maskiner etc. - Spesifikke krav til sikring av arbeidsområdet (f.eks. fysisk sikring, bruk av hjelpemann) - Krav til plassering av arbeidsstasjoner utomhus i forhold til kranløft/ løftesone - Beskrive arbeidsmetode på tegningsgrunnlag
11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | Hva er det som gjør rivingen spesielt utfordrende: - Konstruksjonens utforming - Manglende informasjon om konstruksjonen og / eller tilstanden på denne - Vanskelig tilkomst / plassforhold Hva kan gå galt: - Kollaps av konstruksjon - Klemskade - Fall - Fallende gjenstander | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen: • Utforming og tilstand på konstruksjonen (f.eks. utførte dimensjoneringsberegninger, materialkvalitet, tegninger) • Plassforhold og grunnforhold for bruk av kran, lift, stillas eller arbeidsplattform - Er det behov for å utarbeide riveplan/-beskrivelse? - Er det behov for å prosjektere midlertidige tiltak for å sikre stabilitet på gjenværende konstruksjon - Er det behov for føringer knyttet til fremdrift og rekkefølge for arbeidene? | - Stille krav til at riveplan/-beskrivelse skal følges (f.eks. merking av bærende konstruksjoner), alternativt at dette skal utarbeides før arbeidene starter.
12 | Arbeid med montering/ demontering av tunge elementer | Hva er det som gjør at det blir spesielt utfordrende: - Konstruksjonens eller elementenes utforming og størrelse - Vanskelig tilkomst / plassforhold - Dårlige grunnforhold - Samtidige arbeider Hva kan gå galt: - Kollaps av konstruksjon - Klemskade - Fall - Fallende gjenstander | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen: • Plassforhold og grunnforhold for bruk av kran, lift, stillas eller arbeidsplattform - Er det behov for å prosjektere midlertidige tiltak for å sikre stabilitet på konstruksjon (eksisterende og / eller ny konstruksjon) - Vurdere løsninger og byggemetoder: • Montasjesystem/festeanordninger (braketter etc.) • Prefabrikasjon vs. plasstøping/-bygging • Brubygging: Overbygging skyves suksessivt ut fra landside - Er det behov for føringer til arbeidsmetodikk, f.eks. i fm. samløft med to kraner? - Er det behov for vurderinger rundt logistikk? - Er det behov for føringer knyttet til fremdrift og rekkefølge for arbeidene? - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak som f.eks.: • Festepunkter for fallsikring • Festepunkter for løfting • Permanent og/eller midlertidig avstivning av konstruksjon | - Stille krav til rekkefølge og beskrive avhengigheter, f.eks.: • Åpninger i stillas og tidsrommet stillas er tilgjengelig må avstemmes med fremdriftsplanen, logistikk og tunge elementer • Plassering og varighet på byggheis må vurderes mot logistikk • Unngå samtidige arbeider i samme område
13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Hva er det som gjør at det blir spesielt utfordrende: - Forurensninger i grunn eller bygning (f.eks. asbest, PCB) - Spesielle bergforhold (f.eks. radon, kvarts (silisium)) - Bruk av maskiner i lukkede rom - Arbeidsoperasjoner som genererer støy og vibrasjoner - Arbeidsoperasjoner som genererer støv - Nærhet til tredjeperson, f.eks. virksomheter eller anlegg i drift, boligbebyggelse, sårbare objekter som sykehus, sykehjem, skole, barnehage, etc. Hva kan gå galt: - Eksponering for støv - Eksponering for helseskadelig gass - Eksponering for helseskadelig støy og vibrasjoner | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen: • Er det behov for miljøundersøkelser/-kartlegging • Er det behov for geologiske undersøkelser • Kartlegge omgivelsene - Vurdere løsninger og byggemetoder, f.eks.: • Endre plassering / trasé • Prosjektere hulltaking for støping for å unngå pigging / betongskjæring i etterkant • Plassering av ventilasjonsavkast • Tunnelprofil som tar høyde for anleggsventilasjon • Prosjektere midlertidige skjermingstiltak for støy og/eller støvspredning • Utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse/-tiltaksplan - Er det behov for føringer knyttet til fremdrift mht.: • Når arbeid kan utføres pga. tredjeperson • Eksisterende anlegg i drift | - Etablere faste arbeidsstasjoner for kutting og varmt arbeid - Restriksjoner i type utstyr som kan benyttes, f.eks. forbud mot dieseldrevne maskiner - Krav til vanning - Støy og rystelseskrav - Dimensjonering og etablering av anleggs-ventilasjon, herunder krav til måleprogram av luftkvalitet og iverksetting av tiltak ved behov - Krav for å hindre støy og støvspredning til nærliggende områder (f.eks. krav til plassering av utkast for ventilasjon) - Forhåndsbesiktigelse bygninger og konstruksjoner mhp. risiko for nedfall pga. rystelser - Stille krav til rekkefølge og beskrive avhengigheter, f.eks. unngå samtidige arbeider i samme område - Krav til samordning med eksisterende drift
14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | Hva er det som gjør at det blir spesielt utfordrende: - Forurensninger i grunn (f.eks. oljer) - Riving av eksisterende bygg / konstruksjoner med helsefarlige stoffer (f.eks. asbest, mugg, kreosot) - Nærhet til eksisterende anlegg med særlig farlige smittestoffer og / eller bakterier (f.eks. sykehus, renseanlegg, avløpsrør) - Helsefarlig vegetasjon Hva kan gå galt: - Eksponering for kjemikalier - Eksponering for biologisk materiale | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen: • Er det behov for miljøundersøkelser/-kartlegging • Er det behov for å kartlegge forhold i eksisterende bygg / anlegg - Vurdere løsninger og byggemetoder, f.eks.: • Vurdere alternative traséer / plasseringer • Utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse/-tiltaksplan • Velge materialer i prosjektert løsning / stille krav til bestemte typer materialer (som er mindre helsefarlige) - Er det behov for føringer knyttet til fremdrift og samtidighet i forhold til: • Når arbeid kan utføres pga. andre bygge- og anleggsaktiviteter • Eksisterende anlegg i drift | - Dimensjonering og etablering av anleggs-ventilasjon, herunder krav til måleprogram av luftkvalitet og iverksetting av tiltak ved behov - Restriksjoner for når arbeid kan utføres - Stille krav til rekkefølge og beskrive avhengigheter, f.eks. unngå samtidige arbeider i samme område - Krav til samordning med eksisterende drift
15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner | Hva er det som gjør at det blir spesielt utfordrende: - Hvilket arbeid skal utføres (eksponering for røntgen, radioaktivitet osv.) - Hvor skal arbeid utføres? Hva kan gå galt: - Eksponering for høy energi - Akutte stråleskader - Senskader | - Er det behov for føringer knyttet til fremdrift og samtidighet i forhold til: • Når arbeid kan utføres pga. andre bygge- og anleggsaktiviteter • Eksisterende anlegg i drift - Vurdere løsninger og byggemetoder, f.eks.: • Er det mulig å velge andre materialtyper som ikke krever sveising | - Unngå samtidige arbeider i samme område
16 | Arbeider som innebærer brann- og/eller eksplosjonsfare Varmt arbeid som sveising, bruk av vinkelsliper, bruk av åpen flamme | Hva er det som gjør aktiviteten spesielt utfordrende: - Hvilket arbeid skal utføres (f.eks. bruk av åpen flamme) - Hvor skal arbeid utføres (nærhet til brannfarlig materiale / stoffer) Hva kan gå galt: - Brann - Eksplosjon | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen: • Er det behov for å kartlegge forhold i eksisterende bygg / anlegg • Avklare om det er ekstra krav / tiltak / forhold som må følges opp under bygging (f.eks. redusert mulighet for branndeteksjon / utkobling av eksisterende brannvarslingsanlegg, redusert tilkomst til brannkummer, redusert tilkomst for nødetater) - Vurdere løsninger og byggemetoder, f.eks.: • Unngå eller minimere varmt arbeid på uegnet sted (f.eks. lukkede rom, steder med lett antennelig materialer) • Er rømning tilstrekkelig ivaretatt • Er det behov for å definere rømningsveier - Er det behov for føringer knyttet til fremdrift og rekkefølge for arbeidene (f.eks. xxx)? - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak, f.eks.: • Brannbeskyttelse av utstyr og/eller områder • Midlertidige tiltak for ivaretakelse av brannsikkerhet ved delvis overtakelse i byggefasen | - Minimere behovet for varme arbeider ved arbeidsmetoder som f.eks. bruk av kaldkutter - Etablere faste arbeidsstasjoner for kutting og varmt arbeid - Restriksjoner for når arbeid kan utføres
17 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelige ergonomiske belastninger Installasjoner skal plasseres slik at de kan monteres på en sikker og komfortabel måte. Spesielt skal arbeid med hender over skulderhøyde eller under knehøyde minimeres da det kan føre til belastningslidelser. Maks tillatt vekt for manuell håndtering er 25 kg. Anbefalt ståhøyde er minimum 2 m | Hva er det som gjør at det blir spesielt utfordrende: - Byggets utforming og plassering - Komponenters utforming, størrelse, vekt osv. - Vanskelig tilkomst / arbeidsforhold - Mange repeterende operasjoner Hva kan gå galt: - Akutt belastningsskade - Senskader | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om eksisterende forhold i denne fasen: • Vurdere logistikk for inn-/uttransport av materialer og utstyr • Vurdere om det er tilstrekkelig tilkomst / plass for å utføre arbeidet og benytte hjelpemidler f.eks. ved maling, skruing og montering av kabler, ledninger, kanaler, utstyr • Vurdere om underlag er egnet for bruk av kran, lift, stillas eller arbeidsplattform - Vurdere løsninger og byggemetoder, f.eks.: • Prosjektere installasjoner i en mer installasjonsvennlig høyde / med lettere tilkomst • Redusere størrelse eller tyngde på elementer som trenger manuell håndtering (f.eks. takplater, veggplater, murstein, vinduer, dører) • Minimerer manuell håndtering av elementer, antall nødvendige boringer osv. (f.eks. ved å prosjektere nødvendig hulltaking før støping) • Samordnes prosjektering av bæresystem og installasjoner for å unngå pigging og betongskjæring • Lukkede vs. åpne bøyler i bjelker (tre lengdearmeringer gjennom lukkede bøyler ved store dimensjoner kan være utfordrende) • Mulighet for prefabrikkerte elementer - Er det behov for føringer knyttet til rekkefølge for arbeidene i forhold til logistikk, f.eks.: • Når er det større åpninger i bygget • Når etableres byggeplassheis • Når er det tilkomst for kran | - Åpninger i stillas og tidsrommet stillas er tilgjengelig må avstemmes med fremdriftsplanen, logistikk og tunge elementer - Plassering og varighet på byggheis må vurderes mot logistikk - Krav til arbeidsmetodikk, f.eks. montasje av vinduer innenfra
18 | Plassforhold og tilkomstmuligheter (ref. bhf §9) Arbeids-, rigg- og lagerområder Begrensede plassforhold og/eller tilkomstmuligheter kan være årsaker til uønskede hendelser | Hvor er det områder som må følges opp: - Områder med begrenset tilgjengelig plass for: • Utførelse av arbeidet • Produksjon, mellomlager og rigg - Områder med vanskelig tilkomst for: • Arbeidsutstyr • Arbeidstaker | - Vurdere arealer som må avsettes til arbeids-, rigg- og lagerområder (f.eks. knuseverk, mellomlagring av masser, parkeringsplass) ved fastsettelse av anleggsbelte i arealplanlegging. - Vurdere organisering av rigg- og lagerområder, f.eks.: • Trafikkavvikling (kjøreretning, snuplasser, parkering osv.) • Adkomst for myke trafikanter • Skille menneske og maskin • Mellomlagring av materialer (f.eks. til gjenbruk, knusing, eller senere bortkjøring) - Vurdere byggemetode/anleggsgjennomføring og logistikk, f.eks.: • Adkomst for arbeidsutstyr, personell • Inntransport av materialer • Plass for maskiner og utstyr (f.eks. betongbil, sugebil, kran(er), lifter) - Vurdere løsning for anleggsvei (bredde, stabilitet, stigning, kurvatur, hastighet) - Vurdere tilkomstmuligheter for brann- og redningsetater (også tilkomst til kummer) - Vurdere mulighet for å etablere ekstra trekkerør i f.eks. støpes i bunnplate for å kunne føre elektriske kabler for bruk i byggefasen | - Plassering av arbeids- og riggområder må ivareta hensynet / koordineres med andre parter ift. arbeidsmiljø
19 | Tidsplanlegging (ref. bhf. §5) Stram fremdrift og/eller samtidige arbeider kan være årsaker til uønskede hendelser | Hvilke valg er særlig relevant for SHA: - Er det avsatt tilstrekkelig tid til utførelse av de ulike arbeidsoperasjonene? - Foregår det samtidige aktiviteter i samme område som kan påvirke hverandre? - Har rekkefølge på aktiviteter betydning for risiko? | - Vurdere rekkefølge på arbeider ift.: • Tilgjengelig areal • Nødvendige sikkerhetsavstander til utstyr / installasjoner • Risikofylte arbeidsoperasjoner - Etablere faseplaner som tilpasses ift.: • Utbyggingsrekkefølge • Samtidige arbeider på begrensede arealer • Samtidige risikofylte arbeider • Trafikkavvikling • Personelltilkomst - Vurdere om arbeidsmetode har betydning for nødvendig tidsbruk (f.eks. må en for sprengning ta høyde for pallehøyde og ryddetid). - Vurdere om det er restriksjoner ift. tidspunkter for når arbeid ikke kan utføres relatert til: • Samtidig drift av eksisterende anlegg • Utkobling av eksisterende anlegg (f.eks. strøm, vann) • Støyende aktiviteter nær naboer og/eller eksisterende virksomheter (f.eks. helseinstitusjoner) • Leveranser (inkl. massetransport) til/fra anleggsplass • Vær- og vindforhold (f.eks. flom, vind, bølger, snøras) • Logistikk ift. når det f.eks. er etablert f.eks. stillas er eller åpninger i bygg • Ferdigstillelse og bruk av f.eks. bygg (brukere slippes inn før alt er ferdig)
20 | Farer knyttet til klima og værforhold | Hvilke klima og værforhold er spesielt utfordrende: - Vindforhold, - Nedbør (regn, snø, is) - Kulde og/eller varme - Tåke / mangel på sikt - Mørketid | - Er det behov for å hente inn mer informasjon om relevante værforhold - Er det behov for føringer knyttet til fremdrift - Vurdere løsninger og byggemetoder, f.eks.: • Laster mht. innfesting av sikringsgjerder (f.eks. på bru). • Muligheter for å ta bort regnvann i byggefasen - Er det behov for å prosjektere sikkerhetstiltak, f.eks.: • Stillas med tak over • Vindskjerming | - Restriksjoner for når arbeid kan utføre - Vurdere behov for: • Vindbeskyttelse / vindskjerming • Krav til «varmebu» • Ekstra belysning i mørketida • Vintervedlikehold
21 | Grensesnitt mot 3. person | Vurdere om det er andre grensesnitt mot 3. person som ikke er ivaretatt i punktene over? - Foregår det annen virksomhet på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen som det må tas hensyn til? F.eks. jernbane i drift, trafikkerte veier, skoler, barnehager, industri, andre prosjekter i samme område. - Vurder om det er forhold i omgivelsene som kan utgjøre en fare for bygge- eller anleggsarbeidene. | - Vurdere hvordan en skal sikre byggeplassen mot uvedkommende (tredjeperson)
| Annet farefullt arbeid i bygge- eller anleggsfasen | Eksempler på andre vurderinger som kan være relevant: - Etablering av sikringstiltak som kan skape nye utfordringer - Bygge videre på eksisterende konstruksjoner / del av eksisterende bygg kan skape nye utfordringer

## Risikoregister
ID nr. Ref. til BHF §8c (1-17) | Farlige forhold som kan innebære fare for liv og helse | A/IA | Område | Kartlegging av prosjektspesifikke forhold og farer Farebeskrivelse - Hva kan skje? | Kartlegging av stedlige/prosjektspesifikke forhold og farer Farebeskrivelse - Hvor kan det skje? | Hvilke tiltak er gjort eller må følges opp i denne fasen for å redusere risikoen? | Referansedokument | Er faren eliminert J/N | Hvilke tiltak må/bør følges opp i neste fase(r) - prosjektering og/eller utførelse? | Ansvarlig | Generelle krav?
(Marker celle og velg område fra listen.)
1.1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen For el-installasjoner i grunnen, se pkt. 2 Vær obs på at det kan finnes hemmelige eller skjulte tunneler og anlegg hos kommune, fylke og stat | A |  | Arbeid nær VA-installasjoner kan føre til skade på miljøet og arbeiderne. |  | Kartlegging av eksisterende VA | VA notat |  | Kabelpåvisning må utføres før bygging. Forsiktig graving i nærheten av VA-installasjoner | RIVA
2.1 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Vær obs på at det kan finnes hemmelige eller skjulte tunneler og anlegg netteier | A |  | Arbeid nær høyspentledninger kan føre til skade på arbeiderne, fare for støt. |  | Det er avdekket at det ligger høyspent langs elva, ingen luftstrekk. | Konkurransegrunnlaget |  | Kabelpåvisning må utføres før bygging. Forsiktig graving i nærheten av høyspent. Tegnes inn på plan, markeres på byggeplass | PL
3.1 | Arbeid på steder med passerende trafikk Omfatter også tredjeperson nær arbeidsstedet Arbeid på og nær offentlig vei er regulert i Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på veg | A |  | Anleggsarbeidere og trafikanter kan bli påkjørt under etablering av vegetasjon, kantstein og grøntanlegg. Deler av gjenvinningsstasjonen er i drift i anleggsfasen |  | Begrense behov for arbeid i kjørebane og legge til rette for sikre arbeidsområder. | Konkurransegrunnlaget, kap for rigg og drift |  | Entreprenør skal utarbeide arbeidsvarslingsplan og etablere nødvendige sikringstiltak. | PL
3.2 | Arbeid på steder med passerende trafikk Omfatter også tredjeperson nær arbeidsstedet Arbeid på og nær offentlig vei er regulert i Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på veg | A |  | Brukere av gjenbruksstasjonen forviller seg inn i anleggsområdet. Kan føre til skade på arbeiderne og 3 person. Deler av gjenvinningsstasjonen er i drift i anleggfasen |  | Sette av tilstrekkelig plass til sikring av anleggsområdet og god skilting. | Konkurransegrunnlaget, kap for rigg og drift |  | Riggplan. Arbeidsvarsling. Bruke anleggsgjerder og skiltplan. Eventuelt tyngere sperrer kan vurderes | PL
4.1 | Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme Jord, leire, stein, snø, vannholdige masser osv. | A |  | Fare for utglidning eller ras ved plantegroper, grøfter og terrenginngrep |  | Begrense gravevolum der mulig. Prosjektere skråninger med sikker helning eller behov for sikring. Dersom det blir dype fundamenter, må det vurderes tiltak. Mest aktuelt med en slak graveskråning | Fundamentplan |  | Entreprenør skal vurdere grøftesikring og sikre graveområder før arbeid, iht forskrift for gravearbeid. | RIB
5.x | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Arbeid med sprengstoff er regulert i forskrifter gitt av DSB. Fokus skal være på det som er spesielt i prosjektet. | IA
6.x | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler Beste praksis /normer for bergarbeid er beskrevet av NFF sine håndbøker og rapporter, f.eks. NFF Teknisk rapport nr. 8: Sikkerhet ved berginjeksjon. Se og https://nff.no/ | IA
7.1 | Arbeid som innebærer fare for drukning Omfatter arbeider nær / ved eller på sjø, vann, elv, basseng, vannmagasiner, -tunneler, kulverter trykksatte vannrør/-kummer etc. | A |  | Arbeid nært Orkla. Utforkjøring kan føre til skade på arbeiderne. Gravegrop kan fylles med vann pga høy grunnvannstand. Fallfare fra kant er tilstede. |  | Sette av tilstrekkelig plass til sikring av anleggsområdet. | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Sette av tilstrekkelig plass til sikring av anleggsområdet. Vurdere bruk av flytevest Vurdere bruk av pumper i gravegrop | PL
7.2 | Arbeid nær elv | A |  | Ustabil kant langs elva |  | Det er utført Geotekniske undersøkelser av Geo Norway i mai -26. I forprosjektet gjøres det en vurdering av om det er behov for lokal stabilitetsvurdering og områdestabilitet | Geoteknisk rapport |  | Resultater fra geoteknisk rapport vedrørende stabilitet følges opp i videre prosjektering | RIG, TE
8.x | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert | IA
9.x | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | IA
10a.1 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggeplasser, og arbeid i høyden øker risikoen for fall. | A |  | Fall i skråninger, støttemurer eller ved arbeid nær kulverter og elv. |  | Prosjektere sikre terrengløsninger, rekkverk eller fallsikring der nødvendig. | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Kontrollere behov for midlertidig fallsikring under utførelse. | PL
10a.2 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggeplasser, og arbeid i høyden øker risikoen for fall. | A |  | Forskaling, armering og utstøpnig av støttemurer og betongplate |  | Generelle krav til arbeid i høyden må inngå i anbudsgrunnlag | Konkurransegrunnlag |  | Krav til tiltak ved arbeid i høyden må følges opp | PL | Generellekrav?
10a.3 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggeplasser, og arbeid i høyden øker risikoen for fall. | A |  | Container var planlagt brukt som fallsikring ved avhending av avfall. Kan føre til skade på personer |  | Prosjekteres tiltak iht til TEK 17 med 90 cm høy betong kant som fallsikring |  |  | Prosjektert løsning følges opp | RIB
10b.1 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander Dette inkluderer arbeid på flere nivåer og ved løfteoperasjoner | A |  | Forskaling, armering og utstøpnig av støttemurer og betongplate, og bruk av kran |  | Generelle krav til bruk av hjelm og verneutstyr og sertifisert løfteutstyr må inngå i anbudsgrunnlag. | Konkurransegrunnlag |  |  | PL | Generellekrav?
10b.2 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander Dette inkluderer arbeid på flere nivåer og ved løfteoperasjoner | A |  | Løft av rørelementer, kummer, naturstein, trær eller prefabrikkerte elementer kan medføre fare for personskade. |  | Velge elementstørrelser som muliggjør sikker montering. Planlegge tilstrekkelige arbeidsområder. | Konkurransegrunnlag |  | Løfteplan og avsperring ved montasje. | PL
11.1 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | A |  | Klemmfare ved riving av betongkonstruksjoner |  | Krav til utarbeidelse av SJA før riving starter | Konkurransegrunnlag |  | Krav må følges opp | PL | Generellekrav?
12.1 | Arbeid med montering/ demontering av tunge elementer | A |  | Demontering/riving av ende på eksisterende mur. Saging av betong og opplasting av det som er revet. Fare for Klemskade, fallende element, velt/kollaps i midlertidig fase, ustabil konstruksjon. Bør vurderes særskilt fordi høyde og tunge elementer gir stort skadepotensial |  |  | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Sikker jobb analyse før arbeider iverksettes. Utarbeide: Rekkefølgeplan for saging av betong. Sperre området der vegg kan falle ned under riving. Planlegge størrelse av revne deler slik at disse er håndterbare. Løfteplan, kontroll av løftepunkter, sperret løftesone. | TE
13.1 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner Punktet retter seg mot tiltak UTOVER generelle forhold som arbeidsgiver skal ivareta gjennom valg av korrekt og nødvendig personlig verneutstyr. | A |  | Støv fra jord- og steinarbeider og støy fra maskiner kan påvirke arbeidstakere og omgivelser. Må begrenses så mye som mulig av hensyn til drift på gjenbruksstasjonen i anleggsfasen |  | Prosjektere løsninger som begrenser omfattende pigging og unødvendig massehåndtering. | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Entreprenør skal benytte støvreduserende tiltak og følge krav til støy. | PL
14.1 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | IA |  | Det har vært utført prøvetaking av betongen, ingen funn av farlige stoffer.
14.2 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | A |  | Personell blir eksponert for gass i kum eller grøft (H₂S, metan, oksygenmangel) ved riving /demontering av eksisterende infrastruktur |  | Ingen tiltak identifisert i denne fasen |  |  | Gassmåling, ventilasjon, prosedyrer for arbeid i lukket rom
14.3 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | A |  | Graving i område med mulig forurensning/avfallsrester. Eksponering for farlige stoffer, kutt-/stikkskader, spredning av forurensning |  | Det er ikke utført miljøtekniske undersøkelser av masser og grunn | Konkurransegrunnlag |  | Miljøteknisk vurdering, prøvetaking ved mistanke, rutine for funn av ukjente masser, egnet PPE, håndtering og deponering etter avklart prosedyre | BH, TE
15.x | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner | IA
16.1 | Arbeider som innebærer brann- og/eller eksplosjonsfare Varmt arbeid som sveising, bruk av vinkelsliper, bruk av åpen flamme | A |  | Arbeider som innebærer brann- og/eller eksplosjonsfare |  | Sette fokus på aktsomhet og at rutiner for varmearbeide må følges både i prosjektering, gjennomføring og drift. Unngå å prosjekter arbeid som krever varmearbeid i den grad det er mulig | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Utvis aktsomhet, rutiner for varmearbeide må følges | PL
17.1 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelige ergonomiske belastninger Installasjoner skal plasseres slik at de kan monteres på en sikker og komfortabel måte. Spesielt skal arbeid med hender over skulderhøyde eller under knehøyde minimeres da det kan føre til belastningslidelser. Maks tillatt vekt for manuell håndtering er 25 kg. Anbefalt ståhøyde er minimum 2 m | A |  | Tunge manuelle løft kan gi belastningsskader. |  | Velge løsninger som kan maskinelt håndteres og minimere manuell håndtering (over 25 kg) | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Bruke tekniske hjelpemidler ved montering og planting. | PL | Generelle krav?
18.1 | Plassforhold og tilkomstmuligheter (ref. bhf §9) Arbeids-, rigg- og lagerområder Begrensede plassforhold og/eller tilkomstmuligheter kan være årsaker til uønskede hendelser | A |  | Begrenset arbeidsplass kan føre til konflikt mellom maskiner, arbeidere og trafikk. |  | Avsette tilstrekkelige rigg- og arbeidsarealer i prosjekteringen. | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Entreprenør må detaljplanlegge rigg og logistikk. | PL
18.2 | Plassforhold og tilkomstmuligheter (ref. bhf §9) Arbeids-, rigg- og lagerområder Begrensede plassforhold og/eller tilkomstmuligheter kan være årsaker til uønskede hendelser |  |  | Deler av området er i drift. Nødetater kommer ikke frem, uklare rømningsveier, konflikt mellom anlegg og drift. Tilgjengelighet for brannbiler og tilgang på slukkekummer for brannvann |  |  | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Riggplan, beredskapsplan, fri adkomst for nødetater, samordnet varslingsplan mellom drift og entreprenør, oppmøteplass | BH, TE
19.1 | Tidsplanlegging (ref. bhf. §5) Stram fremdrift og/eller samtidige arbeider kan være årsaker til uønskede hendelser | A |  | Samtidige fag kan skape farlige situasjoner. |  | Beskrive anbefalt rekkefølge for utførelse av terreng, VA, elektro og landskap. | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Fremdriftplan som koordinere samtidige arbeider. Ukeplan med SHA-gjennomgang, KU deltagelse i fremdriftsmøter | PL | Generelle krav ?
19.2 14 | Tidsplanlegging (ref. bhf. §5) Stram fremdrift og/eller samtidige arbeider kan være årsaker til uønskede hendelser |  |  | Asfaltering på område med samtidig drift og øvrige anleggsarbeider.Påkjørsel, forbrenning, konflikt mellom asfaltlag og øvrig trafikk, eksponering for røyk/damp Påkjørsel ved betongleveranser, klemskader, fall/snubling i armering, kjemisk eksponering fra betong. Særlig knyttet til trafikk og samtidige arbeider |  |  | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Asfalt: Arbeidsområde stenges helt i asfaltperioder, tydelig trafikkdirigering, egen plan for asfaltlogistikk, varme arbeider vurderes, koordinering mot drift Betong: Avsatt leveranseområde, sperring av pumpe-/renneområde, gangbaner, vaskemulighet, plan for betongbiler | TE
20.1 | Farer knyttet til klima og værforhold | A |  | Glatte forhold, mye nedbør og tele kan påvirke sikker utførelse. |  | Prosjektere robuste løsninger for anleggsfasen og gode dreneringsforhold. | Va notat |  | Entreprenør må tilpasse arbeidet etter værforhold. | RIVA | Generelle krav ?
21.1 | Grensesnitt mot 3. person | A |  | Utenforstående fotgjengere og syklister kan komme inn på anleggsområdet. |  | Eiendommen er inngjerdet i sin helhet og skal være lukket hele tiden | Konkurransegrunnlaget, rigg og drift |  | Entreprenør skal etablere gjerder, skilting og sikre passasjer. | PL
x.x | Annet farefullt arbeid i bygge- eller anleggsfasen

## Oppdragsinfo_Deltakerliste
Deltakere: |  |  | Fareidentifikasjonsmøter
Navn | Rolle/Fag | Organisasjon | Dato | Dato | Dato | Dato
Christian Loiro | Oppdragsleder | ReMidt | 2026-08-04
Pål Harstad | HMS | ReMidt | 2026-08-04
Pernille Skrettingland | Prosjektleder | Sweco | 2026-08-04
Amund Bach Stranden | Veg | Sweco | 2026-08-04
Torjahn Håbjørg | Brann | Sweco | 2026-08-04
Tom Erik Dyrseth | SHA FA | Sweco | 2026-08-04
Ellen Leinonen | LARK | Sweco | 2026-08-04
Tore Erichsen | RIB | Sweco | 2026-08-04
Berit Torland | SHA | Sweco | 2026-08-04
Homayon Nasseri | VA | Sweco | -
Johannes Holten | Geoteknikk | Sweco | -
Carl Larsson | Elektro | Sweco | -

## Versjonsstyring
Versjonsstyring
Nr. | Dato | Endret av | Godkjent av | Kommentar. Hva er endret?
1 | 2026-08-04 | Berit Torland | Berit Torland | Risikoregister opprettet og gjennomgått i tverrfaglig workshop
2 | 2026-08-06 | Berit Torland | Berit Torland | Oppdatert med innspill fra VA
3 | 2026-08-17 | Berit Torland | Berit Torland | Oppdatert med innspill fra prosjekterende: asfalt og betong arbeid, samt Ytre Miljø
4
5
For å ha tilgang til tidligere fareidentifikasjoner i samme Excel-fil:
Ved revisjon av innholdet i ark Fareidentifikasjon, anbefales det kopiering til nytt ark før arknavnet for forrige versjon dateres og settes i parentes, f.eks på denne måten:

## Lokasjon
Til flik "Fareidentifikasjon", kolonne D Lokasjon:
Innkjøring | Navn på områdene kan revideres i de gule feltene i tabellen til venstre.
Ved elva
Områdevalgene kommer frem i cellene i kolonne D i ark Fareidentifikasjon
ved å klikke på nedtrekksmenyen markert med rød sirkel nedenfor.