Informasjon om minikonkurranser

Bakgrunn

Med utgangspunkt i bystyrevedtaket om bydelsreform 17. juni 2026 har byrådet igangsatt arbeidet med å forberede og gjennomføre bydelsreformen. Det legges opp til at bydelsreformen skal iverksettes 1. januar 2028. Plan for gjennomføring med underdokumenter er behandlet i byråd og definerer organiseringen av gjennomføringsprosjektet for bydelsreformen.

Informasjon om gjennomføringen inkludert aktuelle styringsdokumenter er å finne på kommunens hjemmeside:

Gjennomføring av bydelsreformen og omstilling for ansatte - Bydelsreformen - Oslo kommune

Gjennomføringsarbeidet ble forberedt våren 2026 og gjennomføringsprosjektet for bydelsreformen ble mobilisert umiddelbart etter bystyrets vedtak i juni. Prosjektorganisasjonen består av en sentral prosjektledelse og lokale prosjekter i nåværende bydeler, nye bydeler og etater som etter bystyrevedtaket skal avgi oppgaver til bydelene. Det er etablert syv delprosjekter under sentral prosjektledelse, i tillegg til et prosjektkontor og et sekretariat med ansvar for utforming av politiske beslutningsdokumenter.

Behovet for bistand vil i dels bestå av utdypende utredninger basert på allerede gjennomført utredningsarbeid, dels av organisering og støtte til forberedelse og gjennomføring av selve reformen.

Det er gått til direkte avrop av bistand til arbeidet fra juni frem til nå, iht gjeldende avropsmekanismer, hvor det er inngått avtale med tre konsulenthus - Agenda Kaupang, Sopra Steria og Deloitte. Disse avtalene vil bli avviklet idet ny rammeavtale er på plass og erstattes av avrop under rammeavtalen.

Vi gir derfor allerede nå et varsel om at det legges opp til utsendelse av 8-10 avropsforespørsler umiddelbart etter kontraktsignering.

Alle oppdragene vil kreve svært rask onboarding med full innsats fra oppdragsstart. Dette informasjonsskrivet sendes ut allerede nå slik at leverandørene kan begynne å planlegge hvilke ressurser som kan tilbys. Oppdragene er nærmere beskrevet under.

Innledende informasjon

Bistanden som etterspørres vil dreie seg om enkeltstående roller som skal støtte ulike ledere i prosjektorganisasjonen i en skulder-til-skulder-rolle. På grunn av gjennomføringsarbeidets kompleksitet er også prosjektorganisasjonen kompleks.  For alle roller vil det derfor bli lagt vekt på prosess- og prosjektforståelse og erfaring fra større gjennomføringsprosjekter i offentlig sektor. Rollen innebærer mye strategisk og prosessuell rådgivning så vel som store krav til produksjon av dokumenter, powerpointer og ulike visuelle fremstillinger. De fleste rollene vil innebære en del fasilitering og design av gode arbeidsmøter, innspillsprosesser og liknende. Det vil som hovedregel ikke bli anledning til å tilby team.

Arbeidet med gjennomføring av bydelsreformen vil ha sin hovedtyngde fra kontraktsinngåelse til 1.1.28, med en gradvis avvikling derfra. Vi vet ikke ennå hvor lenge prosjektorganisasjonen skal stå. Avropene vil ha ulik lengde, det vil primært være behov for ressurser i heltid.

Om rollene som vil bli etterspurt

Støtte til sentral prosjektledelse og prosjektkontor, herunder:

- Støtte til drift, koordinering og ledelse av gjennomføringsprosjektet på tvers av de ulike sentrale og lokale delprosjekter og arbeidsprosesser, herunder:

  - Drift og løpende tilpasning av prosjektstrukturen i prosjektorganisasjonen

  - Drift og videreutvikling av prosjektstyringsverktøy som fremdriftsplaner, risikostyringsverktøy med mer

  - Planlegging og gjennomføring av møter i sentral prosjektledelse inkl. innkallinger, agenda, materiale til forberedelse og dokumentasjon

  - Støtte til god prosjektledelse – at arbeidet utføres innen etablerte rammer for tid, kost og kvalitet og med tilstrekkelig dokumentasjon

- Støtte til videreutvikling og løpende tilpasning av prosjektorganiseringen

- Støtte til videreutvikling av M365-baserte digitale prosjektstyringsverktøy

Støtte til utredningsarbeid, herunder:

- Samarbeid med sentralt prosjektkontor i å drifte riggen for utredningsarbeidet

- Støtte til ledelse og koordinering av utredningsprosjektene og med øvrige delprosjekter i sentral prosjektledelse, samt mellom de nye bydelenes lokale delprosjekter, herunder planlegging og gjennomføring av ulike møter inkl. innkallinger, forberedelse og dokumentasjon

- Støtte til metodevalg, både når det gjelder arbeidsform i delprosjektene og i utredningsmetodikk

- Støtte til selve utredningsarbeidet, innhenting av aktuell dokumentasjon, rapporter og grunnlagsdata mm

- Støtte del detaljplanlegging av beslutningsprosesser

- Støtte til utarbeidelse av malverk for notater for utredningsarbeidet

- Støtte til skriving av sluttdokumentene for utredningene

- Støtte til god prosjektledelse – at arbeidet utføres innen etablerte rammer for tid, kost og kvalitet og med tilstrekkelig dokumentasjon

Bistand til utredning av samordning og styring (delprosjekt 1), herunder:

- Støtte i det videre arbeidet med å utrede roller, grensesnitt og samarbeidsformer mellom bydeler, etater og eksterne samarbeidspartnere

- Støtte i det videre arbeidet med å utrede hvordan bydelene kan styrkes i arbeidet med lokalsamfunnsutvikling

- Støtte i det videre arbeidet med å utrede mekanismer for samordning og styring av bydelene uten stram sentral føring

- Støtte til drift av en god prosjektrigg for delprosjektet, med tydelige roller, ansvar og grensesnitt

- Støtte til ledelse og koordinering av delprosjektet, på tvers av arbeidsstrømmer, overfor øvrige delprosjekter i sentral prosjektledelse, overfør avgivende bydeler samt mellom de nye bydelenes lokale delprosjekter om oppgaveoverføring, herunder planlegging og gjennomføring av ulike møter inkl innkallinger, forberedelse og dokumentasjon

- Støtte til koordinering og fasilitering av utredningsaktiviteter i delprosjekter og arbeidsprosesser, herunder møtepunkter og arbeidsprosesser med bydeler, etater og eksterne samarbeidspartnere

- Støtte til skriving av sluttdokumentene for delprosjektet

Bistand til utredning av oppgaveoverføring til i nye bydeler (delprosjekt 2), herunder:

- Støtte i fullføring av utredningen av oppgaver som skal overføres til nye bydeler, herunder drifts- og finansieringsformer, risikovurderinger, konsekvensvurderinger og kost- nytteanalyser

- Støtte til drift av en god prosjektrigg for de to delprosjektene, med tydelige roller, ansvar og grensesnitt

- Støtte til ledelse og koordinering av delprosjektet, på tvers av arbeidsstrømmer, overfor øvrige delprosjekter i sentral prosjektledelse, overfør avgivende bydeler samt mellom de nye bydelenes lokale delprosjekter om oppgaveoverføring, herunder planlegging og gjennomføring av ulike møter inkl. innkallinger, forberedelse og dokumentasjon

- Støtte til utredningsfaglige vurderinger knyttet til overføring av oppgaver

- Støtte til koordinering og fasilitering av utredningsaktiviteter i delprosjekter og arbeidsprosesser, herunder møtepunkter og arbeidsprosesser med bydeler, etater og eksterne samarbeidspartnere

- Støtte til skriving av sluttdokumentene for delprosjektet.

- Støtte til god delprosjektledelse – at arbeidet utføres innen etablerte rammer for tid, kost og kvalitet og med tilstrekkelig dokumentasjon

Bistand til videre arbeid med innføring av ny organisasjons- og tjenestemodell (delprosjekt 3) i nye bydeler, herunder:

- Støtte til ferdigstillelse av tjenestekatalog basert på dagens tjenester og nye som tilkommer som følge av bydelsreformen

- Støtte til ferdigstillelse av organisasjonskart nivå 1-3 i nye bydeler, herunder vurdering av detaljeringsgrad basert på avveielse av ulike hensyn

- Støtte til utforming av stillingsbeskrivelser for ledere nivå 1-3 i nye bydeler basert på det nye organisasjonskartet

- Støtte til bydelenes vurdering av lokale leie- og leverandøravtaler samt vurdering av sentrale avtaler, herunder behov for vurdering av endringer, terminering eller nyopprettelse

- Støtte til koordinering av bydelenes gjennomgang av egne arbeids- og tjenestearealer.

- Støtte til drift av en god prosjektrigg for delprosjektet, med tydelige roller, ansvar og grensesnitt

- Støtte til god delprosjektledelse – at arbeidet utføres innen etablerte rammer for tid, kost og kvalitet og med tilstrekkelig dokumentasjon

- Støtte til koordinering av delprosjektet på tvers av de fire arbeidsstrømmene og overfor øvrige delprosjekter i sentral prosjektledelse, samt mellom de nye bydelenes lokale delprosjekter om ny organisasjons- og tjenestemodell i nye bydeler, herunder planlegging og gjennomføring av ulike møter inkl. innkallinger, forberedelse og dokumentasjon

Bistand til arbeid med sentralt styrt innplassering av medarbeidere i gruppe 3 (delprosjekt 4), arbeidsprosess 3, herunder:

- Bistand til etablering av en god prosjektrigg for arbeidet i henhold til føringer i Plan for omstilling og referat fra 14f på kommunens hjemmesider: Gjennomføring av bydelsreformen og omstilling for ansatte - Bydelsreformen - Oslo kommune

- Støtte til leder av sekretariatet for omstilling i gjennomføring av innplassering

- Bistand til utvikling og drift av gode digitale styringsverktøy for arbeidet, sannsynligvis basert på M365 (tentativt lists med KI-funksjoner)

- Bidrag til arbeidsrettslige vurderinger knyttet til innplasseringsarbeidet

- Støtte til utarbeidelse av saksgrunnlag, notater mm

- Støtte til planlegging og gjennomføring av ulike møter inkl. innkallinger, forberedelse og dokumentasjon

Bistand til utvikling av nye prinsipper for styring og ledelse samt målbilde for organisasjonskultur i Oslo kommune (delprosjekt 4, arbeidsprosess 1), herunder:

- Støtte til drift av prosjektrigg for arbeidsprosessen, med tydelige roller, ansvar og grensesnitt

- Støtte til koordinering av arbeidet, herunder planlegging og gjennomføring av ulike møter inkl. innkallinger, forberedelse og dokumentasjon

- Støtte til utarbeidelse av notater for gjennomføringsarbeidet

- Støtte til skriving av sluttdokumentene for arbeidsprosessen

- Støtte til god delprosjektledelse – at arbeidet utføres innen etablerte rammer for tid, kost og kvalitet og med tilstrekkelig dokumentasjon

- Støtte til selve utviklingsarbeidet, innhenting av aktuell dokumentasjon, rapporter og grunnlagsdata mm

Bistand til arbeid med ikt-tilpasninger som følge av bydelsreformen (delprosjekt 6), herunder:

- Støtte til drift av en god prosjektrigg for delprosjektet, med tydelige roller, ansvar og grensesnitt

- Støtte til koordinering av delprosjektet på tvers av de fire arbeidsstrømmene og overfør øvrige delprosjekter i sentral prosjektledelse, samt mellom de nye bydelenes lokale delprosjekter, herunder planlegging og gjennomføring av ulike møter inkl. innkallinger, forberedelse og dokumentasjon

- Støtte til utarbeidelse av malverk for notater for gjennomføringsarbeidet

- Støtte til god delprosjektledelse – at arbeidet utføres innen etablerte rammer for tid, kost og kvalitet og med tilstrekkelig dokumentasjon

- Støtte til arbeid med koordinering av ikt-tilpasning av både fagsystemer, fellessystemer digitale innbyggerflater og digital infrastruktur som følge av bydelsreformen

Det vil også kunne komme et avrop om bistand til ulike aktiviteter knyttet til økonomiske sider ved overgangen til gamle og nye bydeler. Et eventuelt innhold i denne rollen er under vurdering.

Oversikten over behov er tentativ basert på antakelser ut fra det vi vet akkurat nå og kan komme til å endre seg innen minikonkurransene utlyses.