SAMF SHA-plan mal 11.03.2024

Avdeling: Samferdsel, Bypakke Nedre Glomma – gjennomføring

Prosjekt: 30390

Kontrakts nr.:

Dato: 07.05.2026

Elements: 2024/25345

Forside

SHA-plan

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Fv. 451 Gang-/sykkelvei langs Enhuusveien ved Kråkerøy ungdomsskole

Fredrikstad KOMMUNe

Innhold

SHA-plan	1

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø	1

1.	Lagring, distribusjon og revidering av SHA-plan	3

2.   Innledning	4

Mål	4

Andre prosjektmål:	4

3.  Organisasjon	5

Byggherre Østfold fylkeskommune, rådsområde samferdsel	5

Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet	5

Byggherrens representant for fylkesveg, Østfold	5

Hovedbedrift med samordningsansvar:	5

Underentreprenører / andre virksomheter tilknyttet kontrakten	5

Andre interessenter	5

Sideentreprenør	5

4.  Organisasjonskart	6

5.  Fremdriftsplan	9

Byggherrens fremdriftsplan	9

Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten	9

Entreprenørens fremdriftsplan	9

6. Spesifikke tiltak	10

7.  Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)	12

Entreprenørens plikter	12

Byggherres plikter	12

- Lagring, distribusjon og revidering av SHA-plan

Lagring:

Første versjon av SHA-plan lagres i prosjektets dokumenthåndteringssystem, og i Østfold fylkeskommunes arkivsystem (Elements). Påfølgende versjoner nummereres og lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem.

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

Distribusjonsliste:

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggeleder | Daniel Ballovara | Østfold FK | danieba@ofk.no |
| Prosjektleder | Tore Veum | Østfold FK | jensve@ofk.no |
| Koordinator prosjektering (KP) | Daniel Ballovara | Østfold FK | danieba@ofk.no |
| Koordinator utførelse (KU) | Daniel Ballovara | Østfold FK | danieba@ofk.no |
| Prosjekterende |  |  |  |
| SHA-rådgiver | Arnika Sekula | Østfold FK | arnikas@ofk.no |
| Hovedentreprenør |  |  |  |

Revidering av SHA-planen:

| Revisjons nr. | Beskrivelse av endring | Utarbeidet av | Dato |
| --- | --- | --- | --- |

2.   Innledning

Arbeidet omfatter etablering av gang- og sykkelvei langs Fv. 451 Enhuusveien på Kråkerøy, inkludert holdeplass ved Kråkerøy ungdomsskole. Arbeidet inkluderer opparbeidelse av ca. 480 meter GS-vei- og kantarealer, dråpeøy med forsterket belysning, graving, drenering, oppbygging av vegoverbygning, montering av kantstein, skilting og merking. Arbeidet foregår delvis i eksisterende kjørebane og tilstøtende områder, med behov for koordinering av trafikk, materialleveranser og bruk av gravemaskiner og annet veimaskineri.

Mål

Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi.

Østfold fylkeskommune har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

- H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0

- H2-verdi (Personskadefrekvens): 0

- F-verdi (Fraværsfrekvens): 0

- N-verdi (Nestenulykkefrekvens): > 1000

Andre prosjektmål:

Å etablere en trygg, tilgjengelig og funksjonell gang- og sykkelvei langs Enhuusveien, som sikrer sikker ferdsel for fotgjengere og syklister, inkludert skolebarn ved Kråkerøy ungdomsskole, samtidig som trafikkavvikling og arbeidsmiljø opprettholdes på en sikker og effektiv måte. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og HMS-krav, med minimal risiko for ulykker og forstyrrelser i lokaltrafikken.

3.  Organisasjon

Byggherre Østfold fylkeskommune, rådsområde samferdsel

Østfold fylkeskommune er byggherre for fylkesvei i Østfold.

Østfold fylkeskommune, Infrastruktur utfører byggherreoppgaver på vegne av fylkeskommunen, og har rollen som byggherrens representant etter byggherreforskriften. Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet.

Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet

| Østfold Fylkeskommune, avdeling Samferdsel | Plan, prosjektering og utbygging |
| --- | --- |

Byggherrens representant for fylkesveg, Østfold fylkeskommune

| Rolle | Navn |
| --- | --- |
| Prosjekteier | Elisabeth Bechmann |
| Prosjektleder | Tore Veum |
| Byggeleder | Daniel Ballovara |
| Koordinator prosjektering (KP) | Daniel Ballovara |
| Koordinator utførelse (KU) | Daniel Ballovara |
| SHA-rådgiver | Arnika Sekula |

Hovedbedrift med samordningsansvar: navn

| Rolle | Navn |
| --- | --- |
| Prosjektleder |  |
| HMS- leder eller navn på ansvarlig for samordningsansvar |  |
| Anleggsleder(e)/ Driftsleder(e) |  |
| Verneombud |  |

Underentreprenører / andre virksomheter tilknyttet kontrakten

Virksomhet (HMSREG/oversiktslister/forhåndsmelding, evt. lenke)

Andre interessenter

Sett inn hvis aktuelt (teleoperatører, kraftselskap, skole, busselskap, driftsentreprenør etc.)

Sideentreprenør <navn> Sett inn hvis aktuelt, hvis ikke fjernes tabellen

| Rolle | Navn |
| --- | --- |
| Prosjektleder |  |
| HMS- leder |  |
| Anleggsleder(e) |  |
| Verneombud |  |

4.  Organisasjonskart

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Østfold fylkeskommune som byggherre (rettssubjekt)

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

5.  Fremdriftsplan

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene

Byggherrens fremdriftsplan

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart (kontraktsignering) | Uke 40 |
|  | (Delmål, viktige milepæler osv.) |  |
| 2 | Overtakelse fra entreprenør | 2027.07.01 |

Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten

Tidsbehov skal tilpasses miljøkravene og riktig ressursutnyttelse, og at arbeidene utføres på fullt forsvarlig måte i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det skal settes av nok tid til prosjektering og utførelse av de ulike arbeidsoppgavene. Tidsplanene skal også tilpasses årstid, klima-, ras- og flomforhold m.m.

Tidsplanen skal være retningsgivende for entreprenørens fremdriftsplanlegging.

Entreprenørens fremdriftsplan

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift.

Sett inn lenke hvor denne finnes eller hvor fremdriftsplan er slått opp.

6. Spesifikke tiltak

Spesifikke tiltak er beskrevet i SHA-risikovurdering som følger i vedlegg. Risikovurderingen er et levende dokument og ligger tilgjengelig for oppdatering på prosjektets HMSREG-side.

I risikovurderingen er det benyttet krav fra Byggherreforskriftens §8, der det er listet opp 17 risikopunkter som prosjektet er forpliktet til å vurdere i forbindelse med utførelse av prosjektet.

Byggherrens overordnede risikovurdering (SHA-risikovurdering) med tiltak er ikke uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre egne og selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner.

Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA), skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden og gjøres til en del av SHA-planen. Utarbeidede SJA skal snarest arkiveres i samlet område på Tribia eRoom.

I utarbeidingen av SHA-risikovurdering er det forutsatt at krav i lover, forskrifter og krav spesifisert andre steder i kontrakten, er fulgt.

Eksempel: Bruk av godkjent og påkrevd verneutstyr er fulgt, personell er sertifisert og kompetente, og utstyr er sertifisert. HMS-system med egne rutiner og instrukser for fagarbeidet som skal utføres, foreligger og er fulgt.

Bruk av SJA:

Det forventes at det gjennomføres SJA der det pågår samtidige risikoutsatte operasjoner, eller uforutsette ikke-planlagte situasjoner der en eller flere deltakere er usikre på risikobildet. Ved gjennomføring av SJA må det tas hensyn til nasjonalitet og språkforståelse, og det må forsikres om at alle har forstått tiltakene som skal iverksettes.

Det presiseres at det skilles mellom bruk av prosedyrer/rutiner og SJA for en arbeidsoppgave.

Byggherre ønsker å bli invitert til å delta på gjennomføring av planlagte SJA.

Med SJA (Sikker Jobb Analyse) menes her:

•	SJA-metoden er et kartleggingsverktøy som identifiserer risiko for en konkret arbeidsoppgave eller aktivitet. For eksempel brukes SJA for et arbeid når det kan oppstå risikoelement, dersom disse ikke er tilstrekkelig belyst gjennom gjeldende prosedyrer.

•	Gjennomgangen skal være slik, at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene før og under gjennomføring av arbeidsoppgaven.

•	Alle som skal delta i utførelsen av arbeidsoppgaven, skal delta i gjennomgangen. Den som står som ansvarlig leder for utførelse av arbeidsoppgaven, skal lede gjennomgangen. Alle signerer på gjennomført SJA for den spesifikke arbeidsoppgaven.

•	Alle som skal delta i utførelsen av arbeidsoppgaven, kan be om at det gjennomføres en SJA.

Planlegging og utførelse av SJA fastsettes i egen rutine og skjematikk.

I SHA-risikovurderingen, ble det benyttet en femdelt skala for gradering av sannsynlighet og konsekvenser knyttet til ulike hendelser. Resulterende risiko er inndelt i tre kategorier: Lav, middels og høy. Disse er illustrert ved bruk av en risikomatrise. Gradering og matrise er vist nedenfor.

|  |  |  | Risikomatrise |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konsekvens |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Svært liten | 2. Liten | 3. Middels | 4. Stor |  |  | 5. Svært stor |  |
|  | 5. Nesten sikkert | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | 25 |  |
| Sannsynlighet | 4. Sannsynlig | 4 | 8 | 12 | 16 |  |  | 20 |  |
|  | 3. Mulig | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  | 15 |  |
|  | 2. Lite sannsynlig | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | 10 |  |
|  | 1. Usannsynlig | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
|  | Akseptkriterter, risikoreduserende/avbøtende tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav 1-4 (Grønn) | Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig, men bør iverksettes hvis det er enkle/ lite kostbare tiltak. Må overvåkes for å unngå at risiko øker. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Middels 5-9 (Gul) | Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Høy 10-25 (Rød) | Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig. Alternative løsninger utarbeides, risikoreduserende tiltak beskrives. |  |  |  |  |  |  |  |

7.  Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)

Endringer kan tas i byggemøter eller andre møter som er relatert til kontrakten. Endringer må referatføres og oppdatere i tabell «Revisjon av SHA-plan» på side 3 i denne planen.

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten

- Nye forhold som krever spesielle tiltak

Entreprenørens plikter

Hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes endringer som har betydning for SHA-planen i forhold til punktene over. Dersom det oppstår vesentlige endringer som gjelder risikoforhold, skal entreprenør/sideentreprenør straks melde byggherren, og framlegge konkrete forslag til risikoreduserende tiltak som bidrar til å øke sikkerheten.

Entreprenøren/sideentreprenør skal orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer i SHA-planen.

Byggherres plikter

Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas.

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.

Vedlegg:

SHA-risikovurdering

Varslingsplan