Versjon 00

SHA-PLAN RISIKOKLASSE C PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ DENNE SHA-PLANEN SKAL VÆRE UTARBEIDET FØR OPPSTART PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSEN. DEN SKAL OPPBEVARES TILGJENGELIG FOR ALLE, OG OPPBEVARES I 6 MÅNEDER ETTER AT ALLE ARBEIDENE ER FERDIG. UTFØRT.

QR QR

Prosjekt-/kontraktsnr.: 12-BYM-2025 Sykkelvei med fortau i Grenseveien og Østensjøveien mellom Grensesvingen og Tvetenveien

SHA-plan versjon: 00

Prosjektspesifikk adresse: Grenseveien og Østensjøveien

| Byggherre: | Bymiljøetaten, Oslo kommune |
| --- | --- |
| Organisasjonsnr: | 996 922 766 |
| Prosjektleder: | Jan Sverre Asmyr |
| Koordinator for prosjekteringsfasen (KP) | Aksel Andreassen |
| Koordinator for utførelsesfasen (KU): | Tildeles til utførelsesfase |
| Hovedbedrift (HB): | xx |
| SHA-plan V 00 utarbeidet dato: | 17.09.2024 |

| GENERELT OM PROSJEKTET |  |
| --- | --- |
| Etablering av tiltak for syklende i Grenseveien mellom Østensjøveien og Grensesvingen. Veien skal opparbeides i tråd med reguleringsplan S-5038 i Østensjøveien. Videre vestover er det ønskelig at sykkelveien strekker seg over broen over E6 og frem til dagens gang- og sykkelvei langs Strømsveien/E6. Dette for å gi sammenheng i sykkelveinettet. |  |
| RISIKOKLASSER | Kryss av |
| Risikoklasse C (mellomstore gjentagende prosjekter, søknadspliktig i tiltaksklasse 1) Prosjekter har behov for KU. Intern KP kan vurderes. | ☒ |
| Begrunnelse for vurdering av risikoklasse C: Tiltakets varighet, omfang og omkringliggende faktorer vurderes til å falle under risikoklasse C. jf veiledende risikomatrise |  |
| UTKAST SHA Plan V 00 er utarbeidet av KP ekstern | ☒ |

Omriss tiltaksområde.

SHA-plan revideringer/oppdateringer

| V.NR. | DATO | REVISJONEN OMFATTER | ENDRET AV |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 17.09.2024 | Utkast SHA Plan | Aksel Andreassen |
| 00 | 09.10.2024 | Oppdatert mal. Definert risikoklasse, oppdatert risikoanalyse iht aktuelle områder, org kart m.m. | John Vinneng |
| 00 | Velg dato | KP overføringsmøte med KU | xxxxxx |
| 01 | Velg dato | Klargjort for utførelsesfase etter oppstartsmøte med entreprenør | xxxxxx |
|  | Velg dato |  |  |

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	ORGANISERING AV PROSJEKTET	4

2	ORGANISASJONSKART FOR SHA	5

3	HOVEDFREMDRIFTSPLAN	6

4	BYGGHERRESPESIFIKKE KRAV OG PRESISERINGER 	7

5	RISIKOVURDERING	8

6	RUTINE VED ENDRING AV SHA-PLANEN	14

SHA-planens formål:

SHA- planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer gjennom at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i planlegging, prosjektering og ved utførelse av bygge- eller anleggsarbeider, jf. byggherreforskriften (bhf.) § 7.

En grunnleggende forutsetning for å oppnå de ønskede SHA-resultatene er at hver enkelt person som deltar i gjennomføringen av prosjektet;

- Har den nødvendig kunnskap og ferdigheter til de oppgaver han/hun settes til å utføre.

- Gjennom holdninger og handlinger, overholder fastsatte prosedyrer og retningslinjer.

- Generell risiko for bygge-/anleggsplasser ivaretas gjennom arbeidsgivers internkontrollsystem

og arbeidsgivere (s) prosjektspesifikke HMS-system.

- Arbeidstakers plikter

Alle plikter å sette seg inn i SHA-planen og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for byggeplassen. Kravene angitt under er minimumskrav - strengere krav kan gjelde for den enkelte arbeidsgiver og disse må da følges.

Som arbeidstaker:

- skal du registrere deg daglig inn på byggeplassen

- skal du bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Ingen jobb haster så mye at den ikke kan gjøres sikkert – gjennomfør "Sikker Jobb Analyse" før oppstart hvis det anses nødvendig.

- har du rett og plikt til å nekte å utføre arbeider som du mener er farlig

- skal du ikke utføre arbeid uten godkjent opplæring, når det er et krav

- skal du rapportere uønskede hendelser til din leder og sørge for strakstiltak hvis nødvendig

- skal du bruke nødvendig verneutstyr

- skal du bidra til at gangveier, stillaser, rømningsveier og arbeidsområder holdes ryddige

- skal du alltid sørge for at noen vet hvor du arbeider på byggeplassen.

(Det er ikke tillatt å arbeide alene)

ORGANISERING AV PROSJEKTET

Kontraktstype og entrepriseform

| Kontraktstype: | NS 8405 |
| --- | --- |
| Entrepriseform: | Utførelsesentreprise |
| Agressonr: | 11903723 |

Byggherre, Bymiljøetaten

| Divisjon: | Torunn Carlsen |
| --- | --- |
| Prosjektansvarlig/ Prosjekteier: | Aslaug Vassbotn |
| Prosjektleder | Jan Sverre Asmyr |
| Byggeleder: | Ferhat Tasnim Khan |

Hovedbedrift med samordningsansvar:

| Prosjektleder: | xxxxxx |
| --- | --- |
| Leder for samordningsansvar: | xxxxxx |
| Anleggsleder(e): | xxxxxx |
| HMS-leder: | xxxxxx |
| Verneombud: | xxxxxx |
| Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): | xxxxxx |

H1 skade, definisjon: H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører minimum én hel dags fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

Overordnet mål er H-verdi 1 = 0, etter avsluttet prosjekt. Arbeidsforholdene skal systematisk vurderes, planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre sykefravær, eller risiko for yrkesrelaterte sykdommer. Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp på en slik måte at alle arbeidstakere føler trygghet og får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. Overordnet mål for sykefravær = 0 %, forårsaket av aktiviteter eller arbeidsmiljø som kan spores tilbake til denne bygge – eller anleggsplassen. Eksempler på dette kan være mobbing, trakassering, tidspress og stress grunnet korte tidsfrister eller senskader forårsaket av forurenset arbeidsmiljø (eks. kjemiske stoffer, støy, sveiseblink o.l.). Øvrig sykefravær som skyldes "ikke arbeidsrelatert sykdom" (eksempelvis influensa, etc.) er ikke inkludert i den definerte målsetningen, da dette ikke er et utslag av mangelfullt og/eller dårlig helse- og miljøarbeid på byggeplassen.

Prosjektspesifikk målsetting for bygge- og anleggsarbeidene.

SHA mål for dette prosjekt:

• Ingen nestenulykker eller ulykker knyttet til utførende eller tredje person.

• Ingen nestenulykker eller ulykker knyttet til transport inn og ut eller i nærheten av anlegg.

• Ingen uønskede hendelser som fører til død eller alvorlig personskade.

• Ingen skader med fravær til følge.

• Ingen hendelser som fører til svekket helsetilstand.

• Gjennomføring av prosjektet med et godt arbeidsmiljø.

ORGANISASJONSKART FOR SHA

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på foretak og/eller person

Byggherre BH

Bymiljøetaten

v/ Byrådet

Byggherre BH

Bymiljøetaten

v/ Byrådet

Prosjekteier BH

Bymiljøetaten

Torunn Carlsson

Prosjekteier BH

Bymiljøetaten

Torunn Carlsson

Prosjektleder BH

Bymiljøetaten

Jan Sverre Asmyr

Prosjektleder BH

Bymiljøetaten

Jan Sverre Asmyr

SHA koordinator KP

Rambøll Norge AS

Aksel Andreassen

Bymiljøetaten

Intern KP John Vinneng

SHA koordinator KP

Rambøll Norge AS

Aksel Andreassen

Bymiljøetaten

Intern KP John Vinneng

SHA koordinator KU

Bymiljøetaten

Navn xxxxxx

SHA koordinator KU

Bymiljøetaten

Navn xxxxxx

Arbeidsgiver

Underentreprenør

Foretak:

Prosjektleder

Navn:

Arbeidsgiver

Underentreprenør

Foretak:

Prosjektleder

Navn:

Arbeidsgiver

Hovedbedrift

xxxxxx AS

Prosjektleder

Navn xxxxxx

Verneombud

Navn xxxxxx

Arbeidsgiver

Hovedbedrift

xxxxxx AS

Prosjektleder

Navn xxxxxx

Verneombud

Navn xxxxxx

Prosjekterende

Foretak: Rambøll Norge AS

Navn:

Ansvarlig søker

Anne Efjestad

| HOVEDFREMDRIFTSPLAN | DATO |
| --- | --- |
| Byggearbeidene starter: (tentativt) | 15.03.2027 |
| Byggearbeidene skal være avsluttet: (tentativt) | 15.11.2027 |

DETALJERT FREMDRIFTSPLAN

Sett inn fase- eller fremdriftsplan under: Eksempel Fase nr Aktivitet Periode 1; Rigg og drift; xx.xx.xx - xx. xx.xx. 2; Forberedende arbeider; xx.xx.xx - xx. xx.xx. 3; Anleggsstrekning; xx.xx.xx - xx. xx.xx. 4; Anleggsstrekning; xx.xx.xx - xx. xx.xx. 5; Anleggsstrekning; xx.xx.xx - xx. xx.xx. 6; Anleggsstrekning; xx.xx.xx - xx. xx.xx. 7; Anleggsstrekning; xx.xx.xx - xx. xx.xx. 8; Anleggsstrekning; xx.xx.xx - xx. xx.xx. 9; Ferdigstillelse; xx.xx.xx. 10. 11. 12. 13. 14.

Fremdriftsplanen under utførelsesfasen er en del av SHA-planen og må være tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Det anbefales at arbeidsgivers egen fremdriftsplan slås opp på en oppslagstavle eller lignende på arbeidsstedet.

| BYGGHERRESPESIFIKKE KRAV OG PRESISERINGER (Avtales i kontrakt/oppstartsmøte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tema | Tema |  | Beskrivelse/tiltak | Spesifikke Byggherre krav |
|  | RUH | Ja☒ | Nei☐ |  | RUH skal rapporteres til byggherre ved: Alvorlige hendelser eller ulykker som har ført til skader på mennesker, miljø eller utstyr. Observasjon av nestenulykker og farlige forhold som under andre omstendigheter kunne fått verre utfall (Det er årsaken til hendelsen som danner grunnlaget for å hindre gjentagelser, Ikke resultatet) |
|  | Personlig verneutstyr | Ja☒ | Nei☐ |  | Verneutstyr tilpasset arbeidsoperasjoner innenfor bygge- og anleggsplass skal benyttes i henhold til (PVU -BYM 2024) |
|  | Fargekoder på hjelm | Ja☒ | Nei☐ |  | Hoved bedrift må opplyse betydning av hjelmfarger i HMS-Plan. Det er ønskelig at minimum besøkende og lærlinger er identifiserbare ved kontroll. |
|  | HMS Tavle | Ja☒ | Nei☐ |  | Minimums krav til innhold på HMS tavle er: (Oppdatert Forhåndsmelding, Samordningsskjema, Riggplan, SHA-Plan og HMS-Plan. Det bør opprettes en felles varslingsplan som er oppdatert med aktører fra både byggherre og utførende. Varslingsplanen skal fremgå i HMS-Planen og være slått opp på HMS-Tavle |
|  | Sikring av arbeidsområde/adkomst/tilkomst | Ja☒ | Nei☐ | Grøfter/groper dypere enn 2 meter skal ha trapp som adkomst/tilkomst, ikke stige. | Der hvor myke trafikanter ferdes, skal arbeidsområder sikres med tett sperring. Eksempelvis plast gjerder. (ikke kjegler) Ellers iht. Kravene i: - N301 Arbeid på og ved veg - N101 Trafikksikkert sideterreng og veg sikringsutstyr |
|  | Sikring av bygge- og anleggsplass | Ja☒ | Nei☐ | Inngjerding av rigg/anleggsområde | Uvedkommende skal ikke ha tilgang til anleggsområdet BHF§ 9(a) Porten til anleggsområdet skal holdes lukket til enhver tid og låses når man forlater anlegget. Nødvendige tiltak iht. PBL § 28-2. |
|  | Formalkrav | Ja☒ | Nei☐ |  | Relevante bestemmelser fra SHA-plan skal kunne identifiseres i HMS-plan BHF§ 18. Arbeidsgiver skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest 1 uke før oppstart. Forhåndsmeldingen skal plasseres synlig på bygge- eller anleggsplassen og til enhver tid holdes oppdatert. Koordinator utførelse (KU) skal stå oppført som kontaktperson i forhåndsmeldingen. |
|  | Verneombud | Ja☒ | Nei☐ | Ryddihghet og sikring | Verneombud skal se til at anlegg er sikret og at anlegget e5r ryddig med god adkomst. Det skal føres en sjekkliste når anlegg stenges for helg, helgedager eller ferie. |
|  | Annet | Ja☒ | Nei☐ | Arbeid eller lagring oppe på containere skal foregå i begrenset omfang og med sikker utførelse/adkomst. | Hoved bedrift er ansvarlig for at alle involverte og utførende aktører er kjent med SHA-Planen, Jf. BHF §7a, Kopi av vernerunder skal alltid oversendes/være tilgjengelig for utpekt KU. Koordinator utførelse (KU) og miljørådgiver skal gis tilgang til stoffkartotek. |

Listen er ikke uttømmende. Det kan forekomme andre prosjektspesifikke forhold som ivaretas og må vurderes i utførelsesfasen.

- RISIKOVURDERING

For å kunne oppgi prosjektspesifikke tiltak (risikoreduserende tiltak) skal byggherren med utgangspunkt i egne valg og planer ta hensyn til den risiko byggherren selv og de prosjekterende bringer inn i prosjektet. Tiltak for å redusere og bevisstgjøre risiko følger her:

| Aktivitet | Risikoforhold | Tiltak |
| --- | --- | --- |
| Graving i nærheten av eksisterende trykksatte VA-ledninger og OV-ledning øst for brua. Dybde på ledninger er ukjent | Personskade fra trykksatte ledninger i grunn | Forsiktig graving se på muligheter for å kunne midlertidig skru av vanntilførsel til OV-ledning |
| Det skal gjennomføres en god del gravearbeider i nær tilknytning til strømsatte kabler i grunn (tilknyttet signalanlegg). Muligheter for at gravearbeider tilstøter eksisterende kabelnett og setter trafikkstyring midlertidig ut av spill. Dette kan medføre strømgjennomgang og eventuell svikt og komplikasjoner i øvrig veinett | Strømgjennomgang Påkjørsel av 3. person | Kabelpåvisning Det anbefales å gjennomføre et koordineringsmøte med vegeier (Statens Vegvesen/Oslo kommune) for å vurdere tiltak knyttet til svikt i trafikkstyring og eventuell påkjørsel av 3. person |
| Det skal gjennomføres gravearbeider i tett nærheten til lavspent i grunn. I tillegg har Elvia en høyspentledning nær krysset ved bussholdeplassen. Anleggsaktivitetene vil pågå svært tett på høyspentledning (1.5m avstand fra tiltak til kabel) | Strømgjennomgang | Kabelpåvisning Kontakt med ledningseier Leder for sikkerhet (LFS) tilstede ved arbeid i nærhet til høyspent |
| Prosjektet foregår i nærheten av trafikkert veg | Trafikkulykke | Tung sikring mellom arbeidsområde og trafikk |
| Behov for utførelse av noe arbeid på undersiden av brua nær sykkelveg | Fallende gjenstander og skade på 3 person | Sikre arbeidsområdet med byggegjerder |
| I området Grensenveien/Grensensvingen og rundt Helsfyr stasjon er det aktsomhetssone for kvikkleireskred. Det skal graves punktgravinger med dybde ca. 2.5 meter | Utglidning av masser i byggegrop | Geotekniker må vurdere tiltak før oppstart av arbeider Ha 2 rømningsveier fra byggegrop |
| Der det skal kobles på kommunalt nett er det behov for punktgraving av 5 meter grop. Denne kan bli trang | Utglidning av masser i byggegrop | Geotekniker må vurdere sikringstiltak som f.eks. grøftekasser og restriksjoner på mellomlagring av masser før oppstart av arbeider Ha minst 2 rømningsveier fra byggegrop |
| Ved brudd på VA- og eventuell OV-ledning kan dette medføre oversvømmelse av byggegroper på 2-5 meters dybde | Drukningsfare | Må sikre minst to rømningsveier fra byggegroper |
| Det skal etableres byggegroper med dybde 2-5 meter | Fall og fallende gjenstander i byggegrop | Sikre byggegroper for nedfall av gjenstander og fall Tildekking av grøfter etter endt arbeidsdag hvis arbeid foregår over flere dager |
| Behov for utførelse av noe arbeid på undersiden av brua i forbindelse med mulig forsterkning av bruplate vil foregå i høyden | Fall til lavere nivå | Benytte godkjent arbeidsplattform for arbeid i høyde, f, eks stillas |
| Innløft av nye VA kummer. DN1000 kummer med løfteører, kummer kommer i seksjoner for enklere montering | Klemfare | Etablere sikker løftesone ved innløft av større materialer og komponenter |
| Arbeid nær trafikkert veg | Eksponering for støv og støy over tid | Følges opp av EN HMS-rutiner med f.eks. Hørselvern og støvmasker |
| Eksponering jord i tilstandsklasse 1. kan være klasse 2 og 3 på lavere nivå | Helseskadelig eksponering av forurensede masser | Følges opp av EN HMS-rutiner med f.eks. hansker og vernebekledning |
| Behov for utførelse av noe arbeid på undersiden av brua i forbindelse med mulig forsterkning av bruplate. Dette vil være i et område ved sør-østre ende av brua. Kan være trangt Arbeid i byggegroper med tilkomst og utstyr kan bli trangt | Ergonomisk belastningslidelse | Arbeidsrotasjon Sikre frie tilkomstveier og rømningsveier |
| Behov for inntransport av maskiner og utstyr inn på området, I utgangspunktet ikke konflikt når arbeidet foregår | Trafikkulykke og ulykke med 3 person | Planlegge inntransport og tilkomst til området i perioder med lite trafikk, om nødvendig benytte arbeidsvarsling |

| KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD |  | SPESIFIKKE TILTAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beskriv risikofylt aktivitet | Fare/uønsket hendelse | Risikoreduserende tiltak | Ansvarlig for utførelse |
| Handling eller forhold som kan medføre en uønsket hendelse. Husk at en aktivitet/farekilde kan ha flere uønskede hendelser. | Beskriv forholdet som kan medføre personskade, helseskade eller dødsfall | Det må beskrives spesifikke tiltak for arbeidsoperasjoner som ut ifra stedlige forhold eller tekniske løsninger er vurdert å medføre uakseptabel risiko og som ikke ivaretas av forskriftskrav og normal arbeidsinstruks. | Eks. Entreprenør eller Byggherre |
| Forebyggende tiltak | Bymiljøetaten stiller følgende krav til entreprenøren i forbindelse med arbeidet på bygge- og anleggsplassen. | - Sikre at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- eller anleggsplassen - Sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier - Utføre nødvendig tiltak for å sikre at 3.person blir ledet vekk ifra bygge – eller anleggsplassen - Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av materialer - Kontroll på sertifisering av teknisk utstyr og anleggsmaskiner - Grøfteplan ved graving av dybder over 1,25m - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer, samt oppdatert stoffkartotek - Forsvarlige arbeidstidsordninger - Alle på byggeplassen skal bære ID kort (bygge/HMSkort) - Orden i skatte- og arbeidsforhold Lønns- og arbeidsvilkår skal tilfredsstille kravene i allmenngjøringsforskriftene – helt til bunns i kontraktskjeden. | Entreprenør |
| Arbeid Nær installasjoner i grunnen | Graving i nærheten av eksisterende trykksatte VA- ledninger og OV-ledning øst for brua. Dybde på ledninger er ukjent Sannsynlig at det er kabler i bakken i hele området tilknyttet signalanlegg og veglysanlegg | Forsiktig graving, se på muligheter for å kunne midlertidig skru av vanntilførsel til OV-ledning. Kabelpåvisning Det anbefales å gjennomføre et koordineringsmøte med vegeier (Statens Vegvesen/Oslo kommune) for å vurdere tiltak knyttet til svikt i trafikkstyring og eventuell påkjørsel av 3. person | Entreprenør Jf. Tegningsgrunnlag Arbeidet skal utføres iht. Forskrift om utførelse av arbeid Kap. 21 |
| Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner. | Personskader i forbindelse med omlegging av ledninger. Det skal gjennomføres gravearbeider i tett nærheten til lavspent i grunn. I tillegg har Elvia en høyspentledning nær krysset ved bussholdeplassenAnleggsaktivitetene vil pågå svært tett på høyspentledning (1.5m avstand fra tiltak til kabel) | Det skal gjennomføres kabelpåvisning. Graving må utføres med forsiktighet. Kontakt med ledningseier Leder for sikkerhet (LFS) til stede ved arbeid i nærhet til høyspent. | Entreprenør jf. Tegningsgrunnlag |
| Arbeid på steder med passerende trafikk. | Prosjekt foregår i nærheten av trafikkert veg Behov for utførelse av noe arbeid på undersiden av brua nær sykkelveg | Tung sikring mellom arbeidsområde og trafikk Sikre arbeidsområdet med bygge gjerder | Entreprenør Etablere en tilstrekkelige sikringssoner. |
| Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | I området Grensenveien/Grensensvingen og rundt Helsfyr stasjon er det aktsomhetssone for kvikkleireskred. Det skal graves punktgravinger med dybde ca. 2.5 meter Der det skal kobles på kommunalt nett er det behov for graving av 5 meter grop. Denne kan bli trang og det kan være risiko for utglidning av masser og fallende gjenstander | Geotekniker må vurdere sikringstiltak som f.eks. grøftekasser og restriksjoner på mellomlagring av masser før oppstart av arbeider Ha minst 2 rømningsveier fra byggegrop | Entreprenør Arbeidet skal utføres iht. Forskrift om utførelse av arbeid Kap. 21 |
| Arbeid som innebærer fare for drukning | Overgraving eller brudd på eksisterende VA ledninger kan føre til rask oversvømmelse av byggegroper på 2-5 meters dybde | Må sikre minst to rømningsveier fra byggegroper | Entreprenør |
| Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller fallende gjenstander. | Personskader som følge av fallende gjenstander og fall grunnet arbeid i høyden fra bro o.l. Det skal etableres byggegroper med dybde 2-5 meter fall og fallende gjenstander i byggegrop Behov for utførelse av noe arbeid på undersiden av brua i forbindelse med mulig forsterkning av bruplate vil foregå i høyden Arbeid med skilt og lysmaster, arbeid i høyden. Standard operasjon for de som utfører arbeidet Mulig behov for å bytte ut/flytte portaler til skilt i kryssene før og etter brua | - Tilstrekkelig opplæring. - Arbeidssikring. Sikring av byggegrop Tildekking av grøfter etter endt arbeidsdag hvis arbeid foregår over flere dager | Entreprenør |
| Arbeid med montering og demontering av tunge elementer. | Montering av elementer. Fare for fallende elementer, klemfare. Innløft av nye VA kummer. DN1000 kummer med Løfteører, kummer kommer i seksjoner for enklere montering | Benytte godkjent løfteutstyr og aktsomhet for å unngå klemskader. God planlegging av arbeidsrekkefølge. Etablere sikker løftesoner. ved innløft av kummer Prosjektert med standard kummer med løfteører som kommer i seksjoner | Entreprenør |
| Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering av støv, støy eller vibrasjoner | Arbeid nær trafikkert veg, kan innebære eksponering for støv og støy over tid | Følges opp av Entreprenør HMS-krav til verneutstyr, f.eks. Hørselvern og støvmaske JF PVU Bym. | Entreprenør |
| Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. eller som innebærer et lov- eller forskriftsmessig krav til helsekontroll. | Eksponering jord i tilstandsklasse 1. kan være klasse 2 og 3 på lavere nivå | Vurdere andre metoder som forårsaker mindre støv, støv, vibrasjon eller rystelse og alltid benytte verneutstyr tilpasset arbeidsoperasjonen. | Entreprenør |
| Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger. BHF §8 (17) | Forebygge helseskadelige slitasjeskader. Behov for utførelse av noe arbeid på undersiden av brua i forbindelse med mulig forsterkning av bruplate. Dette vil være i et område ved sør-østre ende av brua. Kan være trangt Arbeid i byggegroper med tilkomst og utstyr kan bli trangt | Tilpasning av tilkomst Arbeidsrotasjon | Hoved bedrift skal utarbeide ergonomisk arbeidsplassvurdering. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet kan redusere unødvendige løft og tunge belastninger. |
| Utenlandsk arbeidskraft og kommunikasjons utfordringer | Kommunikasjonsproblemer og misforståelser øker risiko for uønskede hendelser. | Hoved bedrift er ansvarlig for å informere sine ansatte om SHA tiltak de vil iverksette på et språk de utførende forstår. | Entreprenør |
| Anleggstrafikk til og fra bygge- eller anleggsområdet | Behov for inntransport av maskiner og utstyr inn på området, I utgangspunktet ikke konflikt når arbeidet foregår. | Arbeidsvarsling | Entreprenør |
| Snuplasser – utkjøring av masser. | Fare for påkjørsel av arbeidere på anlegget eller på trafikanter som kjører forbi anleggssted. | Fysisk barriere mellom arbeidere og anleggsmaskiner. Skilting. | Entreprenør |
| Arbeider som medfører at flere ulike oppgaver utføres samtidig eller parallelt | Mulig parallelt arbeid på tiltaksområdet | Risiko må følges opp i EN sine fremdriftsplaner og ved samordning | Hovedbedrift skal tegne avtale om Samordningsansvar iht. Arbeidsmiljølovens § 2.2 Samordningen omfatter også koordinering mot grunneiere, andre aktører og tilstøtende prosjekter i området. |
| Varme arbeider | Branntilløp | Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidsdagens slutt. Håndtering og oppbevaring av drivstoff og lignende. | Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav. Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann Bruk av personlig verneutstyr og korrekt og sertifisert utstyr og materiell for oppbevaring og håndtering av gass og væsker. |
| Annet |  |  |  |

- RUTINE VED ENDRING AV SHA-PLANEN

Endring og oppdatering av SHA-planen

KP og KU skal oppdatere planen for de respektive faser de har ansvaret for. Planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på byggeplassen, og distribueres / gjøres kjent ved utsendelse og senere endringer til relevante aktører i prosjektet. Alle endringer i SHA-planen etter overtakelse fra koordinator for prosjektering (KP) håndteres av (KU) under utførelsesfasen i risikoklasse b, c og d. Revidering og nye versjoner håndteres av koordinator for utførelse (KU) og planen distribueres og gjøres tilgjengelig i (PDF. Format)

Entreprenørens plikter

Representant fra hoved-/total-/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endring i forhold til organisasjon eller fremdrift, og når nye forhold som krever spesielle tiltak oppstår.

Byggherrens plikter

Under utførelsesfasen skal KU oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. KU skal følge opp at entreprenøren umiddelbart orienterer sine ansatte og underentreprenører om endringer og oppdateringer av SHA-planen.

Endringer som gir Bymiljøetaten grunnlag for å oppdatere planen er:

- Endring i organisasjonskartet

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere

- Omprosjektering

Bymiljøetaten benytter et eget endringsregister som rutine iht. BHF § 8(d). Dette gjøres som et element i kravet om dokumentasjon iht. BHF § 13

- Ved stenging av anleggsplasser skal det sendes varsel til: SHA@bym.oslo.kommune.no

Ved behov har BYM SHA-rådgiver i beredskap:

John Vinneng - john.vinneng@bym.oslo.kommune.no – Tlf. (+47) 992 32 003

Avdelingssjef Byggeledelse og SHA:

Sebastian Menk Nordstrand – sebastian.nordstrand@bym.oslo.kommune.no – Tlf. (+47) 970 61 568

Ved gjenåpning av anlegget skal samtlige SHA- og HMS-planer gjennomgås/revideres.