Del II Kontraktsgrunnlaget FOR tOTALENTREPRISE NS8407 1000819 Berger barnehage

INNHOLD

A.	Del A – Generell del	2

A.1.	Kortfattet beskrivelse av prosjektet	2

Bærum kommune skal rive Berger sykehjem på Rykkinn for å klargjøre eiendommen for etablering av ny Berger barnehage.	2

A.2.	Organisasjon og entrepriseform	3

A.3.	Dokumentliste	4

B.	Kontraktsbestemmelser	4

B.1.	Alminnelige kontraktsbestemmelser	4

B.2.	Spesielle kontraktsbestemmelser	5

B.3.	Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser	9

C.	Tekniske krav	9

C.1.	Tekniske rammebetingelser	9

C.2.	E.1Tekniske beskrivelser (kravspesifikasjon)	10

C.3.	Tegninger	10

D.	Krav til byggeprosessen	10

D.1.	Administrative rutiner	10

D.2.	Kvalitetssikring	12

D.3.	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	12

D.4.	Spesielle HMS-krav (internkontroll i det konkrete prosjektet)	13

D.5.	Øvrige krav til byggeprosessen	14

E.	Frister og dagmulkter	15

E.1.	Frister	16

E.2.	Dagmulkter	16

E.3.	Fremdriftsplanlegging	16

F.	Vederlag	16

G.	Vedlegg	17

Strukturen i dette dokumentet er basert på NS 3450:2014 – Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

Del A – Generell del

Kortfattet beskrivelse av prosjektet

- Bærum kommune skal rive Berger sykehjem på Rykkinn for å klargjøre eiendommen for etablering av ny Berger barnehage.

Berger sykehjem er permanent tatt ut av drift og står tomt ved kontraktsinngåelse. Totalentreprisen omfatter prosjektering, myndighetsbehandling, miljøsanering, rivning, avfallshåndtering og sluttdokumentasjon for hele riveprosjektet.

Bygningen som skal rives består i hovedsak av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner fundamentert til fjell, lecavegger, teglfasader, stål- og trekonstruksjoner i takkonstruksjonen samt tekniske installasjoner. I kjeller er det etablert tilfluktsrom med kraftige betongkonstruksjoner.

Entreprisen omfatter alle nødvendige arbeider for å fjerne eksisterende bygningsmasse, fundamenter, tekniske installasjoner, utomhuskonstruksjoner og øvrige konstruksjoner innenfor entreprisens avgrensning. Omfang og avgrensning gjennomgås nærmere på tilbudsbefaring.

Bygningen er tømt av tjenestestedet, men det står fortsatt igjen noen møbler-hvitevarer (fast og løst inventar) etc. Tilbudet skal inkludere behandling av alt gjenstående i bygningen.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal gjennomføres med fokus på ombruk og materialgjenvinning. Teglstein fra eksisterende fasader skal demonteres og håndteres slik at høyest mulig andel kan ombrukes. Entreprenøren skal dokumentere hvordan uttak, lagring, transport og levering av tegl gjennomføres for å ivareta materialkvaliteten. Det vises til vedlegg V06 Mulighetsstudie tegl Berger sykehjem og V07 Anvisning for riving og bortfrakt av murstein.

I tillegg til tegl skal entreprenøren løpende identifisere og varsle byggherren om bygningsdeler og komponenter som kan være egnet for ombruk. Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut utvalgte komponenter for videre bruk i egen virksomhet.

Miljøsanering skal gjennomføres i henhold til miljøkartleggingsrapport, avfallsplan og gjeldende regelverk. Totalentreprenøren har ansvaret for at alle miljøskadelige stoffer identifiseres, håndteres og leveres til godkjent mottak. Det skal leveres digitale avfallsrapporter fra avfallsmottak f.eks. i Excel-format i tillegg til kjørelister.

Prosjektet skal planlegges og gjennomføres slik at belastningen for naboer og omkringliggende virksomheter begrenses mest mulig. Det skal legges særlig vekt på kontroll av støy, støv, vibrasjoner, trafikkavvikling og sikker ferdsel i og rundt anleggsområdet. Det presiseres at det er skole og barnehage i drift i umiddelbar nærhet til anleggsområdet.

Se vedlagt miljøsaneringsrapport og utkast til avfallsplan for hvilke funn som er gjort av miljøgifter og miljøskadelige stoffer i sykehjemmet. Se vedlagte tegninger (RIB) av eksisterende bygg for detaljer og oppbygging.

Rivearbeidet er søknadspliktig iht pbl. Riveentreprenør skal ha ansvarsrett for SØK og UTF Rivning og miljøsanering.

Før rivearbeidet starter skal det avholdes oppstartsmøte for SHA-arbeidet.

Det er tilgang til strøm fra eksisterende trafo like ved parkeringsplassen ved sykehjemmet. Entreprenøren vil være ansvarlig for å etablere et strømabonnement for rivingsarbeidet inkludert nødvendige maskiner. Entreprenøren må selv medta måler for forbruk og avklare eventuelt ytterligere behov for strøm og medta tiltak for det.

Målere for vann og strøm skal demonteres forsiktig og leveres inn til hhv. vann og avløpsenheten i Bærum kommune og Elvia. Rør skal fjernes og plugges i nærmeste kum og det skal leveres bildedokumentasjon og rørleggermelding på arbeidene. Ledningskart over vann og avløpsledninger bestilles via kommunen sine internettsider: Rørleggerarkiv og ledningskart | Vann og avløp | Bærum kommune

Det er entreprenøren sitt ansvar og avklare hvor rør skal plugges og holde dialogen med Bærum kommune vann og avløp.

Det går Eidsiva og telenorfiber inn i bygget. Eidsiva er aktiv. Inntak fiber er ved hovedinngangen til bygget. Kabelpåvisning medtas. Fibrene kveiles til nærmeste kum.

Alle konstruksjoner og bygg på tomten rives og skal fjernes med unntak omsorgsboligene. Eventuelle andre mindre objekter for rivning/bevaring avklares ved tilbudsbefaring.

Bærum kommune Eiendom (BKE) er byggherre.

Organisasjon og entrepriseform

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise etter NS8407, med de endringer som fremgår av dette dokumentet.

- Byggherrens prosjektledelse:

| Prosjektleder: | Navn: Per Otto Lien Mobil: 975 00 324 E-post: per.lien@baerum.kommune.no |
| --- | --- |
| Byggherreombud: | Navn: Kristian Heim Råum Mobil: 928 35 972 E-post: kristian.raum@baerum.kommune.no |

Prosjektleder er byggherrens representant iht. NS8407 og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Byggherreombud er til stede på vegne av byggherren på byggeplassen. Byggherreombudet har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider eller akseptere tilleggskrav, men har likevel fullmakt til å avvise krav.

Byggherrens eventuelle øvrige rådgivere kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt.

Andre tjenesteområder i kommunen, leietakere og brukere/tjenestested regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakten. Det er ingen identifikasjon mellom byggherren og disse.

Dokumentliste

Se punkt G. Vedlegg.

Kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder NS8407:2011, med de endringer som fremgår av dette dokumentet.

Spesielle kontraktsbestemmelser

I punktene under fremgår de spesielle kontraktsbestemmelsene som er endringer eller presiseringer til NS8407.

Generelt om møter (NS8407 punkt 4.1)

Bestemmelsen gis følgende tillegg:

Møteplan skal utarbeides av totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal også utarbeide egen fremdrifts- og leveranseplan for forprosjekt der alle møter er angitt med dato, tidspunkt og møtested.

Varsler og krav (NS8407 punkt 5)

Bestemmelsens første ledd siste setning utgår. Følgende tilføyes bestemmelsens første ledd:

Varsel fra entreprenør skal gis på byggherrens skjemaer for varsel om endring og varsel om avvik, ref. vedlegg Del 2 – V19.

Dersom prosjektet bruker prosjekthotell (Interaxo), skal dette benyttes i forbindelse med varsler og krav i henhold til byggherrens rutiner.

Partenes sikkerhetsstillelse (NS8407 punkt 7.1)

I bestemmelsens tredje ledd gjøres følgende endring (merket med kursiv):

Sikkerheten fra totalentreprenøren stilles som selvskyldnerkausjon fra norsk bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal være utformet på Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse, jfr. vedlegg Del 2 -V21, rettes direkte til byggherren og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av disse bestemmelsene.

Forsikring (NS8407 punkt 8)

Følgende føyes til bestemmelsene i pkt. 8:

Byggherren tegner ikke forsikring.

Totalentreprenørens forsikringer skal dokumenteres ved utfylling av Blankett 2 – NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring, og Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring, jfr. vedlegg Del 2 -V22 og Del 2 - V23. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.

Offentlige tillatelser (NS8407 punkt 16.3)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt fjerde til sjette ledd:

Totalentreprenøren skal ha ansvarsrett for de oppgaver og det tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever, herunder funksjonen som ansvarlig søker.

Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldene etter reglene i NS8407 pkt. 46.

Dersom totalentreprenøren ikke er ansvarlig søker, plikter han å bistå ansvarlig søker i forbindelse med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven.

Byggherrens rett til å føre kontroll (NS8407 punkt 20.2)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt andre til fjerde ledd:

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i totalentreprenørens kvalitets-, internkontroll (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktsgjenstanden i byggetiden 
(NS8407 punkt 20.5)

Bestemmelsens tredje ledd blir nytt fjerde ledd. Nytt tredje ledd lyder:

Unnlater totalentreprenøren å foreta slik utbedring som han er forpliktet til etter reglene i denne bestemmelses første og andre ledd, kan byggherren etter skriftlig varsel iverksette slik utbedring for totalentreprenørens regning og risiko. Totalentreprenøren plikter å yte nødvendig medvirkning.

Fremdriftsstatus og varsling (NS8407 punkt 21.3)

Bestemmelsens tredje ledd tilføyes ny siste setning:

Dersom byggherren krever at planen revideres skal revidert plan leveres byggherren innen rimelig tid etter at totalentreprenøren mottok kravet. I normaltilfellene er dette 7 dager.

Betalingsfrist (NS8407 punkt 28.1)

Bestemmelsens første ledd utgår og erstattes med nytt første ledd:

Totalentreprenøren skal merke faktura med prosjektnummer, prosjektets navn, prosjektleder og kontraktsnummer.  Byggherren plikter å betale innen 28 dager etter at han har mottatt korrekt merket faktura. Sluttfaktura delovertakelse bygg og delovertakelse tekniske anlegg følger bestemmelser i 8407 pkt 39.

Retten til å pålegge endringer (NS8407 punkt 31.1)

Bestemmelsens tredje ledd, andre setning utgår og erstattes med:

Byggherren kan pålegge totalentreprenøren endringer inntil 25% netto tillegg til kontraktssummen.

Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS8407 punkt 34.1.3)

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:

0,5A(B–1,1C)
              C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

B= kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.)

Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.(B) skal det ikke tas hensyn til:

- Regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning.

- Utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v.

- Avbestillingserstatning

- Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift og

- Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid

Regulering for forlenget byggetid

Har totalentreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 (bestemmelsen gjelder ikke ved fristforlengelse etter pkt. 33.2), skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

0,7 A (   Z  )

Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

Y = opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første tilrigging på byggeplass) til opprinnelig avtalt delovertakelse bygg (opprinnelig avtalt overtakelsesdato dersom ingen prøvedrift er avtalt)

Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Utbedringer (NS8407 punkt 42.3)

I punkt 42.3.3 tredje ledd tilføyes følgende setning:

Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale med og i forståelse med brukerinstitusjonen. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l.

Rett til kontraktsgjenstanden og materialer (NS8407 kap. XI)

Gis ny bestemmelse som punkt 48.3 Reklame og kontakt med media:

Dersom totalentreprenøren eller dennes underentreprenører / leverandører / prosjekterende for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd. Byggeplasskilt/banner skal godkjennes av byggherren før montering.

Tvister (NS8407 punkt 50.3.1)

Bestemmelsen gis følgende tillegg:

Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann.

Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser

Totalentreprenøren med tilhørende underleverandører er forpliktet til å oppfylle kravene som angitt i Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser, ref. vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Totalentreprenøren skal levere inn egenrapport knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, ref. vedlegg Del 2 – V25 Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Leverandør. Totalentreprenøren plikter også å påse at egne underleverandører leverer inn egenrapport knyttet lønns- og arbeidsvilkår, ref. vedlegg Del 2 – V26 Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Underleverandør.

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Avfallshåndtering

Avfallet skal sorteres iht. avfallsplanen og dette skal dokumenteres. Der det er mulig skal det kildesorteres på byggeplass.

Sorteringskrav og avfallsmengde skal rapporteres, ref. D.1.8  Periodisk rapportering. Som minimum i sluttrapport.

Utslippsfri maskinbruk

Byggeplassen skal være 70% utslippsfri, med ambisjon om 100%. Det er nulltoleranse for tomgangskjøring til og på byggeplass. Ellers vises til konkurransens tildelingskriterier innen miljø når det kommer til utslipp fra maskinpark og transport og TE plikter å levere iht. til dette.

Levert energi til byggeplass skal rapporteres, ref. D.1.8  Periodisk rapportering. Energimåling må gjøres i henhold til rapporteringskravene, som minimum i sluttrapportering.

Beredskap akutt forurensning

Totalentreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker reduseres.

Totalentreprenøren skal oppbevare prosjektets beredskapsplan på fast plass på riggområdet, og orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold.

Ved akutt forurensning plikter totalentreprenøren å sikre at varsling skjer umiddelbart i henhold til varslingsplan ved ulykker.

Vedlagt varslingsplan for ulykker skal innarbeides i totalentreprenørens beredskapsplan, ref. vedlegg Del 2 – V27 Mal Varslingsplan ved ulykker

Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet skal rapporteres, ref. D.1.8 Periodisk rapportering.

Støy, støv og vibrasjon

For støyende arbeider som peling, pigging, spunting, sprenging ol. gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune. Gjeldende retningslinjer, se vedlegg Del 2 - 29 Støy fra byggeplasser i Bærum kommune.

Totalentreprenøren skal informere byggherren jevnlig om kommende arbeider, minimum månedlig, samt bistå byggherren med videreformidling av denne informasjonen til naboer. Totalentreprenøren skal redegjøre for arbeider som skal gjennomføres i den kommende perioden og hvordan ulemper i forbindelse med støy, støv og annet vil bli håndtert i perioden.

Totalentreprenøren skal fortløpende varsle Folkehelsekontoret om støyende arbeider. Se detaljer på: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/luftkvalitet-stoy-radon-og-straling2/stoy/

Støynivå fra byggeplassen skal dokumenteres med lydmålinger fortløpende gjennom hele prosjektet.

Skader på omgivelser som oppstår som følge av virksomheten skal utbedres så snart som mulig. Tilkomstveier til byggeplass må rengjøres jevnlig for å unngå spredning av støv.

Vibrasjonsmålinger skal gjennomføres ved sprengning og spunting. Videre skal det verifiseres at nærliggende konstruksjoner og ledninger i grunn faktisk tåler vibrasjoner før arbeidene påbegynnes, for å unngå unødvendige tvister ved skader. Aktuelle nabobygg skal dokumenteres med befaringsrapport og video før arbeidene igangsettes.

Skader på omgivelser som oppstår som følge av virksomheten skal utbedres så snart som mulig. Tilkomstveier til byggeplass må rengjøres jevnlig for å unngå spredning av støv.

E.1Tekniske beskrivelser (kravspesifikasjon)

Det er ikke relevant å beskrive ytterligere teknisk beskrivelse.

Tegninger

Tegninger, se vedlegg Del 2

Krav til byggeprosessen

Kravene i dette kapittelet gjelder både for prosjektering og utførelse.

Administrative rutiner

Totalentreprenøren er ansvarlig søker, ref. NS 8407 punkt 16.3.

Riveentreprenør skal planlegge, prosjektere, søke om tillatelse til rivning og utføre alle rivnings- og saneringsarbeider på eiendommen. Norconsult AS har utarbeidet miljøkartleggingsrapport og avfallsplan. Norconsult AS skal ha ansvarsrett for fagområdet PRO Miljøsanering.

Bruk av prosjekthotell

Interaxo er byggherren sitt prosjekthotell, og skal benyttes av alle aktører i prosjektet. Interaxo er et webbasert samhandlingsprogram hvor alle deltakere i prosjektet kan samarbeide og dele informasjon uavhengig av tid og sted.

Alle skriftlige leveranser og dokumentasjon som leveres innenfor kontrakten skal, med mindre annet er avtalt, leveres i Interaxo. Leveransen/dokumentasjonen regnes ikke som levert før det er arkivert i riktig mappe i Interaxo.

Totalentreprenøren gis en innføring i bruk av Interaxo i oppstartsmøte.

Personell og organisering

Totalentreprenøren skal benytte avtalt personell, ref. også pkt. D.1.4 Bemanning av roller i prosjektet.

Bytte av avtalt personell

Totalentreprenøren kan kun bytte ut avtalt personell dersom det foreligger saklig grunn.

Ved bytte av personell kreves det at den nye ressursen har tilsvarende eller bedre kompetanse og erfaring enn den ressursen som byttes ut.

Bemanning av roller i prosjektet

Totalentreprenøren skal bemanne prosjektet med de roller som er avtalt.

Språkkrav

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk.

Generelle krav til prosjektering

Kontraktsgjenstanden skal prosjekteres og bygges uten behov for dispensasjoner fra lover, forskrifter og vedtekter.

Opplæring

Periodisk rapportering

Totalentreprenøren skal levere en sluttrapport i Interaxo hvor det redegjøres for følgende:

- Kostnader, herunder bl.a. avdrag kontrakt og endringer

- Kvalitet

- SHA, seriøsitet, ytre miljø og energibruk *

- Status ift prosess og godkjenninger fra offentlige myndigheter (ansvarlig søker)

- Henvisning til nødvendig dokumentasjon for oppdraget

* Rapportering av SHA, seriøsitet og miljø skal gjøres på egen mal, se Del 2 – V35 Månedsrapport SHA, seriøsitet, ytre miljø og energibruk.

Rapporten skal leveres senest ved ferdigstillelse, og byggherre kan tilbakeholde betaling inntil denne foreligger.

Kvalitetssikring

Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem og kvalitetsplan som er tilpasset virksomheten og prosjektet.

Totalentreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i styringssystemet og kvalitetsplanen samt lover og standarder som følger av arbeidet.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Bærum kommune har som overordnet mål at prosjektet gjennomføres uten personskader (H1 og H2-verdien etter avsluttet prosjekt skal være null).

SHA-plan

Byggherrens utkast til SHA-plan med angivelser av risikoforhold knyttet til dette prosjektet er vedlagt konkurransegrunnlaget, jfr. byggherreforskriften § 6 og §8. Se Del 2 – V10 SHA-plan rivning. SHA-planen vil bli oppdatert løpende i hele prosjektperioden.

Totalentreprenøren plikter å informere byggherren om behov for endring i planen som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, slik at SHA-planen blir av best mulig kvalitet og til enhver tid er oppdatert.

I SHA-planen fremgår bl.a. de krav som byggherren stiller til totalentreprenøren rundt ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i dette konkrete prosjektet samt rutinen for behandling og endringer av oppdatering av SHA-planen.

Krav knyttet til SHA og internkontroll fremgår også i Bærum kommunes seriøsitetskrav, se vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Oppfølging av SHA-arbeidet

Byggherren vil i forbindelse med oppstart av kontraktsarbeidet gjennomføre et oppstartsmøte med totalentreprenøren hvor SHA er ett av temaene. Hensikten er å klargjøre de krav Bærum kommune stiller i forbindelse med SHA-arbeidet. I tillegg til de krav oppdragsgiver stiller vil en stor grad av samarbeid være nødvendig for å lykkes med prosjektets mål innen SHA.

Oppfølging av SHA vil også gjennomgås i byggherremøter. Ved behov vil SHA-koordinator i tillegg kunne gjennomføre egne koordineringsmøter.

SHA-koordinator har rett til å utføre relevante kontroller for å sikre at bl.a. identifiserte risikoforhold i prosjektet følges opp på en tilfredsstillende måte av totalentreprenøren og dens underleverandører.

Spesielle HMS-krav (internkontroll i det konkrete prosjektet)

HMS ressurs

Totalentreprenøren skal ha en HMS-ressurs til stede på byggeplassen, som i tilstrekkelig grad sikrere at HMS-arbeidet blir ivaretatt, ref. pkt. D.1.4 Bemanning av roller i prosjektet. Ressursen skal ikke ha andre oppgaver som kommer i konflikt med HMS-rollen, som for eksempel ansvar for fremdrift og økonomi. HMS-ressursen skal ha tilstrekkelig med tid og ha relevant kompetanse til å kunne utføre sine HMS-oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Oversiktslister

Totalentreprenøren skal sørge for at det føres oversiktslister i henhold til kravene i byggherreforskriften § 15. Listen skal omfatte alle aktører og virksomheter, være elektronisk, og skal gjøres elektronisk tilgjengelig for byggherren gjennom bruk av HMSREG, jfr. Bærum kommunes retningslinjer knyttet til bruk av HMSREG, se Del 2 – V36 Retningslinjer for bruk av HMSREG.

HMSREG

HMSREG skal benyttes i prosjektet for å systematisere informasjon som bl.a. understøtter Bærum kommunes arbeid med å følge opp kontraktsfestede seriøsitetskrav, se pkt. B.3 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Totalentreprenøren skal bruke Bærum kommunes HMSREG system. Totalentreprenøren skal administrere sin del av HMSREG i hele kontraktsperioden. Dette innebærer bl.a. å sørge for at egne ansatte og alle underleverandører registreres, sørge for at systemet til enhver tid er oppdatert og at eventuelle avvik/hendelser lukkes fortløpende.

Det vises for øvrig til krav angitt i Bærum kommunes retningslinjer knyttet til bruk av HMSREG, se vedlegg Del 2 – V36 Retningslinjer for bruk av HMSREG.

Sikkerhetskompetanse og kurs

Totalentreprenøren skal i eget system ha oversikt over kvalifikasjoner og kompetanse til alle som arbeider for virksomheten og dens underleverandører. Listen skal holdes oppdatert hos virksomhetene, og være tilgjengelig for byggherren ved forespørsel. Se for øvrig krav knyttet til bruk av faglærte håndverkere og lærlinger gitt i Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Introduksjon til nytt personell

Totalentreprenøren skal sørge for at nytt personell får en prosjektspesifikk introduksjon i HMS, Byggherrens SHA-plan og seriøsitetsbestemmelser på et språk som de forstår før de kan arbeide på anleggsområdet/ byggeplass, ref. krav gitt i vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser. Dette skal på forespørsel fra byggherren kunne dokumenteres.

HMS-informasjon

Totalentreprenøren skal sørge for at prosjektet har HMS-tavle synlig og lett tilgjengelig for prosjektets medarbeidere og holde den kontinuerlig oppdatert. Følgende opplysninger skal som minimum slås opp på tavlen:

- Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

- HMS-plan

- Riggplan

- Varslingsplan for ulykker

- Referat fra siste vernerunde

Språk på byggeplassen

Totalentreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte og underentreprenører. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på kompetent(e) oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettelser og vise hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.

For øvrige krav om sikker kommunikasjon på byggeplassen, se vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Varsling og rapportering knyttet til alvorlige hendelser

Totalentreprenøren skal utarbeide varslingsplan for alvorlige hendelser/ulykker. Byggherrens mal skal benyttes. Se vedlegg Del 2 – V27 Mal Varslingsplan ved ulykker.

Totalentreprenøren plikter omgående å varsle byggherren ved personskader (H1 og H2) og nestenulykke. Byggherrens skjema for rapportering skal benyttes, se vedlegg Del 2 – V28 Skjema for rapportering av personskade og nestenulykke.

Øvrige krav til byggeprosessen

Rigg og drift

Generelt

Totalentreprenøren er ansvarlig for, og skal prise alle felles rigg- og driftsytelser i prosjektet. Alle rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendig for å gjennomføre egne arbeider skal også inngå i prisen.

Byggherren har kjøpt og montert opp byggegjerder rundt tomta. Riveentreprenør er ansvarlig for at gjerde holdes ved like i kontraktsperioden. Dersom riveentreprenør vurdere behov for mer gjerde er han ansvarlig for å inkludere dette i sitt tilbud. Behov for port skal vurderes av tilbyder og medtas i nødvendig omfang. Skilt i nødvendig omfang skal medtas.

Dette omfatter bl.a. nødvendig drift av inngjerding av byggeplass, nødvendig avstenging, vakthold av egne arbeider, nødvendig provisorisk anlegg, herunder bl.a. strømforsyning, lys, vann- og avløp, forsvarlige anleggs-, adkomst- og ferdselsveier samt ivaretakelse av tilkomst for utrykningskjøretøyer og bruker. Valkyrieveien skal benyttes som adkomst til byggeplassen. Parkeringsplassen i nord kan benyttes til rigg og drifts-plass. Sykkel- gangforbindelse nord-sør i vest (mellom Valkyrieveien og Friggs vei) skal ivaretas i hele riveperioden. Vei til omsorgsboligene skal ivaretas i hele riveperioden, spesielt mtp. tilkomst for brannvesen.

Totalentreprenøren må selv ha gjort seg kjent med forholdene på byggeplass og andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelse av byggearbeidene.

Uttak for vann og strøm skal avtales med bruker og byggherren. Totalentreprenøren må selv kontakte Bærum Kommune vann og avløp for tilkoblingspunkter for vann og avløp, samt Elvia for leveranse av byggestrøm og tilknytning.

Totalentreprenøren skal kontrollere og vedlikeholde alt utstyr, maskiner, verktøy og lignende på anlegget, slik at arbeidstakere på byggeplass ivaretas når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Adkomst- og ferdselsveier

Eksisterende adkomster og ferdselsveier til naboeiendommer skal opprettholdes for vanlig ferdsel i hele byggeperioden. Totalentreprenøren skal besørge all nødvendig LED belysning, rekkverk, snørydding, strøing, rengjøring og vedlikehold av veier, plasser og ferdselsveier innenfor byggeplassen.

Totalentreprenøren skal til enhver tid sørge for sikker adkomst til arbeidsplassene og at det er opparbeider frie ferdselsveier inne på byggeplassen. Totalentreprenøren utarbeider oversikt over transportveier. På den detaljerte riggplanen må trafikksituasjon vises.

Brakker

Riveentreprenør besørger brakker og kontor/møterom for eget arbeid.

Organisering av byggeplassen

Totalentreprenøren skal utarbeide og fremlegge endelig riggplan iht. avtalt tid før byggestart, se pkt. E.1 Frister. Marksikringsplan skal ivaretas i riggplanen.

Totalentreprenøren skal avmerke og tilrettelegge områder for lagring av forskjellige materialer, herunder farlige materialer eller stoffer og dette skal fremgå av riggplan. Se også pkt. C.1.1 Avfallshåndtering.

Totalentreprenøren skal løpende oppdatere riggplanen ved evt. endringer.

Frister og dagmulkter

Frister

| Milepæl/leveranser | Dato – frist | Dag-mulkt | Sats |
| --- | --- | --- | --- |
| Forsikring | NS 8407 pkt. 8.3 |  |  |
| Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse | NS 8407 pkt. 7.1 |  |  |
| Fremdriftsplan | NS 8407 pkt. 21.2 |  |  |
| Egenrapporteringsskjema lønns- og arbeidsvilkår for totalentreprenøren | 4 uker etter kontraktsignering |  |  |
| Riggplan | 2 uker før oppstart byggearbeider |  |  |
| Varslingsplan ved ulykker | 2 uker før oppstart av byggearbeidene |  |  |
| Beredskapsplan – akutt forurensing | 2 uker før oppstart av byggearbeidene |  |  |
| Overtakelse av kontraktsarbeidene | Senest 20.02.2027 | x |  |
| Sluttrapportering | Før sluttfakturering |  |  |

Dagmulkter

Dagmulkter i henhold til satser i tabell ovenfor. For de dagmulktbelagte frister hvor det ikke er oppgitt særskilt sats i tabellen over, gjelder bestemmelsene i NS 8407.

Fremdriftsplanlegging

Totalentreprenørens fremdriftsplan skal inneholde en detaljert angivelse av gjennomføringen av hovedaktiviteter i de ulike fasene av prosjektet.

Vederlag

Se Del 3 - Tilbudsskjema

Vedlegg

| Nr | Navn |
| --- | --- |
| Prosjektspesifikke vedlegg (1-19): |  |
| V01 | Tegninger av eksisterende sykehjem |
| V02 | Tegninger av eksisterende omsorgsbolig |
| V03 | Berger sykehjem_Miljøkartleggingsrapport |
| V04 | Berger sykehjem_avfallsplan |
| V05 | Marksikringsplan |
| V06 | Mulighetsstudie tegl Berger sykehjem |
| V07 | Anvisning for riving og bortfrakt av murstein |
| V10 | SHA-plan rivning |
| Generelle vedlegg (15 ->) |  |
| V19 | Varsel om endring NS8407 |
| V21 | Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse |
| V22 | Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring |
| V23 | Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring |
| V24 | Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser |
| V25 | Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår - Leverandør |
| V26 | Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Underleverandør |
| V27 | Mal Varslingsplan ved ulykker |
| V28 | Skjema for rapportering av personskade og nestenulykke |
| V29 | Støy fra byggeplasser i Bærum kommune |
| V35 | Månedsrapport SHA, seriøsitet, ytre miljø og energibruk |
| V36 | Retningslinjer for bruk av HMSREG |