NS 8405

Avtaledokument

kjøp av

utførelsesentreprise

Prosjekt:

K140 GANGBRU NORD - Stålentreprise

Fullriggerøya på Grilstad Marina

Innholdsfortegnelse

1. Kontraktsbestemmelser	3

2. Kontraktsparter	3

3. Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)	3

3.1. For byggherren	3

3.2. For entreprenøren	4

4. Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)	4

5. Oppdraget	4

5.1. Oppdraget består av følgende ytelser	4

5.2. Oppdragets referanser	5

6. Nøkkelpersonell (NS 8405 pkt. 12.2)	6

6.1. Nøkkelpersonell i kontrakten	6

6.2. Bytte av nøkkelpersonell	6

7. Kontraktsmedhjelpere (NS 8405 pkt. 15)	6

8. Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18)	6

8.1. Milepæler	6

8.2. Delfrister	7

8.3. Dagmulktbelagte tidsfrister (NS 8405 pkt 34)	7

8.4. Tidsfrister for byggherren	8

8.5. Tidligere ferdigstillelse	8

9. Sanksjoner ved manglende oppfyllelse av miljøforpliktelser	8

10. Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27)	8

10.1. Kontraktssum	8

10.2. Regulering av kontraktssummen	10

10.3. Faktura	10

Fakturaadresse og fakturareferanse	10

11. Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)	11

11.1. Påslagsprosent for materialer	11

12. Prøvedrift	11

13. Signering	11

# Kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt med de endringer og suppleringer som fremgår under og av Trondheim kommune sine spesielle

kontraktsbestemmelser til NS 8405 og Trondheim kommune sine seriøsitetsbestemmelser.

# Kontraktsparter

Denne kontrakten er inngått mellom:

Byggherre

| Byggherre | Trondheim kommune, Kommunalteknikk |
| --- | --- |
| Organisasjonsnummer | 942 110 464 |

og

Entreprenør

| Entreprenør |  |
| --- | --- |
| Organisasjonsnummer |  |

# Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)

## For byggherren

Signaturberettiget, kontrakt og opsjoner

| Teknisk sjef | Tomas Eidsmo |
| --- | --- |
| E-post | tomas.eidsmo@trondheim.kommune.no |

Signaturberettiget, endringer

| Prosjektleder | Johan Sandvik |
| --- | --- |
| E-post | js@grilstadmarina.no |

Signaturberettiget, anleggsplass

| Byggeleder | Johan Sandvik |
| --- | --- |
| E-post | js@grilstadmarina.no |

## For entreprenøren

Signaturberettiget

| Prosjektleder |  |
| --- | --- |
| E-post |  |

| Anleggsleder |  |
| --- | --- |
| E-post |  |

# Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)

Kontrakten består av følgende dokumenter:

- avtaledokumentet (dette dokumentet)

- eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, og som er godkjent av begge parter

- skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt

- tilbuds- eller konkurransegrunnlaget

- entreprenørens tilbud

- Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405

- Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser

- NS 8405: 2008

Ved motstrid gjelder rekkefølgen i tabellen.

# Oppdraget

## Oppdraget består av følgende ytelser

Utbyggingsavtale mellom Trondheim kommune og Grilstad Marina ligger til grunn for prosjektets utførelse.

Kontraktsinngåelse vil være avhengig av at nevnte avtale er omforent  mhp

finansiering etc.

Brua skal binde sammen byggetrinn 3 (BT3) og byggetrinn 4 (BT4) på Fullriggerøya.

BT3 (boliger) er ferdig bygget og innflyttet.

BT4 (boliger) pågår i dag og skal starte innflytting høsten 2027.

Fundamentering er utført.

Landkar er støpt på begge sider, og i sjø er det satt to stk peler(Ø610) til fjell.

Foto er tatt fra BT4 mot BT3 (fra nordvest mot sørøst)

Monteringen av brua må gjennomføres fra sjøsiden.

Entreprenøren skal sette seg inn i stedlige forhold generelt og spesielt være innforstått med flo og fjære som kan ha stor variasjon gjennom døgnet;  kfr.

https://kartverket.no/til-sjos/se-havniva /resultat?id =510677&location= Grillstadfj%C3%A6ra

Kotehøyder:

Ref. høyder:   Normalnull 2000 (NN2000).

Utsiden av Fullriggerøya er «åpent farvann» og relativt ubeskyttet mot vind og bølger.

Montasje av bru på planlagt årstid vil normalt være relativ problemfri, men tilbydere/entreprenører skal ta nevnte forhold i betraktning.

Forsinket oppstart montasje eller forlenget montasjetid  pga nevnte forhold skal være på tilbyders/entreprenørs risiko.

For øvrig henvises det til oppdragsgivers oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon.

NB! Det fremgår av Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser pkt. 4 og 11 at aktuelle opplysninger skal registreres i kommunens registreringsverktøy, HMSReg. I denne kontrakten er det ikke HMSReg, men utbyggers registreringssystem, Infobric, som skal benyttes.

## Oppdragets referanser

| Prosjektnavn | K140 GANGBRU NORD - Stålentreprise |
| --- | --- |
| Prosjektnummer | 92782463 Fullriggerøya |
| Kontraktsnummer | xxx |
| Saksnummer | 2026/29416 |

# Nøkkelpersonell (NS 8405 pkt. 12.2)

## Nøkkelpersonell i kontrakten

Følgende ressurser er nøkkelpersonell i kontrakten: [Sett inn oversikt iht valgte leverandørs tilbud]

## Bytte av nøkkelpersonell

Det vises til Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405 pkt. 5, gjeldende pkt. 12.2. Dersom entreprenøren skifter ut personell uten skriftlig godkjennelse av byggherren, betales en mulkt på kr. 100 000 per person som skiftes ut. Mulkten betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

# Kontraktsmedhjelpere (NS 8405 pkt. 15)

Byggherren har godkjent følgende underentreprenører/kontraktsmedhjelpere:

| Firma | Fag | Organisasjons- nummer |
| --- | --- | --- |

# Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18)

## Milepæler

Det er fastsatt følgende milepæler for prosjektet:

| Milepæl | Aktivitet | Milepæl |
| --- | --- | --- |
| MP101 | Igangsettelse på byggeplassen | 31.05.2027 |
| MP102 | Montasje bru skal være ferdig | 02.07.2027 |
| MP103 | Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt og overtatt - Supplering med rekkverk, asfaltering etc ; brua skal være ferdig overlevert | 03.09.2027 |

## Delfrister

Det er fastsatt følgende delfrister for prosjektet:

| Milepæl | Aktivitet | Milepæl |
| --- | --- | --- |
| DF201 | Sikkerhetsstillelse | 2 uker etter signering |
| DF202 | Forsikring | 2 uker etter signering |
| DF203 | Levere framdriftsplan og betalingsplan | 4 uker etter signering |
| DF204 | Levere kontroll- og kvalitetsplaner | 4 uker etter signering |
| DF205 | Mengdekontroll | 4 uker etter signering |
| DF206 | Levering av FDV-dokumentasjon | 14 dager før overlevering |
| DF207 | Innlevering av eventuell innmalinger/målebrev | 14 dager før overlevering |

## Dagmulktbelagte tidsfrister (NS 8405 pkt 34)

Det er fastsatt følgende rammer for dagmulkt for prosjektet:

| Milepæl/ delfrist | Aktivitet | Dagmulkt |
| --- | --- | --- |
| MP102 | Montasje bru skal være ferdig | 1,0‰ (av kontraktssum) |
| MP103 | Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt og overtatt - Supplering med rekkverk, asfaltering etc ; brua skal være ferdig overlevert | 0,5‰ (av kontraktssum) |
| DF201 | Sikkerhetsstillelse | kr 3000 |
| DF202 | Forsikring | kr 3000 |
| DF203 | Levere framdriftsplan og betalingsplan | kr 3000 |
| DF206 | Levering av FDV- og sluttdokumentasjon | kr 3000 |

## Tidsfrister for byggherren

Følgende milepæler i prosjektet er avhengige av byggherres ytelser:

| Ytelse | Tidsfrist |
| --- | --- |
| Levere arbeidstegninger (ikke verkstedstegninger som entreprenøren selv skal utarbeide) og stikningsdata | Senest 14 dager før produksjonsstart |

## Tidligere ferdigstillelse

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta anlegget, men byggherren har ingen plikt til å overta anlegget når det er ferdigstilt før avtalt frist.

Med ferdigstillelse menes at alle kontraktsarbeider skal være ferdigstilt, inkludert nedrigging og alt reklamasjonsarbeid skal være avsluttet. Det forutsettes også at FDV- og  sluttdokumentasjon er levert og godkjent av byggherren.

# Sanksjoner ved manglende oppfyllelse av miljøforpliktelser

Entreprenøren er bundet av de miljøtiltak og materialvalg som er beskrevet i tilbudets miljønotat og del II Oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon pkt. 3.5.

Entreprenøren skal gjennom prosjektet dokumentere at valgene beskrevet i miljønotatet

etterleves. Dokumentasjon skal ettersendes til byggeherren ved forespørsel.

Dersom entreprenøren ved sluttrapportering ikke kan dokumentere at de tilbudte miljøtiltakene er gjennomført, eller dersom det er foretatt endringer som gir en dårligere miljøprofil enn tilbudt, uten skriftlig godkjennelse fra byggherre, utløses malus.

Oppdragsgiver vil foreta en skjønnsmessig vurdering av malusens størrelse, hvor minste malus

blir 50 000 kr og maks malus blir 2 500 000 kr.

Størrelsen på malus fastsettes av oppdragsgiver etter en vurdering av avvikets omfang.

# Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27)

## Kontraktssum

Kontraktsarbeidet skal leveres for:

|  | Enhet | Beløp |
| --- | --- | --- |
| Tilbudssum | kr |  |
| Korrigert for kontrollert sum | kr |  |
| SUM eksklusive mva. | kr |  |
| MVA (25%) | kr |  |
| SUM inklusive mva. | kr |  |

## Regulering av kontraktssummen

Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 8405 pkt 27.1. Kontrakten reguleres etter totalindeks (totalindeksmetoden).

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e=A*((t-to)/to), hvor

A er avdragsnota for avregningsperioden, basert på kontraktens priser (eksklusiv merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån, forskudd og innestående beløp

to er indekstallet for den måned tilbudsfristen utløper i (regnes fra frist for reviderte tilbud etter forhandlinger)

t er indekstallet for avregningsperioden

Ved regulering benyttes SSB indeks Byggekostnadsindeks for veganlegg	 (kvartalsvis regulering)med basisindeks fra siste kjente indeksverdi ved tilbudsfrist: [settes inn før kontraktssignering]

## Faktura

Faktura skal sendes elektronisk i standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF).

Forfall på faktura skal være 45 dager.

### Fakturaadresse og fakturareferanse

Trondheim kommunes elektroniske adresse:  9908:942110464.

Fakturaadresse er:

Trondheim kommune

Fakturamottak TK org 671000

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Referanse: Prosjektnr. 92782463 Fullriggerøya, Anne Granmo Jensen

For at faktura skal behandles effektivt, er det viktig at referanse (prosjektnummer/ prosjektnavn

og byggeleder) påføres faktura.

EHF-faktura (elektronisk faktura)

Trondheim kommune krever at fakturaer og kreditnotaer fra leverandører leveres som e-faktura.

Trondheim kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige

standardformatet – Elektronisk HandelsFormat (EHF).

Ved sending av elektroniske faktura er det ekstra viktig at enhetene oppgir korrekt kode, ettersom den leses maskinelt og det ikke er rom for tolking av fakturaen. TK org.koden skal være 6-sifret og eventuell tekst skal komme etter koden.

Vedlegg til EHF-faktura

- Sammen med faktura, er det et krav at det vedlegges underlag som viser hvilke poster det faktureres for og akkumulert fra start.

- Trondheim kommune ønsker en vedlagt PDF-fil eller TIFF-fil i selve EHF-transen med en referanse mellom transen og filen slik den er beskrevet i standarden for EHF-formatet. Vedlegg i andre formater enn pdf og tiff blir ikke akseptert.

# Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)

Oversikt over avtalte timepriser, enhetspriser og påslagsprosenter fremgår av entreprenørens tilbud, vederlagsskjema.

## Påslagsprosent for materialer

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste, med mer.

Påslaget beregnes ved å multiplisere netto dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eksklusive mva.) med prosentsatsen.

Påslagsprosent er avtalt til X%. [settes inn fra vederlagsskjema før kontraktssignering]

# Prøvedrift

Det er avtalt følgende om prøvedrift:

Det er ikke avtalt prøvedrift for kontraktsarbeidet.

# Signering

Avtaledokumentet med vedlegg signeres digitalt i Mercell.