Case over aktuelle oppdrag som skal løses på 
rammeavtale kjøreveis IKT 
(Casene kan/vil bli justert etter kvalifisering og sendes til kvalifiserte leverandører innenfor de aktuelle kontraktsområdene)

Case for kontraktsområde 0,1 og 2

- Oppdraget består av å levere komplett Site med radiomast, fundament for mast, byggesøknadsbehandling, hytte, fundament for hytte, tre innvendige rack/utstyrsskap, strømtilførsel, kabelinnføringstrase fra trekkekum 1 km unna, kabelføringstrase mellom hytte og mast, tilrettelegging av adkomst i samsvar med Bane NORs avtale med grunneier. Grunnforhold er løsmasse.

- Levere sluttdokumentasjon CW byggeprosess med bilder

- Levere sluttdokumentasjon med FDV

- Arbeidet utføres i henhold til teknisk regelverk

- Oppdraget består av å levere forlengelse av radiomast med antatt utbedring av fundament for økt bærekapasitet for masten. Utførelsen av oppdraget vil ta utgangspunkt i Oppdragsbeskrivelsen slik den er oppgitt i case 1. Oppdraget vil bli utført ut ifra enkelte forutsetninger som ligger til grunn.

- Prosjektering av masteforlengelse

- Masten skal forlenges fra 24-30 meter med type seksjon som passer masten

- Flytte Bane NOR antenner fra eksisterende høyde htopp 24 meter til htopp 30 meter

- Flytte antenner til toppen og vurdere om kabler kan gjenbrukes eller ei

- Levere sluttdokumentasjon CW byggeprosess med bilder

- Levere sluttdokumentasjon med FDV

- Arbeidet utføres i henhold til teknisk regelverk

- Oppdraget består av å levere utskiftning av eksisterende hytte. Ny hytte skal leveres klargjort for å kunne ta den i bruk for montasje av elektronisk kommunikasjonsutstyr, med unntak av levering og montasje av rack/skap for utstyret som Bane NOR selv tar ansvar for flytting av fra gammel til ny hytte.

- Levere sluttdokumentasjon CW byggeprosess med bilder

- Levere sluttdokumentasjon med FDV

- Arbeidet utføres i henhold til teknisk regelverk

- Oppdraget består av å etablere fiberkabel for avgrening fra kum/skap ved spor til skap eller teknisk hus (aksesspunkt). Fiberkabel (G12) legges i 32mm trekkerør i kabelkanal/grøft.

- Levere sluttdokumentasjon CW byggeprosess med bilder

- Levere sluttdokumentasjon med FDV

- Arbeidet utføres i henhold til teknisk regelverk

- Oppdraget består av å etablere fiberkabel (G12) fra teknisk hus til aksesspunkt innenfor stasjonsområdet.

Etablere utvendig likeretterskap på fundament:

- Størrelse 60x60rack

- Etablere føringsveier/ rør

- Støpe fundament

- Etablere utendørs rack

- Beregne- dokumentere og utføre lavspentarbeider

- Driftsette likeretter

- Arbeidet utføres i henhold til teknisk regelverk

- Behov for masteberegning av 25 år gammel mast

- Vurdere eksisterende telemast og hvordan innplassering av 15 nye enheter påvirkes mast og fundament

- Arbeidet utføres i henhold til teknisk regelverk

- Utbedring av utvendig kledning og innvendige veggplater i gammel telehytte

- Utbedre råtten/ødelagt utvendig kledning

- Skrape/vaske gammel kledning og beise/male denne.

- Erstatte/bytte innvendige veggplater hvor det er vannskader/mugg

- Male innvendige vegger.

- Rengjøring innvendig – gulv, himling – Utbedre evt midlertidige tettinger hull og ujevnheter

- Sjekk og evt utbedre jording

- Levere sluttdokumentasjon CW byggeprosess med bilder

- Arbeidet utføres i henhold til teknisk regelverk

# Case for kontraktsområde 2 - fiber

## Case 1 – Fiberfremføring Jaren – Eina (Gjøvikbanen)

Beskrivelse
Entreprenøren skal etablere ny fiberforbindelse på Gjøvikbanen mellom Jaren stasjon (km 71,92) og Eina stasjon (km 100,89).

Total strekning er ca. 29 km.

Traseen går i hovedsak i dagsone, men inkluderer også enkelte kortere tunnelpartier. Deler av strekningen er etablert med 2-løps kabelkanaler, mens øvrige strekninger mangler føringsvei.

Arbeidet omfatter:

- Fremføring av 1 stk G-144 fiberkabel mellom Jaren og Eina

- Trekking/blåsing av kabel i eksisterende kabelkanaler der dette er tilgjengelig

- Etablering av hensiktsmessig forlegningsmetode på strekninger uten kanal

- Skjøting av fiber i eksisterende kummer langs traseen

- Fullterminering av fiber i tekniske rom på Jaren og Eina

Arbeidet skal utføres i og langs spor i drift, og må planlegges og gjennomføres i henhold til Bane NORs tekniske regelverk.

Oppgave til tilbyder

Tilbyder skal beskrive hvordan oppdraget planlegges og gjennomføres, med særlig fokus på følgende:

1. Gjennomføringsmetode

- Metode for fremføring av fiber i eksisterende kabelkanaler

- Valg av forlegningsmetode på strekninger uten kanal

- Håndtering av overganger mellom ulike føringsveier (kanal, grøft, tunnel)

2. Skjøting og terminering

- Plan for plassering og gjennomføring av fiberskjøter i eksisterende kummer

- Metode for terminering i tekniske rom på Jaren og Eina

- Løsninger som sikrer robusthet og fremtidig drift

3. Fremdrift og logistikk

- Gjennomføring langs strekning (ca. 29 km)

- Organisering av arbeid i dagsone og tunnel

- Transport og håndtering av utstyr og materiell

4. HMS og arbeid ved spor

- Sentrale risikoforhold ved arbeid langs trafikkert jernbane

- Tiltak for sikker gjennomføring, inkludert arbeid i tunnel

- Koordinering mot togtrafikk og andre aktører

5. Kvalitet og dokumentasjon

- Plan for testing og dokumentasjon

- Hvordan leveransen sikres i henhold til Bane NORs tekniske regelverk

- Beskrive koordinering med byggherre

Case 2 – Kombinert linje-, grunn- og luftarbeider (Kongsvinger – Riksgrensen)

Beskrivelse

Entreprenøren skal etablere ny fiberforbindelse G-144 på strekningen Kongsvinger – Riksgrensen for tilknytning mot Sverige.

Strekningen er i hovedsak etablert med kabelkanaler, men det mangler kanal på delstrekningen Skotterud – Matrand, hvor det må etableres ny føringsvei. På riksgrensen skal kabel avsluttes som kveil i kum.

Arbeidet omfatter:

- Fremføring av fiberkabel på hele strekningen

- Fremføring i eksisterende kabelkanaler der dette er tilgjengelig

- Etablering av nye kabelkanaler mellom Skotterud og Matrand, inkludert nødvendige gravearbeider

- Etablering av kryssinger der dette er nødvendig

- Oppheng av ADSS fiberkabel i KL-master på strekningen Kongsvinger – Åbogen

- Fremføring av kabel i kanal på øvrig strekning (Åbogen – Riksgrensen)

- Etablering av avtapninger (1–24 fiber) på følgende lokasjoner:

  - Åbogen

  - Skotterud

  - Matrand

  - Magnor

- Fullterminering av fiberkabel i tekniske rom på:

  - Kongsvinger

  - Riksgrensen

- Skjøting og innmåling av fiberanlegget i henhold til Bane NORs tekniske regelverk

Arbeidet skal utføres i nærheten av trafikkert jernbane og medfører krav til nøye planlegging og koordinering.

Oppgave til tilbyder

Tilbyder skal beskrive hvordan oppdraget planlegges og gjennomføres, med særlig fokus på følgende:

1. Teknisk gjennomføring

- Metode for etablering av kabelkanal mellom Skotterud og Matrand

- Løsninger for kryssing av spor

- Metode for oppheng av ADSS i KL-master

- Fremføring i eksisterende kanaler og overgang mellom føringssystemer

2. Fiberarbeider

- Metode for skjøting og etablering av avtapninger

- Plan for terminering på tekniske rom

- Beskrive metode for overgang fra ADSS til QXXE

3. Planlegging og koordinering

- Gjennomføring av arbeid langs trafikkert jernbane

- Koordinering mellom ulike arbeidsoperasjoner (graving, luftstrekk og kanal)

- Håndtering av tilgang og arbeidstider

4. HMS og risiko

- Identifisering av risikoforhold ved:

  - arbeid ved spor

  - arbeid i KL-master

  - gravearbeider og kryssinger

- Foreslåtte tiltak for sikker gjennomføring

5. Kvalitet og dokumentasjon

- Plan for innmåling (SOSI) og måling (OTDR)

- Dokumentasjon av skjøter og terminering

- Hvordan leveransen sikres i henhold til Bane NORs tekniske regelverk

- Beskrivelse av koordinering med byggherre

## Case 3 - Etablering av rør og fiber i kanal langs spor

Omfang: 
Fremføring av fiberrør, blåsing/fløting av fiber, trykktesting, etablering av kabelkanaler langs spor, kryssinger under og spor.
Kompleksitet: 
Arbeid i spor med krav til Hoved sikkerhetsvakt (HSV), koordinering med sporkordinator og togleder
Behov: 
Entreprenør med erfaring fra jernbanemiljø, tilgang til spesialutstyr og evne til å levere dokumentasjon i henhold til Bane NOR-standarder.

## Case 4 - Etablering av rør og fiber i bakken lags spor

Omfang:
Fremføring av fiberrør i bakken langs spor, inkludert graving og pløying av rørtraseer, blåsing/fløting av fiber, trykktesting av rør, og etablering av kryssinger under vei og spor.
Arbeidet omfatter også gjenoppretting av terreng og overflater etter installasjon.
Kompleksitet:
Arbeid nær spor med krav til Hoved sikkerhetsvakt (HSV) og koordinering med sporkordinator og togleder.
Krever planlegging for minimal driftsforstyrrelse og hensyn til eksisterende infrastruktur.

Behov:
Entreprenør med erfaring fra grunnarbeid langs jernbanespor, tilgang til maskinpark for graving og pløying, samt spesialutstyr for blåsing/fløting av fiber.
Evne til å levere dokumentasjon i henhold til Bane NORs standarder og oppfylle HMS-krav.

## Case 5 - Fjerning og utskifting av gamle rør og kabler

Omfang:
Demontering av eksisterende rør og fiber, miljømessig korrekt avhending, og etablering av nye rør med blåsing eller fløting av fiber.
Kompleksitet:
Arbeid i områder med tett infrastruktur og krav til minimal driftsforstyrrelse.

Behov: 
Entreprenør med dokumentert erfaring fra komplekse prosjekter og referanseprosjekter.

## Case 6 - Pukksuging for etablering av rør og fiber i kanal langs spor

Omfang: 
Fjerning av pukk langs spor for å legge nye rør uten å skade eksisterende anlegg.

Kompleksitet: 
Krever spesialmaskiner og koordinering med sporarbeid.
Behov: 
Leverandør med tilgang til pukksuger og kompetanse på arbeid i spor.

## Case 7 - Etablering av kanal langs spor

Omfang:
Etablering av kabelkanaler langs jernbanespor, inkludert graving, tilpasning til eksisterende infrastruktur, og sikring av kanaler med korrekt merking og dokumentasjon.
Kompleksitet:
Arbeid nær spor med krav til HSV og koordinering med sporkordinator og togleder. Krever planlegging for minimal driftsforstyrrelse og hensyn til eksisterende kabler og anlegg.
Behov:
Entreprenør med erfaring fra etablering av kanaler langs spor, tilgang til maskinpark og kompetanse på sikkerhet og dokumentasjon i henhold til Bane NOR-standarder.

## Case 8 - Akutt beredskap ved fiberbrudd i tunnel

Omfang: 
Rask mobilisering for feilsøking og utskifting av fiberkabel i kritisk infrastruktur.
Kompleksitet: 
Arbeid i tunnel med begrenset tilgjengelighet og krav til sikkerhet.
Behov: 
Leverandør som kan tilby beredskapstjenester med definert responstid (helst 24/7), og nødvendig utstyr for rask gjenoppretting.

# Case for kontraktsområde 3 – kundeinfo og kamera

# Se eget vedlagt regneark: IKT_bilag_4_K.omr_3

Case kontraktsområde 5 og 6 - radio og transmisjon

- Installasjon av ny svitsj eller ruter i telerom og på datasenter

Behov: Fornyelse av eksisterende- eller ny-etablering av svitsj eller ruter for nye klientbehov

Forutsetninger: Tilgang til telerom (kategori T1-T4). Mulig behov for EN50159:2010 cat2 kurs. Sertifisert for arbeid med strøm. Vurdere behov for Hovedsikkerhetsvakt.

Staging: Tilsendte konfigurasjonsfiler lastes på et minnekort som er vedlagt forsendelsen av ruter/svitsj fra en laptop med minnekortleser. SFP’er installeres i aktuelle porter gitt i arbeidsbeskrivelsen.

Utførelse: Installeres i rack, tilkobles -48V likeretterkurs, etablering av fiberutvekslinger og merking av utstyr og utvekslinger som gitt i arbeidsbeskrivelsen. Aktuelle klienter, nye eller eksisterende, tilkobles til ny svitsj eller ruter.

Gjennomføring: Ny svitsj eller ruter kan installeres på dagtid, men i tilfeller hvor det er en fornyelse av eksisterende utstyr må change prosessen avgjøre tidspunkt for omlegging av trafikk. Dette koordineres med leveranse og drift.

AS-BUILT: Oversiktsbilde av Rack med synlighet for nytt installert utstyr. Bilder av utførelse (installasjon, kurstilkobling, merking og patching). Eventuelle avvik fra opprinnelige planer for posisjonering i rack og kursvalg på likeretteren meldes tilbake til oppdragsansvarlig i Bane NOR.

- Installasjon av ny svitsj i skap ved spor

Behov: Fornyelse av eksisterende svitsj eller ny etablering for nye klientbehov

Forutsetninger: Oppfylt vilkår (kurs) for arbeid langs spor. Sertifisert for arbeid med strøm. Vurdere behov for Hovedsikkerhetsvakt.

Staging: Ikke nødvendig å laste en konfigurasjon på svitsjen. Eventuelle SFP’er installeres i aktuelle porter.

Utførelse: Installeres på DIN skinne i aktuelt el-skap eller gruppeskap for sporvekselvarmestyring, tilkobles til eksisterende -24V DC kilde, etablering av fibersnorer mot ODF og merking av utstyr og utvekslinger. Det kan også være aktuelt å installere DC-DC inverter når det er behov for en svitsj med Power over Ethernet. Alt av utførelsesbehov er gitt i arbeidsbeskrivelsen. Aktuelle klienter, nye eller eksisterende, tilkobles til ny svitsj.

- Installasjon av 5G modem i skap ved spor

Behov: Fornyelse av eksisterende modem eller ny etablering for nye klientbehov
Forutsetninger: Oppfylt vilkår (kurs) for arbeid langs spor. Sertifisert for arbeid med strøm. Vurdere behov for Hovedsikkerhetsvakt.
Staging: Det må lastes en konfigurasjon på modemet (utføres av LIV?). I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med antenne direkte montert på modemet.
Utførelse: Installeres på DIN skinne i aktuelt el-skap eller gruppeskap for sporvekselvarmestyring, tilkobles til eksisterende -24V DC kilde, etablering av fibersnorer mot ODF og merking av utstyr og utvekslinger. Det kan også være aktuelt å installere DC-DC inverter når det er behov for en svitsj med Power over Ethernet. Alt av utførelsesbehov er gitt i arbeidsbeskrivelsen. Aktuelle klienter, nye eller eksisterende, tilkobles til nytt modem
Gjennomføring: Nytt modem kan installeres på dagtid, men må følge change prosessen. Dette koordineres med leveranse og drift
AS-BUILT: Oversiktsbilde av Rack med synlighet for nytt installert utstyr. Bilder av utførelse (installasjon, kurstilkobling, merking og patching). Eventuelle avvik fra opprinnelige planer for posisjonering i rack og kursvalg på likeretteren meldes tilbake til oppdragsansvarlig i Bane NOR.

- Installasjon av ny svitsj i signalrom, signalkonteiner eller signal utendørskap

Behov: Fornyelse av eksisterende- eller ny-etablering av svitsj for nye signalbehov
Forutsetninger: Tilgang til signalrom. Oppfylt vilkår (kurs) for arbeid langs spor. Sertifisert for arbeid med strøm. Vurdere behov for Hovedsikkerhetsvakt. Vurdere behov for følgetjeneste fra signal.
Staging: Ikke nødvendig å laste en konfigurasjon på svitsjen. Eventuelle SFP’er installeres i aktuelle porter.
Utførelse: Installeres på DIN skinne eller i rack, tilkobles +24V DC likeretterkurs eller 220 V UPS, etablering av fiberutvekslinger og merking av utstyr og utvekslinger som gitt i arbeidsbeskrivelsen. Aktuelle klienter, nye eller eksisterende, tilkobles til ny svitsj. Gjenbruk av eksisterende likeretterkurs og snoring av fiberutvekslinger kan være aktuelt.
Gjennomføring: Ny svitsj kan installeres på dagtid, men i tilfeller hvor det er en fornyelse av eksisterende utstyr må change prosessen avgjøre tidspunkt for omlegging av trafikk. Dette koordineres med leveranse og drift.
AS-BUILT: Oversiktsbilde av Rack med synlighet for nytt installert utstyr. Bilder av utførelse (installasjon, kurstilkobling, merking og patching). Eventuelle avvik fra opprinnelige planer for posisjonering i rack og kursvalg på likeretteren meldes tilbake til oppdragsansvarlig i Bane NOR.

- Installasjon av ny svitsj i skap ved plattform

Behov: Fornyelse av eksisterende svitsj eller ny etablering svitsjer for ITV eller kundeinfo
Forutsetninger: Oppfylt vilkår (kurs) for arbeid langs spor. Vurdere behov for Hovedsikkerhetsvakt.
Staging: Ikke nødvendig å laste en konfigurasjon på ITV svitsjer, men kan være det for kundeinfo svitsj. Eventuelle SFP’er installeres i aktuelle porter.
Utførelse: Installeres på DIN skinne i aktuelt skap, tilkobles til 220 V AC, etablering av fibersnorer mot ODF og merking av utstyr og utvekslinger. Aktuelle klienter, nye eller eksisterende, tilkobles til ny svitsj. Alt av utførelsesbehov er gitt i arbeidsbeskrivelsen.
Gjennomføring: Ny svitsj kan installeres på dagtid, men idriftsetting og eventuell omlegging av klienter og linjer må følge change prosessen. Dette koordineres med leveranse og drift.
AS-BUILT: Oversiktsbilde av Rack med synlighet for nytt installert utstyr. Bilder av utførelse (installasjon, kurstilkobling, merking og patching). Eventuelle avvik fra opprinnelige planer for posisjonering i rack og kursvalg på likeretteren meldes tilbake til oppdragsansvarlig i Bane NOR.

- Installasjon av ny ODU og tilhørende antenne i mast eller vegg/takfeste

Behov: Fornyelse av radiolinje eller ny etablering av radiolinje
Forutsetninger: Oppfylt vilkår (kurs) for arbeid langs spor. Sertifisert for arbeid med strøm. Sertifisert for klatring i mast. Vurdere behov for Hovedsikkerhetsvakt.
Staging: Ukjent rutine for ny radiolinje siden den ikke er anskaffet enda. Eventuelle SFP’er installeres i aktuelle porter.
Utførelse: Line of Sight befaring (for ny radiolinje). Montasje av ODU og antenne. Tilkobling av strøm og fiber forsynt fra likeretter og site ruter i telerom. Alt av utførelsesbehov er gitt i arbeidsbeskrivelsen.
Gjennomføring: Ny radiolinje kan installeres på dagtid, men idriftsetting og eventuell omlegging fra gammel radiolinje må følge change prosessen. Dette koordineres med leveranse og drift
AS-BUILT: Oversiktsbilde av mast med synlighet for nytt installert utstyr. Bilder av utførelse (installasjon, kurstilkobling, merking og patching). Eventuelle avvik fra opprinnelige planer for posisjonering i mast og kursvalg på likeretteren meldes tilbake til oppdragsansvarlig i Bane NOR.

- Installasjonstjenester - Etablering av BTS lokasjon med radiolinje

I dette eksempelet er det avtalt innplassering av ny basestasjon i Telenor sine hytte og mast parallelt/øst for sporet på Nordlandsbanen i nærheten av Harran, nord for Grong. Det skal bygges en radiolinje for transmisjon som omfatter installasjon på 2 siter.

Site 1. posisjon Latitude 64.6686 og Longitude 12.6725.

Ny GSM-R site. Det skal installeres et skap med sekundærkraft med tilkopling til primærkraft. Nettverks- og radioteknisk utstyr skal monteres i eget utstyrsskap. Dette omfatter GSM-R basestasjon og transmisjonsnode. Det skal installeres antenne for radiolinje og panelantenner for GSM-R inkl. kabling.

Installasjon av GSM-R basestasjon type Flexi Multi Radio BTS med systemmodul og RRH i samme skap. Sammensatt antennekonfigurasjon med to panelantenner sammenkoblet med powersplitt i mast sammen med antenner. Panelantenner monteres med fester iht. krav fra Telenor på 31 meter høyde med antatt kabellengde ca 45 meter. Antenner isoleres fra utstyr med surge arrestor montert i hytte/rom og jordet til jordskinne i hytte/rom.

Installasjon av transmisjonsnode (IDU) inkludert konfigurasjon for 1+1 radiolinje (montering av radiolinjekort og lasting av sw). Radiolinjeantenne størrelse 0,6 m med 2 x ODU monteres på 29 meter høyde med antatt kabellengde 45 meter. For radiolinje skal det benyttes oppdragsgivers utstyr og materiell med unntak av fester (type Griptel) til antenne/ODU i mast som skal leveres av Leverandør. Gjelder også for Site 2.

Site 2. posisjon Latitude: 64,73669503N og Longitude: 12,78149844E

Det skal installeres antenne for radiolinje inkl. kabling mot eksisterende nettverksnode (IDU) i oppdragsgivers skap i teknisk hytte (tilhørende Telenor).

Installasjon av radiolinje med konfigurasjon 1+1 (2 x ODU/1 x Antenne). Radiolinjeantenne størrelse 0,6 m med 2 x ODU skal monteres på høyde 33 m med antatt kabellengde 47 meter

Følgende målinger og dokumentasjon skal inngå:

- Idriftsettelsesrapporter for radiolinje, BTS og UPS/Likeretter

- PIM og VSWR måling med rapport

- Dekningsmåling med Trio-Trace

- Site dokumentasjon (for evalueringshensyn skal ikke dette prises)

- Leverandøren skal beskrive hvordan han har tenkt å løse et slikt oppdrag med tanke på organisering/ressurser. Det skal lages materiell liste og det skal fylles ut og vedlegges utfylt prisskjema som viser hvordan oppdraget prises. Det må komme frem hvilket utreisepunkt som blir benyttet

- Leverandøren skal beskrive hvilke eventuelle maskiner som er tenkt brukt og som vil prises separat

- Leverandøren skal beskrive hvordan reise, frakt av utstyr og materiell er tenkt utført

- Installasjon/Utskifting av RFR på ramme i tunnel

I dette eksempelet er det planlagt utskifting for Bjørbekk tunnel på Nordlandsbanen i nærheten av Harran, nord for Grong. Denne tunnelen har utstyret montert i hytte, men skal prises som den har det på ramme i stedet, for evalueringsformål.

Site posisjon Latitude: 64,5489N og Longitude: 12,4530E

Eksisterende radioinstallasjon skal byttes i sin helhet.

Anlegget som skal byttes består av:

- RF repeater MR341 montert på ramme 5 meter inn i tunnelløp A-side.

- Pickup antenne i tre stople 5 meter over bakken

- Surge Arrestor montert ved siden av antenne i stolpe

- 7/8" Matekabel til pickup, første 70 meter i kabelkanal langs spor og ca. 30 meter i trekkerør til stolpe

- 162 meter lang strålekabel festet til bærewire med strips i 4 meter høyde og DC-Block på høyde med bærewire.

- Bytte overlapps antenne, montert ca. 5 meter inn for tunnelportal B-side i 4 meters høyde

- Bytte fordelingsskap

- Bytte likeretter, batteri og skap for likeretter

RF repeater av type MR341 byttes med en Node A4+.

Eksisterende pickupantenne av type Directed Dipole antenne (DB842H35E-SY) byttes med Log. Periodisk antenne (742192V02)

Ny Surge Arrestor monteres i arbeidshøyde i bunn av stolpe

Ny strålekabel (RFX 1 5/8-50 BHF Dca) henges opp med plaststrips, og hver tiende strips med metall på eksisterende bærewire. Ved enden bøyes strålekabel ned og klamres mot tunnelvegg og DC-Block monteres med jumperkabel i arbeidshøyde fra bakken. Strålekabel må stripses på bærewire på en slik måte at det ikke oppstår store bøyninger eller knekker som skader kabelen.

Eksisterende overlapps antenne av type sirkelpolar 900 tunnelantenne (AH900T) byttes med Log. Periodisk antenne (742192V02)

Utstyrsramme, bærewire for strålekabel og føringsvei for matekabel gjenbrukes i caset. Dette gjelder også stolpe for pickup antenne og festerør for overlapps antenne.

Følgende målinger og dokumentasjon skal inngå:

- Kommisjoneringsrapporter/idriftsettelsesrapporter

- PIM og VSWR måling med rapport

- Dekningsmåling med Trio-Trace

- Tunnelanlegg dokumentasjon

- Site dokumentasjon (for evalueringshensyn skal ikke dette prises)

Følgende kurs og sertifiseringskrav ut over lovpålagte for personell som skal idriftsette:

Commscope: Node A+ Installation & Commissioning Certification

a) Leverandøren skal beskrive hvordan han har tenkt å løse et slikt oppdrag med tanke på organisering/ressurser. Det skal lages materiell liste og det skal fylles ut og vedlegges utfylt prisskjema som viser hvordan oppdraget prises. 
Det må komme frem hvilket utreisepunkt som blir benyttet

b) Leverandøren skal beskrive hvordan reise, frakt av utstyr og materiell er tenkt utført
c) Leverandøren skal beskrive hvilke eventuelle maskiner som er tenkt brukt og som vil prises separat.

- Utskifting av fibermatet GSM-R repeateranlegg med 2 FOR

I dette eksempelet er det også planlagt utskifting for Bjørbekk tunnel på Nordlandsbanen i nærheten av Harran, nord for Grong. For dette caset har tunnelen blitt 10x så lang og har ett fibermatet repeater anlegg for GSM-R. Dette består av to MOR Master Unit, en på hver side og to fibermatede slaver i tunnelen, begge matet fra begge MU. Slavene henger på utstyrsramme i tunnelløp og MU står i hytte på utsiden med kjørbar vei til begge. På A-side er donorsignalet en RF repeater med pickup antenne på stålrør 2 meter over hyttetak. På B-side er donorsignalet en BTS med utendørs dekning fra en liten mast. Inne i tunnel er det montert tunnelantenner i hver portal som dekker innover og ved hver FOR to tunnelantenner med dekning hver sin vei.

Site posisjon Latitude: 64,723568639N og Longitude: 12,782358575E

Eksisterende anlegg består av

Hytte på A side med:

- MR341 RF repeater montert på vegg

- Pickup antenne av type Directed Dipole antenne (DB842H35E-SY) montert på stålrør over hyttetak

- Surge Arrestor montert på kabelbru inne i hytte

- Directional Copler med 20 dB avtappet tli MU, hoved effekt koblet mot tunnelantenne

- Directional Copler med 20 dB avtappet til MU, hoved effekt koblet mot tunnelantenne

  - Directional Copler i enlinjeskjema er feilmerket med 7 dB

- Tunnelantenne av type AH900T

- MOR Master Unit som eget rack

- Eget likeretter rack

To montasjerammer i tunnel med:

- MOR slave

- Power splitter med ½" kabel til tunnelantenne

- To tunnelantenner av type AH900T

- Rammemontert skap med lavspent underfordeling

- Rammemontert skap med likeretter og batteri

Hytte på B-side med:

- Nokia Flexi BTS

- Krysspolar panelantenne i mast

- Power Tapper (7 dB) fra begge antennegrener

- Hybrid Combiner for sammenkobling av antennegrener

- En gren fra Hybrid Combiner til MU

- En gren fra Hybrid Combiner til tunnelantenne

- Tunnelantenne av type AH900T

- MOR Master Unit i eget rack

- Likeretter rack med BTS og transmisjonsnode

Her skal følgende utføres:

Lokasjon 1: Hytte A-Side

- Ingen endring på og av hytte, kjøling strømforsyning.

- Gjenbruke samme sikring som dagens anlegg

- Bytte alt RF-materiell og pickup antenne også inkludert kabler.

- Bytte RFR til NodeA, plasseres i nytt likeretter rack

- MU til ION-M MU ferdigmontert i eget rack

- Bytte likeretter og batterier. Ny likeretter leveres fra byggherre med nytt flatpakket rack

- Tilkobling av eksternalarmer til likeretter og videre til MU

- Tunnelantenne og matekabler byttes. Log.periodisk antenne som ny tunnelantenne og matekabler 7/8" 35 meter i kabelkanal

Lokasjon 2 og 3: FOR

- Eksiterende ramme gjenbrukes og alt nytt utstyr monteres på denne. Forutsett at det er plass til alt nytt.

- Eksisterende underfordeling gjenbrukes. Bruker samme sikring som gammel repeater.

- Bytte alt RF-materiell også inkludert kabler.

- Bytte slave til ny ION-M RUBytte to tunnelantenner per lokasjon samt matekabel fra utstyr til antenne. Antennerør gjenbrukes. Log.periodisk antenne som ny tunnelantenne og matekabler 1/2" 10 meter lange åpent og tilgjengelig.

- Bytte likeretter og batterier med nytt eget skap. Det vil være mulig å kunne bygge likeretterskapet tidligere og transportere ferdig til tunnel.

- Likeretter for overvåking tilkoblet RU som ekstern alarm.

Lokasjon 4: Hytte B-side

- Ingen endring på og av hytte, kjøling strømforsyning.

- Gjenbruke samme sikring som dagens anlegg.

- BTS, dekningsantenne i mast, likeretter og transmisjonsnode endres ikke.

- Eksternalarmer skal forbli uendret, tilkoblet likeretter og deretter transmisjon

- Bytte MU til ION-M i ferdigmontert eget rack. Koble til med ny 16A, 48VDC kurs i eksisterende likeretter med 10 meters strømkabel.

- Bytte avtapping fra BTS og jumpere.

- Tilkobling til AIMOS for overvåking med Ethernet tilkoblet angitt port på transmisjonsnode

- Tunnelantenne og matekabler byttes. Log.periodisk antenne som ny tunnelantenne og m atekabler 7/8" 35 meter i kabelkanal

Følgende målinger og dokumentasjon skal inngå:

- Kommisjoneringsrapporter

- PIM og VSWR måling med rapport

- Dekningsmåling med Trio-Trace

- Tunnelanlegg dokumentasjon

- Site dokumentasjon (for evalueringshensyn skal ikke dette prises)

Følgende kurs og sertifiseringskrav ut over lovpålagte for personell som skal idriftsette:

- Commscope: Node A+ Installation & Commissioning Certification

- Commscope: ION-M Installation & Commissioning Certification

- Leverandøren skal beskrive hvordan han har tenkt å løse et slikt oppdrag med tanke på organisering/ressurser. Det skal lages materiell liste og det skal fylles ut og vedlegges utfylt prisskjema som viser hvordan oppdraget prises. Det må komme frem hvilket utreisepunkt som blir benyttet

- Leverandøren skal beskrive hvordan reise, frakt av utstyr og materiell er tenkt utført

- Leverandøren skal beskrive hvilke eventuelle maskiner som er tenkt brukt og som vil prises separat

- Installasjon av ny ODU og tilhørende antenne i mast eller vegg/takfeste

Behov: Fornyelse av radiolinje eller ny etablering av radiolinje
Forutsetninger: Oppfylt vilkår (kurs) for arbeid langs spor. Sertifisert for arbeid med strøm. Sertifisert for klatring i mast. Vurdere behov for Hovedsikkerhetsvakt.
Staging: Ukjent rutine for ny radiolinje siden den ikke er anskaffet enda. Eventuelle SFP’er installeres i aktuelle porter.
Utførelse: Line of Sight befaring (for ny radiolinje). Montasje av ODU og antenne. Tilkobling av strøm og fiber forsynt fra likeretter og site ruter i telerom. Alt av utførelsesbehov er gitt i arbeidsbeskrivelsen.
Gjennomføring: Ny radiolinje kan installeres på dagtid, men idriftsetting og eventuell omlegging fra gammel radiolinje må følge change prosessen. Dette koordineres med leveranse og drift
AS-BUILT: Oversiktsbilde av mast med synlighet for nytt installert utstyr. Bilder av utførelse (installasjon, kurstilkobling, merking og patching). Eventuelle avvik fra opprinnelige planer for posisjonering i mast og kursvalg på likeretteren meldes tilbake til oppdragsansvarlig i Bane NOR.