Bilag 3 – Plan for etableringsfasen

Innholdsfortegnelse

1	Etableringsfasen	3

1.1	Innledning	3

1.2	Overordnet fremdriftsplan	3

2	Overtagelse	3

2.1	Dokumentasjon	4

2.2	Innføring/opplæring	4

3	Leverandørens fremdriftsplan og forutsetninger til Kunden	5

4	Prosjektorganisering	6

4.1	Styringsmodell	6

4.2	Leverandørens leveranseprosjekt	6

4.2.1	Gjennomføring og organisering	6

4.2.2	Personell	7

4.3	Kundens mottaksprosjekt	7

4.4	Statusrapportering til Kunden	7

# Etableringsfasen

## Innledning

Kunden beskriver i dette bilaget hvordan etableringsfasen er planlagt gjennomført.

Leverandøren skal fylle ut bilaget i samsvar med de instrukser som beskrevet her. Punkter Leverandøren skal fylle ut er merket med […]. Der det er hensiktsmessig, kan de enkelte punkter besvares som vedlegg til bilaget. Det skal da henvises til det aktuelle vedlegget i det aktuelle punktet hvor Leverandøren ellers skulle ha gitt sin besvarelse.

## Overordnet fremdriftsplan

Etableringsfasen er perioden fra avtalens inngåelse og frem til Leveringsdag. I etableringsfasen gjennomfører Kunden administrativ implementering av avtalen og Leverandøren ferdigstiller datasentertjenestene frem til overtagelsen.

Etter overtagelse vil Kunden ta i bruk lokalet og tjenestene. De første 90 dager etter overtagelsen vil være en innkjøringsperiode som i avtalens punkt 3.3 er betegnet som godkjenningsprøven.

| Id | Milepæl | Ansvar | Godkjenning | Frist | Dagbot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP1 | Avtaleinngåelse | Kunden / Leverandøren | Kunden / Leverandøren |  |  |
| MP2 | Forberedende overtagelsesbefaring | Leverandøren | Kunden | MP1 + […] kalender-dager | Nei |
| MP2.1 | Ferdigstilt aktivitets- og oppfølgingsplan for innkjøringsperioden | Kunden | Kunden | MP3 - 10 kalender-dager | Nei |
| MP2.2 | Ferdigstilt dokumentasjon | Leverandøren | Kunden | MP3 - […] kalender-dager | Nei |
| MP3 | Overtagelse | Leverandøren | Kunden | MP2 + […] kalender-dager | Ja |
| MP4 | Leveringsdag | Leverandøren | Kunden | MP3 + 90 kalender-dager | Ja |

Frist for MP3:

- Overtagelse Område-1: 01.02.2027

- Overtagelse Område-2: 01.03.2028

- Overtagelse Område-3: 01.02.2027

Dagbotsanksjoner ved forsinkelse er angitt i Avtalen pkt. 9.2.3.

# Overtagelse

Ved overtagelse skal Leieobjektet være ryddet og ellers i samsvar med de krav som følger av bilag 1 til Avtalen.

Leverandøren er ansvarlig for at Leieobjektet ved overtagelse er godkjent for den bruk som avtalen omfatter.

I forbindelse med overtagelsen av Leieobjektet skal det foretas overtagelsesbefaring. Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter. Utkast skjema for overtagelsesprotokoll er vedlagt Skjema 3 – Protokoll for overtagelse av lokaler. Protokollen vil tilpasses aktuelle forhold med Leieobjektet.

Kunden kan nekte å overta Leieobjektet så lenge kravene i avtalen ikke er oppfylt eller det foreligger mangler ved den dokumentasjonen som det er avtalt skal foreligge ved overtagelsen. Overtagelsen skal likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene eller utbedring av dem har liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av Leieobjektet.

Kunden må gi skriftlig melding om skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at Kunden burde ha oppdaget dem.

## Dokumentasjon

I forbindelse med at Kunden overtar og flytter inn lokalene skal Leverandøren fremlegge dokumentasjon på at lokalene og respektive anlegg er ferdigstilt, samt at nødvendige godkjennelser og eventuelle dispensasjoner fra myndighetene foreligger.

Ved overtagelse skal det foreligge dokumentasjon på

- alle nødvendige offentlige godkjennelser og eventuelle dispensasjoner

- alle krav vedrørende brannsikkerhet og rømning

- driftsmanualer/instrukser for teknisk utstyr og innretninger i Leieobjektet som Kunden må være kjent med ifm. bruk og vedlikehold

- protokoller fra aktuelle funksjonstester, igangkjøringer og mengdeinnreguleringer av tekniske anlegg

- Servicehåndbok iht. bilag 1

Overtagelse av det enkelte anlegg/anleggsdel vil ikke bli akseptert dersom det foreligger vesentlige mangler som hindrer den forutsatte bruk, eller dersom det ikke foreligger dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere om spesifiserte krav er oppfylt.

Dersom det er tvil om stilte krav er overholdt i de ferdige lokaler, skal Leverandøren foreta målinger/kontroller som må dokumentere den faktiske ytelsen. Dette gjelder alle funksjonskrav, som temperatur, luftveksling, belysningsnivåer etc.

Ferdige tegninger av lokalene inkl. elektrotekniske tegninger skal leveres Kunden i elektronisk redigerbart format (.pdf og .dwg, samt .ifc der det er mulig) innen 1 måned etter overtakelse. Leverandøren må oppbevare tegninger og annen dokumentasjon sikkert, samt sørge for fortløpende nødvendig oppdatering/revisjon av dokumentasjon og tegninger i leieperioden.

## Innføring/opplæring

I forbindelse med overtagelsen skal Leverandøren gi Kunden en innføring i bruk av teknisk utstyr/innretninger i Leieobjektet som skal benyttes av Kunden. Kunden vil stille med kompetent personell i den anledning.

Kunden skal i hele leieperioden følge Leverandørens til enhver tid gjeldende driftsmanualer/-instrukser.

# Leverandørens fremdriftsplan og forutsetninger til Kunden

Eventuelle forbehold og forutsetninger skal komme frem tydelig.

[…]

# Prosjektorganisering

## Styringsmodell

Figuren viser på et overordnet nivå samhandlingen mellom partene.

Styringsgruppen skal være en operativ og fokusert gruppe bestående av representanter fra Kunden og Leverandøren. Styringsgruppen ledes av prosjektansvarlig hos Kunden eller en person som er utnevnt av prosjektansvarlig. Leverandøren skal delta med minimum en representant (prosjekteier, prosjektansvarlig eller tilsvarende) i styringsgruppen. Leverandørens representant må ha tilstrekkelig myndighet slik at forpliktende beslutninger kan fattes. Vedkommende må også ha tid til å følge opp eventuelle tiltak som Leverandøren er ansvarlig for. Styringsgruppen fastsetter selv sine møter. Begge parter kan innkalle til møter.

Kundens mottaksprosjekt ledes av Kundens prosjektleder og Leverandørens leveranseprosjekt ledes av Leverandørens prosjektleder. I den operative gjennomføringen av prosjektet rapporterer Leverandørens prosjektleder til Kundens prosjektleder. Partenes prosjektledere har møterett og møteplikt i styringsgruppen. De respektive prosjektlederne rapporterer på sine aktiviteter til styringsgruppen. Prosjektlederne skal være omforent om rapporteringsinnhold.

De respektive prosjektlederne etablerer rutiner for øvrig rapportering internt i prosjektet.

## Leverandørens leveranseprosjekt

Leverandørens leveranseprosjekt er ansvarlig for å sikre fremdrift og leveranser i etableringsfasen iht. Avtalen.

Leverandøren er ansvarlig for prosjektadministrasjon, inkludert planlegging og gjennomføring av eksterne og interne møter. Det skal innkalles skriftlig til alle møter hvor Kunden skal delta. Frist for innkalling og utsendelse av referat er gitt i bilag 5.

### Gjennomføring og organisering

[…]

### Personell

| Leverandørens roller | Ansvar | Navn og kontaktopplysninger |  |
| --- | --- | --- | --- |
| […] | […] | Navn: Telefon: E-post: | […] […] […] |
| […] | […] | Navn: Telefon: E-post: | […] […] […] |
| […] | […] | Navn: Telefon: E-post: | […] […] […] |
| […] | […] | Navn: Telefon: E-post: | […] […] […] |

## Kundens mottaksprosjekt

Mottaksprosjektet vil løse oppgaver som å kontrollere og godkjenne leveranser og sørge for beslutninger fra berørte deler av linjeorganisasjonen.

Kundens mottaksprosjekt skal bistå leveranseprosjektet med å sikre at funksjonelle avklaringer gjøres raskt. I tillegg skal medvirkningen sikre forankring og forståelse for Tjenesten.

## Statusrapportering til Kunden

Det skal avholdes jevnlige statusmøter med Kunden. Datoer for statusmøtene koordineres med prosjektets milepæler, og møteplanen godkjennes sammen med resten av planverket og revideres i takt med dette.

På statusmøtene deltar prosjektleder fra Kunden og Leverandøren. I tillegg skal partene stille med de personer og den kompetanse som er nødvendig for å ta faglige beslutninger i henhold til møtets agenda. Prosjektleder hos Leverandøren er ansvarlig for møteinnkalling og prosjektleder hos Kunden er ansvarlig for referat.

Dersom det identifiseres avvik i fremdriften som har konsekvenser for ferdigstillings-tidspunktet for prosjektet, skal dette fremgå av rapporteringen. I tillegg skal rapporten inneholde forslag til tiltak.