Oppdragsbeskrivelse, Dam Øvre Voksenkollveien og Hospitsdammen      - Støp av nye overløp, spekking og tappeventiler.

Dam Øvre Voksenkollveien og Hospitsdammen er to gamle murdammer som ligger i Holmenkollåsen i Oslo kommune. Begge dammene er plassert i konsekvensklasse 3. Planlagte tiltak med rehabilitering og senkning av vannstanden gjennomføres for å bedre damsikkerheten og nedklassifisere dammene til konsekvensklasse 0.  Se ytterligere info om dammene i vedlegg.

Ønsket tidspunkt for utførelse er høst 2026. Føringer for når dammene kan være nedtappet av hensyn til amfibiene vil begrense tidspunkt for utførelse. Nedtapping kan bare skje i vinterhalvåret mellom ca. 15. oktober og 15. april.

Konstruktivt tiltak med riving og etablering av åpning for flomløp er utført. Vannstanden i Hospitsdammen er ca. på nivå med det nye overløpet mens det i Dam Øvre Voksenkollveien er ca. 1 meter lavere enn det nye overløpet som følge av drenasjehull, se utfyllende beskrivelse i vedlagte revurderingsrapporter vedlegg 1 og 2.

- Funksjonsbeskrivelse

Leveransen må kunne gjennomføres som ett totalprosjekt, hvor valgte leverandør leverer en pakke som inkluderer alle nødvendige arbeider iht. prosjektert underlag. Vannhåndtering i byggetiden, rigg, administrasjon og ev. kjøp av tilleggstjenester hos underleverandører er eksempler på arbeider som skal inngå. Dokumenter og tilbudsbefaring skal gi tilstrekkelig informasjon til at tilbyder kan låse mengdene og tilby en fastpris for utførelsen.

Elementer som inngår i oppdraget

Merk at punktliste oppsummerer hovedelementer, men at listen ikke er uttømmende.

Dam Øvre Voksenkollveien

- Spylrensk. Mose og annen vegetasjon fjernes manuelt og hele dammen spylrenskes med luft og vann. Gjelder damkrone, luftside og vannside. Areal ca. 300 m2 (50m2+125m2+125m2)

- Utkrassing av fuger. All løs mørtel i fugene på vannsiden og damkrone fjernes før spylrensk og ny mørtling. Areal ca. 175m2

- Støp av nytt overløp iht. tegning vedlegg 3 12541-00-RIB-003. 
Tilbyder må beregne mengder utfra prosjektert underlag og låse mengdene i en fastpris. Prisen skal inkludere forberedende arbeider, armering (inkl. kroker som gyses i eksisterende konstruksjon), forskaling og støp. Fremgangsmåte, støpeetapper etc. vurderes av entreprenør.

- Fuger på vannsiden og damkrone refuges med mørtel; Mapei Confix m/fiber / Weber rep 45 m/fiber eller tilsvarende skal benyttes. Fugene skal ha flattrykt «pølseform» .

Måles pr. m2 mur, som erfaringstall kan det medregnes 50kg mørtel pr. m2.  Areal ca. 175m2. Brekkedammen er refuget etter samme prinsipp og kan ev. besiktiges av valgt entreprenør før oppstart av arbeidene.

- Tappeventil. Tapperør med ventil monteres i eksisterende hull i dammen. Hullet er ø300mm. Tappeventil med innstøpningsflens skal være ø200mm.

Figur 1:Dam Øvre Voksenkollveien sett fra oppstrøms side. Vannspeilet er senket og åpning for nytt flomløp er etablert. Vannstanden holdes nede ved hjelp av drenasjehull.

Figur 2: Dam nedre Voksenkollveien sett fra Dam Øvre Voksenkollveien

Figur 3: Dam Øvre Voksenkollveien sett fra nedstrøms side. Riving er utført og overskuddsstein er plassert på nedstrøms side.

Dam Hospitsveien

- Spylrensk. Mose og annen vegetasjon fjernes manuelt og hele dammen spylrenskes med luft og vann. Gjelder damkrone, luftside og vannside. Areal ca. 350 m2 (50m2+100m2+200m2)

- Utkrassing av fuger. All løs mørtel i fugene på vannsiden fjernes før spylrensk og ny mørtling. Areal ca. 200m2. Damkrone er støpt.

- Støp av nytt overløp iht. tegning vedlegg 4 12541-00-RIB-004.

Tilbyder må beregne mengder utfra prosjektert underlag og låse mengdene i en fastpris. Prisen skal inkludere forberedende arbeider, armering (inkl. kroker som gyses i eksisterende konstruksjon), forskaling og støp. Fremgangsmåte, støpeetapper etc. vurderes av entreprenør.

- Fuger på vannsiden refuges med mørtel; Mapei Confix m/fiber / Weber rep 45 m/fiber eller tilsvarende skal benyttes. Fugene skal ha flattrykt «pølseform». Måles pr. m2 mur, som erfaringstall kan det medregnes 50kg mørtel pr. m2.  Areal ca. 200m2. Brekkedammen er refuget etter samme prinsipp og kan ev. besiktiges av valgt entreprenør før oppstart av arbeidene.

- Opsjon: Tappeventil. Det er usikkert om det finnes ett tappearrangement i dammen og hvilken tilstand dette ev. er i. Om mulig kan eksisterende tapperør brukes med ny kran i kum nedstrøms.  Dette vet man først etter at dammen er tappet. Oppdragsgiver vil sammen med entreprenør ta stilling til om dette bør skiftes. For det tilfellet opsjon utløses skal arbeidene tilknyttet dette honoreres etter medgåtte mengder iht. avtalte enhetspriser, Se prisskjema punkt 2.

Figur 4: Dam Hospitsveien med "nytt" overløp sett fra oppstrøms side.

Rigg og drift

11. 	Rigg og drift må inkludere alle administrative og praktiske prosesser som er nødvendige for å gjennomføre arbeidene. Rigg og drift er omfattet av, men ikke begrenset til:

- Vannhåndtering i byggetiden

- Transport av nødvendig utstyr og materiell

- Administrasjon

- Mannskapsbrakke og toalett (ved behov)

- HMS

Dam Øvre Voksenkollveien har lett tilkomst med kort avstand til veien. 
Dam Hospitsveien ligger ca. 100 meter fra veien og har tilkomst via sti. Inntransport er tenkt besørget av entreprenør.

Byggestrøm etableres på lokasjonene iht. plassering på «Riggplan». Byggherre etablerer byggestrøm, med 63A/230V byggstrømkasser, se kart i vedlegg 13 og 14. Totalentreprenør betaler Bymiljøetaten for forbruket per kWh.

Grensesnitt mellom hovedelementer, uforutsette elementer etc. må inkluderes i tilbudet.

Figur 5: Riggplan