## Prosjektinfo
Prosjektinformasjon
Prosjektnavn | Totalentreprenør til støp av overløp og spekking av Dam Øvre Voksenkollveien og Dam Hospitsveien
Prosjektnummer BYM
MOP versjon 1 dato (oppstart)
Versjon 2 dato (forprosjekt)
Versjon 3 dato (prosjektering gjennomføring)
Versjon 4 dato (entreprenør gjennomføring)
Prosjektorganisering | Navn
Forprosjekt
Bestiller | Oslo Kommune Bymiljøetaten
Prosjektleder BYM | Simen Anthon Bjøringsøy
Miljørådgiver BYM | Ane Brevik, Ingvild Mørk
Byggeleder BYM | Simen Anthon Bjøringsøy
RIM prosjekterende | IA
Oppdragsleder prosjekterende | IA
Gjennomføring
Prosjektleder BYM | Simen Anthon Bjøringsøy
Byggeleder BYM | Simen Anthon Bjøringsøy
RIM prosjekterende | Oslo Kommune Bymiljøetaten
Oppdragsleder prosjekterende | Simen Anthon Bjøringsøy
Miljøansvarlig entreprenør

## Miljøoppfølgingsplan
Miljøoppfølgingsplan (MOP)
MOPen bygger på Bymiljøetaten sin miljøambisjon, myndighetskrav og miljørisikovurdering av BYM sine miljøaspekter, og skal beskrive hvilke tiltak i prosjektet eller utførelsen av prosjektet som ivaretar de enkelte miljømålene definert under miljøprogram. MOPen skal sikre at BYM sin miljøpåvirkning blir minimal og innenfor gjeldende lover og forskrifter i utførelsen av prosjektet. MOPen er et levende dokument, og skal følge prosjektet fra start til slutt og skal være et fast punkt på agendaen for prosjekteringsmøter og byggemøter.
Oppdateres og gjøres prosjektspesifikk av PL og prosjekterende |  |  |  | Fylles inn av PL | Fylles inn i forprosjekt (PL eller prosjekterende) | Fylles inn i gjennomføring (PL eller prosjekterende) |  | Fylles inn av entreprenør i gjennomføring
Miljøaspekt | Krav | Kravdokument | Beskrivelse av krav og evt. veiledere | Aktuelt for prosjektet? Ja/Nei/Ikke avklart | Prosjektert løsning (teksten her skal svare ut hvordan kravene i kolonne B og D er blitt vurdert i forprosjekt) | Prosjektert løsning (teksten her skal svare ut hvordan kravene i kolonne B og D er blitt løst i prosjektet og evt. hvilken prisbærende post denne henviser til) | Dokumentasjon av vurderinger/ løsninger | Utført dato | Eventuelle kommentarer under utførelse
1. Støy, støv, vibrasjoner og rystelser
Støy | Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at støy ikke er til sjenanse for naboer eller andre berørte parter i området. | KOP Støyforskriften | Naboer skal varsles der det vurderes, av entreprenør. Ved arbeid på helligdager og søndager med støyende aktiviteter skal dette meldes til Politiet. Arbeidene vil være støyende, men innenfor normal arbeidstid, og det er nesten ikk naboer her. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring.
Hydrologiske endringer | Hydrogeologiske- og hydrologiske forhold må ikke forverres under anleggsgjennomføring. |  | Entreprenør må hensynta og være oppmerksom på evn fare for setninger som følge av endret poretrykk gjennom hele prosjektet. Nedtapping gjennomføres i dialog med oppdragsgiver. Gejnnomgås i oppstartsmøte. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring. |  | Bilder
2. Energibruk og direkte utslipp
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser | Alle maskiner som benyttes på bygge-/anleggsplassen skal være utslippsfrie. | Standard klima- og miljøkrav. Kontraktsformular 8407/ 8405 | Oppdragsgiver har avklart at det er kapasitet for midlertidig strøm til anleggsplass. | Ja
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser | Alle maskiner som benyttes på bygge-/anleggsplassen skal være utslippsfrie. Krav til massetransport og øvrig transport er også definert i kontrakten. | Standard klima- og miljøkrav. Kontraktsformular 8407/ 8405 | Prosjektet skal gjennomføres iht. kontrakt. Kun maskiner som ved kontraktsinngåelse som har fått godkjent fravik trenger ikke møte kravet om utslippsfrie maskiner. Alle fravik må søkes om skriftlig og skal kun godkjennes om det er iht fraviksgrunnlaget i kontrakt. Legger kontrakten opp til bonus for masssetransport/øvrig transport må entreprenør dokumentere meroppfyllelse. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring. |  | Månedlig rapportering/sluttrapport sendes oppdragsgiver ved ferdgistillelse. Ved fravik må dette søkes om per maskin.
Plan for energi- og effektforbruk | Entreprenør skal ha en plan for å effektivisere og styre energi- og effektforbruk i prosjektet. | Standard klima- og miljøkrav. Kontraktsformular 8407/ 8405 | Entreprenør skal ha en plan for å sikre god fremdrift og hindre forsinkelser. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring. |  | Plan presenteres oppdragsgiver i forkant av oppstart.
3. Indirekte utslipp og ressursbruk
Avfallsplan/ miljøkartlegging | Det skal utarbeides avfallsplan og utføres miljøkartlegging. | Tek 17 | Det forutsettes at entreprenør håndterer avfall forskriftsmessig. | Ja |  |  | Dokumentasjon på at avfall er levert til godkjent mottak sendes oppdragsgiver etter avsluttet prosjekt.
Materialvalg | Det skal være fokus på CO2 utslippene til materialer i prosjektet. | Tildelingsbrev 2026 Kontraktsformular 8407/ 8405 | Det er stilt krav til lavutslippsbetong og resirkulert armeringsjern. | Ja |  |  | Dokumentasjon på at de bruker materiale det er stilt krav om.
Treverk | Trevirke og trebaserte produkter skal være sertifisert. |  | Trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC levende skog-sertifisert eller PEFC-sertifisert skog. Tømmer fra regnskog skal ikke benyttes, uansett sertifiseringsordning. Entreprenøren samler inn relevant dokumentasjon for de ulike produktene under utførelsen. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring. |  | FSC eller PEFC Sertifikater
Betong | Betong skal imøtekomme gitte terskelverdier. |  | All betong skal ha maks. utslippsverdi tilsvarende Lavkarbonbetong 30 iflg. NB 37. Dette gjelder kontstruksjonsbetong, finsats og sprøytebetong. Utslippsverdiene er kg CO2-utslipp per m3. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring. |  | Prosjektspesifikk EPD.
Avfallshåndtering på byggeplass | Det skal være 90 prosent sorteringsgrad av avfall på anlegget. | TEk 17 Temaplan for sirkulær økonomi | Entreprenør skal etterstrebe kildesortering av avfall. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring. |  | Månedlig rapportering/sluttrapport sendes oppdragsgiver ved ferdgistillelse.
4. Utslipp til grunn og vann
Utslipp til grunn og vann | Prosjektets aktivitet skal ikke bidra til spredning av forurensning til grunn eller nærliggende resipienter. | Forurensningsforskriften | Entreprenør må lage en egen plan for hvordan anleggsvann skal håndteres. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring. |  | Plan for håndtering av anleggsvann
Utslipp til grunn og vann | Prosjektets aktivitet skal ikke bidra til spredning av forurensning til grunn eller nærliggende resipienter. | Forurensningsforskriften | Det skal ikke være spredning fra aktiviteter som genererer søl (sement, asfaltering, betong). | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring. |  | Følges opp i byggemøter og vernerunder
Akuttutslipp | Entreprenør skal ha en plan for akuttutslipp. | Forurensningsforskriften | Varslingsrutine for akuttutslipp skal være ivaretatt i beredskapsplan til prosjektet og være tilgjengelig på prosjektets HMS-tavle. Beredskapsplanen skal være plassert godt synlig på anleggsplassen. Absortbent skal være tilgjengelig på anleggsplassen. | Ja | Kun aktuelt i gjennomføring.
5. Økologi og Overvannshåndtering
Naturvernområde | Naturvernområder skal ikke ødelegges. | Naturmangfoldloven | Kan miljøhensyn (naturverdier, bevaring av trær, masseutskifting mm) vurderes mtp trasevalg/prosjektområde? Det må ikke gjøres inngrep i naturvernromåder. | Ja |  |  | Prosjektert løsning
6. Annet
Note on A3: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Hele dokumentet må gjøres prosjektspesifikk. Både rader og kolonner kan slettes eller legges til for at dokumentet blir mest mulig brukervennlig for ditt prosjekt. Går prosjektet f.eks. rett fra KVU til gjennomføring så kan kolonne F slettes etc.
Note on A4: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Slett alt som ikke er relevant for prosjektet, evt. legg til andre/nye tiltak.
Note on D4: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Dette er forslagstekst og må revideres basert på hva som er beste løsning for prosjektet.
Note on E4: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Enten fyll inn denne kolonnen eller slett rader som ikke er aktuelle. Gjør det som gir mening for deg og ditt prosjekt.

## EPD
Innhentede EPDer og valg av produkter
Produktgrupper | Enhet | Maksimalt tillatt klimagassutslipp (Modul A1-A3, ekskl. biogent karbon) | EPD-1: Produktnavn og produsent | EPD-2: Produktnavn og produsent | EPD-3: Produktnavn og produsent | Valgt produkt [EPD-1, EPD-2 eller EPD-3] | Valgt produkt med lavest klimagassutslipp over livsløpet? [JA /NEI] | Beskrivelse av vurderinger som er gjort og begrunnelse for valg.
Plasstøpt betong (inkl. påstøp) | kg CO2 -ekv/m3 | Iht. gjeldende grenseverdi for lavkarbon klasse minimum lavkarbon30 i NB37 eller tilsvarende
Prefabrikert betong | kg CO2 -ekv/m3 | Iht. gjeldende grenseverdi for lavkarbon klasse minimum lavkarbon30 i NB37 eller tilsvarende
Armeringsjern | kg CO2 -ekv/kg
Armeringsstål | kg CO2e/kg | Armeringsstål: Maks. 0,37 kg CO2e/kg Konstruksjonsstål (IHULT): Maks. 1,0 kg CO2e/kg Konstruksjonsstål (kaldformede og sveisede profiler): Maks. 1,5 kg CO2e/kg stål