## 1 INFO
FØLGESKJEMA FDV – UTFØRENDE
1. Prosjektinformasjon
Prosjektnavn
Adresse/sted
Type sak
Avropsnummer 01-BYM-2026 (kun interne prosjekter)
Berørte tennpunkt (VTP-nummer)
Byggesaksnummer PBE (dersom realytelse)
2. Informasjon om FDV-leveransen
Ferdigstillelsesdato (utførendes sluttkontroll/SAT)
Dato for innsending av FDV-leveransen
Innsending nr. (1, 2, ... ved ny kontroll)
Dato for signert kontrollskjema detaljprosjektering
3. Byggherre
Byggherre
Prosjektleder
Kontaktinfo prosjektleder (mail/mobil)
4. Utførende elektroentreprenør
Ansvarlig firma
Org. nummer
Kontaktinfo ansvarlig (mail/mobil)
Prosjektleder
Beskrivelse av celler:
Oransje celler skal fylles inn av Utførende
Versjonnummer Følgebrev FDV utførende: 2026.09.v1

## 2 SJEKKLISTE
SJEKKLISTE FDV – UTFØRENDE
Punkt | Spørsmål | Egenerklæring fra utførende | Kommentar fra utførende (dersom behov)
1 | Er FDV-leveransen strukturert og har innhold som angitt i Normark 14? | JA
2 | Gjenspeiler dokumentasjonen anlegget «som bygget», med alle endringer i byggefasen innarbeidet?
3 | Er samsvarserklæring i henhold til FEL § 12 med underlag vedlagt?
4 | Er sluttkontrollskjema vedlagt, med konkrete måleresultater per kurs: kontinuitet, isolasjonsresistans, Ik min, overgangsmotstand jordelektrode og test av jordfeilvern? (Normark 14, krav S.03–S.07)
5 | Er funksjonstest av styringen dokumentert: tenn/slukk og dimming via styresystem, reservestyring med astrour og toveiskommunikasjon fra armaturene? (Normark 14, krav S.08)
6 | Er datablader for alt benyttet materiell sortert i undermapper, med benyttet type merket ut – inkludert styringsutstyr (gateway, noder, segmentkontroller)?
7 | Er tag-listen (fane UTFØRENDE) komplett utfylt med riktig informasjon?
8 | Er kopi av alle godkjente avvikssøknader og avviks-e-poster vedlagt?
9 | Er fotodokumentasjon vedlagt: tennpunkt utvendig og innvendig (lesbare komponentpåtegnelser) og skjulte forbindelser fotografert før gjenfylling?

## 3 INNHOLDSLISTE
INNHOLDSLISTE FDV – UTFØRENDE
Mappe | Dokument (filnavn og revisjon) | Kommentar
01 Samsvarserklæring | Samsvarserklaring_Prosjektnavn.pdf
01 Samsvarserklæring | Sluttkontroll_Prosjektnavn rev01.pdf
03 Tag-liste | Tagliste_Prosjektnavn rev02.xlsx
Radene øverst er eksempler – erstatt med faktisk innhold. Én rad per fil i leveransen. Mappe angis iht. Normark 14, tabell L-1.

## data (hidden)
VALG | FUNDAMENT | C-C | TYPE | Prosjekttype | MAPPE
JA | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | FORPROSJEKTERING | Realytelse (Privat utbygger) | 01 Samsvarserklæring
NEI | Stålfundament | 160mm | DETALJPROSJEKTERING | Kommunalt prosjekt (Investering/Drift) | 02 Datablader
IKKE RELEVANT | Tremast | 200mm |  |  | 03 Tag-liste
| Plass-støpt m/foranringsramme | 240mm |  |  | 04 Avvik
| Nedstikk | 400mm |  |  | 05 Fotodokumentasjon
| HE-fundament | 480mm |  |  | 06 Avrop (interne)
| Veggbrakett | Annet
Annet