EFI-NOR-006-2026 – Kunstgress – Slettebakken

ANSKAFFELSE AV UTFØRELSESENTERPRISE

A	Generelt om prosjektet	4

A.1.1	Kortfattet beskrivelse av prosjektet	4

A.1.2	Entrepriseplan	4

A.1.3	Byggherrens organisasjon	4

B	Ytelser	5

B.1	Beskrivelse av hva som skal leveres (sluttproduktet)	5

B.1.1	funksjonsbeskrivelse	5

B.2	Tegninger/skisser	5

B.3	Krav til prosess og organisering	5

B.3.1	Generelt	5

B.3.2	Hovedentreprenørens byggeplassadministrasjon og fellesrigg	5

B.3.3	Plan- og bygningsloven	6

B.3.4	Kvalitetsplan for utførelse	6

B.3.5	SHA-plan	6

B.3.6	Avfallshåndtering	7

B.3.7	FDV-dokumentasjon	7

B.3.8	Opplæring	7

C	Fremdrift og frister	9

C.1	Generelt	9

C.2	Dagmulktsbelagte frister	9

C.2.9	Frister for administrative leveranser etc	9

D	Vederlaget	10

D.1	Svardokument inkl. tilbudsskjema	10

E	Alminnelige bestemmelser	11

E.1	Generelle kontraktsbestemmelser	11

E.1.1	NS 8406:2009 med endringer	11

E.1.2	Varsler og krav (NS 8406 pkt 7)	11

E.1.3	Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)	11

E.1.4	Bruk av underentreprenører (NS 8406 pkt 12)	11

E.1.5	Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13)	12

E.1.6	Endringer (NS 8406 pkt 19)	14

E.1.7	Vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22)	15

E.1.8	Overtakelse (NS 8406 pkt 22)	16

E.1.9	Mangel ved kontraktsgjenstanden (NS 8406 pkt 27)	16

E.1.10	Tvister (NS 8406 pkt 31)	17

E.2	Spesielle kontraktsbestemmelser	17

E.3	Administrative bestemmelser	17

| Vedlegg | Dokumentnavn | Merknad |
| --- | --- | --- |
| Vedlegg 001 | Oppdragsbeskrivelse | Dette dokument |
| Vedlegg 002 | Mengdebeskrivelse |  |
| Vedlegg 002.1 | Kunstgressbeskrivelse |  |
| Vedlegg 002.1.1 | Tekniske spesifikasjoner og pristabell (for utfylling) |  |
| Vedlegg 002.2 | Prisfil beskrivelse | Gab-fil for elektronisk prising av beskrivelse |
| Vedlegg 003 | Situasjonsplan |  |
| Vedlegg 003.1 | Solibrimodell |  |
| Vedlegg 004 | B100 Fundamentplan |  |
| Vedlegg 004.1 | B150 Grave-/sprengeplan |  |
| Vedlegg 004.2 | B800 Armering mastefundamenter |  |
| Vedlegg 004.3 | B820 Armering betongkant rundt kunstgressbane |  |
| Vedlegg 004.4 | B840 Armering diverse gjerdefundamenter |  |
| Vedlegg 005 | GH100 Oversiktstegning eksisterende VA |  |
| Vedlegg 005.1 | GH101 Plansituasjon ny VA |  |
| Vedlegg 005.2 | GH110 Nedbørsfelt og avrenningslinjer |  |
| Vedlegg 005.3 | GH200 Plan- og profil |  |
| Vedlegg 005.4 | GH300 Kumskjema |  |
| Vedlegg 005.5 | GH400 Grøftesnitt |  |
| Vedlegg 006 | L001 Landskapsplan |  |
| Vedlegg 006.1 | L002 Oversiktsplan - framtidig |  |
| Vedlegg 006.2 | L005 Detalj amfi naturstein |  |
| Vedlegg 006.3 | L006 Detalj overbygninger |  |
| Vedlegg 007 | IN001 Belysningsplan |  |
| Vedlegg 007.1 | NO01-RIE Lysberegning Slettebakken kunstgressbaner |  |
| Vedlegg 008 | RIM01 Notat forurenset grunn |  |
| Vedlegg 008.1 | RIM02 Miljøoppfølgingsplan (MOP) |  |
| Vedlegg 008.2 | RIM03 Miljøkartleggingsrapport |  |
| Vedlegg 008.3 | RIM04 Tiltaksplan |  |
| Vedlegg 009 | RIG01 Geoteknisk premissdokument |  |
| Vedlegg 009.1 | RIGberg01 Ingeniørgeologisk premissnotat |  |
| Vedlegg 010 | Hovedfremdriftsplan |  |
| Vedlegg 011 | SHA-plan |  |
| Vedlegg 011.1 | Risikoanalyse |  |
| Vedlegg 012 | Referanseskjema (for utfylling) |  |
| Vedlegg 013 | Organisasjonskart (for utfylling) |  |
| Vedlegg 014 | Forpliktelseserklæring (for utfylling) |  |
| Vedlegg 015 | Svardokument (for utfylling) |  |
| Vedlegg 016 | Databehandleravtale - Forside |  |
| Vedlegg 016.1 | Databehandleravtale - bilag |  |
| Vedlegg 017 | Rammetillatelse | Etterpubliseres i konkurransen? |
| Vedlegg 017.1 | Statsforvalterens tillatelse - graving i forurenset grunn |  |
| Vedlegg 017.1.1 | Vilkår |  |

Generelt om prosjektet

Kortfattet beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omhandler etablering av ny kunstgressbane i 11er-størrelse på Slettebakken, samt demontering/rivning av anleggsdeler tilknyttet eksisterende kunstgressbane på Slettebakken.

På Slettebakken, gnr./Bnr. 160/184 og 160/181 skal det i de kommende år bygges ut en rekke

idrettsanlegg og parkarealer iht. ny områdeplan for Slettebakken.

Av prosjektene som følger av områdeplanen, er dette det første som iverksettes. Det vil være flere tiltakshavere som skal gjennomføre prosjekter på de samme tomtene samtidig som, og/eller fortløpende etter dette prosjektet.

Bymiljøetaten skal stå for bekkeåpning, etablering av parkarealer og generelle rekkefølgekrav.

Slettebakken Arena AS, skal stå for bygging av felleshallene (IS4 og IS5 på områdeplan).

Prosjektet har et direkte grensesnitt mot Bymiljøetaten sine prosjekter knyttet til park og

rekkefølgekrav. EFI og BME holder derfor jevnlige koordineringsmøter for å ha kontroll på dette.

Den private utbyggingen i regi av Slettebakken Arena AS, har ikke et direkte grensesnitt mot dette prosjektet, men det er allikevel avhengigheter knyttet til den eksisterende fotballbanen helt syd på tomten. Denne er i konflikt med de planlagte hallene, og vil derfor måtte fjernes før byggingen av hallene kan starte opp.

Den eksisterende fotballbanen kan samtidig ikke fjernes før banen som skal bygges i dette prosjektet er på plass.

Deler av anleggsdelene til eksisterende kunstgressbane skal demonteres på denne kontrakten, mens selve kunstgressystemet vil bli demontert over en separat kontrakt i regi av Etat for idrett. Som følge av de sammensatte planene, er det avgjørende at en hele tiden er bevisst på at dette prosjekt påvirker andre prosjekter og tiltakshavere i stor grad.

Oppstartsdato for Bymiljøetatens prosjekter er foreløpig ikke fastsatt, men det tas utgangspunkt i at dette prosjekt skal være ferdigstilt før disse iverksettes på stedet.

I denne kontrakten er det stilt krav om utslippsfri byggeplass, (se pkt. B 3.2.2, samt konkurransegrunnlagets bilag 11).

Grunnet byggeplassene nærhet til Slettebakken kirke, må prosjektet ta hensyn til begravelser, gravferder og andre seremonier som foregår i Slettebakken kirke og på Slettebakken kirkegård, slik at disse kan gjennomføres på en verdig måte uten forstyrrende bakgrunnsstøy. Det vises til Gravplassmyndigheten i Bergen sin Informasjon til entreprenører og andre som gjør arbeid på og ved gravplassene, samt Aktivitetsoversikt, hvor en finner planlagte aktiviteter for gravplassen, ved å søke opp Slettebakken kirke. Entreprenøren skal ha en fast rutine om å sjekke aktivitetsoversikten hver mandag morgen i byggetiden, slik at en vet når det skal foregå seremonier og kan hensynta dette på riktig vis. Dersom det skulle dukke opp tilfeller hvor det blir seremonier eller lignende på kortere varsel enn det, er det avklart med kirken at de vil ta kontakt med EFI/entreprenør og informere om dette.

Byggherre vil sette entreprenør i dialog med aktuell kontaktperson hos kirken for løpende dialog før byggestart.

Entrepriseplan

Prosjektet gjennomføres i en utførelsesentreprise.

Hovedentreprenøren (HE) skal holde alle riggytelser for prosjektet.

Byggherrens organisasjon

Byrådsavdelingen

Næring, kultur og idrett

MYNDIGHET, LOVVERK

BRUKER

BYRÅDS-AVD.

BRUKER-STED

ETAT FOR IDRETT

OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTLEDER

BL

PRL

RÅDGIVERE

ENTREPRENØRER

Definisjoner:

| BNKI: EFI: | Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Etat for Idrett |
| --- | --- |
| PRL: | Prosjekteringsleder |
| BL: | Byggeleder |

| Byggherre: | Bergen kommune, Etat for Idrett Torbjørn Iversen – Etatsdirektør Agnes Mowinckels gate 6 5008 Bergen |
| --- | --- |
| Prosjektleder (PL): | Bergen kommune, Etat for Idrett Sondre W. Haugland – Leder Anlegg Agnes Mowinckels gate 6 5008 Bergen E-post sondre.haugland2@bergen.kommune.no Mobil: 48 06 53 32 |
| Byggeleder (BL): | Bergen kommune, Etat for Idrett Per-Henrik Justad – Rådgiver Anlegg Agnes Mowinckels gate 6 5008 Bergen E-post: per-henrik.justad@bergen.kommune.no Mobil: 45 25 32 09 |

Ytelser

Beskrivelse av hva som skal leveres (sluttproduktet)

    - Mengdebeskrivelse

Se eget dokument.

Tegninger

Se egne dokumenter.

Krav til prosess og organisering

    - Generelt

Språk

Hovedentreprenøren sine prosjekt- og anleggsledere skal beherske norsk språk både muntlig og skriftlig, og skal organisere kontraktsarbeidet på en slik måte at det til enhver tid er norsktalende ansvarshavende til stede på byggeplassen.

Rigg og drift

Dette kapittel inneholder ikke prisbærende poster.

Priskonsekvenser av kravene i dette kapittel skal derfor medtas i pristilbudet.

Hovedentreprenørens byggeplassadministrasjon og fellesrigg

Byggeplassadministrasjon

Entreprenøren skal utføre følgende ytelser:

- Etablere en samlet fremdriftsplan for alle arbeider. Første versjon av fremdriftsplanen skal foreligge senest 2 uker etter kontraktsinngåelse. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf. «C2 Dagmulktsbelagte frister».

- Foreta kontroll med at fremdriftsplanene holdes og gi byggherre løpende oppdateringer i forbindelse med byggemøter

- Varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom forhold truer med å forsinke fremdriften på byggeplassen

- Angi antatt årsak til forsinkelsen og forventet virkning for fremdriften

- Hvis mulig, angi tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen

Utføres ikke disse forpliktelsene på forsvarlig måte, kan byggherren kreve erstatning for det tap han ellers ville ha unngått.

Fellesrigg

Entreprenøren skal sørge for og bekoste rigg- og driftsytelser for seg selv og alle sine underentreprenører.

Byggherren har i forkant av konkurransen sendt inn søknad til BKK, via ELbits om etablering av byggestrøm for utslippsfri byggeplass. Ved kontraktsinngåelse overtar entreprenør søknads-saken av Byggherre, for videre koordinering med BKK. Søknaden har saksnummer ELB3783 Slettebakken Idrettsby.

Fordi Bymiljøetaten sine prosjekter også skal gjennomføres med tilsvarende krav om utslippsfri byggeplass, er det planlagt at Bymiljøetaten skal overta ladepunktet og kostnadene for videre drift av det, ved dette prosjektets slutt. På bakgrunn av det, er det søkt om å kapasitet som skal dekke det antatte maksimalbehovet til BME, som er antatt høyere enn kapasitetsbehovet for dette prosjektet.

Disse ytelsene prises under poster for rigg og drift i mengdebeskrivelse.

søknader og tillatelser

Prosjektet har fått innvilget rammetillatelse, (se Vedlegg 017).

Kvalitetsplan for utførelse

Entreprenøren skal innen 2 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for alle arbeidene som skal utføres i dette spesifikke prosjektet. Milepæler skal legges inn i fremdriftsplanen slik at det er tydelig for byggherren når kvalitetssikring av arbeider skal gjennomføres.

Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf. «C2 Dagmulktsbelagte frister».

Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherren. Kvalitetsplanen skal fastlegge de viktigste kvalitetsaspektene, samt hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for kontraktsarbeidet.

Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde:

- oversikt over personell som er ansvarlig for å gjennomføre kvalitetskontroll

- oversikt over hvilke arbeider som skal kontrolleres og hvordan de skal kontrolleres

(egen, sidemanns- og tverrfagligkontroll)

hvilke system finnes for utskifting av nøkkelpersonell

SHA-plan

Det er utarbeidet en overordnet SHA-plan av byggherren.

Hovedentreprenøren skal inkorporere sin HMS- plan i byggherrens SHA-plan for alle arbeider i utførelsesfasen.

| Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 er: | Hovedentreprenøren |
| --- | --- |

| SHA-koordinator for gjennomføringsfasen er: | Lars Erling Leirvåg |
| --- | --- |

SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA, skal leveres innen 2 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter og før oppstartsdato.

Avfallshåndtering

Avfallet fra byggeplassen skal kildesorteres i samsvar med kravene i TEK17. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde.

Dersom det er krav til avfallsplan i prosjektet, vil dette fremgå av eventuell rammetillatelse.

FDV-dokumentasjon

All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk, engelsk eller skandinavisk. All dokumentasjon skal leveres elektronisk i søkbart html- eller PDF-format, tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av autorisert person hos byggherren. Strukturen i det digitale formatet må følge en logisk og tabellarisk oppbygging.

Utfyllende informasjon angående FDV-dokumentasjon finnes i vedlegg 008 – retningslinjer for FDV-dokumentasjon.

FDV-dokumentasjon og tegninger skal utarbeides «som bygget».

Utkast til FDV-dokumentasjon skal være levert byggherren til gjennomgang 2 uker før frist for overtakelse.

FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/brukere.

Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende i reklamasjonsperioden.

Opplæring

Hovedentreprenøren skal dersom det er nødvendig gi brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg/ installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg.

    - Rapportering

B.3.13.1 Framdriftsrapport

Entreprenør skal i byggemøter rapportere:

- på framdriftsplan

- mannskapsstyrke og maskininnsats

- arbeid som har blitt utført i inneværende periode

arbeid som skal utføres i neste periode

arbeidsgrunnlag

- endringer, varsler og krav

- gjennomførte vernerunder og RUH/SJA

- kvalitetskontroll og sjekklister

Oppfølging av kvalitetssikring

Sjekkliste skal oversendes til byggherre etter hvert som det gjennomføres kvalitetskontroll i henhold til kvalitetssikringsplan.

B.3.13.4 SHA

Entreprenøren skal hver måned sende statusrapport for SHA/HMS til byggherren.

I månedsrapporten rapporteres

- Statistikk over RUH og SJA

- Fravær som følge av RUH

Fremdrift og frister

Generelt

Se vedlegg 010 – Hovedfremdriftsplan for prosjektet.

I pkt. C2 nedenfor redegjøres for kontraktens system for frister.

Dagmulktsbelagte frister

Frister for administrative leveranser etc

- Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B3 krav til prosess og organisering:

- Hovedentreprenørens leveranse av første fremdriftsplan for egne og administrerte underentreprenørers arbeider, jf. ”B.3.2.1 Byggeplassadministrasjon”. Dagmulkt på 1 promille av kontraktsummen pr. hverdag.

- Levering av kvalitetsplan, jf. ”B.3.4 Krav til utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse”: Dagmulkt på 1 promille av kontraktsummen pr. hverdag,

- Levering av SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA, jf. ”B.3.5 SHA-plan”: Dagmulkt på 1 promille av kontraktsummen pr hverdag,

- Ved forsinket levering av utkast til FDV dokumentasjon, jf. ”B.3.7 Krav til FDV-dokumentasjon”: Dagmulkt på 1 promille av kontraktsummen pr hverdag.

Vederlaget

Svardokument inkl. tilbudsskjema

Tilbudsskjema inngår i Svardokumentet vedlagt konkurransegrunnlaget.

Alminnelige bestemmelser

Generelle kontraktsbestemmelser

    - NS 8406:2009 med endringer

NS 8406:2009 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i Bergen kommunes entreprisekontrakter.

I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Bergen kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i pkt. E2 nedenfor. Ved motstrid gjelder bestemmelsene i E2 foran bestemmelsene i E1.

Varsler og krav (ns 8406 pkt 7)

Følgende tilføyes som nytt pkt. 7.1, Varsler og krav skal fremsettes skriftlig og sendes til byggherre via Mercell-portalen innad i registrert avtale for prosjektet.

Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)

Følgende tilføyelse gjelder som tillegg til siste punktum i første ledd:

«Konserngaranti aksepteres ikke.»

Andre ledd utgår og erstattes med følgende bestemmelse:

«Byggherren stiller ikke sikkerhet.»

Bruk av underentreprenør (NS 8406 pkt 12)

Følgende tilføyes som tillegg til pkt. 12 «bruk av underleverandører»:

«Hovedentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha mer enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Også selskap som kun leverer bemanning er å anse som underentreprenør etter denne bestemmelsen.»

Følgende tilføyes som nytt pkt. 12.1 «Antikontraktør-klausul»:

«Arbeidet skal utføres av hovedentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke hovedentreprenørens forpliktelser overfor byggherren.»

«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom hovedentreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktsummen.»

Følgende tilføyes som nytt pkt. 12.2 «Bruk av utenlandsk arbeidskraft»:

«Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden».

«Hovedentreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler».

«Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at hovedentreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap». 

«Hovedentreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger».

Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13)

Følgende tilføyes som nytt pkt. 13.5 «Hensyn til naboer»:

«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig.»

«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom 07.00 – 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00».

Følgende tilføyes som nytt pkt. 13.6 «Lønns- og arbeidsvilkår».

Pkt. 13.6.1 Krav til hovedentreprenør og eventuelle underentreprenører.

«På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal hovedentreprenøren sørge for at ansatte hos hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene forskrifter.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal hovedentreprenøren sørge for at de samme ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Hovedentreprenøren skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter ansatte hos underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten».

Pkt. 13.6.2 Administrative bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår

Egenrapportering:

«Hovedentreprenøren skal gjøre rede for hvordan virksomheten ivaretar kravene i pkt. 13.6.1 ovenfor. Dette skal gjøres ved å fylle ut skjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår. Med mindre annet er avtalt, skal egenrapporteringen sendes til byggherren innen én måned etter kontrakten har startet. Egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår | Anskaffelser.no )

Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden.»

Byggherrens rett til å kreve dokumentasjon:

«Hovedentreprenøren skal på forespørsel og innen tidsfrist satt av byggherren kunne dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underentreprenører. Dokumentasjonen kontrolleres av byggherren eller ekstern kontrollør engasjert av byggherren.»

«Dokumentasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, komplett liste med navn på egne og eventuelle underentreprenørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for de samme ansatte, innsyn i hovedentreprenørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underentreprenører, timelister, arbeidsavtaler, lønnslipper og avtaler om kost og losji.»

Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller:

«Byggherren, samt eksterne kontrollører engasjert av byggherren, har rett til å foreta annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos hovedentreprenøren, eventuelle underentreprenører og på byggeplassen.  En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i lønns- og personaldata.»

Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger:

«Byggherren og eventuell ekstern kontrollør som mottar dokumentasjon fra hovedentreprenøren, har taushetsplikt om opplysningene i dokumentasjonen.»

Ved pålegg fra Arbeidstilsynet gjelder følgende:

«Hvis hovedentreprenør eller underentreprenør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal hovedentreprenøren uten opphold informere byggherren ved kopi av pålegget. Hovedentreprenøren eller underentreprenøren skal utbedre forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister.

Pkt. 13.6.3 Sanksjoner

Dagmulkt ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår:

«Hovedentreprenør som ikke leverer egenerklæringsskjema innen 1 mnd. etter at kontrakten har startet og som ikke har avtalt en annen leveringsfrist for egenerklæringen, plikter å betale dagmulkt inntil skjema er levert eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Tilsvarende gjelder der byggherren har gitt hovedentreprenøren en tidsfrist for å fremlegge dokumentasjon på at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underentreprenører, men dokumentasjonen ikke blir levert innen fristen.»

«Hvis hovedentreprenøren eller underentreprenører får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår og ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Hvis brudd på pkt. 13.6.1 ovenfor oppdages av byggherren eller av tredjepart engasjert av byggherren, skal hovedentreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der hovedentreprenøren selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen oppfølging av underentreprenører, skal hovedentreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av byggherren. Byggherren kan kreve at hovedentreprenøren skal utarbeide en plan for forbedringer som skal godkjennes av byggherren. Hvis forholdene ikke utbedres innen fastsatt frist, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten, som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Ved brudd på administrative bestemmelser i pkt 13.6.2. utgjør dagmulkten 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer, begrenset til 20 – tyve – hverdager. Ved brudd på kravene i pkt 13.6.1 utgjør dagmulkten 1 promille av kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer. Dagmulkten utgjør uansett minimum kr. 1000,- pr. hverdag.»

Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår:

«Ved alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår som medfører fare for ansattes liv og helse, ved gjentatte brudd eller når avtalt maksimal dagmulkt er påløpt, anses dette som vesentlig mislighold som gir byggherren rett til å heve kontrakten.»

Følgende tilføyes som nytt pkt. 13.7«Skilting og reklame»:

«Byggeplassens hovedaktører skal fremgå av byggeplasskilt som utformes etter Bergen kommunes standard. Oppsetting av skilt, bannere og annen form for reklame på byggeplassen er ikke tillatt.»

Endringer. forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt 19)

Pkt.  19.1 «Retten til å pålegge endringer», tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

«Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge hovedentreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen».

Pkt 19.3 «Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre»

Første ledd, bokstav c, utgår.

Følgende gis som nytt fjerde ledd:

«Byggherren stiller ikke sikkerhet for omtvistede endringer.»

beregning av Vederlagsjustering og fristforlengelse (NS 8406 pkt 22)

Følgende bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

«Regulering i uendret byggetid, basert på volum»

Hvis prisen på netto vedelagsjusteringer, som følge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt. 22.1, ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis ingen kompensasjon

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssum, gis det kompensasjon etter følgende formel:

0,5 A (B – 1,1 C)

C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll.

Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til:

Regulering av kontraktssummen pga lønns- eller prisstigning.

Utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter

Avbestillingserstatning

Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

«Regulering i endret byggetid»

Har entreprenørens krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5 skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

0,7 A (Z)

Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

Y = opprinnelig byggetid

Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid.

Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunktet for produksjon i byggetiden.

Følgende tilføyes som nytt pkt. 28.1 Avbestillingserstatning til kontraktsmedhjelper

«Kun dokumenterte bestilte materialleveranser dekkes.»

overtakelse (ns 8406 pkt 24)

I kontrakter hvor det er avtalt prøvedriftsperiode, gjelder følgende bestemmelser som tilføyet pkt 24.7	Prøvedriftsperiode

    - Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode:

«Partene skal gjennomføre en felles befaring for å avdekke om prøvedriftsperioden kan starte. Bestemmelsene i NS 8406 pkt 24.1 Overtakelsesforretning, pkt 24.2 Protokoll og pkt 24.3 Byggherrens rett til å nekte overtakelse gjelder tilsvarende så langt de passer.»

    - Rettsvirkningene av oppstart prøvedriftsperiode:

«Oppstart prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk.»

Mangel ved kontraktsgjenstanden. erstatningsansvar (NS 8406 pkt 27)

Følgende tilføyes som nytt tredje punktum i andre ledd i 24.1:

«Entreprenøren må imidlertid dekke byggherrens egenandel (inntil 5,0 mill)».

Følgende tilføyes i fjerde ledd i24.1:

«utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig vakthold.»

Tvister (NS 8406 pkt 31)

Pkt. 31 Tvisteløsning

Første ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

«Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved voldgift.»

  - Spesielle kontraktsbestemmelser

Utgår.

Administrative bestemmelser

Se eget dokument.