DEL II KONTRAKTSGRUNNLAG – GENERELL DEL

BASERT PÅ NS 3450

Totalentreprise for Grasåslia VA, veg og grunn

Prosjektnummer 11901

- Innhold

A	Generell del	3

A.1	Innledning	3

A.2	Kort om kontraktsarbeidets omfang	4

A.3	Organisasjon og entreprisemodell	5

A.3.1	Tiltransport av prosjekterende	5

A.4	Dokumentliste	5

B	Kontraktsbestemmelser	8

B.1	Alminnelige kontraktsbestemmelser	8

B.2	Spesielle kontraktsbestemmelser	8

B.2.1	Seriøsitetsbestemmelser	8

B.2.2	Sikkerhetsstillelse (NS 8407, kap 7)	8

B.2.3	Totalentreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret (tillegg til NS 8407, pkt. 8.1)	8

B.2.4	Prosjektering, rådgivning mv. (tillegg til NS 8407, kap. 16)	8

B.2.5	Krav om nødvendige godkjenninger	8

B.2.6	Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt. 23)	8

B.2.7	Regulering av rigg og drift i forlenget byggetid (NS 8407 pkt. 34.1.3)	8

B.2.8	Nøkkelpersonell	9

C	Tekniske krav	9

C.1	Tekniske rammebetingelser	9

C.1.1	Ytre miljø	9

C.1.2	Andre rammebetingelser	10

C.1.3	Bruk av nullutslippsmaskiner	11

C.1.4	Bruk av nullutslippskjøretøy for persontransport	12

C.1.5	Utslippskrav til kjøretøy og maskiner	12

C.1.6	Asfalt	12

C.2	Teknisk beskrivelse	12

C.3	Tegninger og modeller	13

C.4	Tekniske referansedokumenter	14

D	Krav til byggeprosessen	14

D.1	Administrative rutiner	14

D.1.1	Møter	14

D.1.2	Språk	14

D.1.3	Fullmakter	14

D.1.4	Korrespondanse	15

D.1.5	Faktureringsrutiner	15

D.1.6	Rapporteringsrutine	16

D.2	Kvalitetssikring	16

D.2.1	Kvalitetssikringssystem	16

D.2.2	Kvalitetsplan	16

D.3	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	17

D.4	Øvrige krav til byggeprosessen	17

D.4.1	Rigg og drift	17

D.4.2	Prøvedrift	17

D.4.3	FDV/Sluttdokumentasjon	17

E	Frister og dagmulkter	18

E.1	Frister	18

E.2	Dagmulkter	18

E.3	Framdriftsplanlegging	18

F	Vederlaget	19

F.1	Prissammenstilling	19

F.2	Regningsarbeider	19

F.2.1	Timesatser	19

F.2.2	Påslag for eksterne innkjøp (materialer og underentreprenører)	20

F.3	Påslag for side- og underentrepriser	20

F.4	Opsjoner	20

F.4.1	Prisspesifisering Fase 2 Opsjon A	21

F.4.2	Prisspesifisering Fase 2 Opsjon B	21

F.5	Regulering	22

G	Oppdragsgivers ytelser	22

Generell del

Innledning

Vegårshei kommune skal inngå totalentreprise for opparbeidelse av veg, teknisk infrastruktur og VA-anlegg, samt grovplanering at tomter der dette er angitt på Grasåslia, et eksisterende boligfelt på Ubergsmoen i Vegårshei kommune.

Entreprisen er delt inn i to faser:

Fase 1 omfatter komplett prosjektering og utførelse for opparbeidelse av vei, VA- og kabelgrøfter samt grovplanering av tomter for områdene 2, 4, 7 og 8 i vedlegg C.3.1 - B01 Oversiktsplan utbyggingsområder.

Fase 2 består av opsjon A og opsjon B.

Opsjon A omfatter komplett prosjektering og utførelse for opparbeidelse av vei, VA- og kabelgrøfter for områdene 1 og 3 i vedlegg C.3.1 - B01 Oversiktsplan utbyggingsområder.

Opsjon B inneholder det samme som opsjon A, men hvor det i tillegg skal prosjekteres og utføres borehull for vann- og avløp samt grovplanering av tomter.

Det foreligger et prosjektert grunnlag og en beskrevet løsning, se bla. kapittel C.2 for nærmere detaljer og innholdet for entreprisen. Totalentreprenøren har ansvar for en komplett leveranse av alle fagområder og skal også inkludere alle arbeidsprosesser som ikke er omtalt særskilt, men nødvendige for sluttresultatet.

Faksimile av vedlegg C.3.1 - B01 Oversiktsplan utbyggingsområder

Kort om kontraktsarbeidets omfang

Vei-, VA- og kabelanlegg opparbeides innenfor de angitte områder i tråd med tegninger og beskrivelse. Tomter grovplaneres til angitt kote.

Ved uttak av masser prioriteres fylling for veier.

Grovplanering av tomter gjøres så langt det er beskrevet i aktuelle faser.

NB: Oppfylling av tomter utføres etter avtale med oppdragsgiver som styrer hvilke av tomtene innenfor faser som prioriteres til ferdigstillelse ved masseunderskudd.

Entreprenør skal i slike tilfeller medvirke til best mulig masseutnyttelse.

Før sprengningsarbeider på aktuelle tomter skal entreprenør stikke ut aktuelle arbeider og befare tomter med oppdragsgiver for evt. justeringer.

Totalentreprenør skal være ansvarlig søker (SØK).

Organisasjon og entreprisemodell

NS8407 for totalentreprise ligger til grunn for oppdraget.

Byggherrens organisasjon:

| Byggherre (BH): | Vegårshei Kommune |
| --- | --- |
| Prosjektleder (PL/BHO): | Fylles inn i forkant av signering |
| SHA-koordinator for prosjektering (KP): | Fylles inn i forkant av signering |
| SHA-koordinator for utføring (KU): | Fylles inn i forkant av signering |

MYNDIGHET, LOVVERK

MYNDIGHET, LOVVERK

POLITISK MYNDIGHET

POLITISK MYNDIGHET

VEGÅRSHEI KOMMUNE, BRUKERE

VEGÅRSHEI KOMMUNE, BRUKERE

VEGÅRSHEI KOMMUNE

OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE

VEGÅRSHEI KOMMUNE

OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE

PROSJEKTLEDER/BHO

PROSJEKTLEDER/BHO

TOTALENTREPRENØR

TOTALENTREPRENØR

Tiltransport av prosjekterende

Stærk og co AS (Stærk) har utarbeidet prosjekteringsunderlag og arbeidet med konkurransegrunnlaget og vil bli tiltransportert til totalentreprenøren som hans prosjekterende. Stærk skal levere følgende ytelser i den videre prosjekteringen og prosess: arbeidstegning og stikningsdata for vei, vann- og avløpsanlegg.

Inngått avtale mellom byggherren og Stærk følger av vedlegg A.3.1.1. Mal for tiltransportavtale som skal benyttes mellom Stærk og totalentreprenøren, følger av vedlegg A.3.1.2

Dokumentliste

Kontraktsgrunnlaget  består av følgende dokumenter:

| VEDLEGG | INNHOLD |
| --- | --- |
|  | Avtaledokument NS 8407 |
| Dette dokumentet | Kontraktsgrunnlag Generell del |
| Vedlegg A.3.1.1 | Avtale mellom byggherren og Stærk |
| Vedlegg A.3.1.2 | Mal for tiltransportavtale |
| Vedlegg B.2.1 | Seriøsitetsbestemmelser |
| Vedlegg B.2.1.1 | Egenrapporteringsskjema |
| Vedlegg B.2.8 | Nøkkelpersonells referanseprosjekter |
| Vedlegg C.1.3 | Bruk av nullutslippsmaskiner |
| Vedlegg C.2.1 | Funksjonsbeskrivelse veger og tomter med vedlegg |
| Vedlegg C.2.2 | Funksjonsbeskrivelse VA og kabelanlegg |
| Vedlegg C.2.3 | Funksjonsbeskrivelse Trykkøker |
| Vedlegg C.3.0 | Tegningsliste |
| Vedlegg C.3.1 | Oversiktsplan utbyggingsområder |
| Vedlegg C.3.2 | Vegplan |
| Vedlegg C.3.3 | Lengdeprofiler veg |
| Vedlegg C.3.4 | Profiler A-B-C - ILLUSTRASJON |
| Vedlegg C.3.5 | Normalprofil og overbygning |
| Vedlegg C.3.6 | Belysningsplan foreløpig |
| Vedlegg C.3.7 | Tverrprofil veg 1 PL0-PL70 |
| Vedlegg C.3.8 | Tverrprofil veg 1 PL80-PL150 |
| Vedlegg C.3.9 | Tverrprofil veg 1 PL160-PL230 |
| Vedlegg C.3.10 | Tverrprofil veg 2 PL0-PL70 |
| Vedlegg C.3.11 | Tverrprofil veg 2 PL80-PL150 |
| Vedlegg C.3.12 | Tverrprofil veg 2 PL160-PL190 |
| Vedlegg C.3.13 | Tverrprofil veg 3 PL0-PL60 |
| Vedlegg C.3.14 | Tverrprofil veg 4 PL0-PL70 |
| Vedlegg C.3.15 | Tverrprofil veg 4 PL80-PL100 |
| Vedlegg C.3.16 | Tverrprofil veg 5 PL0-PL50 |
| Vedlegg C.3.17 | Tverrprofil veg 6 PL0-PL70 |
| Vedlegg C.3.18 | Tverrprofil veg 6 PL80-PL100 |
| Vedlegg C.3.19 | Oversiktsplan VA |
| Vedlegg C.3.20 | Eksisterende VA og Kabler |
| Vedlegg C.3.21 | Plan og profil trase 1 og 3 |
| Vedlegg C.3.22 | Plan og profil trase 4 |
| Vedlegg C.3.23 | Plan og profilt trase 5 |
| Vedlegg C.3.24 | Plan og profil trase 2, 7 og 8 |
| Vedlegg C.3.25 | Situasjonsplan trykkøkningstasjon vann |
| Vedlegg C.3.26 | Grøftetverrsnitt |
| Vedlegg C.3.27 | Detaljer utkiling og isolering |
| Vedlegg C.3.28 | Typetegning selvfallskummer og sluk |
| Vedlegg C.3.29 | Kumdetaljer, kumgruppe 2, 3 og 4 |
| Vedlegg C.3.30 | Kumdetaljer, kumgruppe 7 og 8 |
| Vedlegg C.3.31 | Kumdetaljer, kumgruppe 9 og 10 |
| Vedlegg C.3.32 | Kumdetaljer, kumgruppe 11 og V12 (by-pass) |
| Vedlegg C.3.33 | Trykkøkningstasjon vann |
| Vedlegg C.4.1 | Felles VA-norm for Østregionen i Agder |
| Vedlegg C.4.2 | Veilysnormal for Østre Agder - samarbeidet |
| Vedlegg D.3.1 | SHA Plan VVA Grasåslia |

Kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407 «alminnelige kontraktsbestemmelse for totalentrepriser» med de endringer og suppleringer som er angitt her.

Spesielle kontraktsbestemmelser

Seriøsitetsbestemmelser

Se vedlegg B.2.1 Seriøsitetsbestemmelser for oversikt over bestemmelser, krav og dokumentasjonskrav vedr. seriøsitet.

Sikkerhetsstillelse (NS 8407, kap 7)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Totalentreprenøren stiller en samlet sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i form av selvskyldnerkausjon.

Selvskyldnerkausjon skal foreligge senest 2 uker etter kontraktsinngåelse.

Totalentreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret (tillegg til NS 8407, pkt. 8.1)

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av

byggherren.

Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene senest 2 uker etter kontraktsinngåelse.

Prosjektering, rådgivning mv. (tillegg til NS 8407, kap. 16)

Totalentreprenør er ansvarlig for at nødvendige godkjenninger for ansvarsrett etter plan og

bygningslov foreligger. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir

byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS 8407 pkt. 46. Før heving kan finne sted, må byggherren ha gitt totalentreprenøren en rimelig frist for å rette forholdet.

Krav om nødvendige godkjenninger

Totalentreprenøren med sine utførende skal ha alle nødvendige sentrale eller lokale godkjennelser

innen de fagområder og tiltaksklasser som oppdraget krever.

Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt. 23)

NS 8407 pkt. 23 gjelder slik den står.

Regulering av rigg og drift i forlenget byggetid (NS 8407 pkt. 34.1.3)

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging og drift og nedrigging i den forlengede byggetiden uttømmende kompenseres etter følgende formel:

0,5 A (Z)

Y

A= avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.

Y= opprinnelig byggetid, målt i kalenderdager.

Z= berettiget forlengelse utover opprinnelig byggetid, målt i kalenderdager.

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Nøkkelpersonell

Følgende funksjoner hos totalentreprenøren er angitt som nøkkelpersonell og har vært gjenstand for relativ vurdering i forutgående tilbudskonkurranse:

| Funksjon | Beskrivelse og ansvarsområde |
| --- | --- |
| Anleggsleder | Ansvar for daglig drift på anleggsplassen, herunder koordinering og oppfølging av alle aktiviteter på anleggsplassen, fremdrift og HMS. |
| Prosjektleder trykkøker | Ansvar for prosjektering og utførelse av trykkøker. |

Samme person kan tilbys for mer enn én funksjon. Tilbudte personer for ovennevnte roller fremkommer av totalentreprenørens tilbud.

Totalentreprenøren kan kun skifte nøkkelpersonell ved saklig grunn i kontraktsperioden. Skiftet skal godkjennes skriftlig av byggherren. Som saklig grunn regnes forhold som leverandøren ikke kunne ha forutsett på tidspunktet tilbudet ble inngitt, herunder bla. sykdom, død eller at nøkkelpersonens arbeidsforhold avvikles. Ved skifte av nøkkelpersonell skal påtroppende nøkkelperson ha tilsvarende eller bedre kvalifikasjoner enn ressursen hen erstatter. Totalentreprenøren skal legge frem plan for kompetanseoverføring mellom ressursene for byggherrens godkjenning. Totalentreprenøren bærer alle kostnader ved kompetanseoverføringen.

Dersom en nøkkelperson skiftes ut uten skriftlig samtykke fra byggherren ilegges Totalentreprenøren en konvensjonalbot på kr 200 000,- per skifte per funksjon. Dette botregimet er ikke til hinder for at byggherren kan iverksette øvrige misligholdsbeføyelser ovenfor totalentreprenøren ved irregulært skifte av nøkkelpersonell.

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Plan- og bygningsloven (PBL) gjelder.

    - Ytre miljø

      - Støy

Støyende arbeid skal måles og støytiltak iverksettes om grenseverdi overstiger krav

Totalentreprenøren må overholde forskrifter om begrensning av støy og forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. For øvrig gjelder retningslinjene i T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.

      - Støv

Støv fra byggeaktivitetene og trafikk skal reduseres til et minimum, og påføre omgivelsene minst mulig sjenanse. Byggherren vil kunne gjennomføre kontrollmålinger.

Det er krav til fortløpende renhold av offentlig vegsystem som forurenses av entreprenørens transport og arbeider i hele anleggsperioden.

      - Arbeidstid

Ordinær arbeidstid er 7-19, mandag-fredag. Arbeider som ønskes utført utenfor dette tidsrommet, skal avtales med byggherre. Det skal ikke under noen omstendighet arbeides på søn- og helligdager.

Boring av energibrønner skal, med mindre annet er avtalt med byggherren, kun gjøres 8-19, mandag-fredag.

      - Vibrasjoner

NS 8141 Vibrasjoner og støt med oppgitte grenseverdier gjelder for prosjektet. Standarden har som

hensikt å unngå at bygge- og anleggsvirksomhet påfører skade på byggverk, og stiller blant annet krav til besiktelse, dokumentering og målinger. Besiktigelse skal gjennomføres på eiendom som kan bli berørt av sprenging mv. Rapport og dokumentasjon med bilder skal foreligge før arbeidene utføres.

Alt arbeid som kan medføre vibrasjoner og støt skal varsles byggherre og berørte.

      - Kulturminner

Det er ingen kjennskap til kulturminner på tomten.

      - Avfallshåndtering

Totalentreprenøren skal utarbeide avfallsplan for sine arbeider i henhold til lov- og forskriftskrav.

Totalentreprenøren er avfallsprodusent, og er ansvarlig hvis underleverandører eller underentreprenører disponerer avfall ulovlig.

Totalentreprenøren er ansvarlig for å etablere avfallsstasjoner og vedlikeholde disse. Avfallsstasjonene skal plasseres i henhold til godkjent riggplan, og med hensiktsmessige avfallsfraksjoner for produksjonen til enhver tid.

Totalentreprenøren skal sørge for at alt bygnings- og rivnings avfall innleveres til godkjent avfallsmottak/deponi. Totalentreprenøren bærer selv risiko og kostnad for alle sider av avfallsdeponeringen. Totalentreprenøren skal fortløpende og uoppfordret fremlegge dokumentasjon/kvitteringer fra godkjent avfallsmottak/deponi som bekrefter faktisk mottak.

      - Rent tørt bygg

Ikke aktuell.

    - Andre rammebetingelser

      - Naboforhold

Entreprenør skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at tredjeperson blir minst mulig skadelidende. Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter «lov om rettshøve mellom grannar» og andre rettsregler respekteres.

Av hensyn til mulige skader på naboeiendommer som måtte bli påberopt å være en følge av anleggsarbeidene, skal omfang av byggverk, murer, trær, gjerder osv., beskrives for besikting. Denne registrering og eventuell fotografering skal gjøres før arbeidene settes i gang.

      - Riggplan

Totalentreprenøren skal utarbeide riggplan som ivaretar alt midlertidig arealbehov innenfor tiltakets  avgrensninger.

Tomt 1A, jf. vedlegg Vedlegg C.3.1 B01 Oversiktsplan utbyggingsområder, (tomt hvor trykkøker skal etableres) stilles til entreprenørens disposisjon som riggområde.

Totalentreprenøren skal holde møterom for byggemøter.

TE er selv ansvarlig for tilkopling til nødvendig strøm, VA mv.

      - Adkomst

Tilkomst til anleggsplassen er fra Nes Verk-veien.

      - Trafikkavvikling

TE må ivareta alle eventuelle nødvendige tiltak for omkringliggende og direkte berørte veier.

      - Grunnforhold

Se vedlegg C.2.1

      - Eksisterende forhold i grunnen

Se vedlegg C.3.20 – H02 Eksisterende anlegg.

Bruk av nullutslippsmaskiner

Tilbyder skal i vedlegg C.1.3 oppgi totalt brukstimetall og prosentandel bruk av nullutslippsteknologi (maskiner som drives med strøm fra nettet eller hydrogen) for bruk av anleggsmaskiner og lastebiler innenfor anleggsområdet. Anleggsområdet dekker byggeplass, riggområder og alle midlertidige arealer som benyttes for gjennomføring av kontrakten, ref SN/TS 3770. Anleggsmaskiner skal forstås som alle ikke-veigående maskiner som benyttes på innenfor anleggsområdet, slik som gravemaskiner, borerigger, hjullaster, valser, bulldosere, dumper mv.

Brukstimetall og prosentandel nullutslippsteknologi skal oppgis for anleggsmaskiner og lastebil.

Det er prosentandel bruk av nullutslippsteknologi som er forpliktende, ikke antall timer knyttet til de enkelte maskinkategoriene.

Rapportering

Totalentreprenøren skal månedlig levere rapport på brukstimetall og prosentandel nullutslippsteknologi. Rapporten skal være på enkeltmaskinnivå.

Sanksjonering

Dersom totalentreprenøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne bestemmelsen, skal kontraktssummen ekskl. mva. avkortes med følgende beløp per faktisk prosentpoeng lavere prosentandel bruk av nullutslippsteknologi:

- Anleggsmaskin under 13 tonn: 1 500,-

- Anleggsmaskin over 13 tonn: 4 500,-

- Lastebil (alle typer): 1 500,-

Bruk av nullutslippskjøretøy for persontransport

Det er ønskelig at det utelukkende benyttes nullutslippskjøretøy i forbindelse med persontransport til, fra og innad på anleggsområdet. Tilbyder skal i vedlegg C.1.3 oppgi om de forplikter seg til å oppfylle kravet.

Dersom totalentreprenøren ikke oppfyller sin forpliktelse som avtalt, ilegges han en konvensjonalbot på kr 500,- per bil per dag som ikke oppfyller forpliktelsen.

Utslippskrav til kjøretøy og maskiner

Følgende minimumskrav stilles til kjøretøy og maskiner som skal benyttes i forbindelse med utførelsen av kontrakten:

- Veigående kjøretøy: EURO 6/VI

- Ikke-veigående kjøretøy, unntatt dumper: Steg IIIB

- Dumper: Steg II

Asfalt

Det er ønskelig at det benyttes asfalt med en så gunstig miljø-profil som mulig. Tilbyder skal legge ved EPD for den eller de asfalttypene de skal benyttes. Dersom tilbyder skal benytte mer enn én type asfalt, skal det angis en prosentvis fordeling mellom asfalttypene.

Teknisk beskrivelse

Fase 1

Det bes om pris på komplett opparbeidelse av vei, VA- og kabelgrøfter for områdene 2, 4, 7 og 8.

Det vises til tegning B01 for avgrensning av de aktuelle områder.

Vei- og VA-anlegg opparbeides komplett iht. kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse.  Det legges stikkledninger 1 m inn på tomt.

Ved uttak av masser i fase 1 prioriteres fylling for veier.  Alle tomter skal skytes ned til angitt nivå iht. beskrivelse vei og tomtearbeider.

Grovplanering av tomtene 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 og 45 gjøres så langt det er tilstrekkelig overskuddsmasser fra sprengningsarbeider for aktuelle tomter og veier.

Tomt 32 fylles til slutt dersom tilstrekkelige masser.

Dersom det ikke er tilstrekkelig overskuddsmasser til å opparbeide aktuelle fyllinger for å oppnå riktig nivå på tomter innenfor første fase kan oppdragiver velge å avslutte arbeider eller be om priser for uttak av masser i de resterende tomteområder fra fase 2.

Tomt 28 benyttes som «massebuffer» og byggherre kan be om at uttak av masser på tomt 28 avsluttes dersom det vurderes at denne tomten ikke ønskes tatt ut i sin helhet.  I så tilfelle vil ikke entreprenør bli pålagt å fylle evt. resterende fyllinger i ovenforliggende tomter.

Fase 2 Opsjon A

Det bes om pris på komplett opparbeidelse av vei, VA- og kabelgrøfter for områdene 1 og 3.

Det vises til tegning B01 for avgrensning av de aktuelle områder.

Vei- og VA-anlegg opparbeides komplett iht. kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse.  Det legges stikkledninger 1 m inn på tomt.

VA-anlegg opparbeides komplett bortsett fra borehull for vann og avløp.  Her skal det skytes ut tilstrekkelig grop for fremtidig plassering av borerigg og mottaksgrop som fylles tilbake.

Det tas kun ut masser i aktuelle tomter i det omfang som er nødvendig for å opparbeide aktuelle veier.

Det medtas altså ikke komplette arbeider for grovplanering for tomter iht. tomteplan.

Ved sprengning for å få masser til opparbeidelse av vei skal man ved sprengningsarbeider på en tomt ta ute alle masser til angitt nivå på denne tomten før man starter på neste.

Fase 2 Opsjon B

Det bes om pris på tilsvarende område/arbeider som Fase 2 opsjon A med følgende justering:

I denne opsjonen skal man i tillegg prise borehull for vann- og avløp som angitt i tegninger og funksjonsbeskrivelse.

Man skal også prise komplett opparbeidelse av grovplanerte tomter.

Grovplanering av tomtene 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44 gjøres så langt det er tilstrekkelig overskuddsmasser fra sprengningsarbeider for aktuelle tomter og veier.

Det må påregnes at man må hente masser til fyllinger på tomter fra tomt 28 (fase 1) ved behov.

Dersom det ikke er tilstrekkelig overskuddsmasser til å opparbeide aktuelle fyllinger for å oppnå riktig nivå på tomter innenfor fase 2 kan oppdragiver velge å avslutte arbeider eller be om priser for opparbeidelse av resterende fyllinger med tilførte masser.

Se vedlegg C.2.1, C.2.2 og C.2.3 for nærmere detaljer og krav.

Tegninger og modeller

Se pkt. A.4 for oversikt over tegninger og modeller. Tegninger og modeller har vedleggsnavn C.3.x.

Bygningsinformasjonsmodell (BIM)

Det stilles ikke krav til BIM i prosjektet.

Tekniske referansedokumenter

Se pkt. A.4 for oversikt over tekniske referansedokumenter. Tekniske referansedokumenter har vedleggsnavn C.4.x.

Krav til byggeprosessen

Administrative rutiner

Møter

Det skal gjennomføres oppstartsmøte, byggherremøter og øvirge samhandlingsmøter etter behov. TE må påregne byggemøter hver 14. dag i utførelsesperioden.

Det skal skrives møtereferat fra møter mellom partene i prosjektet.

Byggeleder innkaller til byggemøter og skriver referat fra møtene som sendes til møtedeltakerne.

Alle møter skal dokumenteres med minimum følgende punkter:

- Tid og sted for møtet

- Oppmøte

- Beslutninger

- Aksjonspunkter med ansvar og tidsfrist

- Dato og tid for neste møte

Språk

All kommunikasjon, muntlig og skriftlig, mellom partene skal foregå på norsk, herunder bl.a. kommunikasjon i bygge, byggherre – og andre møter, utveksling av varsler mv. Entreprenørens nøkkelpersonell på byggeplass og i hans administrasjon (herunder funksjonene prosjekt – og byggeplassleder, SHA-ansvarlig mv), som skal kommunisere med byggherren og evt. brukere, skal beherske norsk godt.

Alt materiell som utarbeides i prosjektet skal være på norsk.

Fullmakter

Prosjektleder (PL) er byggherrens representant. Prosjektleder er byggesakens administrative leder og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, innenfor sin fullmakt, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

PL er byggherrens representanter på byggeplassen og har fullmakt til å fatte beslutninger i tilknytning til styring og kontroll av entreprenørens utførelse. Byggherreombudet har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider, herunder akseptere tilleggskrav fra entreprenøren, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Byggherreombudet har fullmakt til å avvise krav om tillegg.

Byggherrens rådgivere kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt.

Korrespondanse

All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, e-post* etc., skal merkes minimum med følgende opplysninger (hvis ikke annet avtales):

- Prosjektnummer: XXX

- Prosjektnavn: Grasåslia VA, veg og grunn

- Hva saken gjelder (tema og sak)

- Grad av tilbakemeldinger, evt. tidsfrister for svar/oppfølging

- All korrespondanse skal ha påskrift om hvem som får kopi

*Emnefeltet i e-post vurderes tilpasset slik:

Prosjekt - Fag -Tema - Sak (prinsipp)

Følgende dokumentasjon skal sendes og saksbehandles gjennom et prosjekthotell/webhotell:

Beskrivelser, endringsordre, fremdriftsplan, tegninger, referater med mer (avklares mellom byggherre og totalentreprenøren).

Faktureringsrutiner

Etter kontraktsinngåelse skal totalentreprenør utarbeide faktureringsplan som følger fremdriftsplanen. Denne skal overleveres byggherre senest 2 uker etter kontraktsinngåelse for godkjenning. Ingen fakturaer utbetales før fakturaplan er godkjent, garantier og forsikringer er i orden og godkjent av byggherre/tiltakshaver. Totalentreprenøren skal på anmodning fra Byggherren fremlegge samtlige underliggende og detaljerte enhetspriser for NS 3453:2016 - kontonivå 2 og 3.

Elektronisk faktura skal sendes til:

EHF – Vegårshei kommune, 964 965 048

Partene dekker hver for seg egne kostnader ved bruk av elektroniske fakturatjenester.

Alle fakturaer skal merkes med følgende:

- Prosjektets navn og entreprise: «XXXX Grasåslia VA, veg og grunn»

- Prosjektleders ressursnummer, føres under «Deres referanse»: XXXX

- Ordrenummer/bestillingsnummer

- Hvilken type faktura det gjelder, avdragsfaktura (A1, A2 osv.) eller tilleggsfaktura (T1, T2 osv.).

- Faktura(er) for endrings – og tilleggsarbeider skal merkes og vedlegges signert endringsordre (EO1, EO2, …) som fakturagrunnlag

Ved avvik i forhold til ovennevnte punkter, kan faktura bli returnert til avsender.

Fakturering av kontraktsarbeider, endringsarbeider og LPS, skal faktureres på separate fakturaer.

Fakturaer skal ha 30-dagers betalingsfrist

Byggherren aksepterer ikke fakturagebyr.

Rapporteringsrutine

Rapporteringsrutine avklares med byggherren etter kontrahering.

Detaljnivå på rapport avklares i samråd med byggherre, men risikorapporten skal minimum inneholde:

- Ethvert avvik fra prosjektplanen og prosjektkostnadene

- Enhver forandring i forhold til kontrakt

- Redegjørelse for risikofaktorene som fantes, hvor det identifiseres hva som var kilden/opprinnelsen til risikoen, og en kort beskrivelse av hvorfor risikoen ikke var redusert.

- HMS (oversikt over rapporter uønsket hendelse (RUH), sikker jobbanalyse (SJA), personskader og fraværsskader).

- Avfallshåndtering med kildesorteringsgrad

- Kvalitetssikring (oversikt over rapport uønsket kvalitet (RUK))

- Framdrift (utført arbeid og viktige hendelser i perioden)

- Bemanning

- Økonomi og endringer

- Ønskede beslutninger i kommende periode

- Oppfyllelse og oppfølging av seriøsitetsbestemmelser, jf. vedlegg B.2.1

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystem

Totalentreprenøren skal ha et implementert og dokumentert kvalitetssystem. Systemet skal

tilfredsstille Internkontrollforskriften. Totalentreprenøren er ansvarlig for å vurdere, verifisere,

akseptere og revidere kvalitetssystemene til alle underentreprenører, leverandører og rådgivere.

Resultatet av dette arbeidet skal kunne dokumenteres.

Kvalitetsplan

Entreprenøren skal innen 3 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for alle arbeider.

Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherren. Kvalitetsplanen skal fastlegge de viktigste kvalitetsaspektene, samt hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for kontraktsarbeidet.

Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde:

- oversikt over kvalitetsansvarlige

- oversikt over hvilke områder som skal kontrolleres og hvordan kontrollere dette (egen, -sidemanns-, tverrfagligkontroll)

- oversikt over kritiske kvalitetsfaktorer og grensesnittproblematikk

- hvordan dokumenteres bruken av kontrollplaner og sjekklister og hvilken kontroll finnes for at disse blir brukt

- hvilke system for avvik finnes og hvordan skal dette brukes

- oversikt over tverrfaglige kontroller og hvordan skal disse utføres

- hvilke system finnes for utskifting av nøkkelpersonell

- hvilke system har totalentreprenøren for kontrahering av underentreprenører

- hvilke system har totalentreprenøren for å videreføre krav til kvalitetsplan til den enkelte underentreprenør

Alle sjekklister skal oppbevares på byggeplassen og være tilgjengelig for byggherrens representant.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Byggherre har ansvar for den overordnede SHA-planen for prosjektet. Foreløpig versjon av SHA-plan

følger som vedlegg D.3.1.

Foreløpig risikovurdering for prosjektet framkommer av vedlagte SHA-plan. Forebyggende tiltak

beskrevet her skal medtas i tilbudet, samt tiltak beskrevet i Byggherreforskriften §9.

Det presiseres at vedlagt versjon av SHA-plan ikke er endelig, og at planen skal revideres etter hvert

som prosjektet skrider frem. Totalentreprenøren plikter å bidra til oppdatering av SHA-planen ved å

vurdere alle risikoforhold knyttet til dens arbeid, og planlegge nødvendige forebyggende tiltak som

ikke allerede er beskrevet i planen. Det er KP/KU som oppdaterer den overordnede SHA-planen.

Totalentreprenøren har ansvar for å utarbeide egne planer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) som

bygger på den overordnede SHA-planen.

Øvrige krav til byggeprosessen

Rigg og drift

Entreprenør må medta alle kostnader og ytelser vedrørende rigg og drift. Eventuelle provisoriske tiltak for gjennomføringen av prosjektet skal medtas.

Ved nødvendighet skal arealene rundt byggeplassen skal være forsvarlig lukket i byggeperioden for å hindre uvedkommen adkomst.

Prøvedrift

Ikke aktuelt.

FDV/Sluttdokumentasjon

Sluttoppgjør utbetales ikke før all sluttdokumentasjon er levert, gjennomgått og godkjent av byggherren. FDV - og sluttdokumentasjon skal være overlevert byggherren 14 dager før overtakelse.

All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. All dokumentasjon skal leveres i søkbar html eller PDF format tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av autorisert person hos byggherre.

Strukturen i det digitale formatet må følge en logisk og tabellarisk oppbygging.

Totalentreprenøren skal:

- Oppnevne ansvarlig kontaktperson for FDV-dokumentasjon

- Totalentreprenøren skal utarbeide dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid, jf. byggherreforskriften §12.

- FDV-dokumentasjonen skal ha gjennomgått en dokumentert egenkontroll før den overleveres byggherren.

- Totalentreprenøren skal supplere med eventuell nødvendig dokumentasjon etter endt prøvedrift.

Det vises for øvrig til krav til sluttdokumentasjon i de vedlagte funksjonsbeskrivelser, jf. vedlegg C.2.1 – C.2.3.

Totalentreprenøren har ansvar for å planlegge, og gjennomføre opplæring for drifts- og

vedlikeholdspersonalet.

Opplæring skal gi en generell innføring i FDV-dokumentasjonen og opplæring i bruk av denne, samt

drift og vedlikehold av anlegg, feilsøking og bruk av nødprosedyrer.

Frister og dagmulkter

Frister

| Dato | Beskrivelse/milepæl |
| --- | --- |
| November 2026 | Kontraktsinngåelse |
| En uke etter kontraktsinngåelse | Oppstartsmøte |
| Etter avtale | Oppstart byggeplass |
| 01.03.2027 | Vedståelsesfrist opsjoner |
| 30.06.2027 | Sluttfrist/overtakelse Fase 1 |
| 30.11.2027 | Sluttfrist/overtakelse Fase 2 (Opsjon A eller B) |

Ved kontraktsinngåelse senere enn angitt i tabellen over forskyves frister tilsvarende.

Dagmulkter

Sluttfristen er dagmulktbelagt i samsvar med NS 8407 pkt. 40.3.

Framdriftsplanlegging

Totalentreprenør skal utarbeide detaljert framdriftsplan basert på frister oppgitt i kap. E1. Forslag til fremdriftsplan skal presenteres for byggherren innen to uker etter kontraktsinngåelsen og skal kontinuerlig holdes oppdatert. Planen skal vise alle hovedaktiviteter, sentrale milepæler. I forbindelse med gjennomføringen skal det fremlegges produksjonsplaner for de kommende 2 ukene.

Vederlaget

Tilbyder skal fylle inn alle gule celler.

Prissammenstilling

Poster som ikke er priset, anses som innkalkulert i andre poster.

Dersom ikke annet er avtalt skal prisene være inklusive alle kostnader, herunder miljøgebyr, reisetid,

returkostnader, emballasje, deponeringsavgifter, bompenger, sosiale utgifter, verktøygodtgjørelse,

håndverktøy, utstyr, forsikringsansvar, fortjeneste, risiko, skatter, avgifter, transport, kost og losji,

garantier, leverings- og faktureringsomkostninger m.v.

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av kontraktens fase 1 tilbys prosjektert og utført for:

| Post | Beskrivelse | Pris i NOK ekskl. mva |
| --- | --- | --- |
| 1. | Felleskostnader (herunder rigg og drift) |  |
| 2. | Veianlegg og tomter |  |
| 3. | VA- og kabelanlegg |  |
| 4. | Generelle kostnader |  |
| 5. | Spesielle kostnader |  |
|  | Tilbudssum ekskl. mva |  |
|  | + 25% mva. |  |
|  | Tilbudssum inkl. mva |  |

Regningsarbeider

Pris for eventuelt regningsarbeid etter medgått tid og materiell godtgjøres som det framkommer her, dersom fastpris ikke er avtalt. Arbeid utført av underleverandørs personell som ikke er nevnt i

tabell under F.2.1 betales med påslag slik dette er oppgitt under pkt. F.2.2.

Prosentsatser for overtid følger til enhver tid gjeldene prosentsatser i fellesoverenskomsten for byggfagene.

Volum og estimater er kun ment til bruk for evalueringsformål og vil på ingen måte være forpliktende for oppdragsgiver. Summene inngår ikke i kontraktssummen.

Timesatser

| Fag | Mengde i timer | Timepris eks.mva | SUM i NOK (mengde x timepris) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektering (ingeniør/sivilingeniør, alle fag) | 40 |  |  |
| Prosjektleder/anleggsleder | 40 |  |  |
| Bas/formann – alle fag | 100 |  |  |
| Fagarbeider – alle fag unntatt rørlegger | 100 |  |  |
| Rørlegger m/ADK | 100 |  |  |
| Hjelpearbeider | 50 |  |  |
| Lærling | 50 |  |  |
| Landmåler | 50 |  |  |
|  |  | Totalsum |  |

Maskinleie – timepriser, alt inkludert (herunder også maskinfører/nødvendig personell), ekskl. mva:

| Maskin/utstyr | Mengde i timer | Timepris ekskl. mva. | SUM i NOK (mengde x timepris) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravemaskin inntil 13 tonn | 50 |  |  |
| Gravemaskin over 13 tonn | 100 |  |  |
| Gravemaskin over 25 tonn | 100 |  |  |
| Gravemaskin over 25 tonn m/ hydraulisk pigg | 50 |  |  |
| Lastebil 2 akslet | 25 |  |  |
| Lastebil 3 akslet | 150 |  |  |
| Lastebil 4 akslet | 25 |  |  |
| Dumper, leddstyrt dumper ca. 20 tonn. | 100 |  |  |
| Vals for komprimering og veioppbygging, 10-15 tonn | 50 |  |  |
| Borerigg for salveboring | 50 |  |  |
|  |  | Totalsum |  |

Påslag for eksterne innkjøp (materialer og underentreprenører)

Oppgi en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert, dog ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss mva.

| Priselement | Påslag i % | SUM |
| --- | --- | --- |
| Påslagsprosent |  | 350 000 x __% = |

For påslag for eksterne innkjøp i regningsarbeid er det satt en fiktiv sum på kr 350 000,- for å få konkurranse på påslagsfaktor. Eksempelvis 10 % påslag gir kr 35 000,- i evalueringssum

Påslag for side- og underentrepriser

Ikke aktuelt

Opsjoner

Vekt/volum i dette kapittelet er kun ment til bruk for evalueringsformål og vil på ingen måte være forpliktende for oppdragsgiver. Summene inngår ikke i kontraktssummen, med mindre opsjon innløses av Byggherren.

Summer nedenfor skal være komplett med alle påslag, herunder sosiale utgifter reise, diett og fortjeneste, samt materialkost, installasjon, testing og dokumentasjon, kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid.

| Post | Beskrivelse | Henvisning | Prisenhet | Vekt/ Volum | Sum i NOK ekskl. mva. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 2 Opsjon A | C.2. Teknisk beskrivelse | RS | 70 % |  |
|  | Fase 2 Opsjon B | C.2. Teknisk beskrivelse | RS | 20 % |  |
|  | Område 8: Justert pris ved utførelse av innvendig røranlegg som PP-RCT-rør | Vedlegg C.2.3 | RS. Tillegg/fratrekk til tilbudssum i F.1. | 20 % |  |

Byggherren har en rett til å innløse opsjoner frem til opsjonenes vedståelsesfrist har utløpt, jf. kapittel E. Etter vedståelsesfristens utløp kan totalentreprenøren nekte byggherren innløsing av opsjon.

Prisspesifisering Fase 2 Opsjon A

| Post | Beskrivelse | Sum i NOK ekskl. mva. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Felleskostnader (herunder rigg og drift) |  |
| 2.1 | Område 1: veg 1 med vendehammer |  |
| 2.2 | Område 3: veg 4, veg 5 |  |
| 2.3 | Belysning fase 2 |  |
| 3.1 | Område 1: VA-trase 4 |  |
| 3.2 | Område 3: VA-trase 1 |  |
| 3.3 | Område 3: VA-trase 2 |  |
| 4. | Generelle kostnader |  |
| 5. | Spesielle kostnader |  |
| SUM |  | Føres i F.4 post nr. 1 |

Prisspesifisering Fase 2 Opsjon B

| Post | Beskrivelse | Sum i NOK ekskl. mva. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Felleskostnader (herunder rigg og drift) |  |
| 2.1 | Område 1: veg 1 med vendehammer, tomt 40,41,42,43 og 44 |  |
| 2.2 | Område 3: veg 4, veg 5, tomt 37,38 og 39 |  |
| 2.3 | Belysning fase 2 |  |
| 3.1 | Område 1: VA-trase 4 |  |
| 3.2 | Område 3: VA-trase 1 |  |
| 3.3 | Område 3: VA-trase 2 |  |
| 3.4 | Område 1/3: VA-trase 3 fra KG2 til KG3, inkl. boring |  |
| 4. | Generelle kostnader |  |
| 5. | Spesielle kostnader |  |
| SUM |  | Føres i F.4 post nr. 2 |

Regulering

Kontraktssummen eller øvrige priselementer kan ikke indeksreguleres.

Oppdragsgivers ytelser

Byggherren stiller ingen særskilte ytelser til totalentreprenørens disposisjon.