Del 2 - Kontraktsgrunnlag

Sjøledning Sjøverstø – Staubø

Arendal kommune

September 2026

Innhold

A.	GENERELL DEL	4

A.1	Innledning	4

A.2	Kontraktsarbeidets omfang	4

A.3	Organisasjon og entreprisemodell	4

A.4	Dokumentliste	5

B.	KONTRAKTSBESTEMMELSER	6

B.1	Alminnelige kontraktsbestemmelser	6

B.2	Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS 8406	6

B.3	Andre spesielle kontraktsbestemmelser – Seriøsitetskrav	14

B.3.1	HMS-kort	14

B.3.2	Krav om faglærte håndverkere	14

B.3.3	Lærlinger	14

B.3.4	Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker	15

B.3.5	Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	15

B.3.6	Krav til lønns- og arbeidsvilkår	16

B.3.7	Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft	16

B.3.8	Krav om betaling til bank	17

B.3.9	Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser	17

B.3.10	Revisjon	17

C.	TEKNISKE KRAV	18

C.1	Tekniske rammebetingelser	18

C.1.1	Ytre miljø	18

C.2	Tekniske dokumenter	18

D.	KRAV TIL BYGGEPROSESSEN	19

D.1	Administrative rutiner	19

D.1.1	Møter	19

D.1.2	Faktureringsrutiner	19

D.2	Kvalitetssikring	19

D.2.1	Kvalitetsplan	19

D.2.2	Kontroll og kontrollplaner	20

D.2.3	Planlegging	20

D.3	Sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø (SHA)	20

D.4	Øvrige krav til byggeprosessen	20

D.4.1	Dokumentasjon	20

D.4.2	Informasjon om prosjektet	21

D.4.3	Adgang til byggeplass	21

E.	Frister og dagmulkter	24

E.1	Frister	24

E.1.1	For leveranser av fysiske arbeider gjelde følgende frister:	24

E.1.2	For dokumentleveranser gjelder følgende frister	24

E.2	Dagmulkter / mulkt	24

F.	VEDERLAGET	26

F.1	Prissammenstilling	26

F.2	Regningsarbeider	26

F.2.1	Mannskap	26

F.2.2	Påslag ved eksterne kjøp	26

F.3	Påslag for side- og underentreprenører	26

GENERELL DEL

Innledning

For å sikre vannforsyningen, og for å øke brannvanns-kapasiteten i Kilsund skal Arendal kommune legge nye sjøledninger fra Sjøverstø og bort til Staubø. Det skal legges ca. 3,5 km med sjøledninger, og det skal være 5 landtak.

Kontraktsarbeidets omfang

- Levering og sveising av PE-rør

- Levering og montering av belastningslodd

- Graving og sprenging av grøfter

- Rørlegging i vann ca. 3500 meter

- 5 landtak

- Boring i fjell ut i sjø

- 2 plassbygde vannkummer

Rørtyper

Vann: 	ø315 PE100 RC SDR-verdi 11

Spillvann pumpeledning: ø125 PE100 RC SDR-verdi 11

Spesiell bestemmelse for leveransen av ø315 PE100 RC SDR11

Arendal kommune vil like etter kontraktsinnstilling be valgt entreprenør om å bestille ø315 PE ledning omgående, slik at denne kan leveres og faktureres kommunen inneværende år (2026).

På forespørsel har Pipelife meldt at de trenger ca. 40 døgn på å produsere ca. 3500 m ø315 PE.

Det settes et krav fra kommunen at leveransen skjer som sjøslep med lange, helsveiste rørlengder for å sikre et fåtall skjøter.

Alle kostnader som denne bestemmelsen innebærer, skal inkluderes i rørleveransens enhetspris som oppgis i denne posten.

Organisasjon og entreprisemodell

Oppdragsgiver og tiltakshaver

Arendal kommune

Postboks 123

4891 Grimstad

Kontaktperson: Jørn Synstrud

Telefon: 97435734

Epost: jorn.synstrud@arendal.kommune.no

Entreprisemodell

Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise

Dokumentliste

Kontraktsgrunnlaget består av følgende deler:

- Blankett NS8406 A

- Del 2 Kontraktsgrunnlag (dette dokumentet)

- Vedlegg 1 Teknisk beskrivelse iht. NS3420

- Vedlegg 2 Tegningspakke

- Vedlegg 3 SHA-plan

- Vedlegg 4 Tillatelse Statsforvalter

- Vedlegg 5 Leverandørens CV’er

- Vedlegg 6 Forpliktelseserklæring

KONTRAKTSBESTEMMELSER

Alminnelige kontraktsbestemmelser

Norsk Standard NS 8406:2009 ”Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt” skal gjelde med endringer som beskrevet i kapittel B.2. Avtaleformularet baseres på NS8406.

Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS 8406

De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8406. Nye punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter.

Punkt 4 Kontraktsdokumenter

Kontraktsdokumenter gjøres gjeldende i følgende rekkefølge:

- Avtaledokumentet, kontraktsformular som følger NS 8406:2009.

- Referat eller skriftlige avklaringer etter tilbudsfrist som er godkjent av begge parter.

- Referat eller skriftlige avklaringer publisert av oppdragsgiver før tilbudsfrist.

- Del 2 Kontraktsgrunnlag inkl. Arendal kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for entreprisekontrakter NS8406 (dette dokumentet), med vedlegg.

- Leverandørens tilbud

- NS 8406:2009

Punkt 5 Partenes representanter

NS 8406 punkt 5 er nytt punkt 5.1

Punkt 5.2 Krav til nøkkelpersonell, maskiner og utstyr (nytt punkt)

- Krav til bemanningskapasitet:

Entreprenøren skal råde over kvalifiserte ansatte og ha tilstrekkelig bemanningskapasitet slik at det ikke forekommer unødig opphold i arbeidene eller at det er risiko for slikt opphold.

- Som nøkkelpersonell regnes:

- Prosjektansvarlig

- Entreprenørens hovedansvarlige for anlegget.

- Daglig anleggsleder

- Personen skal alltid være tilgjengelig enten selv eller ved stedfortreder. Personen skal være tilgjengelig på anleggsområdet minimum 3 dager i uken.

- Ansvarlig for grøftearbeider/rør/sveising

- Personen skal til enhver tid ha oppsyn med alle arbeider knyttet til grøft og rør, inkludert mottak av materiell, håndtering av rør og legging av disse.

- Ansvarlig for dykkerteam

- Personen skal til enhver tid ha oppsyn med alle dykkerelaterte oppgaver

- Nøkkelpersonell skal som minimum ha følgende kompetanse:

- Prosjektansvarlig

  - Utdanning: Ingeniørutdanning/fagskoleingeniør

  - Erfaring med oppdrag knyttet til vann- og avløpsanlegg med tilsvarende rørdimensjon og materiell, tilsvarende stedlig forhold, samt erfaring med administrering av underentreprenør

- Daglig anleggsleder

  - Erfaring med oppdrag knyttet til vann- og avløpsanlegg med tilsvarende rørdimensjon og materiell, tilsvarende stedlig forhold, samt erfaring med administrering av underentreprenør

- Ansvarlig for grøftearbeider/rør/sveising

  - Utdanning: Minstekrav er ADK 1

  - Erfaring med oppdrag knyttet til vann- og avløpsanlegg med tilsvarende rørdimensjon og materiell, tilsvarende stedlig forhold

- Ansvarlig for dykkerteam

  - Erfaring med oppdrag knyttet til vann- og avløpsanlegg med tilsvarende rørdimensjon og materiell

- Utskifting av nøkkelpersonell

Entreprenør kan ikke, uten godkjennelse fra oppdragsgiveren, skifte ut personell tilbudt av Entreprenør forut for kontraktsinngåelsen og som har vært evaluert av oppdragsgiver i forbindelse med tildelingen av kontrakten. Oppdragsgiveren kan ikke nekte godkjennelse uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes blant annet at det nye personellet ikke har samme kompetanse og erfaring som det opprinnelig tilbudte personellet. Entreprenør bærer ansvar for at nytt personell får nødvendig opplæring og innføring i gjeldende prosjekt. Oppdragsgiver skal ikke belastes med kostnader som følge av dette.

- Krav til maskiner og utstyr

Entreprenøren skal disponere relevant og tilfredsstillende utstyr og maskinpark som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget slik at man unngår unødig opphold i arbeidene eller at det er risiko for slikt opphold. Maskinparken skal ha alle lovpålagte og nødvendige godkjenneringer og sertifiseringer. Dokumentasjon må kunne fremlegges på forespørsel.

Alle lastebiler som benyttes i denne kontrakten skal tilfredsstille kravene i Euro6.

Alle gravemaskiner og hjullastere som benyttes skal minst tilfredsstille steg 4.

Punkt 6 Byggemøter

NS8406 punkt 6 Byggemøter utgår og erstattes med:

Før arbeidene starter, skal partene gjennomføre oppstartmøte for å avklare og gjennomgå prosjektets hovedutfordringer og tidsplan, sikre oppfyllelse av de tekniske, kvalitetsmessige, funksjonelle, økonomiske, miljømessige, estetiske og tidsmessige forutsetningene som framgår av kontrakten. Samt å sikre fornuftige rutiner for partenes samarbeids‐ og beslutningsrutiner.

Prosjektansvarlig, prosjektleder, anleggsledelse, samt SHA‐YM og kvalitet hos Entreprenør

skal delta.

Det vil bli arrangert byggemøter så ofte som byggherren finner det nødvendig, normalt hver

14. dag. Byggemøter skal avholdes i brakke på byggeplass eller annet egnet sted skaffet av entreprenør. Entreprenøren har møteplikt med det personell som byggherren innkaller.

Partenes deltakere på byggemøtene har fullmakt til å avgjøre ordinære saker. Hvem som har

fullmakt til å gi endringsordre, framgår av punkt 19.2.

Byggherren fører referat fra byggemøtene, med mindre byggherren ber Entreprenøren om å

gjøre det. Referat sendes i god tid før neste møte til de øvrige møtedeltakerne og til partenes

representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet skal som hovedregel fremkomme innen

en uke etter at referatet er mottatt, men skal senest fremsettes og avklares i påfølgende

byggemøte.

Entreprenøren skal presentere rapport ved hvert byggemøte. Rapporten skal gi byggherren

oversikt over:

- Framdriftsplan med status

- Dokumentasjon med status

- KS-status, med kontrollskjema og registrerte avvik i perioden

- Oversikt HMS‐hendelser/avvik

- Oversikt Ytre Miljø‐hendelser/avvik

- Oversikt gjennomførte vernerunder

- Oversikt SJA med status

- Miljørapportering

- Oppfølging av prosjektrisiko

Punkt 7 Varsler og krav

Teksten i avsnittet erstattes med:

Alle varsler og krav og svar på disse som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal fremsettes elektronisk til partenes representanter, jf. punkt 6. Hvis byggherren anviser at varsler, krav og svar på disse skal fremsettes ved bruk av særskilt elektronisk verktøy, skal dette brukes.

Varsler og krav som er innført i referat ført etter punkt 6, skal også meddeles elektronisk i samsvar med denne bestemmelsens første avsnitt.

Punkt 8 Sikkerhetsstillelse

Andre avsnitt utgår og erstattes av:

Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.

Punkt 9 Forsikring

Punktet suppleres med følgende avsnitt:

Leverandøren plikter å tegne utvidet forsikring som gjelder anleggsarbeid ved graving og sprenging nærmere enn 5 meter fra eksisterende konstruksjoner som murer, bygninger og lignende.

Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av byggherren.

Punkt 11 Entreprenørens ytelse

NS8406 nytt punkt 11.1: Krav til kvalitetskontroll:

All dokumentasjon, data, planer m.m. som er omtalt i dette punkt 11.1, og som utarbeides som en del av Entreprenørens kvalitetsarbeid, skal til enhver tid gjøres tilgjengelig for byggherren, og for øvrig i henhold til de frister som er avtalt.

Entreprenør skal etablere en prosjektspesifikk kvalitetsplan.

Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre utførelseskontroll i samsvar med

kontraktens krav og Arendal kommunes VA-norm.

Entreprenøren skal føre løpende kontroll med inngående materialer og tilhørende dokumentasjon, herunder sertifikater og produktdatablad mv. Før bestilling av materiell skal det dokumenteres at gjeldende krav til dette og til produsent overholdes. Dette gjelder både material, produksjon og miljøkrav.

For rør gjelder spesielt:

- Hele produksjons‐ og transportkjeden skal dokumenteres, inkludert skader og reparasjoner før rørene ankommer byggeplass.

- Utførende Entreprenør skal utpeke ansvarlig for mottakskontroll, håndtering og legging av rør og annet materiell. Materiell som blir til overs, er Entreprenørens ansvar og kostnad

- Mottakskontroll skal utføres i minst to trinn:

‐ Ved ankomst før lossing av bil. Det vurderes om skader er av slikt omfang at rør umiddelbart bør returneres.

‐ Etter lossing, før legging. Det skal anordnes lagringsplass som tillater gode inspeksjonsmuligheter.

Kontrollen utføres alltid med representant for leverandør og Arendal kommune tilstede.

I tillegg skal rørene inspiseres i leggeprosessen for å sikre at de er skadefrie før igjenfylling av grøft og før støp av betongdekke.

All mottakskontroll skal dokumenteres med skjema og tilhørende bilder. Alle skader uansett størrelse rapporteres. Reparasjonsmetode foreslås, og skal godkjennes av byggherren.

Entreprenøren skal selv gjennomføre egenkontroll og intern systematisk kontroll i samsvar med bestemmelsene i standarder og Arendal kommunes VA‐norm. Rutiner og leveranseplan for oversendelse av dokumentasjon som er gjenstand for kontroll avtales med byggherren.

Punkt 12 Bruk av underentreprenører

Gjeldende pkt. 12 nytt femte, sjette, sjuende og åttende avsnitt:

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprenøren oppfyller kontraktens krav, herunder kontraktens seriøsitetsbestemmelser. Slik dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for byggherren når byggherren ber om det.

Hvis forhold hos underentreprenøren innebærer vesentlig mislighold av kontraktens seriøsitetsbestemmelser, kan byggherren kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenøren for entreprenørens regning og risiko. Entreprenøren skal i sin kontrakt med underentreprenøren, sikre byggherrens rett til å kreve utskifting etter denne bestemmelsen.

Hvis entreprenøren ikke skifter ut underentreprenøren innen en rimelig frist satt av byggherren, innebærer dette mislighold av entreprenørens kontrakt med byggherren. Byggherren har da til rådighet de misligholdsbeføyelser som følger av kontrakten.

Entreprenøren kan ikke benytte underentreprenører som det er grunn til å tro er i en situasjon som beskrevet i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2 andre ledd/forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene § 20-2 andre ledd.

Punkt 13 Forhold på byggeplassen

Gjeldende pkt. 13.1 første avsnitt nytt annet punktum:

Entreprenøren skal ha ansvarsrett der hvor dette er nødvendig for utførelsen eller prosjektering under kontrakten.

Gjeldende pkt. 13.1 nytt tredje avsnitt:

Når byggherren søker om offentlige tillatelser mv., herunder etter plan- og bygningsloven, skal entreprenøren i nødvendig utstrekning medvirke til inngivelse av søknadene.

Punkt 14 Kontroll og prøving

Gjeldende pkt. 14 første avsnitt erstattes:

Byggherren har rett til å føre kontroll med materialer, utførelse og kontraktarbeidet for øvrig. Denne retten til å føre kontroll omfatter en rett til innsyn i entreprenørens, og eventuelle underentreprenørers, kvalitets-, internkontroll- og miljøstyringssystem, samt de andre deler av styringssystemene og regnskaper som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser. Denne innsynsretten opphører tre år etter at siste betaling under kontrakten fra byggherren til entreprenøren har funnet sted. Byggherren kan la kontrollen gjennomføres som tredjepartskontroll. Blir byggherren oppmerksom på at kontraktarbeidet ikke er i samsvar med kontrakten, skal han straks melde fra til entreprenøren.

Punkt 18 Byggherrens ytelser

Punkt 18.1 Byggherrens medvirkningsplikt

Punktet suppleres med to nye avsnitt:

Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige forskrifter krever av ham for utførelse av kontraktarbeidet, for oppføring av temporære konstruksjoner, lagring og bruk av spesielle materialer etc., med mindre byggherren i kontrakten uttrykkelig har påtatt seg dette ansvaret.

Entreprenøren kan ikke påberope seg at de virkelige forhold avviker fra konkurransegrunnlaget inkludert alle vedlegg og tilgjengelige rapporter, dersom forholdene ble eller burde blitt avdekket ved entreprenørens egen befaring/besiktigelse av anleggsområdet, samt ved vurdering av arbeidsgrunnlaget og teknisk beskrivelse. Dette omfatter også beskrivelse og rapporter vedrørende grunnforholdene. Entreprenøren kan ikke påberope seg slikt avvik med mindre dette er vesentlig, som da eventuelt behandles i henhold til NS 8406 punkt 18.2

Punkt 22 Beregning av vederlagsjustering og fristforlengelse

Punkt 22.1 Partenes krav på vederlagsjustering

Følgende tilføyes: Særskilt regulering av vederlagsjustering - rigging, drift og nedrigging:

Regulering i forlenget byggetid:

Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt. 22.1 og 22.5, skal

vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende

formel:

0,5 A ( Z )

Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.

Y = opprinnelig byggetid beregnet som antall hverdager mellom kontraktens forutsatte oppstart av

kontraktsarbeidene og kontraktens sluttfrist. Hvis det ikke er avtalt prøvedrift gjelder tiden frem til overtakelse.

Z = Antall hverdager som entreprenøren har berettiget krav på fristforlengelse på grunn av forhold som nevnt i pkt. 22.5 første avsnitt, regnet fra kontraktens sluttfrist. Fristforlengelse etter pkt. 20 inngår ikke i beregningsgrunnlaget

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. A

reduseres med en faktor lik k/K, der k er omfanget (summen av disse kontraktsarbeidene) av del av arbeider som har krav på fristforlengelse, K er kontraktssummen.

Entreprenøren har kun krav på kompensasjon som beskrevet over ved forlenget byggetid utover sluttfristen. Forsinkelser innenfor sluttfristen, herunder forsinkelser av delfrister, gir ikke rett på kompensasjon for økte kostnader til rigging, drift og nedrigging.

Ovenstående formel anvendes kun ved utmålingen av entreprenøren krav på vederlagsjustering som følge av forsinket sluttfrist. Formelen utgjør en uttømmende regulering av entreprenørens krav på vederlagsjustering for økte utgifter til rigg og drift. Se likevel neste avsnitt. Forsinkelser som ikke innebærer utsatt overlevering regnet fra kontraktens sluttfrist, gir ikke entreprenøren krav på vederlagsjustering for økte utgifter til rigg og drift, verken etter formelen eller på annet grunnlag.

Forsinkelser som krever vesentlig mindre enn gjennomsnittlig rigg og drift, gir ikke krav på vederlagsjustering etter formelen. I slike tilfeller utmåles kompensasjon for økte til rigg og drift med grunnlag i entreprenørens faktiske og dokumenterte kostnader.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse skal ikke lønns- og prisreguleres. Må sees i sammenheng med pkt. 23.1.

Entreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold når entreprenøren blir eller burde ha blitt klar over at ekstra utgifter til rigg, drift og nedrigging vil påløpe. Gir han ikke slikt varsel, taper han retten til å påberope seg slike påløpte utgifter som grunnlag for krav på vederlagsjustering.

De ovennevnte reguleringer av rigg, drift og nedrigging ved uendret og endret byggetid regulerer uttømmende entreprenørens rett til kompensasjon for økte kostnader til rigg, drift og nedrigging. Entreprenøren har således ikke rett til kompensasjon for kostnader til rigg, drift og nedrigging som følge av fristforlengelse etter NS 8406 pkt 20, eller på grunn av andre årsaker enn de som uttrykkelig følger av NS 8406 pkt 22.1 og bestemmelsene over.

Punkt 23 Betaling av entreprenørens vederlag

Punkt 23.1 Indeksregulering

NS 8406 punkt 23.1 utgår og erstattes med:

Alle priser er faste, og skal ikke reguleres for lønns- eller prisstigning eller sosiale ytelser i kontraktsperioden.

Punkt 23.3 Fakturering og betaling

NS 8406 pkt. 23.3 avsnitt 8 utgår og erstattes med;

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura. Ved forsinket

betaling betales forsinkelsesrente i henhold til lov av 17.desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Entreprenøren skal fakturere for inneværende måned siste dag i hver måned.

Det skal lages en betalingsplan som skal leveres og enes om på første byggemøte.

Punkt 24 Overtakelse

Punktet suppleres med følgende:

Av driftsmessige årsaker kan det være nødvendig å ta deler av anlegget i bruk før sluttfristen, og/eller benytte anlegget etter hvert som det bygges uten at overtakelsesforretning er avholdt. Entreprenøren kan ikke hindre dette, og det er entreprenørens oppgave å holde de deler av anlegget dette gjelder i drift. Tiltakshaver overtar intet ansvar før overtakelse er gjort iht. pkt. 24.1.

Punkt 24.1 Overtakelsesforretning

Suppleres med følgende avsnitt:

I god tid før overtakelse, minimum 21 dager skal dokumenter som angitt Arendal kommunes VA-norm være oppdragsgiver i hende. Anlegget betraktes ikke som ferdigstilt og kan ikke overtas før slik sluttdokumentasjon er innlevert og godkjent.

Før entreprenøren innkaller til overtakelsesforretning skal han selv ha utført nødvendig prøvedrift som er sluttført og dokumentert. Eventuelle feil og mangler avdekket under befaring og prøvedrift skal være utbedret.

Gjeldende pkt. 24.1 første avsnitt nytt tredje punktum:

Av innkallingen skal fremgå at entreprenøren har gjennomført en sluttbefaring av kontraktarbeidene. Det skal også følge med en oversikt over de avvik ved kontraktarbeidene som sluttbefaringen har avdekket eller som entreprenøren for øvrig er kjent med, og som ikke er eller vil bli utbedret før overtakelsesforretningen.

Gjeldende pkt. 24.3 første avsnitt nytt annet og tredje punktum:

Hvis det er avtalt at entreprenøren skal levere dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold

(FDV-dokumentasjon), samt innmålinger, før overtakelsen, kan byggherren nekte å overta hvis slik,

fullstendig dokumentasjon ikke er levert innen overtakelsesforretningen. Hvis det er avtalt at entreprenøren skal fremskaffe ferdigattest eller brukstillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene innen overtakelsen, kan byggherren nekte å overta hvis slik ferdigattest/brukstillatelse ikke foreligger på overtakelsesforretningen.

Punkt 26 Forsinkelse

Punkt 26.1 Dagmulktsbelagte frister:

NS8406 punkt 26.1 suppleres med følgende:

Følgende frister er belagt med dagmulkt:

- Se kap. E

Gjeldende pkt. 26.3 nytt fjerde avsnitt:

Hvis ikke annet er avtalt, utgjør dagmulkten for andre frister enn de som fremgår av denne bestemmelsens første avsnitt, kr. 10.000 per hverdag.

Punkt 28 Avbestilling

Tredje avsnitt utgår og erstattes av:

Dersom reduksjonen av entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider er mindre enn 20 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir mer enn 20 % av kontraktssummen skal kun den delen som overskrider 20 % regnes som avbestilling.

Tillegg til fjerde avsnitt:

Reduksjon i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster) er ikke å anse som avbestilling uansett størrelse på reduksjonen. Mengden på enkeltposter i mengdelisten kan settes til null uten at dette anses som en avbestilling.

Ved avbestilling har entreprenøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av avbestillingen. Byggherren kan likevel avbestille ikke utførte kontraktsarbeider, eventuelt før byggestart avbestille alle kontraktsarbeidene, uten at entreprenøren har krav på erstatning, i følgende tilfeller:

a) Kontrakten og/eller prosjektet som kontrakten er en del av, ikke får de nødvendige godkjenninger i Arendal kommune eller andre offentlige instanser;

b) Gjennomføringen av kontraktsarbeidene og/eller prosjektet som kontrakten er en del av, blir vesentlig forsinket på grunn av politisk behandling i Arendal kommune; eller

c) Finansieringen av kontrakten og/eller prosjektet som kontrakten er en del av, bortfaller.

Punkt 31 Tvister

Tillegg til punkt 31

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst fortløpende og i minnelighet. Inntil en tvist er brakt inn til domstol, kan hver av partene be om at det avholdes et tvisteløsningsmøte hvor representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar.

Dersom en av partene har bedt om et slikt møte, bør den angjeldende tvisten ikke bringes inn for domstol før møtet er gjennomført.

Følgende gjelder som tillegg til bestemmelsene i NS 8406

Sanksjon ved manglende måloppnåelse for klima og miljøkrav

Ved brudd på klima- og miljøkrav kan Oppdragsgiver

- kreve at forholdet rettes eller at misligholdet opphører

- holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen, frem til forholdet er rettet eller misligholdet opphører,

- ilegge et forholdsmessig gebyr. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver. Leverandørens samlede gebyransvar for brudd på klima- og miljøkrav er begrenset til 2 % av kontraktssummen. Ansvarsbegrensingen gjelder ikke der bruddet har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos leverandøren.

Andre spesielle kontraktsbestemmelser – Seriøsitetskrav

HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol. aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid på byggeplassen under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav om faglærte håndverkere

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning der dette finnes. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer.

Lærlinger

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

For denne kontrakten gjelder i tillegg følgende:

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5.

Kravet kan oppfylles av entreprenøren og en eller flere av hans underleverandører.

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.

Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprenørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten med leverandører som omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten på byggeplassen skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker på kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker på kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal entreprenøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer.

Alle avtaler entreprenøren inngår med en underentreprenør for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde en tilsvarende begrensning til ett ledd for å sikre at begrensningen på totalt to ledd ikke overstiges.

Krav om betaling til bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos entreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B3.11 OTP

Leverandør som er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning (OTP) etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, skal ha avtale om OTP med en godkjent pensjonsinnretning som bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskuddsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond. Dersom avtale om dette ikke er inngått allerede, må avtale foreligge før kontrakt kan signeres.

TEKNISKE KRAV

Tekniske rammebetingelser

Ytre miljø

Støy, støv, vibrasjoner, arbeidstidsbegrensninger m.m.

Sikring av anleggsområde er svært viktig. Belastning for beboere i området som følge av anleggsgjennomføringen skal søkes begrenset mest mulig (støv, støy, vibrasjoner etc.).

God organisering av anleggsarbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon til naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeid med byggleder.

Ev. arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom 07.00 – 19.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00. Eventuelt arbeid utover disse tidene skal varsles til og godkjennes av byggeleder. Eventuelt avslag fra byggeleder begrunnes ikke. Arbeidstider skal følge bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Ev. nattarbeid må omsøkes kommunehelsetjenesten og det må beregnes behandlingstid.

Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Det vises i den forbindelse til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442 «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 4 «Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet».

Forurensing og avfallshåndtering

Entreprenør skal etablere en beredskapsplan i tilfelle lekkasjer og søl.

Alt avfall skal kildesorteres og leveres til egnet deponi. For øvrig egen avfallsplan (miljøsaneringsplan)

Kulturminner

Enhver som treffer på automatisk freda kulturminner, plikter å vise varsomhet, og straks melde ifra til kommunens representant, jfr. §8.2 i lov om kulturminner.

Tekniske dokumenter

- Teknisk beskrivelse for gjeldende anlegg

- Tegninger for gjeldende anlegg

- Arendal kommunenes VA-norm

- VA-miljøblader og vegvesenets håndbok N200

KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

Administrative rutiner

Møter

Det vil bli arrangert byggemøter så ofte som byggherren finner det nødvendig, normalt hver 14. dag.

Entreprenøren har møteplikt med det personell som byggherren innkaller.

Leveres på oppstartsmøtet:

- Risikoanalyse relatert til de beskrevne arbeider. Denne skal ivareta både de interne forhold, og de eksterne.

- Oversikt over leverandører det er eller skal inngås avtale med.

Leveres før overtakelse:

- Dokumentasjon på anleggsutførelsen (kvalitetssikring)

- Komplett FDV dokumentasjon.

Faktureringsrutiner

Faktura sendes elektronisk i standarden elektronisk handelsformat (EHF) til fakturamottak ved Arendal kommune. Alle fakturaer skal merkes med ressursnummer og kontraktsnummer. Fakturering skal skje hver måned og avregnet etter utført mengde. Fakturering skal skilles for kontraktsarbeid og for tilleggsarbeider.

Som vedlegg til faktura skal det legges ved dokumentasjon på at gitt milepel for fakturering er nådd, eventuelt mengdespesifikasjon hvor følgende fremgår:

Post i mengdebeskrivelsen.

Kontraktmengde.

Enhetspris.

Utført mengde/verdi pr. post denne perioden.

Totalt utført mengde/verdi pr. post.

Kvalitetssikring

Kvalitetsplan

Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på entreprenørens overordnede kvalitetssystem. Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, avvikshåndtering og avviksrapportering.

Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i E – Frister og dagmulkter. Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og innarbeidet hos entreprenøren 7 dager før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. Entreprenøren skal sørge for at alle underentreprenører følger kontraktens kvalitetsplan.

Entreprenøren må utarbeide beredskapsplan mot akutt forurensning, inkl. varslingsrutiner. Entreprenør må ha etablert rutiner for lagring og fylling av drivstoff som forhindrer drivstoffspill Slike aktiviteter skal foregå på spesielt avmerket og tilrettelagt område. Tilstrekkelige mengder absorbent for oppsamling av akutt forurensning skal være tilgjengelig. Entreprenøren skal utarbeides varslingsplan i tilfelle forurensningsuhell/akutte utslipp, før anleggsstart (skal inngå i entreprenørens kvalitetsplan). Plan skal godkjennes av byggherren.

Kontroll og kontrollplaner

Entreprenøren skal utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og dokumentasjon. Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. Entreprenøren plikter å varsle byggherren senest 48 timer forut for utførelse/kontroll av slike arbeider.

Planlegging

Fremdriftsplan skal oppdateres i forkant av hvert byggemøte med status på alle aktiviteter. Dog senest hver 14. dag

Sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø (SHA)

Entreprenør er hovedbedrift iht. byggherreforskriften med ansvar for å organisere verne- og miljøarbeidet på anlegget, samt oppgaver som følger av byggherrens overordnet SHA-plan. (vedlegg 3). Kostnader forbundet med pålegg i SHA-planen skal inngå i kostnader til rigg og drift eller i tilbudets øvrige enhetspriser.

Øvrige krav til byggeprosessen

Dokumentasjon

      - Generelt

All dokumentasjon skal struktureres etter samme struktur (kontoplan) som i mengdebeskrivelsen.

All dokumentasjon skal leveres på norsk og elektronisk.

      - Dokumentasjon av byggeprosessen

Dokumentasjonen som utarbeides i løpet av byggeprosessen skal være tilgjengelig for byggherren til enhver tid.

Under arbeidets gang plikter entreprenøren å oversende avtalt eller forespurt grunnlag for prosjektering i form av profiler og måledata som anses som nødvendig for en forsvarlig prosjektering. Bilder, måledata, skisser og testresultater som utarbeides for å dokumentere utført arbeid skal fortløpende gjøres tilgjengelig for byggherren og hans kontraktsmedhjelpere.

      - Underlag som bygget dokumentasjon

Entreprenøren skal levere grunnlag for som bygget-dokumentasjon der byggherren har utført prosjekteringen. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering. For hvert objekt (f.eks. anleggsdel, bygning, konstruksjon) skal det vedlegges ”rødmerkede” tegninger og ev. en rapport som beskriver endret utførelse ift. utførelsesgrunnlaget, med henvisning til vedlagte dokumenter (skisser, profiler etc.).

Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er ferdigstilt og senest innen frist angitt i punkt E – frister og dagmulkter.

      - Sluttdokumentasjon/FDVU-dokumentasjon

Som angitt i Byggherreforskriftens § 12 “Dokumentasjon for fremtidige arbeider” og Plan og bygningslovens krav, jf. blant annet § 21-10 “Sluttkontroll og ferdigattest”. FDVU dokumentasjon på norsk.

Informasjon om prosjektet

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren.

Overordnet ansvar

Byggherren har ansvar for å gi informasjon til og besvare henvendelser fra tredjeparter, herunder publikum, trafikanter, naboer, media, trafikkselskap, offentlige etater, Vegtrafikksentralen (VTS) m.m., med mindre annet fremgår av kontrakten. Nødvendig grunnlag fra entreprenøren for informasjon som skal gis av byggherren, skal på forespørsel være byggherren i hende i godtid.

Entreprenørens håndtering av henvendelser fra direkte berørte tredjeparter

Henvendelser fra tredjepart, herunder publikum, naboer og andre som er direkte berørt av kontraktarbeidet, kan behandles av entreprenøren etter avtale med byggherren om den nærmere arbeids- og ansvarsfordelingen.

Entreprenøren skal i så fall ta seg av alle henvendelser på en profesjonell og serviceinnstilt måte.

Henvendelser som tilhører byggherrens ansvarsområde, skal videreformidles til byggherren med informasjon til den som har gjort henvendelsen om at saken er oversendt byggherren.

Merking av biler, maskiner og mannskap

Entreprenøren skal sørge for at biler, maskiner og mannskap er tydelig merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet.

Adgang til byggeplass

Byggeplass skal være tilgjengelig for byggeherren, med mulighet for adgang til enhver tid.

Frister og dagmulkter

Frister

For leveranser av fysiske arbeider gjelde følgende frister:

| Frist (nr) | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tentativ kontraktsinngåelse | DD.MM.ÅÅÅÅ |
| 2. | Overtakelse (sluttfrist) | DD.MM.ÅÅÅÅ |

For dokumentleveranser gjelder følgende frister

| Frist (nr) | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1. | Forsikringsattester | 14 dager etter kontraktssignering |
| 2. | Kvalitetsplan | 1 mnd før byggestart |
| 3. | Kontrollplan med sjekklister | 1 mnd før byggestart |
| 4. | Detaljert fremdriftsplan | 14 dager etter kontraktssignering |
| 5. | Dokumentplan | 1 mnd før byggestart |
| 6. | Bemanningsplan | 1 mnd før byggestart |
| 7. | OTP-dokumentasjon | 14 dager før byggestart |
| 8. | Månedsrapporter | Innen 5. hver mnd |
| 9. | Som bygget dokumentasjon iht VA-norm | 14 dager før ferdigbefaring |
| 10. | FDVU-dokumentasjon, sluttdokumentasjon som beskrevet | 14 dager før ferdigbefaring |

Dagmulkter / mulkt

Følgende tidsfrister er belagt med dagmulkt og følger bestemmelsene i NS 8406:

| Frist (nr) | Type tidsfrist | Frist (dato) | Størrelse på dagmulkt / mulkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frist kontraktsarbeid | DD.MM.ÅÅ | 20 000 NOK |
| 2. | Levering av FDVU-dokumentasjon | DD.MM.ÅÅ | 20 000 NOK |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Ved overskridelse av avtalt eller fastlagt tidsfrist, kan byggherren kreve erstatning i stedet for dagmulkt, dersom erstatning blir et høyere beløp.

E.3	Framdriftsplanlegging

Fremdriftsplan

Entreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan der tidsrammene for hovedaktivitetene viser at den kan overholdes.

Komplett fremdriftsplan skal fremlegges før kontraktsmøtet. Planen vil inngå i kontraktsoppsettet.

Underveis skal fremdriftsplan revideres hver måned, og avstemmes med den til enhver tid gjeldende sluttfrist. Justert plan skal følge krav om endret sluttfrist

VEDERLAGET

Prissammenstilling

For kontraktsum vises det til Avtaledokumentet. Prissammenstilling fremkommer av vedlegg 1 Mengdebeskrivelse.

Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva.

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til kr. 0.

Regningsarbeider

Regningsarbeid følger regler i NS 8406 og benyttes kun etter avtale ved tilleggsarbeid som ikke kan gjøres opp etter anbudets enhetspriser. Spesifiserte timelister skal vedlegges faktura dersom dette er avtalt. Forhåndsestimat for kostnader leveres før utførelse dersom byggherren ber om dette.

Enhetspris skal inkludere entreprenørens samlede utgifter og påslag.

Mannskap

Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i mengdebeskrivelsen. Timesatsene skal dekke alle entreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og fortjeneste.

Påslag ved eksterne kjøp

Materiell

Materialer som medgår for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i anbudet, betales med netto selvkost i henhold til faktisk faktura tillagt oppgitt påslag for entreprenørens administrasjon og fortjeneste.

Påslagsprosent for materiell, se mengdebeskrivelse.

Påslag for side- og underentreprenører

Det er ikke aktuelt med tiltransport av side- eller underentrepriser.

Underentreprenører

Dersom underentreprenører benyttes for deler av entreprisen skal tilbyder nedenfor oppgi navn på selskap og hvilke arbeider underentreprenøren skal utføre.

Fagområde: 							Underentreprenør, navn: