Avtale om kjøp av åtte tilrettelagte boliger

Avtale om

26/9660 kjøp av åtte boliger til borettslag tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser

er inngått mellom:

FIRMA AS, org.nr:

(heretter kalt Leverandøren eller Selger)

og

Grimstad kommune, org.nr: 864 964 702

(heretter kalt Kunden, Kjøper eller Oppdragsgiver)

Sted og dato:

STED, DATO

| For Kunden |  | For Leverandøren |
| --- | --- | --- |
| <Navn> |  | <Navn> |
| <Stilling> |  | <Stilling> |

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes kontaktperson som angitt i bilag 3.

Innhold

1.	Alminnelige bestemmelser	4

1.1	Avtalens omfang	4

1.2	Bilag til avtalen	4

1.3	Tolkning – rangordning	4

1.4	Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen	4

1.5	Partenes representanter	5

2.	Ytelse fra Leverandøren	5

2.1	Leverandørens ytelse og plikter	5

2.2	Plikt til fraråding	5

2.3	Ansvar for underleverandør og tredjepart	5

2.4	Forsikring	5

2.5	Lønns- og arbeidsvilkår	5

2.6	Tid for Leverandørens ytelse - overtakelse	6

2.7	Gjennomføring av overtakelsesforretning	7

2.8	Senere besiktigelse	8

3.	Kundens plikter	8

3.1	Medvirkning	8

3.2	Tilleggsvederlag	8

3.3	Undersøkelsesplikt	8

3.4	Risikoen for ytelsen	8

4.	Vederlag og betalingsbestemmelser	9

4.1	Vederlag	9

4.2	Betalingsbetingelser	9

4.3	Forsinkelsesrenter	9

4.4	Betalingsmislighold	9

4.5	Prisendring	9

5.	Forsinkelse	9

5.1	Forsinkelse på Leverandøren side	9

5.1.1	Dagbot	9

5.2	Forsinkelse på Kundens side	10

5.3	Heving	10

5.4	Særskilt om heving ved behov for endring i reguleringsplan	10

6.	Mangler ved Leverandørens ytelse	10

6.1	Mangel	10

6.2	Reklamasjon	10

6.3	Kundens rett til å holde tilbake vederlag	11

6.4	Retting	11

6.5	Prisavslag	11

6.6	Heving	11

7.	Fellesbestemmelser ved forsinkelse og mangler	11

7.1	Virkninger av heving	11

7.2	Erstatning	12

7.3	Erstatningsbegrensning	12

8.	Øvrige bestemmelser	12

8.1	Konkurs, akkord e.l.	12

8.2	Tilleggsfrist	12

8.3	Forutsetning om lån fra Husbanken	12

9.	Tvister	13

9.1	Rettsvalg	13

9.2	Forhandlinger og mekling	13

9.3	Dom- eller voldgiftsbehandling	13

Alminnelige bestemmelser

Avtalens omfang

Avtalen gjelder anskaffelse av åtte nye nøkkelferdige boliger med tilhørende fellesrom, personalbase, uteareal, adkomst og parkering. Boligene skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Bygget skal være moderne, funksjonelt og med en gjennomført arkitektur.

Kunden har på bakgrunn av sine formål og behov fremstilt sine krav i bilag 1 (Kundens kravspesifikasjon. Leverandøren har beskrevet sin løsning med utgangspunkt i Kundens kravspesifikasjon i bilag 2 (Leverandørens besvarelse). Hvis det etter Leverandørens mening er åpenbare feil, mangler eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon skal Leverandøren påpeke dette i bilag 2.

Bilag til avtalen

| Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) | Ja | Nei |
| --- | --- | --- |
| Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon | X |  |
| Bilag 1a: Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg-Husbanken april2026 | X |  |
| Bilag 1b: IKT Agder - krav og anbefalinger for datanettverk i bygg 15-01-21 | X |  |
| Bilag 1c: Seriøsitetsbestemmesler | X |  |
| Bilag 2: Leverandørens besvarelse | X |  |
| Bilag 3: Administrative bestemmelser | X |  |
| Bilag 4: Pris og prisbestemmelser | X |  |
| Bilag 5: Endringer etter avtaleinngåelse | X |  |

Tolkning – rangordning

Ved motstrid skal følgende tolkningsprinsipper legges til grunn:

- Den generelle avtaleteksten går foran bilagene.

- Bilag 1 går foran de øvrige bilagene.

- I den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal følgende motstridsprinsipper gjelde:

- Bilag 2 går foran bilag 1.

- Bilag 5 går foran avtaleteksten og de øvrige bilag.

Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

Hvis Kunden etter at avtalen er inngått har behov for å endre kravene til ytelsen eller andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at ytelsens karakter eller omfang blir annerledes enn avtalt, kan Kunden be om endringsavtale.

Ved krav om endringer kan Leverandøren kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner hvis han sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med Leverandørens svar på Kundens anmodning om endringsavtale.

Endringer i avtalen skal være skriftlige, og skal være undertegnet av bemyndiget person for hver av partene. Leverandøren skal føre et løpende register over endringer til avtalen. Dette registeret utgjør bilag 5.

Partenes representanter

Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår avtalen. Bemyndiget representant for partene spesifiseres nærmere i bilag 3.

Ytelse fra Leverandøren

Leverandørens ytelse og plikter

Leverandøren skal utføre arbeidet med oppføring av boligene på en faglig god måte og med materialer av vanlig god kvalitet. Boligene skal leveres i henhold til spesifikasjonene angitt i bilag 1 og 2, og ellers oppfylle kravene i gjeldende teknisk forskrift.

Det er Leverandørens ansvar at Leverandørens ytelse stemmer med de krav og spesifikasjoner som er spesifisert i avtalen med bilag.

Plikt til fraråding

Dersom Leverandøren ut i fra sin fagkunnskap ser at Kunden ikke er tjent med å få arbeidet utført etter avtalen, skal entreprenøren gi beskjed om dette. Arbeidet skal stanses til Leverandøren har tatt opp forholdet med Kunden, dersom dette anses å være til fordel for Kunden.

Har Leverandøren ikke sagt fra til Kunden eller ikke stanset arbeidet i samsvar med første ledd, skal Leverandørens krav på vederlag ikke være større enn det er sannsynlig at det ville ha vært dersom Leverandøren hadde oppfylt plikten etter første ledd. Leverandøren kan likevel få dekket kostnader ut over dette så langt det er rimelig, men kun når det samlede vederlaget ikke blir større enn verdien det utførte arbeidet har for Kunden.

Ansvar for underleverandør og tredjepart

Dersom Leverandøren engasjerer underleverandør eller Kunden engasjerer tredjepart til å utføre arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen.

Forsikring

Eiendommen skal være fullverdiforsikret, og vil av Leverandøren bli holdt tilsvarende forsikret frem til overtakelsen, jf. punkt 2.6. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen.

Lønns- og arbeidsvilkår

Se bilag 1c.

Tid for Leverandørens ytelse - overtakelse

Partene har avtalt at ytelsen skal leveres senest 26 måneder etter kontraktsignering.

Leverandøren underretter Kunden skriftlig om byggestart. Byggestart defineres som start utgraving av byggegrop. Bygningsmessige arbeider (betong og tømrerarbeider) kan tidligst påbegynnes to måneder etter kontraktsignering av hensyn til søknads- og godkjenningsarbeid. Forberedende aktiviteter på tomta (rivning av eksisterende bygg, fjerning av trær og vegetasjon, ny adkomstvei, grøfter fra tilkoblingspunkt til byggegrop etc.) utløser ikke milepelen byggestart.

Dersom Kunden har bestilt endrings- eller tilleggsarbeider som gir Leverandøren rett til forlenget byggetid, skal fristen for overtakelse forlenges tilsvarende. Leverandøren skal holde Kunden løpende orientert om fremdrift i byggeprosessen. Det gjøres oppmerksom på at denne orientering ikke er bindende for Leverandøren.

3-4 måneder før overtakelse skal Leverandøren anslå cirka tidspunkt for overtagelsen. 4 uker før overtagelse skal endelig tidspunkt for overtagelse fastsettes. Dersom levering ikke er skjedd innen endelig fastsatt tidspunkt, se første avsnitt, svarer Leverandøren for dagmulkt i henhold til punkt 5.1.1.

Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning. Etter at Leverandøren har meldt fra til Kunden om når arbeidet blir fullført, kan hver av partene med minst syv dagers varsel kalle inn til overtakelsesforretning med besiktigelse av Leverandørens ytelse.

Dersom en av partene ikke møter til overtakelsesforretning uten gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtakelsesforretning alene.

Ved overtakelse

- går risikoen for ytelsen over fra Leverandøren til Kunden

- stanser eventuell dagbot, jf. punkt 5.1.1

- får Leverandøren krav på sluttoppgjør

Reklamasjonsfristene begynner tidligst å løpe på overtakelsestidspunktet.

Gjennomføring av overtakelsesforretning

Med unntak av det tilfelle som er nevnt i punkt 2.6 sjette avsnitt skal overtakelsen gjennomføres som en felles befaring av eiendommen hvor begge parter deltar. Dersom noen av partene krever det, skal en representant fra entreprenør være til stede.

Det skal føres protokoll fra befaringen som skal undertegnes av begge parter i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Ved besiktigelse skal Kunden si ifra om, og få nedtegnet i protokollen, de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende eiendommen, og som bygger på mangler han med rimelighet burde oppdage i forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandling kan ikke påberopes av Kunden etter overtakelsen.

Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, herunder utomhusarbeider og fellesarealer, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at samtlige boliger og fellesområder kan bebos og benyttes.

Leverandøren plikter å rette feil/mangler som inngår i protokollen så snart arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell fremdriftsplan.

Kunden plikter å akseptere frigivelse av beløpet som er holdt tilbake på overtakelsen som følge av mangler, dersom Leverandøren stiller selvskyldnergaranti for en sum som tilsvarer det tilbakeholdte beløp.

Nedtrapping av garantien må aksepteres av begge parter straks etter at den spesifiserte mangelen er utbedret. Leverandør er iht. plan- og bygningslovens bestemmelser ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse. Manglende ferdigattest er likevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeid er mindre vesentlige, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, og lokal bygningsmyndighet finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse.

I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Kunden kan kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeid blir utført. For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom utomhusarbeider som planering, tilsåing, beplantning etc. ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Ved overtakelse på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse bortfaller Kundens krav på dagmulkt for dette forhold. Kunden kan holde tilbake et forholdsmessig beløp til sikkerhet for de gjenstående arbeidene som må utføres for at ferdigattest skal bli utstedt.

Kunden er innforstått med at de utvendige fellesarealer vil – avhengig av årstid – kunne bli ferdigstilt etter Kundens overtakelse av boliger og fellesområder

Dersom ikke annet er avtalt, har Kunden rett til å overta ytelsen og få utlevert nøklene til samtlige boliger og fellesområder ved overtakelsesbefaringen.

Risikoen for ytelsen går over på Kunden ved overtakelse. Hvis Kunden ikke overtar ytelsen til avtalt tid, og årsaken til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han kunne ha overtatt ytelsen. Når risikoen for ytelsen er gått over på Kunden, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at ytelsen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han ikke svarer for.

Kunden plikter å gi Leverandøren eller dennes representanter adgang til eiendommen og mulighet til å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 17.00.  Ved overtakelse skal Leverandøren overlevere ytelsen i rengjort stand.

Senere besiktigelse

Hver av partene kan kreve at det blir gjennomført besiktigelse av Leverandørens ytelse når det har gått om lag ett år etter overtakelsen.

Leverandøren skal føre protokoll fra kontrollbefaringen, og protokollen skal undertegnes av begge parter på samme måte som ved overtakelsesforretningen. Mangler og feil som blir avdekket under denne kontrollbefaringen plikter Leverandøren å utbedre så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter kontrollbefaringen.

Dersom besiktigelse etter krav fra Leverandøren ikke blir gjennomført fordi Kunden unnlater å medvirke, kan Kunden ikke gjøre gjeldende mangler som ville blitt oppdaget under besiktigelsen med mindre Kunden gjør mangelen gjeldende overfor Leverandøren uten ugrunnet opphold etter besiktigelsen skulle funnet sted.

Kundens plikter

Medvirkning

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren kan få utført sine plikter etter denne avtalen.

Tilleggsvederlag

Leverandøren kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader Leverandøren blir påført som følge av forhold på Kundens side, med tilsvarende endring av Leverandørens påslag.

Tilleggsvederlag kan bare kreves dersom krav på tillegg fremsettes uten ugrunnet opphold etter Leverandøren har eller burde blitt kjent med kostnadsøkningen.

Undersøkelsesplikt

Kunden er etter overtakelse forpliktet til å undersøke kvaliteten på den leverte ytelsen etter vanlige kjøpsrettslige regler.

Risikoen for ytelsen

Kunden skal ikke betale for arbeid eller materialer som blir skadd eller går tapt ved en hendelse før overtakelsestidspunktet som ikke skyldes forhold på Kundens side. Leverandøren har risikoen for materialer som Kunden har skaffet, dersom de blir skadet eller går tapt etter de er overlevert til Leverandøren.

Vederlag og betalingsbestemmelser

Vederlag

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens ytelse fremgår av bilag 4, med eventuelt tillegg etter punkt 3.2.

Med mindre annet er angitt i bilag 4, er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter. Alle priser er i norske kroner.

Betalingsbetingelser

Betaling skal skje etter faktura per tretti – 30 – kalenderdager. Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag.

Eventuelle andre betalingsvilkår kan avtales i bilag 4.

Forsinkelsesrenter

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Betalingsmislighold

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen tretti – 30 – kalenderdager fra forfall, kan Leverandøren sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen seksti – 60 – kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrente innen fristens utløp.

Prisendring

Prisen kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Leverandørens vederlag eller kostnader.

Eventuelle andre bestemmelser om prisendringer fremgår av bilag 4.

Forsinkelse

Forsinkelse på Leverandøren side

Dersom overtakelse ikke kan skje til den tid Kunden kan kreve etter punkt 2.6, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger det forsinkelse på Leverandørens side.

Dagbot

Hvis det foreligger forsinkelse på Leverandørens side, har Kunden rett til å kreve dagbot.

Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør 0,75 promille av samlet vederlag (kontraktssummen) eksklusive merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt hundre – 100 – kalenderdager.

Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan Leverandøren kreve en nedsettelse av dagboten som står i forhold til Kundens mulighet til å nyttiggjøre seg den del av ytelsen som er levert.

Forsinkelse på Kundens side

Dersom betaling eller medvirkning fra Kundens side ikke blitt ytt til de tider som følger av avtalen, og det ikke skyldes force majeure eller Leverandørens forhold, foreligger det forsinkelse på Kunden side.

Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på forsinkelsesrente i henhold til punkt 4.3.

Leverandøren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at forsinkelsen er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Heving

Dersom forsinkelsen er vesentlig, kan den annen part etter å ha gitt den forsinkede part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Kunden kan heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning hvis overtakelse ikke er skjedd når maksimal dagbot er nådd.

Særskilt om heving ved behov for endring i reguleringsplan

For det tilfelle at levering av ytelsen krever endring i reguleringen av den aktuelle eiendom, har Kunden en særskilt rett til å heve avtalen ved forsinkelse.

Kunden har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning etter denne bestemmelsen dersom omregulering av den aktuelle eiendom er fire måneder forsinket i henhold til Leverandørens fremdriftsskjema. Heving etter denne bestemmelsen krever ikke skriftlig varsel.

Ved heving etter denne bestemmelsen skal Leverandøren tilbakelevere eventuelle ytelser fra Kunden. Kunden har ikke en tilsvarende restitusjonsplikt.

Mangler ved Leverandørens ytelse

Mangel

Det foreligger mangel hvis ytelsen ikke er i samsvar med den kvalitet og de funksjoner og krav som er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på Kundens side.

Reklamasjon

Kunden taper sin rett til å gjøre eventuelle mangler gjeldende dersom Kunden ikke innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget gir Leverandøren melding om hva slags mangel det gjelder.

Reklamerer Kunden ikke innen fem – 5 – år etter overtakelsen, kan Kunden ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom Leverandøren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Kunden kan gjøre mangelen gjeldende uavhengig av første og andre ledd dersom Leverandøren eller noen Leverandøren svarer for har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Kundens rett til å holde tilbake vederlag

Har Kunden krav mot Leverandøren som følge av mangel, kan Kunden holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre at Kundens krav dekkes.

Retting

Kunden kan kreve at Leverandøren retter en mangel dersom rettingen ikke vil medføre kostnader eller ulempe som ikke står i rimelig forhold til det Kunden oppnår. Skade som mangelen har ført til på arbeid eller eiendom som er omfattet av avtalen skal òg rettes dersom skaden er en nærliggende og påregnelig følge av mangelen.

Dersom Kunden gjør gjeldende en mangel, har Leverandøren krav på å få rette mangelen dersom rettingen kan skje uten vesentlig ulempe for Kunden, og Kunden heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg retting.

Retting skal skje uten ugrunnet opphold etter at Kunden har gjort mangelen gjeldende og har gjort det mulig for Leverandøren å rette.

Retting skjer for Leverandørens regning. Leverandøren skal også dekke utgifter til konstatering av mangelen og utgifter som er en direkte og nødvendig følge av rettingen. Leverandøren kan likevel kreve pristillegg for arbeid og materialer som ikke er omfattet av avtalen, og som ville ha vært nødvendig selv om ytelsen hadde vært uten mangel i utgangspunktet.

Prisavslag

Dersom en mangel ikke rettes etter punkt 6.4, kan Kunden kreve prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom Kunden avslår retting som Leverandøren har rett til å utføre etter punkt 6.4.

Prisavslaget skal være lik kostnadene Kunden blir påført med å få mangelen rettet, med unntak av slike kostander som nevnt i punkt 6.4 siste ledd siste punktum.

Heving

Kunden kan heve avtalen dersom mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd.

Kunden kan òg heve avtalen før overtakelsestidspunktet dersom det er klart at ytelsen kommer til å få en slik mangel som nevnt i første punktum.

Fellesbestemmelser ved forsinkelse og mangler

Virkninger av heving

Når kjøpet heves faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort.

Er avtalen helt eller delvis oppfylt av en av partene, kan det mottatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det han har mottatt inntil den annen gir tilbake det han har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente og betryggende sikkerhet ikke blir stilt.

Hevingen har ingen betydning for avtalevilkår om løsning av tvister eller om partenes rettigheter og plikter som følge av hevingen.

Erstatning

En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinket overtakelse, som med rimelighet kan tilbakeføres til mislighold fra den misligholdende parts side, med mindre den misligholdende parten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende parten.

Dagbøter kommer til fradrag i eventuell erstatning for samme forsinkelse.

Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen eksklusive merverdiavgift.

Har Leverandøren eller noen Leverandøren svarer for utvist grov uaktsomhet eller forsett, gjelder ikke de nevnte erstatningsbegrensningene.

Øvrige bestemmelser

Konkurs, akkord e.l.

Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Tilleggsfrist

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal den andre avtalepart varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

I en slik ekstraordinær situasjon kan Leverandøren be om fristforlengelse. Fristforlengelsen skal svare til forsinkelsen som de nevnte omstendigheter har medført, med tillegg for nødvendig avbrudd i arbeidet, og med tillegg eller fradrag for ulemper eller fordeler Leverandøren har hatt av at arbeidet må forskyves til en annen årstid.

Forutsetning om lån fra Husbanken

Det er en forutsetning for avtalen at Husbanken gir Kunden investeringstilskudd til boligene.

Dersom ovennevnte forutsetning ikke oppfylles, har Kunden rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning, og partenes plikt til å oppfylle i henhold til avtalen bortfaller.

Kunden har rett, men ikke plikt, til å fastholde denne avtale kun for deler av leveringsomfanget dersom Husbanken kun gir investeringstilskudd til deler av avtalens omfang.

Revisjon

Oppdragsgiver har en eksklusiv rett til å gjennomføre revisjon hos Leverandøren.

Leverandøren skal lojalt samarbeide med Oppdragsgiver, revisor, eller den Oppdragsgiver engasjerer, slik at det kan gjennomføres revisjon hos Leverandøren og eventuelle underleverandører for å undersøke om Kontraktens krav blir oppfylt. Manglende samarbeid om denne bestemmelsen gir Oppdragsgiver en eksklusiv rett til å heve Kontrakten med umiddelbar virkning.

Oppdragsgivers rett til å gjennomføre revisjon gjelder fra kontraktsinngåelse og inntil tre år etter sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende leverandørledd. Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne Kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Leverandøren skal vederlagsfritt og uten ugrunnet opphold yte nødvendig assistanse til Oppdragsgiver ved slik revisjon.

Tvister

Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Forhandlinger og mekling

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkningen eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

Dom- eller voldgiftsbehandling

Dersom tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning av norske domstoler.

Kundens forretningsadresse er verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven).

* * * * *